Приложение № 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, проектов (программ),

ведомственных целевых программ государственной программы

Государственная программа Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта,

туризма и молодежной политики»

(наименование государственной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события, проекта (программы), мероприятия проекта (программы), ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы) | Фактический срок | Ожидаемый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия, и меры по их нейтрализации (минимизации) [<\*\*>](#Par246) |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные результаты [<\*>](#Par245) | достигнутые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Рост интереса к физической культуре и спорту у населения области, рост количества участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, популярность здорового образа жизни у населения области | Повышение информированности населения области о деятельности министерства, пропаганда здорового образа жизни путем издания сборников, буклетов, альбомом и размещения в областных СМИ информационных материалов, публикаций и видеороликов о достижениях саратовских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, областных команд по игровым видам спорта, проведении физкультурно-массовых мероприятий.  |  |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.1.1. Подготовка и издание сборников информационных материалов, учебно-методических пособий, справочников, буклетов, альбомов, научно-популярной литературы по вопросам пропаганды и развития физической культуры и спорта в области | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Повышение информированности представителей СМИ и через СМИ общественности области о проведении крупных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий («Лыжня России 2022» и других), увеличение информированности жителей о спортивных школах области и развиваемых в них видах спорта | Реализация данных мероприятий запланирована на четвертый квартал 2022 года  |  |
| 1.1.2. | Контрольное событие 1.1.2. Проведение брифингов, пресс-конференций, «круглых столов» для представителей электронных СМИ по вопросам деятельности органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорт, проведение Советов по развитию физической культуры и спорта, заседаний коллегии органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, в том числе изготовление полиграфической и наглядно-агитационной продукции (в том числе стендов, ролл-апов и других видов конструкций) | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Повышение интереса и привлечение представителей областных СМИ к освещению деятельности министерства с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения | Реализация данных мероприятий запланирована на четвертый квартал 2022 года  |  |
| 1.1.3. | Контрольное событие 1.1.3. «Подготовка видеороликов и публикация информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди населения области в средствах массовой информации» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения путем размещения информационных материалов и видеороликов в региональных СМИ | Реализация данных мероприятий запланирована на четвертый квартал 2022 года  |  |
| 1.1.4. | Контрольное событие 1.1.4. Техническая поддержка работы, модернизация официального сайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Техническая поддержка работы, модернизация официального сайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | Было обеспечено бесперебойное функционирование официального сайта министерства, в целях оптимизации осуществлена доработка официального сайта министерства, производилась установка виджетов и мультимедиа-контента |  |
| 1.1.5. | Контрольное событие 1.1.5. «Изготовление, прокат, размещение социальных кино-видео показов, социальной рекламы, баннеры и стендов направленных на привлечение населения области к занятиям физической культурой и спортом» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Пропаганда здорового образа жизни среди населения и привлечение к занятиям физической культурой и спортом путем размещения социальной рекламы на телеканалах, в радио-эфирах и презентаций на светодиодном экране Правительства области | Была изготовлена и размещена социальная реклама, направленная в целях популяризации достижений спортсменов Саратовской области и пропаганды ЗОЖ на территории региона размещены баннеры с фотографиями лучших спортсменов и их тренеров, афиши о проведении мероприятий, афиши о проведении зарядок для населения. Изготовлено: 7 баннеров,5 сити-форматов, евробуклеты – 174 шт, буклеты – 10 шт, афиш – 89 шт, афиши по зарядкам – 20 шт. |  |
| 1.1.6. | Контрольное событие 1.1.6 Обеспечение деятельности управление программ и проектов ГАУ «Управление спортивными мероприятиями» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Обеспечение деятельности управления программ и проектов ГАУ «Управление спортивными мероприятиями» | За счет выделенных средств обеспечена выплата заработной платы сотрудников, оплачены аренда помещения и коммунальные услуги, закуплены мебель и канцелярские товары  |  |
| 1.1.7. | Контрольное событие 1.1.7 «Участие Саратовской области в выставке на Международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Обеспечение участие региона в выставке на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» | Расходы перенаправлены на другое мероприятие |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» | министерство молодежной политики и спорта области | 2023 | 2024 | Проведение ежегодно более 100 областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за 9 месяцев 2022 года министерством проведено 368 спортивных мероприятия, из них - 64 Всероссийского уровня  |  |
| 1.2.1 | Контрольное событие 1.2.1 «Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Организация и проведение мероприятий среди студенческой молодежи и работников учебных заведений | Проведены следующие мероприятия:- Кубок Саратовской области по быстрым шахматам среди студентов образовательных организаций высшего образования Саратовской области 2022 года (в формате онлайн) (42 чел.);- Командная бадминтонная Лига среди студентов и преподавателей образовательных организаций высшего образования области 2022 года (50 чел.)**- Спартакиада летних спортивно-оздоровительных лагерей образовательных организаций высшего образования Саратовской области 2022 года (130 чел.).** |  |
| 1.2.2 | Контрольное событие 1.2.2 Предоставление субсидии некоммерческой организации Саратовская областная общественная организация «Физкультурно-спортивное общество «Урожай» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Организация и проведение финального этапа I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» среди мужчин и женщин от 16 до 60 лет | Организован и проведен финальный этап I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» среди мужчин и женщин от 16 до 60 лет |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3. «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Обеспечение участия Саратовских спортсменов в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх | В XXIV зимних Олимпийских играх принял участие в качестве запасного 1 спортсмен Саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанник ГБУ СО «СШОР «Надежда Губернии»- Данила Семериков, ЗМС |  |
|  |  | министерство труда и социальной защиты | 2022 | 2024 | Участие саратовских спортсменов в XXXI летних Олимпийских играх 2016 года и XV летних Паралимпийских играх 2016 года (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия), XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года (г. Анкара, Турция), XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года, XII зимних Паралимпийских играх 2018 года (г. Пхенчхан, Республика Корея), XXXII летние Олимпийские игры 2020 года, XVI летних Паралимпийских играх 2020 года (г. Токио, Япония); приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 27 спортсменов (19 паралимпийцев и 8 сурдлимпийцев) ведут подготовку к XVII Паралимпийским играм 2024 г.  и  XXV Сурдлимпийских играх 2025 г., спортсмены  приняли участие в 18 соревнованиях и 7 тренировочных мероприятиях, завоевано 99 медалей: 44 золотых,  23 серебряных и 32 бронзовых. |  |
| 1.3.1 | Контрольное событие 1.3.1 «Участие спортсменов области и их сопровождающих, тренеров, врачей, ведущих подготовку Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, в тренировочных сборах, международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Обеспечение медикаментозными и фармакологическими средствами» | министерство труда и социальной защиты | 2022 | 2024 | Участие саратовских спортсменов в XXXI летних Олимпийских играх 2016 года и XV летних Паралимпийских играх 2016 года (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия), XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года (г. Анкара, Турция), XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года, XII зимних Паралимпийских играх 2018 года (г. Пхенчхан, Республика Корея), XXXII летние Олимпийские игры 2020 года, XVI летних Паралимпийских играх 2020 года (г. Токио, Япония); приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 27 спортсменов (19 паралимпийцев и 8 сурдлимпийцев) ведут подготовку к XVII Паралимпийским играм 2024 г.  и  XXV Сурдлимпийских играх 2025 г., спортсмены  приняли участие в 18 соревнованиях и 7 тренировочных мероприятиях, завоевано 99 медалей: 44 золотых,  23 серебряных и 32 бронзовых. |  |
| 1.3.2 | Контрольное событие 1.3.2 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики и спорта области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ)  | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | В 2022 году государственная услуга «Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» в рамках осуществления основного мероприятия 1.3 «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка» оказывается 49 спортсменам.В 2022 году подготовку к Олимпийским играм ведут 39 спортсменов и 35 тренеров по 10 видам спорта.За 9 месяцев спортсмены и тренеры приняли участие в 99 спортивных мероприятиях, в том числе тренировочные сборы –55, международные соревнования – 8, всероссийские соревнования - 36, завоевав 130 медалей, из них 36 золотых, 8 серебряных и 44 бронзовых.В 2022 году подготовку к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм ведут 10 спортсменов, в том числе 7 человека - Паралимпийская подготовка, 3 человека – Сурдлимпийская подготовка и 6 тренеров по 6 спортивным дисциплинам.За 9 месяцев спортсмены и тренеры приняли участие в 14 спортивных мероприятиях: тренировочных мероприятиях (сборы) - 8, международные соревнования - 1, всероссийские соревнования – 5. Завоевано 11 медалей, из них 5 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая. |  |
| 1.3.3 | Контрольное событие 1.3.3 «Обеспечение деятельности Антидопингового отдела обеспечения Государственного бюджетного учреждения «Саратовской области центр спортивной подготовки» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Обеспечение деятельности Антидопингового отдела обеспечения Государственного бюджетного учреждения «Саратовской области центр спортивной подготовки» | За 9 месяцев 2022 года отделом проведено **9 антидопинговых мероприятий**, в том числе **3 лекции** для студентов Института физической культуры и спорта СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского и тренеров по видам спорта на тему «Понятие допинга. Виды нарушений антидопинговых правил», **конференция** с ответственными по антидопинговому обеспечению региональных, муниципальных учреждений спортивной направленности, находящихся в ведении органов управления физической культуры и спортом, региональными спортивными федерациями и клубными командами по игровым видам спорта на тему «Запрещенный список 2022. Организация антидопинговой работы в государственных, муниципальных учреждениях и региональных спортивных федерациях», **три семинара** для волейбольного клуба «Энергетик», тренеров ГАУСО «СШОР по баскетболу» и баскетбольного клуба «Автодор» на тему: «Виды нарушений антидопинговых правил». Проверка лекарственных средств» и врачей ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» на тему: «Роль и ответственность медицинского персонала в процессе антидопингового обеспечения», **вебинары** со спортсменами ГБУ «СОЦСП» на тему: «Процедура допинг-контроля». В мероприятиях приняли участие **285** человек, в том числе члены сборной команды России и области.Согласно мониторингу, проведенному отделом, в **35** региональных и муниципальных учреждениях спортивной направленности, находящихся в ведении органов управления физической культурой и спортом Саратовской области, онлайн обучение, с последующим тестированием и получением сертификатов РУСАДА, прошли **19 942 чел. или 75%** административного, тренерского состава и спортсменов на всех этапах спортивной подготовки |  |
| 1.5 | **Основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Приобщение к занятиям спортом всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | В 2 спортивных школах, подведомственных министерству молодежной политики и спорта региона, открыты отделения адаптивной физической культуры. В ГБУ «СШОР «Надежда Губернии» спортивную подготовку по адаптивным видам спорта проходит 35 спортсменов. В ГБУ СО СШОР «Олимпийские ракетки» спортивную подготовку по адаптивным видам спорта проходит - 28 спортсменов. |  |
| министерство труда и социальной защиты области | 2022 | 2024 | Приобщение к занятиям спортом всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | Спортсмены приняли участие в 21 российском соревновании и в 5 тренировочных мероприятиях, завоевано 84 медали:  36 золотых,  29 серебряных и 19 бронзовых |
| 1.5.1 | Контрольное событие 1.5.1 «Участие спортсменов-инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Обеспечение участия инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней. | За 9 месяцев 2022 года в ГБУ СО СШОР «Олимпийские ракетки» 4  спортсмена и 3 тренера приняли участие в 12  спортивных мероприятиях:  тренировочные мероприятия (сборы) – 8, всероссийские соревнования – 3, международные – 1, кубки России - 2, чемпионат России — 2, Летние Паралимпийские Игры «Мы вместе. Спорт».Завоевано  8 медалей, из них   2 – золотых, 4 – серебряных и 2 – бронзовых.За 9 месяцев 2022 года 16 спортсменов и 8 тренеров ГБУ «СШОР «Надежда Губернии» приняли участие в 11 тренировочных мероприятиях, в 19 соревнованиях, в т. ч. 16  – всероссийских (из них 4 межрегиональных), завоевав 15 медалей из них 7 – золотых, 6 – серебряных, 2- бронзовых. |  |
| 1.6. | **Основное мероприятие 1.6 Подготовка спортивного резерва** | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | В ведении министерства молодежной политики и спорта Саратовской области находятся 13 спортивных школ, ЦСП, УОР, реализующие программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по избранным видам спорта, главной целью которой является обеспечение подготовки спортивного резерва. |  |
| 1.6.1 | Контрольное событие 1.6.1 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики и спорта области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | За 9 месяцев 2022 года в рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Подготовка спортивного резерва» оказываются государственные услуги: «Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки-»9577 чел.; «Реализация образовательных программ среднегопрофессионального образования» - 134 человека |  |
| 1.6.2 | Контрольное событие 1.6.2 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | За 9 месяцев 2022 года социальную поддержку получило 4 человека в размере – 600 457 руб. 83 коп. - приобретение одежды- 280 652 руб. 83коп.приобретение питания- 319 805 руб. 00 коп.  |  |
| 1.6.3 | Контрольное событие 1.6.3 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | За 9 месяцев 2022 года стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки получили 123 студента в размере –2 382 100 руб.00 коп.В эту сумму вошло 596 100 руб.00 коп. – стипендии, - питание-1 786 000,00 рублей. |  |
| 1.6.4 | Контрольное событие 1.6.4 «Организация и проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, психологических, педагогических) для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГБУ СО «СК «Кристалл» (в том числе с проживанием и питанием) и ГБУ РЦ «Молодежь плюс» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Организация и проведение реабилитационных мероприятий для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГБУ СО «СК «Кристалл» и ГБУ РЦ "Молодежь плюс" | За 9 месяцев 2022 года реабилитационные мероприятия были проведены на сумму 626 000 руб. для 72 чел. |  |
| 1.7 | **Основное мероприятие 1.7 «Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Выплата единовременных поощрений, ежемесячных специальных стипендий, пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам по итогам выступлений на соревнованиях различных уровней. | За 9 месяцев 2022 года материальное стимулирование получили 107 человек.Общий объем выплат составил 4 606 000 руб 00 коп. |  |
| министерство труда и социальной защиты области | 2022 | 2024 | Выплата единовременных поощрений, ежемесячных специальных стипендий, пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам, спортсменам-инвалидам по итогам выступлений на соревнованиях различных уровней |  |
| 1.7.1 | Контрольное событие 1.7.1 Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Обеспечение ежемесячным пожизненным денежным содержанием спортсменов и их тренеров, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области. | За 9 месяцев 2022 года материальное стимулирование спортсменов и их тренеров, в качестве ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области получили 82 человека.Объем выплат составил  3 686 000 руб. 00 коп. |  |
| 1.7.2 | Контрольное событие 1.7.2 «Выплата специальных стипендий спортсменам-инвалидам за спортивные достижения» | министерство труда и социальной защиты области | 2022 | 2024 | Выплата единовременных поощрений, ежемесячных специальных стипендий, пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам, спортсменам-инвалидам по итогам выступлений на соревнованиях различных уровней | Выплачиваются специальные стипендии 27 спортсменам |  |
| 1.7.3 | Контрольное событие 1.7.3 «Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, первенствах и кубках мира и Европы, в чемпионатах России (где достоинство завоеванной медали определяется путем сравнения результатов, показанных российскими спортсменами на чемпионатах России, с результатами, показанными зарубежными спортсменами в соответствующих дисциплинах на чемпионатах мира и Европы, проводимых в том же году) в порядке и размере, установленных Правительством области» | министерство труда и социальной защиты области | 2022 | 2024 | Выплата единовременных поощрений, ежемесячных специальных стипендий, пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам, спортсменам-инвалидам по итогам выступлений на соревнованиях различных уровней | Выплаты не осуществлялись |  |
| 1.7.4 | Контрольное событие 1.7.4 Выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным спортсменам и тренерам за призовые места в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта в размере 20000,0 тыс. руб. (2 чел.) | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 |  | В 2022 году выплату в размере 20 000,0 тысяч руб. получает 3 человека – Семериков Данила (конькобежный спорт), Кира Степанова (гребля на байдарках и каноэ) и Крылова Елизавета (гребной спорт). Объем выплат за 9 месяцев составил 480 000 руб. |  |
| 1.7.5 | Контрольное событие 1.7.5 Выплата ежемесячных специальных стипендий достигшим совершеннолетия спортсменам-победителям чемпионатов и первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испольнительной власти в размере 2500 руб. (12 чел.)  | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 |  | В 2022 году специальную ежемесячную стипендию получают 22 человека.Объем выплат за 9 месяцев составил 440 000 руб. |  |
| 1.7.6. | Контрольное событие 1.7.6 Материальное стимулирование отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Единовременная выплата спортсменам-членам сборных команд Саратовской области, принявшим участие в XXXII летних Олимпийских игр в г. Токио (Япония) | За 9 месяцев 2022 года данная выплата не осуществлялась. |  |
| 1.15 | Основное мероприятие 1.15 «Грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Обеспечение участия профессиональных команд по игровым видам спорта во всероссийских соревнованиях | За 9 месяцев 2022 года выделение грантов производилось 7 командам по игровым видам спорта на сумму 363 650, 00 тыс. руб..По состоянию на 01.10.22 г.1.Футбольный клуб «Сокол - Саратов» в рамках Первенства России по футболу среди команд второй лиги сезона 2022-23. занимает 3 место в группе; 2.Футбольный клуб «Дельта» в чемпионате России 2022 года по пляжному футболу - 6 место (из 8 команд).3.Хоккейный клуб «Кристалл» в рамках Первенства Высшей хоккейной лиги сезона 2022/2023 занимает 2 место (из 5 команд);4. МХК «Кристалл» в рамках Первенства НМХЛ сезона 2022-2023 г. конференция Восток занимают 1 место (из 11 команд) в турнирной таблице.5.Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» в рамках OLIMPBET Суперлига-чемпионата России по гандболу среди мужских команд сезона-2022/23 занимает 3 место из 12 команд; 6. Баскетбольный клуб «Автодор» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу сезона-2022/23 –занимает 6 место из 12 команд;7. Волейбольный клуб «Энергетик» в рамках Первой Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО сезона 21/22 – 4 место из 32 команд;8. Волейбольный клуб «Протон-Саратов» в чемпионате России среди женских команд СУПЕРЛИГИ сезона 22/23 – занимает 1 место из 14 команд.  |  |
| 1.21 | Основное мероприятие 1.21 «Создание условий для предоставления государственных услуг населению в сфере физической культуры и спорта» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2022 | Приобретение зачетных классификационных книжек и нагрудных значков при присвоении спортсменам спортивных разрядов и при присвоении категорий спортивным судьям при предоставлении государственных услуг | За 9 месяцев 2022 года было приобретено:1439 шт. – зачетных классификационных книжек спортсмена;790 шт. – нагрудных знаков «Кандидат в мастера спорта»;792 шт. – нагрудных знаков «I спортивный разряд»;40 шт. – книжек спортивного судьи;40 шт. – нагрудных знаков «Спортивный судья I категории».На общую сумму 184 492 руб. |  |
| 1.1 | Региональный проект 1.1 «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» (в целях выполнения задач федерального проекта «Спорт - норма жизни») | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий (с целью вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом и достижения показателей регионального проекта) | За 9 месяцев 2022 года министерством проведен ряд спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения |  |
| 1.1.1 | 1.1.1«Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние», в том числе: | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Предоставление субсидии на закупку спортивного оборудования и инвентаря | За 9 месяцев 2022 года в целях укрепления материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва осуществлена закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, на эти цели направлено – 9,5 млн руб.Средства распределены между 4 спортивными школами области - закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских школ и училищ олимпийского резерва (ГБУ СО «СШОР «Надежда Губернии», ГБУ СО «СШОР по боксу», ГАУ СО «СШОР по футболу «Сокол», ГБУ СО «СШОР по дзюдо «Сокол»). Финансирование составило - 9,5 млн. руб. Кассовое освоение - 100% (9,5 млн. руб.) |  |
|  | развитие материальной технической базы спортивных школ олимпийского резерва | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 |  |  |
| 1.1.2 | 1.1.2. Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Проведение областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за 9 месяцев 2022 года министерством проведен ряд спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди различных возрастных и социально-демографических категорий населения.Наиболее массовые из них: - финальные соревнования турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» (435 чел.);- соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора области в рамках XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (200 чел.);- областные физкультурно-массовые соревнования по конькобежному спорту в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2022» (200 чел.);- cоревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2021-2022 гг. в Саратовской области (700 чел.);- региональные отборочные соревнования XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Саратовской области в дивизионе «Любитель 40+» сезона 2021-2022 (120 чел.);- региональный этап VI Всероссийского зимнего фестиваля дворового спорта «Русская зима» (70 чел.);- Всероссийские соревнования по боксу «Первенство РФСО «Спартак» среди юношей 15-16 лет (150 чел.);- региональный этап VI Всероссийского фестиваля по национальным и неолимпийским видам спорта (215 чел.);- Первенство Саратовской области по шахматам среди команд общеобразовательных организаций «Белая ладья» 2022 года в формате онлайн (40 чел.);- областной турнир «Кубок Федерации» по плаванию (100 чел.);- фестиваль мотоциклетного спорта, посвященный празднованию первого полета человека в космос (100 чел.);- Агитационный велопробег «Поехали!», посвященный полету Ю.А. Гагарина в космос (700 чел.);- Турнир по воздушно - силовой атлетике «Polygon Volga 2022» (80 чел.);- турнир по хоккею «Кубок Надежды» по итогам регионального этапа турнира Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» (120 чел.);- региональный этап Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» (1 165 чел.);- Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (200 чел.);- Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» (800 чел.);- областная Спартакиада молодежи России допризывного возраста, посвященная 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (50 чел.);- региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (200 чел.);- региональный этап Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» среди команд сельской лиги «Колосок» 2022 года (100 чел.);- открытая I Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста» в Саратовской области (400 чел.);- областные сельские спортивные игры в рамках подготовки к XIII Всероссийским летним сельским спортивным играм (70 чел.);- открытые соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup Кольцо Карамана на территории села Красная Поляна Марксовского района Саратовской области (105 чел.);- XXXIII Всероссийский олимпийский день (300 чел.);- Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту «Кубок ДОСААФ России» (65 чел.);- XXII-й Открытый межрегиональный турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов «Кубок памяти Ю.С. Корчина» Дивизион «Ветераны 50+» (70 чел.);- Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» (100 чел.);- областной Спартианский фестиваль среди команд летних детских оздоровительных лагерей Саратовской области на призы Губернатора Саратовской области (650 человек);- зональные и финальные соревнования XX открытого областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области (2 010 человек);- День бега «Кросс нации» на призы Губернатора Саратовской области (3 500 человек);- I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» (1 193 человека);- региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области (54 человека);- региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных образований Саратовской области (78 человек);- региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд Саратовской области (24 человека);**-** региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области (80 человек);- областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных образований Саратовской области (60 человек).Спортсмены приняли участие в следующих соревнованиях:- III (финальный) этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в д. Большой Суходол Нижегородской области и г. СалаватРеспублика Башкортостан (51 человек);- финальные соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2021-2022 гг. Приволжского федерального округа в г. Ижевске Удмуртской Республики (24 человека);- III этап (финальный) Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») в д. Большой Суходол Нижегородской области (59 человек);- II этап Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ интернатов «Будущее зависит от тебя» (25 человек);- Турнир Приволжского федерального округа по баскетболу 3x3 среди обучающихся общеобразовательных организаций в г. Нижнем Новгороде (10 человек)- финальный этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций (5 человек);- финальный этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста (12 человек);- финальные соревнования Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» в г. Иваново Ивановской области, г. Ессентуки Ставропольского края, г. Волжский Волгоградской области, д. Большой Суходол Нижегородской области (83 человека);- финальные соревнования XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омской обл. (19 человек)- финальный этап соревнований сельской лиги «Колосок» Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» в г. Астрахань (14 человек);- Всероссийский финал фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций в пгт. Гурзуф г. Ялта Республика Крым (9 человек);- XIV Всероссийские юношеские игры боевых искусств в г. Анапа Краснодарского края (7 человек);- Всероссийский этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в г. Туапсе Краснодарского края (21 человек);- Всероссийский этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд в г. Калининграде Калининградской области (5 человек). |  |
| 1.1.3 | 1.1.3 «Мероприятия информационно-коммуникационной кампании» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Популяризация среди жителей региона основных направлений проекта «Спорт – норма жизни» | Реализуется совместный проект с телекомпанией «ГТРК - Саратов». Еженедельно на телеканалах Россия 1 и Россия 24 выходит специальный выпуск новостей спорта «Спорт – норма жизни». Хронометраж выпуска – 15 минут. За 9 месяцев 2022 года вышло 30 выпусков программы. Изготовлены и размещены информационные материалы на фотовыставке «Олимпийский Саратов» в рамках проекта «Спорт – норма жизни» (фотографии формата А1 – 18 шт, фотографии формата В1 – 12 шт, фотографии формата А0 – 4 шт).Были изготовлены и размещены видеосюжеты об окружном этапе спортивно-туристского лагеря «Туриада 2022» на т/к «Саратов 24 (4 шт), а также изготовлены фильмы об окружном этапе «Туриады 2022» (2 шт – 5 и 10 мин) |  |
| 1.1.4 | «Проведение спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Проведение мероприятий (всероссийского и областного уровня) | За 9 месяцев 2022 года прошло 2 соревнования всероссийского уровня:1. Всероссийские соревнования по самбо «Покровский» среди юношей 12-14 лет (2008-2010 г.р.); 2. XVI Всероссийские соревнования по самбо среди юношей 14-16 лет (2006-2008 г.р.), посвященных памяти вице-президента ВФС С.Р. Ахмерова» |  |
| 1.1.5 | «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | За 9 месяцев 2022 года приобреталось спортивное оборудование и инвентарь - субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд (ГБУ СО «СШОР по гребле на байдарках и каноэ», ГБУ СО «СШОР «Олимпийские ракетки», ГБУ СО «СШОР по фехтованию им. Г.И. Шварца», ГБУ СО «СШОР по водным видам спорта», ГБУ СО «СШОР по дзюдо «Сокол», администрация МО «Город Саратов»). Финансирование составило - 8,9 млн. руб. Кассовое освоение - 100% (8,9 млн. руб.) |  |
| **Подпрограмма 2 «Туризм»** |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.2** **«Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование единого туристического информационного пространства Саратовской области»** | Министерство культуры | 2022 | 2024 | Разработка комплекса взаимоувязанных мер по координации усилий всех заинтересованных лиц в сфере продвижения туристского продукта региона | За 9 месяцев 2022 года проведено:- 11пресс-конференций;- 3 пресс-тура в рамках фестивалей;- 11 съемок на телеканалах ГТРК, Саратов-24, Звезда;- 9 интервью в информационных изданиях, в том числе размещена статья в журнале «Отдых в России» о туристском потенциале области с тиражом 25000 экземпляров;6 выступлений на радио и ТВ.- принято участие в Международном туристском фестивале-конкурсе видео, фото и анимации «ДИВО ЕВРАЗИИ» по результатам которого 1 место среди регионов России; 1 место в номинации туристские услуги/DMC и видеоклипы; 2 место номинация видео в вертикальном формате/видеоролики о туризме; 2 место номинация фильмы, телерепортажи и рекламные ролики/слайд-шоу; 3 место в номинации видео в вертикальном формате/видеоролики о туризме; 3 место в номинации туристские продукты/промышленный туризм;- оказана информационная поддержка 14 событийным мероприятиям с охватом участников более 90000 чел. |  |
| 2.2.1 | Контрольное событие 2.2.1. Субсидия автономной некоммерческой организации «Туристский информационный центр Саратовской области» | Министерство культуры | 2022 | 2024 | Обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации «Туристский информационный центр Саратовской области», продвижение туристского потенциала | АНО «Саратовский ТИЦ» перечислена субсидия в размере 6 761,20 тыс. рублей.Средства направлены на обеспечение основной деятельности АНО «Саратовский ТИЦ», изготовление информационных материалов и сувенирной продукции, проведение мероприятий по продвижению турпотенциала региона, проведение геоаналитики по количеству лиц, посетивших область в 2022 году на основании данных Росстата. |  |
| 2.2.2 | Контрольное событие 2.2.2. «Имущественный взнос автономной некоммерческой организации «Туристский информационный центр Саратовской области» | Министерство культуры | 2022 | 2024 | Внесение имущественного взноса в Автономную некоммерческую организацию «Туристский информационный центр Саратовской области» | В АНО «Саратовский ТИЦ» перечислена субсидия на имущественный взнос в размере 9,0 тыс. рублей. |  |
|  | Региональный проект 2.1 «Развитие туристической инфраструктуры» (в целях реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры») | Министерство культуры | 2022 | 2024 | Участие в федеральном проекте «Развитие туристической инфраструктуры» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022 году. | По результатам конкурсного отбора Саратовская область не вошла в число субъектов РФ, на которые были распределены субсидии в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». |  |
|  | Региональный проект 2.1.1 "Развитие туристической инфраструктуры" (в целях реализации федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры") | Министерство культуры | 2022 | 2024 | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры. | По результатам конкурсного отбора Саратовская область не вошла в число субъектов РФ, на которые были распределены субсидии в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». |  |
|  | 2.1.2 Осуществление поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | Министерство культуры | 2022 | 2024 | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов); | По результатам конкурсного отбора Саратовская область не вошла в число субъектов РФ, на которые были распределены субсидии в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». |  |
|  | 2.1.3 Осуществление государственной поддержки развития инфраструктуры туризма | Министерство культуры | 2022 | 2024 | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении государственной поддержки развития инфраструктуры туризма. | По результатам конкурсного отбора Саратовская область не вошла в число субъектов РФ, на которые были распределены субсидии в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». |  |
| **Подпрограмма 3 «Молодежная политика»** |
| 3.1 | **Основное мероприятие 3.1 «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере молодежной политики на территории области; организация участия представителей молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Повышение профессиональных, образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области. Привлечение федеральных инвестиций для реализации лучших программ и проектов в сфере молодежной политики на территории области. Повышение профессиональных навыков специалистов по делам молодежи муниципальных районов, обмен опытом между органами по делам молодежи администраций муниципальных районов. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных всероссийских и международных мероприятиях в сфере молодежной политики |  |   |
| 3.1.1 | Контрольное событие 3.1.1 Проведение форумов, профильных смен, слетов, семинаров для талантливой молодежи области, представителей региональных и муниципальных органов по делам молодежи и других субъектов молодежной политики | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Повышение профессиональных образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области.  | С 28 февраля по 4 марта 2022 года на базе ГБУ РЦ «Молодежь плюс» состоялся региональный этап проекта Приволжского федерального округа «IQ ПФО» среди студентов профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования области.В рамках регионального этапа прошли соревнования по программам: «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Всего в региональном этапе проекта «Интеллектуальная олимпиада» 2022 года среди образовательных организаций высшего образования приняло участие 165 студентов. Победители регионального отбора вошли в состав команды, которая представляла Саратовскую область в финале проекта «Интеллектуальная Олимпиада Приволжского федерального округа» в г. Саранск 24-26 марта 2022 года.По итогам делегация региона заняла 5 место в общем зачете. В состав региональной делегации вошли 17 студентов образовательных организаций высшего образования области. В период с апреля по ноябрь 2022 года проходит реализация общественного проекта Фестиваль стрит-арта «Форм Art». В Конкурсе отрисовки работ на объектах городской среды от Саратовской области было подано 8 заявок. В настоящее время завершился презентационный этап Фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормАRT», в рамках которого во всех регионах округа отрисованы граффити-работы финалистов. Саратовскую область представляет граффити «Котъ Саратовскiй», расположенное на пересечении улиц ул. Советская и ул. Вольская. Автор работы Владимир Куц. В рамках конкурса планируется общественное голосование с 10 по 23 октября среди жителей России. |  |
| 3.1.2 | Контрольное событие 3.1.2 Обеспечение участия представителей области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере молодежной политики  | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Привлечение федеральных, иных инвестиций для реализации на территории области лучших программ и проектов в сфере молодежной политики. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. | За 9 месяцев 2022 года представители региона приняли участие в 20 форумах и привлекли в регион грантовые средства на сумму более 73,5 млн.В I этапе Всероссийского молодежного экологического форума «ЭкоСистема» в формате «онлайн», прошедший в Вологодской области, приняли участие 2 представителя области.Ежегодно в Алтайской области проходит Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития», в этом году от Саратовской области приняли участие 5 представительней молодежи области.В Оренбургской области состоялся Международный молодежный форум «Евразия Global». От Саратовской области приняли участие 5 представителей от региона.С 21 по 27 июня в Калининградской область прошел Всероссийский молодежный форум «ШУМ». От Саратовской области приняли участие 4 представителя от регионов.С 5 июля по 5 августа в шести сменах Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» (Московская область) приняли участие 18 саратовцев.С 21 по 29 июля 2022 г. на территории Самарской области прошёл 10-й юбилейный Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». Участниками Форума стали свыше 1900 молодых людей из регионов Приволжского федерального округа и всей России. От Саратовской области приняли участие 97 представителей региона. Итогами саратовской делегации стало 3 место в общем рейтинге регионов Приволжского федерального округа. По результатам грантовых конкурсов получили грантовую поддержку 6 проектов Саратовской области на общую сумму 1 540 тыс. рублей.Впервые в 2022 году с 15 по 20 сентября в г. Ставрополь прошел Фестиваль работающей молодёжи «На высоте». Саратовскую область представила делегация в составе 70 человек – молодых специалистов с творческими способностями из учреждений, предприятий и организаций области. По итогам конкурса делегация региона заняла Гран-при в общем зачёте из 60 субъектов России. |  |
| 3.1.3 | Контрольное событие 3.1.3 Организация и проведение мероприятий по поддержке Российских студенческих отрядов | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 60-летия Российских студенческих отрядов | 17 февраля 2022 года, в рамках Дня российских студенческих отрядов, прошла онлайн-встреча Губернатора области с представителями СРОМООО «РСО». Участники мероприятия поблагодарили Губернатора за оказываемую поддержку, поделились своими достижениями и планами на будущее, рассказали о разных направлениях своей работы – строительной, педагогической, медицинской и др. В мероприятии приняли участие 52 человека. |  |
| 3.1.4 | Контрольное событие 3.1.4 «Обеспечение участия организованных групп региона в работе всероссийских (международных) детских центров» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Обеспечение участия организованных групп региона в работе всероссийских (международных) детских центров | За 9 месяцев 2022 года в федеральные детские центры направлено 245 детей: МДЦ Артек 149 человека, ВДЦ Смена 44 человека, ВДЦ Орленок 52 человек |  |
| 3.1.5 | контрольное событие 3.1.5 «Проведение конкурса для работников образовательных организаций высшего образования Саратовской области за вклад в содействие образованию молодежи, воспитательной работе, научной и научно-технической деятельности» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Проведение конкурса для работников образовательных организаций высшего образования Саратовской области за вклад в содействие образованию молодежи, воспитательной работе, научной и научно-технической деятельности | Мероприятие запланировано во втором полугодии 2022 года |  |
| 3.2 | **Основное мероприятие 3.2 «Поддержка талантливой молодежи», в том числе** | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Формирование кадрового потенциала в социально-экономические сферы области. Поддержка наиболее социально значимых проектов и инициатив молодежи региона. Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку |  |  |
|  | предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | Мероприятие запланировано в IV квартале 2022 года |  |
| 3.2.1.1 | Контрольное событие 3.2.1.1 Организация конкурса и вручение областной ежегодной молодёжной премии имени П.А. Столыпина | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2024 | Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку | В 2022 году конкурс на соискание областной ежегодной молодёжной премии имени П.А. Столыпина прошел с февраля по май. Органами исполнительной и муниципальной власти области, различными ведомствами, предприятиями, высшими учебными заведениями и научными учреждениями, общественными организациями и объединениями было подано 158 заявок, из которых 126 кандидатур были допущены до рассмотрения конкурсной комиссией. По итогам рассмотрения комиссией были отобраны 10 победителей. Традиционно номинанты, занявшие 2 место, награждаются благодарственными письмами Губернатора области.28 июня 2022 года врио Губернатора области Р.В. Бусаргин встретился с лауреатами и номинантами областной ежегодной молодежной премии имени П.А. Столыпина. Знаком отличия за заслуги в различных сферах социально-экономической жизни региона удостоены 10 человек. В мероприятие приняли участие 24 человека. |   |
|  3.2.1.2 | Контрольное событие 3.2.1.2 Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, в том числе | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2024 | Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи | 10 июня 2022 года на базе концертного зала «Автодор Арена» состоялась встреча временно исполняющего обязанности Губернатора области Р.В. Бусаргина с победителями XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». По итогам встречи ребятам вручили Благодарственные письма Врио Губернатора области. Охват мероприятия составил 77 человек.В период с 26 июня по 3 июля прошла «Неделя молодежи», приуроченная к празднованию Дня молодежи России на территории региона.В рамках «Недели молодежи»:-26 июня 2022 года на Набережной космонавтов состоялось открытие Областного Фестиваля уличной культуры «От Петра до Петра» в рамках празднования Дня молодежи России. Программа открытия Фестиваля включала в себя демонстрацию творческих проектов по следующим направлениям: уличные современные танцы, уличный театр, современная музыка, стрит-арт и паблик-арт, воздушно-силовая атлетика и др. Всего в мероприятии приняло участие около 5000 человек;- 26 июня на базе Детского оздоровительного лагеря им. Ю. А. Гагарина состоялся марафон предпринимательских идей «Я в деле». Серия интерактивных игр по предпринимательству;- 27 июня на базе СГТУ имени Гагарина Ю.А. состоялась лекция «Математика: любимое дело и успешный блог». Спикером выступила известный блогер, популяризатор математики и геометрии в Tik-Tok Юлия Латышева. Участники встречи убедились, что любое дело может заинтересовать аудиторию, если его правильно преподнести, а главное — если его по-настоящему любить;- 27 июня министерством молодежной политики и спорта совместно с проектом «Театральный Троллейбус» была запущена специальная интеллектуально-театральная дуэль по пьесе «Три сестры». На протяжении всей недели любой желающий мог проверить свои знания по данной пьесе. Два победителя дуэли получили призы - билеты на спектакль «Три сестры» в Театральном Троллейбусе.- 28 июня на базе Дизайн центра прошла лекция с Дмитрием Никишовым - искусствоведом, начальником отдела хранения временных поступлений РОСИЗО (Москва). По итогам встречи участники узнали о возникновении ленд-арта, о его особенностях, об основных художниках этого направления и их ключевых произведениях, о самом известном представителе ленда-арта в России Николае Полисском и его творческом пути. - 29 июня в пресс-центре «КП-Саратов» состоялась пресс-конференция, посвященная развитию волонтерства и молодежной политики на территории Саратовской области. В работе конференции приняли участие заместитель министра молодежной политики и спорта области Ангелина Беловицкая и представители молодежных добровольческих организаций СРО ВОД «Волонтеры Победы» и СРО ВМО «Всероссийский студенческий корпус спасателей». - 30 июня на базе исторического парка «Россия - Моя история» для студентов ВУЗов и ССУЗов области была проведена акция «Урок правды». Мероприятие было посвящено поддержке Президента РФ и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины.В качестве спикеров выступили действующие военнослужащие, члены общественных объединений и организаций области. В их числе Александр Янклович – Герой России, руководитель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев», Сергей Авезниязов – руководитель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Александр Кокаев – военнослужащий 22-ой гвардейской тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии Энгельсского гарнизона, Кирилл Ткаченко – заместитель командира Саратовского регионального отделения «Волонтерский роты БОЕВОГО БРАТСТВА». Также в мероприятии приняли участие члены Молодой Гвардии Единой России, «Волонтёрской роты «Боевого Братства», Российских студенческих отрядов, Всероссийского корпуса спасателей «Вектор», преподаватели ВУЗов и ССУЗов области. Всего – 250 человек.- 1 июля в торговом центре «Триумф молл» специалисты ГБУ Региональный центр «Молодежь плюс» провели выставку «Молодежь в кадре». В рамках данной выставки специалисты и активисты «Молодежь плюс» провели презентацию деятельности Регионального Центра.- 1 июля состоялась экскурсия по Phygital-офису Альфа-банка «Уроки финансовой грамотности». В данном мероприятии приняли участие студенты Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. и Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского. Всего 26 человек. В рамках экскурсии по новому офису представители Альфа-Банка рассказали про особенности «офиса будущего», которые упрощают работу и позволяют быстро решать любые вопросы.- 1 июля состоялось торжественное мероприятие, посвященное «Дню ветеранов боевых действий», проводимое по инициативе СРО ВООВ «Боевое братство» совместно с командованием 22Гв. ТБАД. - 3 июля состоялось закрытие фестиваля уличной культуры на Складах Рейнеке. Программа включала в себя демонстрацию творческих проектов по следующим направлениям: виртуальная выставка уличного искусства, кинопоказ, экскурсия с виртуальной реальностью, фестиваль электронной музыки и др. Всего в мероприятиях приняло участие более 5 тыс. человек.С 14 сентября 2022 года в Саратовской области проходит региональный этап Конкурса на присуждение Российской национальной премии «Студент года - 2022» среди обучающихся образовательных организаций высшего и профессионального образования Саратовской области»Всего на Конкурс в было подано 116 работ, допущено 77 кандидатур.В настоящее время проходит подведение итогов Конкурса, победители регионального этапа примут участие в заочном этапе Российской национальной премии «Студент года – 2022». |   |
| 3.2.2 | премии Губернатора Саратовской области для поддержки талантливой молодежи | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Организация и проведение Премии Губернатора Саратовской области для поддержки талантливой молодежи | Мероприятия запланированы во втором полугодии 2022 года |  |
| 3.3 | **Основное мероприятие 3.3 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью области»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Разработка и размещение социальной рекламы и других информационных материалов, информирующих молодых людей о реализации молодежной политики. Повышение социальной активности молодежи. Создание региональных и муниципальных средств массовой информации |  |   |
| 3.3.1 | Контрольное событие 3.3.1 Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике | Расходы перенаправлены на другое мероприятие |  |
| 3.4 | **Основное мероприятие 3.4 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Создание условий для формирования творческого потенциала молодежи области. Развитие студенческих творческих коллективов, движения КВН, укрепления разносторонних профессиональных, культурных связей между студентами учебных заведений области. Увеличение числа мероприятий творческой направленности и задействованных в них молодых людей |  |   |
| 3.4.1 | Контрольное событие 3.4.1 Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна», организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна», организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | 4 апреля на базе Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева состоялся гала-концерт ежегодного XXV областного фестиваля «Саратовская студенческая весна-2022» среди профессиональных образовательных организаций области.В программу концерта вошли вокальные и танцевальные номера, а также номера в оригинальном жанре. По итогам конкурсного отбора определены победители и призеры Фестиваля.- Обладателем гран-при Фестиваля стал Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум.I место - Саратовский областной педагогический колледжI место - Юридический колледж СГЮАII место - Саратовский областной базовый медицинскийIII место - Филиал СамГУПС в г.СаратовеТакже гран-при по номинациям получили:- гран-при Театрального направления - Театральная студия «Маска» (Саратовский областной педагогических колледж);- гран-при Направления «Оригинальный жанр» - Ансамбль барабанщиц и барабанщиков (Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум);- гран-при Танцевального направления - Ансамбль современной хореографии «24/7» (Саратовский областной базовый медицинский колледж);- гран-при Музыкального направления - Николай Ильин (Балашовский техникум механизации сельского хозяйства);- гран-при Направления «Журналистика» - Медиацентр ForwardMedia (Юридический колледж, Саратовская государственная юридическая академия).Всего в Конкурсе приняли участие 29 профессиональных образовательных организаций области. Охват составил около 700 человек.18 апреля в Саратовском академическом театре юного зрителя прошел гала-концерт XXV областного фестиваля «Саратовская студенческая весна-2022» среди ВУЗов области. В этом году фестиваль проходил в 25-й раз, в нем приняли участие творческие коллективыиз 29 профессиональных образовательных организаций и 6 ВУЗов региона. По итогам конкурсного отбора определены победители и призеры Фестиваля.Лучшая концертная программа среди муниципалитетов:Гран-при - Балаковский район;1 место - Энгельский район;2 место - Вольский район;3 место - Марксовский и Балашовский районы.Гран-при по направлениям:Журналистика «SM Production - Медиацентр»- СГЮА;Театр - «Театр Арт Адвокат им. В.Б. Володарского» - СГЮА, руководитель Антон Щедрин;Оригинальный жанр - акробатическая группа «Balance Team» - СГТУ им. Гагарина;Танцевальное направление - «Ансамбль танца Вариант» - СГАУ им Вавилова, руководитель Ольга Поварова;Музыкальное направление - Элина Амбарцумян - ПИУ РАНХиГС им. Столыпина. Лучшая концертная программа учебного заведения:Гран-при - СГУ им. Чернышевского;1 место - СГЮА;2 место - СГАУ им. Вавилова и ПИУ РАНХиГС им. Столыпина;3 место - СГТУ им. Гагарина;Специальный приз за высокий художественный уровень - СГМУ им. Разумовского. Главный приз юбилейного фестиваля:Гран-при - СГЮА;1 место - ПИУ РАНХиГС им. Столыпина;2 место - СГТУ им. Гагарина и СГАУ им. Вавилова;3 место - СГУ им. Чернышевского.Общий охват – около 85 тыс. человек. |   |
| 3.4.2 | Контрольное событие 3.4.2 Организация и проведение областного конкурса красоты, грации и творчества «Мисс и Мистер Студенчества» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества и популяризации его средствами массовой информации | 4 апреля 2022 года в Саратовском академическом театре юного зрителя имени Ю.П. Киселева прошел ежегодный областной конкурса интеллекта, спорта, творчества и грации «Мисс и Мистер Студенчество Саратовской области». В конкурсе приняли участие представители высших учебных заведений Саратовской области.По итогам конкурсных испытаний определились обладатели титулов «Мисс и мистер студенчество области».Приз зрительских симпатий получили Анастасия Васильева (Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского) и Батыр Казиев (Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина).Победителями в номинациях стали:Мистер Студенчество Саратовской области – Дмитрий Власов (Саратовская государственная юридическая академия),Мисс Студенчество Саратовской области – Кристина Аксенова (Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина),1-й Вице Мистер – Артем Юленков (Поволжский институт управления им. П.А.Столыпина РАНХиГС),1-я Вице Мисс – Полина Повареха (Саратовская государственная юридическая академия),Вице-Мистер – Данил Фатькин (Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского),Вице-Мистер – Батыр Казиев (Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина),Вице Мисс – Алина Гопаца (Поволжский институт управления им. П.А.Столыпина РАНХиГС),Вице-Мисс – Любовь Пантелеева (Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова),Мистер творчество – Артем Гаврилов (Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина РАНХиГС,Мистер творчество – Матвей Пономарев (Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского),Мисс Грация – Мария Мартьянова (Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова),Мисс Грация – Рената Зябирова (Саратовская государственная юридическая академия),Мисс Грация – Виктория Плужник (Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина),Мистер Стиль – Михаил Трапезников (Саратовская государственная юридическая академия),Мистер Стиль – Дмитрий Власов (Саратовская государственная юридическая академия),Мистер Стиль – Илья Вязоченко (Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина),Мисс Стиль – София Денисова (Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова),Мисс Стиль – Кристина Аксенова (Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина),Мисс Стиль – Анастасия Васильева (Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского).Общий охват – более 2 тыс. человек. |   |
| 3.4.3  | Контрольное событие 3.4.3 Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | С 18 по 24 мая 2022 года в г. Самара прошел XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в состав делегации вошли 87 представителей региона для участия. В состав делегации вошли представители из 7 образовательных организаций высшего образования области (ПИУ им. П.А. Столыпина, СГТУ им. Гагарина Ю.А., СГЮА, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГК им. Л.В. Собинова, СГМУ им. В.И. Разумовского и СГАУ им. Н.И. Вавилова) из числа победителей областного фестиваля «Саратовская студенческая весна-2022». Руководителем делегации и главным режиссером выступил Большаков Дмитрий Константинович - четырёхкратный обладатель Гран-при Всероссийской профессиональной Премии «Грани театра масс». По результатам общекомандного зачета Гран-при завоевала Саратовская область. Регион третий год подряд стал победителем фестиваля.В конкурсных направлениях обладателями Гран-при из Саратовской области стали:- Элина Амбарцумян, «Stompin’ at the Savoy» - «Вокальное направление»;- Алиса Селезнева, Александр Кожекин в номинации «Видеорепортаж» направления «Журналистика»;Национальный финал ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре объединил финалистов из более чем 230 образовательной организации страны. Всего в программе было представлено 1327 конкурсных работ – это стало абсолютным рекордом за 30 лет существования фестиваля.Впервые, в 2022 году с 3 по 8 июня в г. Челябинск прошел Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» среди профессиональных образовательных организаций. Фестиваль объединил конкурсантов из 70 регионов нашей страны. Лауреатами фестиваля стали 336 финалистов по 9 творческим направлениям.В состав делегация Саратовской области вошло 58 представителей региона из 7 профессиональных образовательных организаций области.Победителей определяла команда из 56 известных экспертов.В номинации «Мода» лауреатом 3 степени стала Маргарита Верещак, «Чужие люди».В номинации «Оригинальный жанр»: - 1 место Валентин Белянкин, «Жонглер на моноцикле», - 2 место Алина Тужилкина, «Сфинкс».Специальный приз в номинации «Театральное направление»: - 2 место театральный коллектив «Цеппелин», «Случай в семье».В «Танцевальной номинации»: - 2 место ансамбль танца «Каблучок», «Манерная походка», - 2 место ансамбль танца, «Табуретки».В «Инструментальной номинации»: - 1 место ансамбль барабанщиков ГАЭМТ, «Бит»;- 2 место Алёна Каширина «Токката», С. Шаминад. В «Вокальной номинации» - 1 место Николай Ильин, «Земля моя добрая».- 3 место Рафаэль Гаджибеков, «Ksai – птицы». В числе победителей творческие студенческие коллективы СГЮА, которые завоевали награды в нескольких номинациях:«Фоторепортаж» – 2 место (Ксения Чапуринская, медиацентр Межрегионального юридического института СГЮА Forward Media);«Публикация» – 3 место (Анна Эбель, медиацентр Межрегионального юридического института СГЮА Forward Media);«Эстрадные миниатюры» – 2 место (творческий коллектив «СТЭМ»).Обладателями Гран-при в конкурсных направлениях Фестиваля и победителями II Национальной премии поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна» в номинации «Медиа» стали Арсений Стебенев, Антон Хвостиков - команда Forward Media в лице студентов отделения СПО Межрегионального юридического института СГЮА получили денежный приз в размере 100 000 рублей на реализацию будущих творческих инициатив.Лауреатом 3 степени в направлении «Региональная программа» стала региональная программа Саратовской области «Minimal».В общем зачёте среди всех субъектов Российской Федерации Саратовская область заняла 2 место. |   |
|  3.4.4 | Контрольное событие 3.4.4 Организация и проведение рок фестиваля «Желтая гора» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Организация и проведение рок фестиваля «Желтая гора» | 2 сентября в г. Саратове в летнем кинотеатре у первого пирса на Новой Набережной в 8 раз прошел рок-фестиваль «Желтая гора». В нем приняли участие около 30 артистов и хэдлайнеров. Концерт посетили 1500 человек |   |
| 3.4.5 | Контрольное событие 3.4.5 «Проведение Школы студенческой весны для участников областного фестиваля «Студенческая весна» «Организация и проведение фестиваля молодежных сообществ» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Проведение Школы студенческой весны для участников областного фестиваля «Студенческая весна» «Организация и проведение фестиваля молодежных сообществ» | 26 июня 2022 года на Набережной космонавтов состоялось открытие Областного Фестиваля уличной культуры «От Петра до Петра» в рамках празднования Дня молодежи России. Программа открытия Фестиваля включала в себя демонстрацию творческих проектов по следующим направлениям: уличные современные танцы, уличный театр, современная музыка, стрит-арт и паблик-арт, воздушно-силовая атлетика и др. Всего в Фестивале приняло участие около 5000 человек.3 июля 2022 года в г. Саратов прошел фестиваль уличной культуры на Складах Рейнеке. Программа включала в себя демонстрацию творческих проектов по следующим направлениям: виртуальная выставка уличного искусства, кинопоказ, экскурсия с виртуальной реальностью, фестиваль электронной музыки и др. Всего в мероприятиях приняло участие более 5 тыс. человек. Школа студенческой весны для участников областного фестиваля «Студенческая весна» запланирована в декабре 2022 года. |  |
| 3.5 | **Основное мероприятие 3.5 «Организация работы с молодежью»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | «Оказание государственных услуг (выполнение работ) областным учреждением по работе с молодежью области» | Оказание государственной услуги «Государственная работа по обеспечению процесса социальной практики молодежи по различным направлениям молодежной политики, в том числе организация и проведение мероприятий, акций, консультаций, тренингов, опросов, их методическое и информационное сопровождение» проходит по плану. |  |
| 3.7 | **основное мероприятие 3.7 «Государственная поддержка победителей конкурсов молодежных проектов среди некоммерческих организаций»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Государственная поддержка победителей конкурсов молодежных проектов | В 2022 году конкурс проведен по двум номинациям: «Развитие добровольчества (волонтерства)» и «Патриотика». Грантовая поддержка составила 900 тыс. рублей. Победителями конкурса стали 6 проектов.  |  |
| 3.8 | **Основное мероприятие 3.8 «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере молодежной политики»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере молодежной политики | Мероприятия запланированы во втором полугодии 2022 года |  |
| 3.2  | **Региональный проект 3.2 «Социальная активность» (в целях выполнения задач федерального проекта «Социальная активность»)** | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Проведение мероприятий в целях развития добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение. |  |  |
| 3.2.3. | 3.2.3 «Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | В мае-июне 2022 года проведен открытый конкурсный отбор проектов в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Всего на участие в Конкурсе поступило 21 заявка от некоммерческих организаций, государственных, муниципальных и автономных бюджетных учреждений, образовательных организаций области. По итогам экспертных оценок были определены победители Конкурса по 3 номинациям.Проекты победителей Конкурса были включены в заявку от Саратовской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2022 года. По результатам конкурсного отбора регион не вошел в число победителей Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2022 года.  |  |
| 3.2.4. | 3.2.4 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |
|  | Региональный проект 3.3 «Развитие системы поддержки молодежи (Молодежь России)» (Саратовская область) | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 |  |  |  |
|  | 3.3.1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры | За 9 месяцев 2022 года 28 человек (представители образовательных организаций высшего образования области, работающая молодежь) от Саратовской области приняли участие в Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», Республика Крым (региональная квота на 2022 год составляет 30 человек). Кроме того 15 человек приняли участие в данном Форуме в онлайн формате. |  |
| Подпрограмма 4 «Материально – техническая база спорта» |
| **4.3** | **Основное мероприятие 4.3 «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» в том числе:** | министерство молодежной политики и спорта области, комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2022 | 2024 |  |  |  |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Саратов | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2022 | 2024 | разработка проектно-сметной документации, проведение строительно-монтажных работ на объекте, благоустройство территории спортивно-оздоровительного комплекса в г. Саратове | Осуществлена разработка проектно-сметной документации Заключен договор на получение экспертизы проекта |  |
|  | Реализация мероприятий по строительству крытых ледовых арен (ледовых дворцов) | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | строительство Ледового дворца по адресу: Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, г. Энгельс, ул. Садовая, 17В, увеличение единовременной пропускной способности спортобъектов на 50 человек в смену | Ведется устройство фундамента входной группы, кирпичная кладка переходной группы, устройство мягкой кровли АБК, сборка последних 2-х ферм (установлено 8) |  |
| **4.7** | **Основное мероприятие 4.7 «Укрепление материально - технической базы государственных учреждений»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 |  проведение ремонтных работ, работ по составлению и анализу сметной документации, услуг по техническому надзору за проведением ремонтных работ, приобретение оборудования, инвентаря, мебели, транспортных средств, материалов, проведение монтажных и (или) демонтажных работ, работ по благоустройству, в том числе ремонт асфальтового покрытия, проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий, а также компьютерной техники для обеспечения поведения спортивных соревнований и анализа работы тренеров и судей, оборудование, техника и инвентарь для оснащения спортивных объектов в соответствии с требованиями СанПиН, Роспотребнадзора, Минздрава России, требований Международных и Всероссийских федераций по видам спорта | Закупка оборудования осуществлена |  |
| **4.7.1** | Контрольное событие 4.7.1 Проведение ремонтных работ по составлению и анализу сметной документации, услуг по техническому надзору за проведением ремонтных работ, приобретение оборудования, инвентаря, мебели, транспортных средств, материалов, проведение монтажных и (или) демонтажных работ, работ по благоустройству, в том числе ремонт асфальтового покрытия, проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий государственными учреждениями подведомственных министерству молодежной политики и спорта области | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 |  проведение ремонтных работ, работ по составлению и анализу сметной документации, услуг по техническому надзору за проведением ремонтных работ, приобретение оборудования, инвентаря, мебели, транспортных средств, материалов, проведение монтажных и (или) демонтажных работ, работ по благоустройству, в том числе ремонт асфальтового покрытия, проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий, а также компьютерной техники для обеспечения поведения спортивных соревнований и анализа работы тренеров и судей, оборудование, техника и инвентарь для оснащения спортивных объектов в соответствии с требованиями СанПиН, Роспотребнадзора, Минздрава России, требований Международных и Всероссийских федераций по видам спорта | Закупка оборудования осуществлена |  |
| **4.20** | **Основное мероприятие 4.20 «Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации»** | министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2022 | 2024 | поставка комплектов оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля, поставку комплектов оборудования для оснащения системой подогрева поля, поставку комплектов оборудования для устройства легкоатлетических дорожек, поставку комплектов оборудования для легкой атлетики, поставку комплектов оборудования для занятий воркаутом, проведение работ по оснащению системой укрепления травяных покрытий футбольных полей, а также на проведение работ по сертификации объектов спорта и (или) оборудования |  Осуществление мероприятий по закупке оборудования для легкой атлетики стадиона «Авангард» г. Саратова |  |
| **4.21** | **Основное мероприятие 4.21 «Строительство бассейнов на территории области», в том числе:** | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области | 2022 | 2024 | увеличение единовременной пропускной способности спортобъекта |  |  |
|  | Плавательный бассейн по адресу: Саратовская область, Турковский район, р.п. Турки, ул. Свердлова | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области | 2022 | 2024 | увеличение единовременной пропускной способности спортобъекта на 32 человека в смену | Объект введен в эксплуатацию |  |
|  | Основное мероприятие 4.22 «Предоставление материальной поддержки некоммерческим организациям» | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | приобретение проектно-сметной документации на реконструкцию аэроклуба им. Ю.А. Гагарина, в том числе проектно-сметной документации на реконструкцию аэроклуба (2 очередь), расходы на проведение работ по разработке концепции реконструкции, инженерно-геодезических изысканий | Ведется разработка проектно-сметной документации |  |
|  | Предоставление субсидии некоммерческой организации ПОУ «Саратовский АСК им. Ю.А. Гагарина ДОСААФ России» (строительство автомобильной дороги в рамках реконструкции Саратовского авиационно-спортивного клуба имени Ю.А. Гагарина ДОСААФ России (2 очередь) | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 |  | Ведутся работы по устройству автомобильной дороги |  |
|  | Предоставление субсидии некоммерческой организации ПОУ «Саратовский АСК им. Ю.А. Гагарина ДОСААФ России» на строительство многофункциональной взлетно-посадочной полосы с возможностью посадки воздушных судов весом до 12 тонн | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 |  | Ведется разработка проектно-сметной документации |  |
|  | Основное мероприятие 4.23 «Реконструкция здания МОУ «СОШ им. С.М. Иванова р.п. Турки, ул.Свердлова, здание 5», Строительство плавательного бассейна с переходом и актового зала на 450 мест. Объект: актовый зал на 450 мест, гараж на 5 м/м, хозяйственный блок с овощехранилищем, блочная котельная, пожарные резервуары, септики" | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области | 2022 | 2024 | выполнение мероприятий по строительству внутриплощадочных сетей водоснабжения, канализации, газопровода, электроснабжения объекта «Реконструкция здания МОУ "СОШ им. С.М. Иванова р.п. Турки" по адресу: Саратовская область, Турковский район, р.п. Турки, ул. Свердлова, здание 5", Строительство плавательного бассейна с переходом и актового зала на 450 мест. Объект: актовый зал на 450 мест, гараж на 5 м/м, хозяйственный блок с овощехранилищем, блочная котельная, пожарные резервуары, септики» | Объект введен в эксплуатацию |  |
|  | Основное мероприятие 4.24 Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территориях муниципальных образований области | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | выполнение мероприятий по капитальному ремонту стадиона "Колос" в р.п. Базарный Карабулак Саратовской области, устройство бассейна открытого типа (изготовление каркасного бассейна и благоустройство территории) в поселке Жасминный Ленинского района г. Саратова | Завершаются работы по капитальному ремонту стадиона «Колос» в Базарно-Карабулакском районе, выполнено устройство бассейна открытого типа в поселке Жасминный Ленинского района г. Саратова |  |
|  | **«Региональный проект 4.1 «Спорт - норма жизни» (в целях выполнения задач федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»)** | министерство молодежной политики и спорта Саратовской области,комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2022 | 2024 |  |  |  |
|  | 4.1.2. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: | министерство молодежной политики и спорта Саратовской области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2022 | 2024 | приобретение спортивно-технологического оборудования |  |  |
|  | 4.1.2.4. Закупка и монтаж оборудования для создания на сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 | планируется закупка спортивно-технологического оборудования для создания на сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Завершены работы по устройству 5 площадок из 7 |  |
|  | **4.1.4. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в том числе:** | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области, министерство молодежной политики и спорта области | 2022 | 2024 |  |  |  |
|  | 4.1.4.3. Реконструкция стадиона «Юность», расположенного по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул. Фирстова, 1«Д» | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области  | 2022 | 2024 | реконструкция стадиона «Юность» в г. Вольске Саратовской области, увеличение единовременной пропускной способности спортобъекта на 151 человек в смену | Ведутся работы по устройству футбольного поля, беговых дорожек, восстановление подпорных стенок, сборка конструкций трибун. |  |
|  | 4.1.4.6 Реконструкция стадиона, расположенного по адресу: г.Ртищево, ул.Железнодорожная 72 «Б»  | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2022 | 2024 | увеличение единовременной пропускной способности спортобъекта на 60 человека в смену | Объект введен в эксплуатацию |  |
|  | **Региональный проект 4.2 «Бизнес - спринт (я выбираю спорт)»** | министерство молодежной политики и спорта Саратовской области | 2022 | 2024 | закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок |  |  |
|  | 4.2.1. Закупка оборудования для создания «Умных спортивный площадок» | министерство молодежной политики и спорта Саратовской области | 2022 | 2024 | закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок (два плоскостных спортивных сооружения и одно модульное спортивное сооружение | Ведутся работы по устройству оснований для монтажа спортивного оборудования |  |
|  | 4.2.2. Мероприятия по устройству основания для создания «умной» спортивной площадки (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта) | министерство молодежной политики и спорта Саратовской области | 2022 | 2024 |  | Разработана проектно-сметная документация, направлена на прохождение государственной экспертизы |  |

--------------------------------

Примечание:

<\*> при наличии в государственной программе инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, указывается планируемая степень готовности объекта и (или) планируемый срок ввода в эксплуатацию;

<\*\*> при недостижении запланированных результатов приводится краткое описание проблем и меры по их нейтрализации (минимизации).