Приложение № 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, проектов (программ),

ведомственных целевых программ государственной программы

Государственная программа Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта,

туризма и молодежной политики» на 2014 - 2020 годы (за 9 месяцев 2020 года)

(наименование государственной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события, проекта (программы), мероприятия проекта (программы), ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы) | Фактический срок | Ожидаемый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия, и меры по их нейтрализации (минимизации) [<\*\*>](#Par246) |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные результаты [<\*>](#Par245) | достигнутые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт. Подготовка спортивного резерва» |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Рост интереса к физической культуре и спорту у населения области, рост количества участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, популярность здорового образа жизни у населения области | Повышение информированности населения области о деятельности министерства, пропаганда здорового образа жизни путем издания сборников, буклетов, альбомом и размещения в областных СМИ информационных материалов, публикаций и видеороликов о достижениях саратовских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, областных команд по игровым видам спорта, проведении физкультурно-массовых мероприятий.  |  |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.1.1. Подготовка и издание сборников информационных материалов, учебно-методических пособий, справочников, буклетов, научно-популярной литературы по вопросам пропаганды и развития физической культуры и спорта в области | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Повышение информированности представителей СМИ и через СМИ – общественности области - о проведении крупных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий «Лыжня России 2020» и других , увеличение информированности жителей о спортивных школах области и развиваемых в них видах спорта | Были подготовлены информационные материалы в печатном издании «Спортивный альманах 2019» - 300 шт, оплачен тираж издание – 999 шт. Подготовлен и издан фото альбом «Лыжня России - 2020» - 31 шт,. Подготовлен буклет «Саратовская область : мы выбираем спорт» формат 20х20, тираж – 100 шт. Подготовлен буклет о строительстве и использовании бассейне в Красном Куте формат А4, тираж – 1 шт,, Буклеты о развитии спорта в регионе – 4 шт. Идет подготовка итогового печатного издания «Спортивный альманах 2020» - 460 шт.  |  |
| 1.1.2. | Контрольное событие 1.1.2. Проведение брифингов, пресс-конференций, коллегий "круглых столов" для представителей электронных и печатных СМИ по вопросам деятельности органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Повышение интереса и привлечение представителей областных СМИ к освещению деятельности министерства с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения | Для проведения итогов спортивного года было организовано массовое мероприятие с участием журналистов ведущих СМИ региона. Для его проведения был арендован конференц-зал музея «Россия – моя История».  |  |
| 1.1.3. | Контрольное событие 1.1.3. «Подготовка видеороликов и публикация информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди населения области в средствах массовой информации» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения путем размещения информационных материалов и видеороликов в региональных СМИ. | Для привлечения жителей области к участию в массовой лыжной гонке «Лыжня России» было изготовлено и размещены на радиостанциях региона 7 аудиороликов, анонсирующих мероприятие. В рамках празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне были подготовлены материалы для размещения в спецвыпуске «Спортивного альманаха 2020» – 20 шт. |  |
| 1.1.4. | Контрольное событие 1.1.4. Техническая поддержка работы, модернизация официального сайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Техническая поддержка работы, модернизация официального сайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | Было обеспечено бесперебойное функционирование официального сайта министерства, осуществлена доработка официального сайта министерства в целях создания новых рубрик и разделов, а также произведена установка виджетов |  |
| 1.1.5. | Контрольное событие 1.1.5. «Изготовление, прокат, размещение социальных кино-видео показов, социальной рекламы, баннеры и стендов направленных на привлечение населения области к занятиям физической культурой и спортом» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Пропаганда здорового образа жизни среди населения и привлечение к занятиям физической культурой и спортом путем размещения социальной рекламы на телеканалах, в радио-эфирах и презентаций на светодиодном экране Правительства области | Для привлечения жителей региона к занятиям физической культуры и спортом была организована выставка достижений спортсменов по итогам 2019 года. Для данного мероприятия были изготовлены фотографии с международных и всероссийских соревнований формат А2 – 35 шт, формат А1 – 30 шт и буклеты, рассказывающие об итогах спортивного года, 20х20 – 20 шт.. Был изготовлен баннер в рамках социальной рекламной кампании «Гордость Саратовского спорта». Были подготовлены буклеты формата А4 – 2 шт., листовки 219х99 мм – 250 шт, рассказывающие о проведение на территории области соревнований, посвящённых первому полету человека в космос. Для привлечения жителей к занятиям спортом было изготовлены афиши, анонсирующие крупные спортивные мероприятия - 20 шт. |  |
| 1.1.6. | Контрольное событие 1.1.6. Проведение информационных и агитационных кампаний в муниципальных районах области по популяризации занятий физической культурой и спортом, привлечению детей, подростков и молодежи к занятиям в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, пропаганде здорового образа жизни | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Повышение интереса жителей муниципальных районов к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, информирование населения о существующих возможностях занятий физической культурой и спортом в районах. | За III квартала 2020 года мероприятия по данному событию за счет средств программы не финансировались. |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Проведение ежегодно более 100 областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за 9 месяцев 2020 года министерством проведен ряд спортивных и физкультурно-массовых мероприятий |  |
| 1.2.1. | Контрольное событие 1.2.1**.** «Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди молодежи допризывного и призывного возраста и участие данной категории населения в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Организация межмуниципальных физкультурных мероприятий среди молодежи допризывного и призывного возраста, обеспечение участия молодежи допризывного и призывного возраста области в данных соревнованиях разного уровня | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.2. | Контрольное событие 1.2.2. «Организация и проведение мероприятий среди лиц, находящихся в местах лишения свободы на территории области» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Организация и проведение мероприятий среди лиц, находящихся в местах лишения свободы на территории области | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.3. | Контрольное событие 1.2.3. «Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди ветеранов и их участие в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди ветеранов спорта области и их участие в соревнованиях различного уровня | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.4. | Контрольное событие 1.2.4. «Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, посвященных праздничным и знаменательным датам» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, посвященных праздничным и знаменательным датам | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.5 | Контрольное событие 1.2.5. «Организация и проведение межмуниципальных, областных, окружных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и тренировочных мероприятий, а также обеспечение участия разных социальных и возрастных групп населения области в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Организация и проведение межмуниципальных, областных, окружных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и тренировочных мероприятий, а также обеспечение участия разных социальных и возрастных групп населения области в соревнованиях различного уровня | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.6 | Контрольное событие 1.2.6. «Развитие игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол) среди учащихся образовательных учреждений области» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Развитие игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол) среди учащихся образовательных учреждений области | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.7. | Контрольное событие 1.2.7. «Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди сельского населения области и участие данной категории населения в соревнованиях различного уровня»  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди ветеранов спорта области и их участие в соревнованиях различного уровня | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.8. | Контрольное событие 1.2.8. Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.9. | Контрольное событие 1.2.9. Спортивно - туристический лагерь ПФО «Туриада» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Проведение в рамках лагеря первенства ПФО по спортивному туризму, организация конкурсно-познавательной программы, выявление сильнейших команд регионов ПФО в общекомандном зачете лагеря. | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019) проведение Спортивно - туристический лагерь ПФО «Туриада», горнолыжного курорта «Хвалынский» Саратовской области в этом году было отменено. Финансирование не выделялось.  |  |
| 1.2.10. | Контрольное событие 1.2.10 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди студенческой молодежи, работников учебных заведений и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди студенческой молодежи, работников учебных заведений и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.11 | Контрольное событие 1.2.11 Информационное обеспечение физкультурно-массовых мероприятий | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Информационное обеспечение физкультурно-массовых мероприятий | Финансирование на данное направление не выделялось |  |
| 1.2.12 | Контрольное событие 1.2.12 «Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2022 | Организация и проведение мероприятий среди студенческой молодежи и работников учебных заведений | Проведены следующие мероприятия:- областная Универсиада образовательных организаций высшего образования Саратовской области 2019-2020 учебного года (1 950 чел.); - «Спартакиада здоровья» среди профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования области (100 чел.); - Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в региональном дивизионе «Саратовская область» среди мужских команд в сезоне 2019/2020 г.г. (90 чел.); - соревнования ассоциации волейбольной студенческой лиги среди мужских и женских команд Саратовской области 2019-2020 учебного года (80 чел.). |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3. «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2022 | Обеспечение участия Саратовских спортсменов в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх | В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры перенесены на 2021 год.На олимпийской подготовке находится 43 спортсмена, на паралимпийской – 7 и на сурдлимпийской – 4 спортсмена.. |  |
|  |  | министерство социального развития области | 2014 | 2022 | Участие саратовских спортсменов в XXXI летних Олимпийских играх 2016 года и XV летних Паралимпийских играх 2016 года (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия), XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года (г. Анкара, Турция), XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года, XII зимних Паралимпийских играх 2018 года (г. Пхенчхан, Республика Корея), XXXII летние Олимпийские игры 2020 года, XVI летних Паралимпийских играх 2020 года (г. Токио, Япония); приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 27 спортсменов (19 паралимпийцев и 8 сурдлимпийцев) ведут подготовку к XVI Паралимпийским играм 2020 г.(г. Токио, Япония)  и  XXIV Сурдлимпийских играх 2020 г., спортсмены  приняли участие в 10 соревнованиях, в т.ч. 2 международных  и 9 тренировочных мероприятиях, завоевано 46 медалей: 13 золотых,  18 серебряных и 15 бронзовых медалей |  |
| 1.3.1. | Контрольное событие 1.3.1 Участие спортсменов области и их сопровождающих, тренеров, врачей, ведущих подготовку к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, в тренировочных сборах, международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Обеспечение медикаментозными и фармакологическими средствами | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2022 | XXXII Летних Олимпийских играх и XVI Летних Паралимпийских играх пройдут в Токио (Япония) в 2021 году  | Подготовку к Олимпийским играм ведут 42 спортсмена и 33 тренера по 12 видам спорта. Спортсмены и тренеры приняли участие в 87 спортивных мероприятиях, в том числе тренировочные сборы –63, международные соревнования – 13, всероссийские соревнования - 11, завоевав 29 медалей, из них 10 – золотых, 8 – серебряных и 11 – бронзовых. А также Подготовку к Паралимпийским и сурдлимлимпийским играм ведут 17 спортсменов. |  |
| министерство социального развития области | 2014 | 2022 | Участие саратовских спортсменов в XXXI летних Олимпийских играх 2016 года и XV летних Паралимпийских играх 2016 года (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия), XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года (г. Анкара, Турция), XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года, XII зимних Паралимпийских играх 2018 года (г. Пхенчхан, Республика Корея), XXXII летние Олимпийские игры 2020 года, XVI летних Паралимпийских играх 2020 года (г. Токио, Япония); приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 27 спортсменов (19 паралимпийцев и 8 сурдлимпийцев) ведут подготовку к XVI Паралимпийским играм 2020 г. (г. Токио, Япония)  и  XXIV Сурдлимпийских играх 2021г., спортсмены  приняли участие в 7 соревнованиях, в т.ч. 2 международных  и 4 тренировочных мероприятиях, завоевано 40 медалей: 9 золотых,  16 серебряных и 15 бронзовых медалей |
| 1.3.3 | Контрольное событие 1.3.3 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики и спорта области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ)  | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2022 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики и спорта государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | За 9 месяцев 2020 года государственная услуга «Организация и обеспечение включения лиц, проходящих спортивную подготовку, в состав сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ» оказана 134 чел. в том числе «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка» оказана 54 чел. |  |
| 1.3.4. | Контрольное событие 1.3.4 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в рамках (Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризм области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в рамках (Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризм области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | За 9 месяцев года это направление не финансировалось  |  |
| 1.3.5  | Контрольное событие 1.3.5 Приобретение транспортных средств для перевозки спортсменов и специалистов, спортивного оборудования и инвентаря в рамках (Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризм области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Приобретение транспортных средств для перевозки спортсменов и специалистов, спортивного оборудования и инвентаря в рамках (Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризм области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | За 9 месяцев 2020 года это направление не финансировалось |  |
| 1.3.6 | Контрольное событие 1.3.6 "Обеспечение деятельности Антидопингового отдела обеспечения Государственного бюджетного учреждения "Саратовской области центр спортивной подготовки" | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Обеспечение деятельности Антидопингового отдела обеспечения Государственного бюджетного учреждения "Саратовской области центр спортивной подготовки | С 1 января 2020 года базе ГБУ «СОЦСП» осуществляет свою деятельность отдел антидопингового обеспечения. В соответствии с утвержденным планом антидопинговых мероприятий реализуется комплекс антидопинговых мероприятий среди сотрудников физкультурно-спортивных учреждений и организаций, физкультурников и спортсменов.  |  |
| 1.5 | **Основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2022 | Приобщение к занятиям спортом всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | В 2 спортивных школах подведомтсвенных министерству открыты отделения адаптивной физической культуры – В ГБУ «СШОР «Надежда Губернии» спортивную подготовку по адаптивным видам спорта проходит - 41 спортсмен. В ГБУ СО СШОР «Олимпийские ракетки» спортивную подготовку по адаптивным видам спорта проходит - 3 спортсмена. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не проводились. |  |
| министерство труда и социальной защиты области | 2014 | 2022 | Приобщение к занятиям спортом всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | Спортсмены приняли участие в 8 российских соревнованиях и в 3 тренировочных мероприятиях, завоевано 22 медали:  4 золотые,  9 серебряных и 9 бронзовых медалей |
| 1.5.1 | **Основное мероприятие 1.5.1 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2022 | Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не проводились |  |
|  |  |  |  |  |
| министерство труда и социальной защиты области | 2014 | 2022 | Приобщение к занятиям спортом всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | Спортсмены приняли участие в 8 российских соревнованиях и в 3 тренировочных мероприятиях, завоевано 22 медали:  4 золотые,  9 серебряных и 9 бронзовых медалей |
| 1.5.2 | Контрольное событие 1.5.2 «Участие спортсменов инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2021 | Обеспечение участия инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней. | За 9 месяцев 2020 года 39 спортсменов и 10 тренеров приняли участие в более 50 спортивных мероприятиях: тренировочные мероприятия (сборы) – 10, международные соревнования - 18 всероссийские соревнования –17 . Завоевано 36 медалей, из них 11 – золотых, 9 – серебряных и 16 – бронзовых.  |  |
| 1.6. | **Основное мероприятие 1.6 Подготовка спортивного резерва** | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | В ведении министерства молодежной политики и спорта Саратовской области находятся 13 спортивных школ, Центр спортивной подготовки и Училище олимпийского резерва. Учреждения реализующие программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по избранным видам спорта. Главной целью которой является обеспечение подготовки спортивного резерва. |  |
| 1.6.1 | Контрольное событие 1.6.1 «Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди учащейся молодежи и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди учащейся молодежи и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня | За 9 месяцев 2020 года средства на эти цели не выделялись |  |
| 1.6.2 | Контрольное событие 1.6.2. «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди студенческой молодежи, работников учебных заведений и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди студенческой молодежи, работников учебных заведений и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня | За 9 месяцев 2020 года средства на эти цели не выделялись |  |
| 1.6.3 | Контрольное событие 1.6.3. «Участие в организации и проведении на территории области тренировочных сборов, межмуниципальных, областных, окружных, российских и международных соревнований по видам спорта и участие спортсменов, тренеров, судей, специалистов и других представителей области в тренировочных сборах, всероссийских и международных соревнованиях различного уровня по видам спорта» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Обеспечение участия спортсменов, тренеров, судей, специалистов и других представителей области в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней. | За 9 месяцев 2020 года совместно с 86 официально аккредитованными федерациями на территории области проведено всего 85 мероприятий, из них 5 всероссийского уровня и 80 областных соревнований, в которых приняли участие около 11 000 человек. |  |
| 1.6.4. | Контрольное событие 1.6.4 «Проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере ФК и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере ФК и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ | За 9 месяцев 2020 года средства на эти цели не выделялись |  |
| 1.6.5 | Контрольное событие 1.6.5 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2022 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | В 2020 году в рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Подготовка спортивного резерва» оказываются государственные услуги: «Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки-»9058 чел.; «Реализация образовательных программ среднегопрофессионального образования» - 134 чел. |  |
| 1.6.6 | Контрольное событие 1.6.6 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2022 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | В 2020 году социальную поддержку получил 1 человекв размере -91,4 тыс. руб. |  |
| 1.6.7 | Контрольное событие 1.6.7 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2022 | Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | За 9 месяцев 2020 года стипендиальное обеспечение идругие формы материальной поддержки получили 112 студентов в размере 1714,0 тысяч руб. В эту сумму вошло 555,0 тыс. руб. - стипендии,1156,3 тыс. руб. - питание. |  |
| 1.6.10 | Контрольное событие 1.6.10 "Организация и проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, психологических, педагогических) для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУПСО "Региональный центр спортивной подготовки" (в том числе с проживанием и питанием) и ГБУ РЦ "Молодежь плюс" | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2022 | Организация и проведение реабилитационных мероприятий для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУП СО «Региональный центр спортивной подготовки |  За I полугодие 2020 году были проведены реабилитационные мероприятия на сумму 1,2 млн. руб для 80 чел. |  |
| 1.7 | **Основное мероприятие 1.7 «Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2022 | Выплата единовременных поощрений, ежемесячных специальных стипендий, пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам по итогам выступлений на соревнованиях различных уровней. | В 2020 году материальное стимулирование получили 118 чел. |  |
| министерство труда и социальной защиты области | 2014 | 2022 |  |  |
| 1.7.1 | Контрольное событие 1.7.1 Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | Обеспечение ежемесячным пожизненным денежным содержанием спортсменов и их тренеров, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области. | В 2020 году материальное стимулирование спортсменов и их тренеров, в качестве ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области получают 72 чел. Общий объём выплаты составит 1479,6 млн. руб. За полгода выплачено 437500,0 |  |
| 1.7.2 | Контрольное событие 1.7.2 "Выплата специальных стипендий спортсменам-инвалидам за спортивные достижения" | министерство труда и социальной защиты области | 2014 | 2022 | Выплата единовременных поощрений, ежемесячных специальных стипендий, пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам, спортсменам-инвалидам по итогам выступлений на соревнованиях различных уровней | Выплачиваются специальные стипендии 25 спортсменам |  |
| 1.7.3 | Контрольное событие 1.7.3 "Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места в Паралимпийских и Сурдлимпийскихиграх, чемпионатах, первенствах и кубках мира и Европы в порядке и размере, установленных Правительством области" | министерство труда и социальной защиты области | 2014 | 2022 | Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые мест | Выплаты не осуществлялись. |  |
| 1.7.4 | Контрольное событие 1.7.4 Выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным спортсменам и тренерам за призовые места в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта в размере 20000,0 тыс.руб.(3 чел.) | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2022 |  | В 2020 году выплату в размере 20 000,0 тыс. руб. получают 2 человека – Семериков Данила (конькобежный спорт), Крылова Елизавета (гребной спорт) |  |
| 1.7.5 | Контрольное событие 1.7.5 Выплата ежемесячных специальных стипендий достигшим совершеннолетия спортсменам-победителям чемпионатов и первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испольнительной власти в размере 2500 руб. (19 чел.)  | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2022 |  | В 2020 году специальную ежемесячную стипендию получают 19 чел. |  |
| 1.7.6. | Контрольное событие 1.7.6 Материальное стимулирование отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2022 | Спортсмены и тренеры, подготовившие саратовских спортсменов, занявших призовые места на чемпионатах и Первенствах мира и Европы 2019 года по видам спорта (дисциплинам), включенным в программу Олимпийских игр» | В 2020 году по итогам 2019 года данную выплату получат 25 чел., из них 12 чел.- спортсмены, 13 чел.- тренеры.  |  |
| 1.9. | **Основное мероприятие 1.9 «Государственная поддержка организаций, представляющих физкультурно-спортивные услуги»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 |  |  |  |
| 1.9.1  | Контрольное событие 1.9.1 Компенсация части затрат по предоставлению физкультурно-спортивных услуг подведомственному государственному унитарному предприятию | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | В рамках постановления Правительства Саратовской 818-П предусмотрена компенсация затрат ГУП «Кристалл» | За 9 месяцев субсидия не предоставлялась |  |
| 1.9.2 | Контрольное событие 1.9.2 «Оказание государственной поддержки социальноориетированным некоммерческим организациям в области физической культуры и массового спорта». | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2022 |  | За 9 месяцев 2020 года было выдано 5 заключения:- региональной общественно организации «Саратовская областная Федерация гребли на байдарках и каноэ»; - Саратовской региональной общественной физкультурно – спортивной организации «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Саратовской области»- Саратовской региональной общественной физкультурно – спортивную организации «Федерация тенниса Саратовской области»- Общественной организации - Саратовская областная федерация триатлонаВыделено средств в размере 445,0 тысяч руб. на проведение соревнований в г. Саратове  |  |
| 1.15 | Основное мероприятие 1.15 «Грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)» | министерство молодежной политики и спорта области | 2015 | 2022 | Обеспечение участия профессиональных команд по игровым видам спорта во всероссийских соревнованиях | В I полугодии 2020 года выделение грантов производилось 9 командам по игровым видам спорта:1.Футбольный клуб «Сокол – Саратов – 44 500,00 2.Футбольный клуб «Дельта» - 26 934,00;3.Хоккейный клуб «Кристалл» в 34 000,004.Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» 32 000,00 ;5. Баскетбольный клуб «Автодор» 86 244,00 ;6. Волейбольный клуб «Энергетик» 1 370,00; 7. Волейбольный клуб «Протон-Саратов» 66 000,00; 8. Мини-футбольный клуб «Волга-Саратов» 6 500,00. |  |
| 1.19 | Основное мероприятие 1.19 "Развитие материально-технической базы областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту" | министерство труда и социальной защиты области | 2015 | 2022 | Укрепление и развитие материально-технической базы областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | Закуплены: 1. беговая дорожка электрическая реабилитационная - 2 шт., 2. Иппотенажер - 2 шт.,3. Велотренажер вертикальный - 2 шт., 4. Коврики гимнастические-128 шт., 5. Гимнастическая палка деревянная - 40 шт., 6. Массажный стол с электроприводом - 3 шт., 7. Кресло-туалет (санитарный стул) - 2 шт., 8. Кушетка бесконтактного массажа - 1 шт., 9. Кушетка медицинская - 2 шт., 9. Коврик массажно-ортопедический - 7 шт., 10. Тренажер для стрелков СКАТ МХ-W2 - 2 шт., 11. Винтовка пневматическая - 2 шт., 12. Тренажер для активно-пассивной разработки верхних и нижних конечностей - 2 шт., 13. Легковой автомобиль -3 шт., 14. Стол для настольного тенниса (2 шт.), 15. Робот для настольного тенниса (2 шт.), 16. Основания и накладки ракеток для игры в настольный теннис 40 шт., 17. Персональный компьютер (14 шт.), 18. Пули для пневматического оружия. Калибр: 4,5 мм. (281 шт.), 19. Тренажер степпер с поручнями (6 шт.), 20. Тренажер для разработки верхних и нижних конечностей 1 шт., 21. Велотренажер детский 2 шт., 22. Беговая дорожка детская (2 шт.), 23. Шведская стенка металлическая усиленная (турник брусья пресс 3в1+ стойка под штангу+доска горпизонтальная (3 шт.), 24. Скамья для пресса с переменным углом 1 шт., 25. Простой педальный тренажер с электродвигателем 6 шт. , 26. Виброплатформа ТК-016 (3 шт.) |  |
| 1.20 | Основное мероприятие 1.20 Имущественный взнос некоммерческой организации "Автономно-некоммерческой организации "Физкультурно-спортивной организации" "Спортивный клуб "Протон" | министерство молодежной политики и спорта Саратовской области | 2020 | 2020 |  | Имущественный взнос предоставлен |  |
| 1.1 | **Региональный проект 1.1** "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва" (в целях выполнения задач федерального проекта "Спорт - норма жизни") | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2022 | Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий (с целью вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом и достижения показателей регионального проекта) | За 9 месяцев 2020 года министерством проведен ряд спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения |  |
| 1.1.1 | «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | предоставление субсидии на закупку спортивного оборудования и инвентаря  | Субсидии на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в 2020 году не предусмотрены |  |
| 1.1.2 | 1.1.2. Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2022 | Проведение областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за 9 месяцев 2020 года министерством проведен ряд спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди различных возрастных и социально-демографических категорий населения.Наиболее массовые из них: - Чемпионат Саратовской области по бадминтону среди ветеранов и любителей (80 чел.);- физкультурно-массовое мероприятие по закаливанию и зимнему плаванию «Крещенские купания» (2 000 чел.);- финальные соревнования турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (400 чел.);- финальные соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора области в рамках XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (13 018 чел.);- областные физкультурно-массовые соревнования по конькобежному спорту в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2020» (200 чел.);- День зимних видов спорта (500 чел.);- областной турнир по волейболу и шахматам среди коллективов физкультуры, обслуживаемых СО ФСО «Спартак», посвященный Дню защитника Отечества (100 чел.);- cоревнования по волейболу в рамках Фестиваля женского спорта клуба ветеранов «Вдохновение», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (90 чел.);- соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Саратовской области среди команд общеобразовательных организаций сезона 2019-2020 г.г. (7 152 чел.);**-** областной турнир по хоккею с шайбой среди сельских команд (100 чел.);- [региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области](http://minmolodsport.saratov.gov.ru/u/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2020/%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%93%D0%A2%D0%9E.pdf) (144 чел.);- [региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых организаций Саратовской области](http://minmolodsport.saratov.gov.ru/u/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2020/%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%93%D0%A2%D0%9E%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf) (88 чел.);- [областная зимняя Спартакиада сельской молодежи, посвященная Дню защитника Отечества](http://minmolodsport.saratov.gov.ru/u/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2020/%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%94%D0%BD%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf) (100 чел.);- [региональный этап Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди команд юношей допризывного возраста, посвящённая 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.](http://minmolodsport.saratov.gov.ru/u/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2020/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0.pdf) (100 чел.);- финальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в г. Сочи Краснодарского края (57 чел.);- Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» (546 чел.);- Всероссийский день бега «Кросс нации» (500 чел.);- Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» (92 чел.);- XХ открытый турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов «Кубок памяти Ю.С. Корчина» (90 чел.);Спортсмены приняли участие в следующих соревнованиях:- финальные соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Приволжского федерального округа сезона 2019-2020 г.г. в г. Ульяновске Ульяновской области *(соревнования среди девушек)* и д. Большой Суходол Городецкого района Нижегородской области (*соревнования среди юношей)* (21 чел.);- II этап X зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года по хоккею в г. Саранске;- II этап X зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года по спортивному ориентированию в г.Набережные Челны;- II этап X летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года по гандболу в г. Тольятти;- II этап X зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года по конькобежному спорту в г. Челябинске;- II этап X зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года по биатлону в г. Саранске;- II этап X зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года по сноуборду в г. Красноярске;- II этап X летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года по всестилевому каратэ в г. Одинцово;- II этап VII Всероссийской летней Универсиады 2020 года по плаванию в г. Екатеринбурге (11 чел.). |  |
| 1.1.3 | 1.1.3 «Мероприятия информационно-коммуникационной кампании» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2022 | Полцивилизации среди жителей региона основных направлений проекта «Спорт – норма жизни» | Реализуется совместный проект с телекомпанией «ГТРК - Саратов». Еженедельно на телеканалах Россия 1 и Россия 24 выходит специальный выпуск новостей спорта «Спорт – норма жизни». Хронометраж выпуска – 15 минут. За III квартала вышло 15 выпусков программы. Вышел сюжет о реконструкции стадиона «Локомотив» на телеканале «Саратов 24». Идет подготовка итогового годового издания «Спортивный альманах 2020» -140 шт.  |  |
| 1.1.4 | «Проведение спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Проведение спортивных мероприятий среди воспитанников спортивных школ области; | В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за 9 месяцев 2020 года министерством проведено 136 областных мероприятия и 7 Всероссийских. |  |
| 1.1.5 | «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | В 2020 приобретается спортивное оборудование и инвентарь для 8 спортивных школ олимпийского резерва:ГБУ СО «СШОР «Олимпийские Ракетки», ГБУ СО СШОР ГБК, ГБУ СО СШОР по гребному спорту, ГБУ СО СШОР по фехтованию им. Г.И. Шварца, ГБУ СО СШОР по водным видам спорта , ГБУ СО СШОР по боксу, ГБУ СО «СШОР по дзюдо «Сокол», ГБУ СО «СШ «Надежда Губернии». |  |
| **Подпрограмма 2 «Туризм»** |
| 2.2.  | **Основное мероприятие 2.2** «Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование единого туристического информационного пространства Саратовской области» | Комитет по туризму Саратовской области | 2014 | 2020 | Разработка комплекса взаимоувязанных мер по координации усилий всех заинтересованных лиц в сфере продвижения туристского продукта региона | - Проведены 9 информационных и пресс-туров;- изготовлено 100 экз. путеводителей по Саратовской области;- размещен 31 информационный материал в региональных и федеральных СМИ;- организовано проведение Всероссийского фестиваля-форума туристских ресурсов «Диво Приволжье»;- принято участие в  XV Международной туристической выставке «Интурмаркет-2020» (Москва);VIII Международном туристском форуме «Большой Урал-2020» (Екатеринбург);- проведены мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню туризма;- реализован медиапроект «Туризм не будет прежним. Он будет лучше». |  |
| 2.2.1  | **Контрольное событие 2.2.1** «Подготовка, издание и распространение рекламных туристско-информационных материалов о туристском потенциале области» | Комитет по туризму Саратовской области | 2014 | 2020 | Изготовление путеводителей по Саратовской области и другой печатной продукции, содержащей сведения о туристском потенциале региона | Изготовление 100 экз. путеводителей по Саратовской области, которые распространены на выставочных мероприятиях.  |  |
| 2.2.2. | **Контрольное событие 2.2.2** «Проведение для представителей средств массовой информации и туроператоров рекламно-информационных туров, в том числе с посещением объектов сельского туризма области» | Комитет по туризму Саратовской области | 2014 | 2020 | Проведение для представителей средств массовой информации и туроператорских компаний 3 рекламно-информационных туров по области. | В 2020 году проведено 9 информационных и пресс-туров:1. Пресс-тур в Советский район (историко-этнографическая экспедиция «Путешествие по Большому Караману. Мариенталь-2020»).2. Пресс-тур в Хвалынский район (по вопросам развития туристско-рекреационного кластера).3. Информационный тур по музею анатомии человека Саратовского медицинского университета имени В.И. Разумовского4. Информационный тур - презентация нового турпродукта "Волжский вояж"5. Информационный тур - паломническая поездка в Дивеево6. Пресс-тур: "День travel-журналиста" с презентацией программы активного отдыха на Волге (сап-борды)7. Пресс-тур по региону для съемок телепрограммы «Седина в голову» телеканал "Телепутешествия"8. Пресс-тур МИА «Россия сегодня» для съемок фотопроекта РИА Новости9. Пресс-тур по маршруту "Саратов купеческий" для телеканала "Моя планета" |  |
| 2.2.3  | **Контрольное событие 2.2.3** «Размещение информации о туристском потенциале области в специализированных изданиях, на радио, телевидении, в сети Интернет» | Комитет по туризму Саратовской области | 2014 | 2020 | Размещение информации о туристском потенциале области в специализированных изданиях, на радио, телевидении, в сети Интернет | За 3 квартала 2020 года дано 14 интервью на радиостанциях; снято и выпущено в эфир 12 новостных сюжетов о туризме. В федеральных СМИ дано 2 интервью изданию Интерфакс-Туризм, телеинтервью петербургскому телеканалу «78»;в Московской немецкой газете опубликована статья об участии маршрута «Немцы Поволжья» в программе туристического кэшбэка. Прошли съемки о турпотенциале региона для трэвэл-шоу «Седина в голову», телеканала «Телепутешествия» и информагентства «Россия Сегодня», съемки для телеканала «Моя планета» о маршруте «Саратов купеческий». Информационное продвижение отрасли осуществлялось посредством работы в социальных сетях (4500 подписчиков), сопровождения Туристического портала огни-поволжья.рф, страницы комитета на портале. |  |
| 2.2.6 | **Контрольное событие 2.2.6** «Создание, проведение и поддержка акций, форумов и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в Саратовской области, в том числе студенческих конкурсов, празднование Всемирного дня туризм | Комитет по туризму Саратовской области | 2014 | 2020 | Организация не менее 5 мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в области, в том числе празднование Всемирного дня туризма | 1. Делегации Саратовской области приняли участие в двух международных туристских выставках: XV Международной туристической выставке «Интурмаркет-2020» (Москва);VIII Международном туристском форуме «Большой Урал-2020» (Екатеринбург).2. Саратовская область организовала проведение Всероссийского фестиваля-форума туристских ресурсов «Диво Приволжье».3. Реализован медиапроект «Туризм не будет прежним. Он будет лучше», в рамках которого снято 10 телесюжетов, 3 телеинтервью, 1 ток-шоу, 13 радиоинтервью, проведено 5 пресс-конференций, размещеноь более 250 публикаций в печатных и интернет ресурсах.4. В рамках празднования Дня туризма проведены пресс-завтрак с представителями туротрасли и региональными СМИ; в Инстаграме комитета проведен конкурс с розыгрышем призов на тему «Отдых в родном регионе». |  |
| **Подпрограмма 3 «Молодежная политика»** |
| 3.1 | **Основное мероприятие 3.1 «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере молодежной политики на территории области; организация участия представителей молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Повышение профессиональных, образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области. Привлечение федеральных инвестиций для реализации лучших программ и проектов в сфере молодежной политики на территории области. Повышение профессиональных навыков специалистов по делам молодежи муниципальных районов, обмен опытом между органами по делам молодежи администраций муниципальных районов. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных всероссийских и международных мероприятиях в сфере молодежной политики |  |   |
| 3.1.1 | Контрольное событие 3.1.1 Проведение форумов, профильных смен, слетов, семинаров для талантливой молодежи области, представителей региональных и муниципальных органов по делам молодежи и других субъектов молодежной политики | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Повышение профессиональных образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области.  | В рамках проведения Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО» в период с января по март 2020 года на территории региона были организованы внутривузовские этапы проекта. Охват внутривузовских этапов составил 16259 человек. 18-19 февраля на базе ГБУ РЦ «Молодежь плюс» состоялся региональный этап проекта Приволжского федерального округа «IQ ПФО» среди студентов профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования области. В рамках регионального этапа прошли соревнования по программам: «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Участниками мероприятия стали команды 15 образовательных организаций региона.Общий охват - 200 человек.В целях подготовки к участию региона в окружном этапе в 2020 году для победителей регионального этапа 29 февраля был проведен обучающий тренинг от главного арбитра официальных соревнований Самарского регионального отделения Федерации управленческой борьбы, эксперта Окружного этапа интеллектуальной Олимпиады Оксаны Зибаревой.Окружном этап проекта пройдет 30-31 октября 2020 года, в онлайн-формате в котором планируется участие делегации Саратовской области в количестве 18 человек.  |  |
| 3.1.2 | Контрольное событие 3.1.2 Обеспечение участия представителей области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере молодежной политики  | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Привлечение федеральных, иных инвестиций для реализации на территории области лучших программ и проектов в сфере молодежной политики. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. | За 9 месяцев 2020 года непосредственное участие в 23 международных, федеральных, окружных и межрегиональных форумах приняли 235 представителей региона. **Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»** и **Фестиваль фестивалей «Таврида - АРТ»** (май-октябрь), которые прошли на территории Республики Крым. В форуме приняли участие 25 представителей региона;**Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов»** (июль-сентябрь, Московская область),в шести сменах которого приняли участие 7 саратовцев. По итогам грантового конкурса форума командой региона выиграно 2 гранта на общую сумму 180 тыс. рублей;**Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» *(***24-28 августа).В 2020 году форум прошел в онлайн-формате. Участниками Форума стали 130 представителей Саратовской области. В 2020 году в рамках форума прошел конкурс грантов Федерального агентства по делам молодежи и грантовый конкурс Фонда поддержки общественных инициатив. По итогам конвейера проектов в федеральный этап грантового конкурса прошел 27 проектов от представителей региона. В результате конкурсных процедур 11 представителей региона получили грантовую поддержку на сумму 6 млн 28 тыс. 928 рублей. |  |
| 3.1.3 | Контрольное событие 3.1.3 Организация и проведение мероприятий по поддержке Российских студенческих отрядов | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 60-летия Российских студенческих отрядов | Министерством активно ведется работа с Саратовским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».При поддержке подведомственного министерству ГБУ РЦ «Молодежь плюс» совместно с СГУ имени Н.Г. Чернышевского в 2020 году впервые в форме онлайн прошла ежегодная областная школа вожатского мастерства, которая объединила более 200 претендентов на должность вожатого. Школа длилась 6 дней (*с 22 по 27 июня*) и включала в себя как онлайн мастер-классы, так и итоговое тестирование, а также творческие задания от будущих вожатых. |  |
| 3.1.4 | Контрольное событие 3.1.4 Обеспечение участия организованных групп региона в работе всероссийских (международных) детских центров | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Обеспечение участия организованных групп региона в работе всероссийских (международных) детских центров | 1. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орленок», МДЦ «Артек» направлены 125 детей.
 |  |
| 3.2 | **Основное мероприятие 3.2 «Поддержка талантливой молодежи»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Формирование кадрового потенциала в социально-экономические сферы области. Поддержка наиболее социально значимых проектов и инициатив молодежи региона. Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку |  |  |
| 3.2.1 | Контрольное событие 3.2.1 Организация конкурса и вручение областной ежегодной молодёжной премии имени П.А. Столыпина | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку | В 2020 году органами исполнительной и муниципальной власти области, различными ведомствами, предприятиями, высшими учебными заведениями и научными учреждениями, общественными организациями и объединениями было подано 149 заявок, из которых 100 кандидатур были допущены до рассмотрения конкурсной комиссией. По итогам конкурса были определены победители по 10 номинациях.3 июля в Белом зале Правительства Саратовской области прошла встреча Губернатора области В.В. Радаева с лауреатами и номинантами областной ежегодной молодежной премии имени П.А. Столыпина.В мероприятии приняли участие 25 человек. |   |
|  3.2.2 | Контрольное событие 3.2.2 Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи | В связи с введением ограничительных мероприятий на территории региона из-за эпидемиологической обстановки и распространения коронавирусной инфекции Росмолодежью было рекомендовано проведение большинства мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи России в онлайн формате. Министерством был проведен мониторинг актуальных тенденций в молодежной среде и совместно с молодежными организациями, лидерами мнений, администрациями муниципальных районов разработана концепция празднования Дня молодежи.Так, с 22 по 27 июня в Саратовской области прошла «Неделя молодежи», посвященная празднованию Дня молодежи.В группах министерства молодежной политики и спорта области в социальных сетях были организованы конкурсы, челленджи, флешмобы и розыгрыши. Так прошла онлайн-зарядка с Заслуженным мастером спорта России, Президентом областной федерации ММА Даци Дациевевым. Кроме того, в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» прошли онлайн-встречи с танцором, хореографом, участником телевизионного шоу «Большие танцы» Кириллом Правкиным и генеральным директором Co-Founder & SEO Student APP, бизнес-модератором топовых мероприятий России Александром Потехиным. В неделе молодежи активное участие приняли более 2500 человек. Количество просмотров новостей о неделе молодежи на всех интернет площадках превысило 200 000. С 10 августа по 9 октября прошел региональный этап ***Конкурса на присуждение Российской национальной премии «Студент года - 2020»*** среди обучающихся образовательных организаций высшего и профессионального образования области». Всего подано 39 заявок, победителей регионального этапа 14 человек.По итогам Конкурса победители регионального этапа направляются на заочный этап Российской национальной премии «Студент года – 2020».9 октября прошло подведение итогов регионального этапа и завершение работ по нанесению граффити победителя регионального этапа проекта ПФО «ФормART» Юрия Быкова, посвященного преодолению пандемии коронавируса в мире. Граффити «Цветы жизни» расположено на пересечении улиц Рахова/Советская. |   |
| 3.3 | **основное мероприятие 3.3 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью области»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Разработка и размещение социальной рекламы и других информационных материалов, информирующих молодых людей о реализации молодежной политики. Повышение социальной активности молодежи. Создание региональных и муниципальных средств массовой информации |  |   |
| 3.3.1 | Контрольное событие 3.3.1 Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике | Планируется сокращение расходов в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией |  |
| 3.4 | **Основное мероприятие 3.4 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Создание условий для формирования творческого потенциала молодежи области. Развитие студенческих творческих коллективов, движения КВН, укрепления разносторонних профессиональных, культурных связей между студентами учебных заведений области. Увеличение числа мероприятий творческой направленности и задействованных в них молодых людей |  |   |
| 3.4.1 | Контрольное событие 3.4.1 Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна», организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна», организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | Проведение XXII областного фестиваля«Саратовская студенческая весна-2020. Наследники победы.» запланировано к проведению в 4 квартале 2020 года в онлайн-формате.С 5 по 9 сентября 2020 года в г. Ростов-на-Дону прошел XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы», делегация региона занята гран-при в общекомандном зачете. |   |
| 3.4.2 | Контрольное событие 3.4.2 Организация и проведение областного конкурса красоты, грации и творчества «Мисс и Мистер Студенчества» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества и популяризации его средствами массовой информации | Проведение областного конкурса красоты, грации и творчества «Мисс и Мистер Студенчества» запланировано в 4 квартале 2020 года в онлайн-формате. |   |
| 3.4.3  | Контрольное событие 3.4.3 Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна |  |   |
|  3.4.4 | Контрольное событие 3.4.4 Организация и проведение рок фестиваля «Желтая гора» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Организация и проведение рок фестиваля «Желтая гора» | Планируется сокращение расходов в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией  |   |
| 3.5 | **Основное мероприятие 3.5 «Организация работы с молодежью»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | «Оказание государственных услуг (выполнение работ) областным учреждением по работе с молодежью области» | Оказание государственной услуги «Государственная работа по обеспечению процесса социальной практики молодежи по различным направлениям молодежной политики, в том числе организация и проведение мероприятий, акций, консультаций, тренингов, опросов, их методическое и информационное сопровождение» проходит по плану. |  |
| 3.6 | **Основное мероприятие 3.6 «Проведение мероприятий по развитию добровольчества на территории региона»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Проведение мероприятий по развитию добровольчества на территории региона |  |  |
| 3.6.1 | Контрольное событие 3.6.1.Акция «День единых действий» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 |  | Планируется сокращение расходов в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией |  |
| 3.7 | **Основное мероприятие 3.7 «Государственная поддержка победителей конкурсов молодежных проектов»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Государственная поддержка победителей конкурсов молодежных проектов |  |  |
| 3.7.1 | Контрольное событие 3.7.1 Конкурс грантов некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодежной политики | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Организация и проведение Конкурс грантов некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодежной политики | Подведение итогов запланировано на 4 квартал 2020 года |  |
| 3.1 | **Региональный проект 3.1 «Популяризация предпринимательства»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Проведение мероприятий с целью формирования положительного образа предпринимательства среди населения Саратовской области, а также вовлечения различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП | Подведение мероприятий запланировано на 4 квартал 2020 года |  |
| 3.2  | **Региональный проект 3.2 «Социальная активность»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Проведение мероприятий в целях развития добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение. |  |  |
| 3.2.1. | 3.2.1. «Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | В связи с эпидемиологической обстановкой и распространением коронавирусной инфекции ВОД «Волонтеры-медики» совместно с Ассоциацией волонтерских центров и Общероссийским народным фронтом был запущен проект помощи пожилым гражданам в экстренной ситуации (коронавирус) «#МыВместе!». На сайте мывместе2020.рф от региона зарегистрировано 1316 волонтёров. В рамках проекта мывместе2020.рф в регионе работают более 1500 волонтёров.В рамках проекта отработано 4907 заявок граждан.- 276 волонтёров из числа студентов СГМУ имени В.И. Разумовского работают в 30 учреждениях министерства здравоохранения области;- 50 волонтеров «Молодежки ОНФ» оказали помощь в переоборудовании Областной офтальмологической больницы в COVID-центр.Крупные сопутствующие акции в рамках проекта #МыВместе:8 и 9 мая 2020 года – акция #ВамРодные, приуроченная к 75-й годовщине Победы в ВОВ. 734 участника Великой Отечественной войны получили продуктовые наборы, благодарности и подарки от волонтеров. акция #ДовезиВрача – автоволонтеров (20 человек) ежедневно помогают в транспортировке сотрудников (20 человек) медицинских учреждений (ежедневно отрабатывается 7-9 адресов. Всего отработано 100 адресов.)21 февраля 2020 года между Ассоциацией волонтерских центров России и Центральной избирательной комиссией Российской Федерации было подписано Соглашение о создании Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции».13 марта 2020 года было подписано соглашение о сотрудничестве между ГБУ «Региональный центр «Молодежь плюс» и Центральной избирательной комиссией Саратовской области. От Саратовской области региональным координатором Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» был назначен Асташкин Никита Сергеевич, директор ГБУ «Региональный центр «Молодежь плюс».В регионе проект «Волонтеры Конституции» стартовал 15 июня 2020 года. Региональным отделением корпуса была проведена информационная и разъяснительная кампания на территории региона по вовлечению добровольцев в состав регионального отделения Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции».На специальном портале волонтерыконституции.рф от региона было подано 1360 заявок на работу в качестве волонтеров в состав Всероссийского общественного корпуса. Волонтеры прошли обучение, сдали «Гражданский экзамен» и получили сертификаты. По итогам всех этапов обучения в состав волонтерского корпуса региона вошло более 400 волонтеров. Региональным волонтерским штабом было изготовлено 342 тысячи информационных листовок, 400 единиц мерчендайзинговой продукции (маек, свитшотов), получена атрибутика, информационные стойки, раздаточный материал от федерального центра.В период работы Всероссийского отделения общественного корпуса «Волонтеры Конституции» на территории региона были определены 24 информационные точки, расположенные на территории пешеходных зон, общественных пространств области, на которых проводились разъяснительные работы с гражданами о предстоящих изменениях в Конституцию.Кроме того, посредством специализированного приложения #МыВместе волонтеры осуществляли обзвон граждан пенсионного возраста по вопросу их состояния здоровья, а также информирования о различных вариантах голосования. За период проекта совершено более 291000 звонков. С 22 мая по 02 июня прошел Открытый и прозрачный конкурсный отбор проектов в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года.Конкурс прошел по 4 направлениям добровольчества: школьное студенческое, «серебряное», добровольчество (волонтерство) трудоспособного населения.Всего на участие в Конкурсе поступило 29 заявок от некоммерческих организаций, государственных, муниципальных и автономных бюджетных учреждений, образовательных организаций области. По итогам экспертных оценок были определены победители Конкурса по каждой номинации.Проекты победителей Конкурса будут включены в заявку от Саратовской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года.Со 2 по 6 сентября 2020 года делегация региона в количестве 12 человек приняла участие в Фестивале фестивалей «Таврида АРТ». В состав делегации вошли представители творческих сообществ области. |  |
| 3.2.2. | 3.2.2. «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» прошли онлайн-встречи с танцором, хореографом, участником телевизионного шоу «Большие танцы» Кириллом Правкиным и генеральным директором Co-Founder & SEO Student APP, бизнес-модератором топовых мероприятий России Александром Потехиным. Общий охват - более 1000 человек. |  |
| Подпрограмма 4 «Материально – техническая база спорта» |
| 4.1. | **Основное мероприятие 4.1 «Строительство и реконструкция малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, плоскостных сооружений по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Создание комфортных условий в шаговой доступности для занятий спортом и физической культурой |  |  |
|  | Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова, 122А (городской стадион) | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | На территории городского стадиона установлена универсальная спортивная площадка | Работы закончены в намеченные сроки. Установка оборудования завершена 01.07.2020. |  |
|  | **Основное мероприятие 4.3 «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов»** | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2020 | 2021 | Выделялись средства на строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Саратове | Проектно-сметная документация разработана  |  |
|  | **Основное мероприятие 4.7 «Укрепление материально - технической базы государственных учреждений»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Завершить закупку оборудования планируется в срок до 30.08.2020 | Поставка оборудования завершена |  |
|  | Контрольное событие 4.7.1 Проведение ремонтных работ по составлению и анализу сметной документации, услуг по техническому надзору за проведением ремонтных работ, приобретение оборудования, инвентаря, мебели, транспортных средств, материалов, проведение монтажных и (или) демонтажных работ, работ по благоустройству, в том числе ремонт асфальтового покрытия, проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий государственными учреждениями подведомственных министерству молодежной политики и спорта области | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Проведение ремонтных работ по составлению и анализу сметной документации, услуг по техническому надзору за проведением ремонтных работ, приобретение оборудования, инвентаря, мебели, транспортных средств, материалов, проведение монтажных и (или) демонтажных работ, работ по благоустройству, в том числе ремонт асфальтового покрытия, проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий  | Работы по укреплению материально-технической базы учреждений завершены. |  |
|  | Здание бассейна на территории МБОУ "СОШ №1 р.п. Самайловка" по адресу: Саратовская обл., р.п.Самойловка, ул.30 лет Победы, д.13 | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020 | 2022 | Завершить строительство данного объекта в срок до 30.11.2020 | В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы: внутриотделочные, монтаж вентиляции, алюминиевых светопрозрачных конструкций, устройство инженерных сетей. Процент технической готовности объекта составляет 87%. |  |
|  | **Региональный проект 4.1.** «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» (в целях выполнения задач федерального проекта "Спорт - норма жизни") | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 |  |  |  |
|  | 4.1.2. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2.1. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и/или физкультурно- оздоровительных комплексов для центров внешкольного спорта (Духовницкий район) | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Работы по устройству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа планируется завершить в срок до 11.01.2020  | В настоящее время работы по устройству основания завершены, ведутся работы по устройству спортивно-технологического оборудования. Процент технической готовности составляет 70%. |  |
|  | 4.1.2.2. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | министерство молодежной политики и спорта области | 2020 | 2021 | Завершить работы по устройству площадок планируется в срок до 01.08.2020. | В настоящее время все площадки смонтированы. |  |
|  | 4.1.4. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в том числе: | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области | 2020 | 2021 |  |  |  |
|  | 4.1.4.2. Дворец водных видов спорта в г. Саратов | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области | 2020 | 2021 | Завершить строительство данного объекта планируется в срок до 25.12.2020  | В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы согласно утвержденного графика производства работ. Техническая готовность объекта составляет 85% |  |
|  | **Основное мероприятия 4.1.8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом 42X24 в г. Саратов** | министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления | 2020 | 2021 | Завершить строительство данного объекта планируется в срок до 30.11.2020 | В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу сэндвич панелей, устройству внутренних перегородок Процент технической готовности 77% |  |
|  | **Основное мероприятия 4.1.9 Подготовка основания (в том числе системы подогрева и дренажа) на футбольном поле стадиона «Локомотив» в г. Саратове для укладки комплекта искусственного покрытия** | министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления | 2020 | 2021 | Работы по укладке искусственного покрытия футбольного поля планируется завершить в срок до 01.09.2020  | Работы по устройству дренажной системы и монтажу искусственного покрытия футбольного поля завершены. |  |
|  | **4.1.10 Мероприятия по вводу в эксплуатацию объекта Дворца водных видов спорта в г. Саратове** | министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления | 2020 | 2021 | Осуществить поставку оборудования для данного объекта планируется в срок до 30.11.2020  | В настоящее время контракты на поставку оборудования заключены. |  |
|  | **4.16 Степень готовности проектно-сметной документации на реконструкцию аэроклуба им. Ю.А. Гагарина** | министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления | 2020 | 2021 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию аэроклуба им Ю.А. Гагарина в срок до 25.12.2020 | В настоящее время ведутся работы по изготовлению проектно-сметной документации. |  |

--------------------------------

Примечание:

<\*> при наличии в государственной программе инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, указывается планируемая степень готовности объекта и (или) планируемый срок ввода в эксплуатацию;

<\*\*> при недостижении запланированных результатов приводится краткое описание проблем и меры по их нейтрализации (минимизации).