**УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО**

**Министр молодежной политики, Заместитель Председателя**

**спорта и туризма области Правительства области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Абросимов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г.Кузьмин**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММ**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА**

**И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ**

**2016 ГОД**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство молодежной политики,  спорта и туризма Саратовской области |
| Отчетный год | 2016 |
| Дата составления отчета | 17 февраля 2017 года |
| Исполнитель | начальник информационно-аналитического отдела  управления информационно-организационной работы  министерства молодежной политики,  спорта и туризма области  Чудина Татьяна Николаевна  27-25-59, ChudinaTN@saratov.gov.ru |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫСАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

ЗА 2016 ГОД

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области |
| Соисполнители государственной программы | Отсутствуют |
| Участники государственной программы | министерство социального развития области, комитет капитального строительства области, органы местного самоуправления области (по согласованию), ООО «Южный» (по согласованию), организации области (по согласованию) |
| Цели государственной программы | создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений; |
| развитие туризма для приобщения граждан к региональному культурному и природному наследию; |
| создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах Саратовской области. |
| Задачи государственной программы | увеличение численности населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом; |
| повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; |
| обеспечение успешного выступления саратовских спортсменов на международных и российских спортивных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва; |
| формирование положительного туристического имиджа Саратовской области внутри региона и за его пределами; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма; |
| социализация молодежи; |
| подготовка молодежи к участию в общественной деятельности и государственном управлении; |
| развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности, в том числе как по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, так и по индивидуальным проектам, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общий объем финансового обеспечения | План | Факт (кассовое исполнение/кредиторская задолженность) |
| Всего, в том числе | 910 600,3 тыс. рублей | 791956,8/22773,8 тыс. рублей |
| Областной бюджет | 822 872,5 тыс. рублей | 780951,5/22773,8 тыс. рублей |
| Федеральный бюджет | 71 722,8 тыс. рублей | 9851,3 тыс. рублей |
| Местные бюджеты | 5 150,0 тыс. рублей | 250,0 тыс. рублей |
| Внебюджетные источники | 10 855,0 тыс. рублей | 904,0 тыс. рублей |

Приложение № 2

**РАСЧЕТ**

**оценки эффективности реализации государственной программы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(указать наименование государственной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | **Степень достижения целевых показателей подпрограммы, ГП** | | | | | | | **Степень реализации подпрограммы, (СРп/п)=*N*** | | **Степень реализации ГП (СРгп)=** | | **Степень соответствия запланированному уровню затрат** | | | | | | | | | | | | | | | | **ССузп/п=**  ***или***  **ССузп/п=** | | **Степень реализации мероприятий подпрограмм** | | | | **Эффективность финансирования подпрограммы**  **(Эфп/п)=** | | **Эффективность реализации подпрограммы**  **(ЭРп/п)=СРп/п\*Эфп/п** | | **Эффективность реализации ГП**  **(ЭРгп)=0,5\*СРгп+0,5\*** |
| значение целевого показателя | | | | или | или | | **ОБ** | | | **ФБ** | | | **МБ** | | | | | **Внб\*** | | | **ГВнбФ** | | Степень выполнения отдельного мероприятия подпрограммы  (Мп)= | Степень реализации мероприятий подпрограмм  (СРмп/п)= | | |
| План (Цп) | | Факт (Цф) | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | | | | **10** | | | **11** | | | | **12** | | **13** | | **14** | | **15** | | **16** | | **17** | | **18** |
| **Государственная программа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 1  Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом,  от общей численности населения» (ежегодно) | 30,7 | | 30,8 | |  | 1 | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 2  Доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности области, от общего числа детей в возрасте 6-15 лет (ежегодно) | 21,6 | | 21,6 | |  | 1 | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 3  Объем платных туристских услуг, оказанных населению (ежегодно) | 1690,9 | | *1690,9\**  *оценка* | |  | 1 | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 4  Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые по различным направлениям работы с молодежью на территории области, от общего количества молодежи области (ежегодно) | 66,5 | | 66,5 | |  | 1 | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 5  Доля муниципальных районов области, в которых действуют учреждения по работе с молодежью (ежегодно) | 45,2 | | 45,2 | |  | 1 | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта | 135 | | 75 | |  | 0,5 | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Эффективность использования существующих объектов спорта | 91 | | 91 | |  | 1 | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Доля спортсменов – разрядников в общем количестве занимающихся в специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва и училище олимпийского резерва | 62 | | 71,3 | |  | 1 | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Всего** |  | |  | |  |  | |  | | **0,94** | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 1.1. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов (ежегодно) | 72 | | 72 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 1.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (ежегодно) | 5,2 | | 6,3 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 1.3.Количество саратовских спортсменов – членов сборных команд страны (ежегодное количество) | 240 | | 286 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 1.4.Количество квалифицированных тренеров физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения (ежегодное количество) | 1710 | | 1844 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 1.5.Уровень технической готовности объекта капитального строительства «Дворец водных видов спорта» за отчетный период | - | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 1.6.Уровень технической готовности объекта капитального строительства «Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Татищево» за отчетный период | - | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 1.7. Доля лиц, занимающихся футболом в профессиональных спортивных школах, в общей численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в регионе | 14,5 | | 15 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 1.8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения  (ежегодно) | 15,2 | | 16,9 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 1.9. Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта | 40 | | 40,7 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 1.10. Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО | 32 | | 52,7 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 1.11 Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 75 | | 75,4 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **Всего** |  | |  | |  |  | | **1** | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 1.1  «Учебно-методическое и информационное обеспечение» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | **1** | | |  | |  | |  | |  |
| основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | **1** | | |  | |  | |  | |  |
| основное мероприятие 1.3. «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | **1** | | |  | |  | |  | |  |
| основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | **1** | | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 1.6 Подготовка спортивного резерва |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | **1** | | |  | |  | |  | |  |
| основное мероприятие 1.7 «Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | **1** | | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 1.8 «Организация и проведение смотров-конкурсов» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | **1** | | |  | |  | |  | |  |
| основное мероприятие 1.9 «Государственная поддержка организаций, предоставляющих физкультурно-спортивные услуги» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | **1** | | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 1.15 «Предоставление грантов некоммерческим организациям (в том числе государственным учреждениям), не являющимся казенными учреждениями, на развитие на территории области отдельных видов спорта» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | **1** | | |  | |  | |  | |  |
| основное мероприятие 1.19 «Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту Саратовской области» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | **1** | | |  | |  | |  | |  |
| **Всего по п/п 1** |  | |  | |  |  | |  | |  | | **0,98** | | | | **0,99** | | | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0,99** | |  | | | **1** | | **1** | | **1** | |  |
| **Подпрограмма 2 «Туризм»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 2.1. Количество разработанных проектов туристских кластеров (ед.) | 2 | | 2 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 2.2. Количество российских туристов, прибывших на территорию области (тыс.чел) | 521,7 | | 521,7 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 2.3. Количество иностранных туристов, прибывших на территорию области (тыс.чел.) | 95,0 | | 95,0 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 2.4. Количество новых туристических маршрутов по области, реализованных региональными туроператорскими компаниями (ед.) | 10 | | 52 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 2.5. Количество российских и международных специализированных выставок, в которых принято участие (ед.) | 3 | | 4 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 2.6. Количество распространенных изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области (ежегодное количество) | 2600 | | 3700 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **Всего** |  | |  | |  |  | | **1** | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли региона в рамках формирования муниципальных туристских кластеров» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование единого туристического информационного пространства Саратовской области» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 2.3 «Формирование конкурентоспособного туристского продукта области» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 2.4 «Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, направленных на улучшение туристской инфраструктуры Саратовской области. Отбор проектов туристских кластеров региона для участия в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 2.5  «Популяризация туристических объектов, связанных с именем Ю.А. Гагарина, авиацией и космонавтикой. Позиционирование бренда «Саратовская область – первая космическая гавань Земли» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | |  | |  | |  | |  |
| **Всего по п/п 2** |  | |  | |  |  | |  | |  | | **1** | | | | **0** | | | | **0,71** | | **0,1** | | **0** | | | **0,6** | |  | | | 1 | | 1,6 | | 1 | |  |
| **Подпрограмма 3 «Молодежная политика»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 3.1. Количество молодежных и детских общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации региональной молодежной политики (ежегодное количество) | 472 | | 472 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 3.2. Доля молодых людей, принимающих участие в массовых творческих, спортивных, научных и других мероприятиях, в общей численности молодежи области (ежегодно) | 14,6 | | 14,6 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 3.3. Доля молодых людей, включенных в проекты развития социальной компетентности, получивших социальные услуги (по различным направлениям сферы работы с детьми и молодежью), в общей численности молодежи области (ежегодно) | 18,6 | | 18,6 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 3.4  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) | 23 | | 23 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 3.5 Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | 180 | | 180 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 3.6 Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий | 900 | | 900 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **Всего** |  | |  | |  |  | | **1** | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| основное мероприятие 3.1 «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере молодежной политики на территории  области; организация участия представителей молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | |  | |  | |  | |  |
| Основное основное мероприятие 3.2 «Поддержка талантливой молодежи» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | |  | |  | |  | |  |
| основное мероприятие 3.3 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью области» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | |  | |  | |  | |  |
| основное мероприятие 3.4 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | |  | |  | |  | |  |
| основное мероприятие 3.5 "Оказание государственных услуг (выполнение работ) областным учреждением по работе с молодежью области" |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | |  | |  | |  | |  |
| **Всего по п/п 3** |  | |  | |  |  | |  | |  | | **0,92** | | | | **0,70** | | | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0,81** | |  | | | **1** | | **1** | | **1** | |  |
| **Подпрограмма 4 «Материально-техническая база спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 4.2.  Уровень технической готовности объекта капитального строительства "р.п. Татищево. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса" за отчетный период | 48 | | 34,6 | | **0,7** |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 4.3.  Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности | 24,45 | | 24,45 | | 1 |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Целевой показатель 4.4.  Ввод в эксплуатацию (в том числе за счет реконструкции) объектов спорта | 3 | | **2** | | **0,6** |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **Всего** |  | |  | |  |  | | **0,8** | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 4.7 "Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений" |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 4.8 "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в ЗАТО Шиханы" |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 4.11 "Строительство лыжероллерной трассы в г. Марксе" |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 4.12 "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Авангард", Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, б/н" |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 4.13 «Лыжный стадион на 5-ой Дачной в Ленинском районе г.Саратова, I этап строительства» |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | |  | |  | |  | |  |
| **Всего по п/п 4** |  | |  | |  |  | |  | |  | | **0,98** | | | | **0** | | | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0,98** | |  | | | 0,54 | | 0,55 | | 0,44 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **…..** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО по ГП** |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | |  |  | |  | | **0,9** | |

**Примечание:** \* - за исключением внебюджетных фондов, источником которых является федеральный бюджет

\*\* - с учетом средств, не учтенных в ЗСО об областном бюджете, но внесенных изменениями в сводную бюджетную роспись, свод ЛБО и кассовый план ОБ на 2015 год в соответствии с приказом министерства финансов области

**Значения заполняются только в ячейках, залитых цветом.**

Приложение № 11

к Положению

о порядке принятия решений о разработке государственных

программ Саратовской области, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации государственных

программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

**Сведения**

**о достижении значений показателей государственной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 2014 – 2016 гг.» в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатель (наименование)** | **Единица измерения** | **Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы** | | | **Обоснование отклонений значений**  **показателя на конец отчетного года**  **(при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному**  **(2015 г. –**  **фактическое значение)** | **установленные**  **на 2016 год** | **фактически**  **достигнутые**  **за отчетный период**  **2016 года** |
| **Государственная программа** | | | | | | |
| 1. | **«Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения» (ежегодно)** | % | 30 | 30,7 | 30,8 | В 2016 году фактическое значение данного целевого показателя превысило плановое значение на год на 0,1 % и на 0,8 % фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2015 года.Увеличение показателя произошло за счет привлечения к участию в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях, всероссийских физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях большего числа детей и молодежи, а также увеличения количества физкультурно-массовых мероприятий, проводимых в сельской местности. Одной из основных мер по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом является проведение массовых физкультурных мероприятий, организованных преимущественно многоэтапным методом (муниципальный, зональный, финальный этапы). |
| 2. | Доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности области, от общего числа детей в возрасте 6 – 15 лет (ежегодно) | % | 21,4 | 21,6 | 21,6 | Данный целевой показатель государственной программы в 2016 году был успешно реализован.  Фактический показатель равен установленному (ожидаемому) показателю на 2016 год, это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается **положительная динамика.** |
| 3. | **Объем платных туристских услуг, оказанных населению** | млн. руб. | 1611,9 | 1690,9 | *1690,9\** | \*Итоговые статистические сведения по данным показателям будут представлены Саратовстатом в июле 2017 года |
| 4. | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые по различным направлениям работы с молодежью на территории области, от общего количества молодежи области (ежегодно) | % | 64,5 | 66,5 | 66,5 |  |
| 5. | Доля муниципальных районов области, в которых действуют учреждения по работе с молодежью (ежегодно) | % | 42,8 | 45,2 | 45,2 |  |
| 6. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта | Чел. | - | 135 | 75 | Данный целевой показатель государственной программы в 2016 году не был реализован.  В связи с тем, что администрацией ЗАТО Шиханы были продолжены строительно-монтажные работы и не введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс с единовременной пропускной способностью 60 человек в смену |
| 7. | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 89 | 91 | 91 |  |
| 8. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве занимающихся в специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва и училище олимпийского резерва | % | 61,8 | 62 | 71,3 | Данный целевой показатель государственной программы в 2016 году был успешно реализован.  Фактический показатель увеличился **на 9,3%** от установленного (ожидаемого) показателя на 2016 год, это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается **положительная динамика.** |
| **Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»** | | | | | | |
| 1 | 1.1 «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов» (ежегодно) | % | 71,5 | 72 | 72 | В 2016 году фактическое значение данного целевого показателя соответствует плановому значению на год и на 0,5 % превысило фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2015 года. |
| 2 | 1.2 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» (ежегодно) | % | 5,8 | 5,2 | 6,3 | В 2016 году фактическое значение данного целевого показателя превысило плановое значение на год на 1,1 % и на 0,5 % фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2015 года. Рост данного показателя объясняется ростом количества людей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физкультурой в муниципальных районах области. |
| 3 | 1.3 Количество саратовских спортсменов - членов сборных команд страны (ежегодное количество) | чел. | 256 | 240 | 286 | Данный целевой показатель государственной программы в 2016 году был успешно реализован.  Фактический показатель увеличился **на 46 человека** от установленного (ожидаемого) показателя на 2016 год, это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается **положительная динамика.** |
| 4 | 1.4 Количество квалифицированных тренеров физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения (ежегодное количество) | чел. | 1805 | 1710 | 1844 | Данный целевой показатель государственной программы в 2016 году был успешно реализован.  Фактический показатель увеличился **на 134 человек** от установленного (ожидаемого) показателя на 2016 год, это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается **положительная динамика.** |
| 5 | 1.7 Доля лиц, занимающихся футболом в профессиональных спортивных школах, в общей численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в регионе | % | 14,5 | 14,5 | 15 | Данный целевой показатель государственной программы в 2016 году был успешно реализован.  Фактический показатель увеличился **на 0,5%** от установленного (ожидаемого) показателя на 2016 год, это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается **положительная динамика.** |
| 6 | 1.8 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения» (ежегодно) | % | 15,0 | 15,2 | 16,9 | В 2016 году фактическое значение данного целевого показателя превысило плановое значение на год на 1,7 % и на 1,9 % фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2015 года. Рост данного показателя объясняется ростом  количества детей в возрасте от 6 до 18 лет, вовлеченных в занятия адаптивной физической культурой и спортом. |
| 7 | 1.9 Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта | % | 39,7 | 40 | 40,7 | Данный целевой показатель государственной программы в 2016 году был успешно реализован.  Фактический показатель увеличился **на 0,7%** от установленного (ожидаемого) показателя на 2016 год, это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается **положительная динамика.** |
| 8 | 1.10 «Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» | % | 40 | 32 | 52,7 | В 2016 году фактическое значение данного целевого показателя превысило плановое значение на год на 20,7 % и на 12,7 % фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2015 года. В рамках активной работы по внедрению ВФСК ГТО открыты центры тестирования ВФСК ГТО во всех 42 муниципальных образованиях области, которые организовали свою работу на 275 муниципальных спортивных объектах.Согласно статье 44 Приказа Минобрнауки РФ № 839 поступающим в образовательные организации высшего образования начисляются баллы за индивидуальные достижения в том числе наличие серебряного или золотого значка, полученного за результаты сдачи норм ВФСК «Готов к труду и обороне». Вследствие этого наблюдается увеличение данного показателя. |
| 9 | 1.11 Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | - | 75 | 75,4 | Данный целевой показатель государственной программы в 2016 году был успешно реализован.  Фактический показатель увеличился **на 0,4%** от установленного (ожидаемого) показателя на 2016 год, это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается **положительная динамика.** |
| **Подпрограмма 2 «Туризм»** | | | | | | |
| 1 | **2.1 Количество разработанных проектов туристских кластеров (ежегодное количество)** | ед. | 1 | 2 | 2 |  |
| 2 | **2.2 Количество российских туристов, прибывших на территорию области (ежегодное количество)** | тыс. чел. | 515,7 | 521,7 | *521,7\** | \*Итоговые статистические сведения по данным показателям будут представлены Саратовстатом в июле 2017 года |
| 3 | **2.3 Количество иностранных туристов, прибывших на территорию области (ежегодное количество)** | тыс. чел. | 93,3 | 95,0 | *95,0\** |
| 4 | **2.4 Количество новых туристических маршрутов по области, реализованных региональными туроператорскими компаниями (ежегодное количество)** | ед. | 13 | 10 | 52 |  |
| 5 | **2.5 Количество российских и международных специализированных выставок, в которых принято участие (ежегодное количество)** | ед. | 3 | 3 | 4 |  |
| 6 | **2.6 Количество распространенных изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области (ежегодное количество)** | шт. | 3300 | 2600 | 3700 |  |
| **Подпрограмма 3«Молодежная политика»** | | | | | | |
| 1 | 3.1 Количество молодежных и детских общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации региональной молодежной политики (ежегодное количество) | ед | 467 | 472 | 472 |  |
| 2 | 3.2 Доля молодых людей, принимающих участие в массовых творческих, спортивных, научных и других мероприятиях, в общей численности молодежи области (ежегодно) | % | 14,2 | 14,6 | 14,6 |  |
| 3 | 3.3 Доля молодых людей, включенных в проекты развития социальной компетентности, получивших социальные услуги (по различным направлениям сферы работы с детьми и молодежью), в общей численности молодежи области (ежегодно) | % | 18,0 | 18,6 | 18,6 |  |
| 4 | 3.4 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) | ед | - | 23 | 23 |  |
| 5 | 3.5 Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | ед | - | 180 | 180 |  |
| 6 | 3.6 Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий | ед | - | 900 | 900 |  |
| **Подпрограмма 4 «Материально-техническая база спорта»** | | | | | | |
| 1 | **4.2 Уровень технической готовности объекта капитального строительства "р.п. Татищево. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса" за отчетный период** | % | 34,6 | 48 | 34,6 | Данный целевой показатель государственной программы в 2016 году не был реализован.  Строительство объекта не велось в связи с отсутствием финансирования. |
| 2 | **4.3Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности** | % | 24,23 | 24,45 | 24,45 | Данный целевой показатель государственной программы в 2016 году был успешно реализован.  Фактический показатель увеличился **на 0,22 %** от установленного (ожидаемого) показателя на 2016 год, это произошло благодаря вводу в эксплуатацию Лыжного стадиона на 5- ой Дачной г. Саратова, проведению реконструкции стадиона «Локомотив» с устройством на нем городошных площадок, обновлением легкоатлетических дорожек и искусственного покрытия футбольного поля. |
| 3 | **4.4 Ввод в эксплуатацию (в том числе за счет реконструкции) объектов спорта** | Ед. | - | 3 | 2 | Данный целевой показатель государственной программы в 2016 году не был реализован.  В связи с тем, что администрацией ЗАТО Шиханы были продолжены строительно-монтажные работы и не введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс |

Приложение № 13

к Положению

о порядке принятия решений о разработке государственных

программ Саратовской области, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации государственных

программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет**  **о реализации государственной программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»**  **на 2014-2020 годы» за 2016 года** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | **Наименование** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее-исполнитель)** | **Плановый срок** | | | | **Фактический срок** | | **Ожидаемый конечный результат** | | | | | |
| **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации (дата контрольного события)** | | | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** |
| **Запланированные значения** | | | **Достигнутые значения** | | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий** |
|
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** | **6** | **7** | | | **8** | | **9** |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Рост интереса к физической культуре и спорту у населения области, рост количества участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, популярность здорового образа жизни у населения области | | | Повышение информированности населения области о деятельности министерства, пропаганда здорового образа жизни путем размещения в областных СМИ информационных материалов, публикаций и видеороликов о достижениях саратовских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, областных команд по игровым видам спорта, проведении физкультурно-массовых мероприятий. | |  |
|
|
|
|
| 1.1.1 | | Контрольное событие 1.1.1. Подготовка и издание сборников информационных материалов, учебно-методических пособий, справочников, буклетов, научно-популярной литературы по вопросам пропаганды и развития физической культуры и спорта в области | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Повышение информированности представителей СМИи через СМИ – общественности области - о проведении крупных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий «Лыжня России 2016», «Туриада 2016», соревнования 15-го областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области, «Олимпийский день бега», «Президентскиесостязания», 11 Всероссийские летние сельские спортивные игры. | | | Издание альбома по итогам «Туриады-2016» (3 шт.), альбом «Лыжня России -2016» (3шт), буклет «5 шагов до знака ГТО» (2000 шт.), альбом по итогам 11-х Всероссийских летних спортивных игр (3 шт.) | |  |
|
|
|
|
| 1.1.2 | | Контрольное событие 1.1.2. Проведение брифингов, пресс-конференций, «круглых столов» для представителей электронных и печатных СМИ по вопросам деятельности органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Повышение интересаи привлечение представителей областных СМИ к освещению деятельности министерства с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения. | | | В марте 2016 года проведена онлайн-конференция министра на сайте ИА «Регион» - «Молодежная политика в действии: чем можно заинтересовать молодежь сегодня?», а также в ноябре 2016 года на тему «О реализации молодежной политики на территории региона». За2016 года были проведены 34 пресс-конференций и брифингов, 8 круглых стола. Для журналистов были изготовлены 725 ручек и 725 блокнотов. | |  |
|
|
|
|
| 1.1.3 | | Контрольное событие 1.1.3. «Подготовка видеороликов и публикация информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди населения области в средствах массовой информации» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения путем размещения информационных материалов и видеороликов в региональных СМИ. | | | Подготовлен видеосюжет о проведении туристско-спортивного лагеря ПФО «Туриада-2016». Также видеосюжет о муниципальном этапе игр дворового футбола. Сюжеты направлены на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. Выход сюжетов на телеканале «Саратов 24». Еженедельно в эфире программы «Автопилот» на телеканале «Саратов 24» выходит рубрика «Спортивный дневник». | |  |
|
|
|
|
| 1.1.4 | | Контрольное событие 1.1.4. Техническая поддержка работы, модернизация официальногосайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Техническая поддержка работы, модернизация официального сайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | | | В ноябре - декабре 2016 года проведена работа по модернизации официального сайта министерства, после чего запущена в промышленную эксплуатацию обновленная версия | |  |
|
| 1.1.5 | | Контрольное событие 1.1.5. «Изготовление, прокат, размещение социальных кино-, видеопоказов, социальной рекламы, направленной на привлечение населения области к занятиям физической культурой и спортом». | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Пропаганда здорового образа жизни среди населения и привлечение к занятиям физической культурой и спортом путем размещения социальной рекламы на телеканалах, в радио-эфирах и презентаций на светодиодном экране Правительства области | | | В рамках Года кино в России совместно с кинотеатром «Пионер», осуществлен социальный показ видеороликов ГТО для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В рамках Фестиваля спортивного кино совместно с Домом кино, показаны социальные ролики для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. | |  |
|
|
|
|
| 1.1.6 | | Контрольное событие 1.1.6. Проведение информационных и агитационных кампаний в муниципальных районах области по популяризации занятий физической культурой и спортом, привлечению детей, подростков и молодежи к занятиям в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, пропаганде здорового образа жизни | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Повышение интереса жителей муниципальных районов к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни,информирование населения о существующих возможностях занятий физической культурой и спортом в районах. | | | Изготовлены и распространены в муниципальных районах флаеры «ГТО» (2000 шт.). | |  |
|
|
|
|
| 1.1.7 | | Контрольное событие 1.1.7. Организация участия тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках и других официальных мероприятиях, проводимых органом исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта и проведение областных (зональных) семинаров, учебно-тематических сборов и иных форм организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация участия тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках других официальных мероприятиях, проводимых органом исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта и проведение областных (зональных) семинаров, учебно-тематических сборов и иных форм организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций | | | За 2016 год не организовывалось участие тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках и не проводились областные (зональные) семинары, учебно-тематические сборы и иные формы организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций. | |  |
|
|
|
|
| 1.2 | | основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Проведение ежегодно более 100 областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | | | В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за 9 месяцев 2016 года министерством проведен ряд спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. Наиболее массовые из них:  - физкультурно-массовое мероприятие по зимнему закаливанию «Крещенские купания» (2 500 чел.);  - соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора области в рамках Всероссийских соревнований «Лыжня России – 2016» (150 тыс. чел.);  - областное физкультурное мероприятие по конькобежному спорту в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2016» (250 чел.);  - соревнования по бадминтону «Проба пера» среди обучающихся общеобразовательных организаций (100 чел.);  - Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (1 000 чел.);  - областная Спартакиада молодежи допризывного возраста (2 400 чел.);  - спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника (100 чел.);  - спартакиада воспитанников детских домов и школ-интернатов «Спортивный олимп Приволжья» (200 чел.);  - соревнования легкоатлетического кросса «Олимпийский день бега» на призы Губернатора Саратовской области (3 тыс. чел.); | |  |
|
|
|
|
| 1.2.1 | | контрольное событие 1.2.1. «организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди молодежи допризывного и призывного возраста и участие данной категории населения в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация межмуниципальных физкультурных мероприятий среди молодежи допризывного и призывного возраста, обеспечение участия молодежи допризывного и призывного возраста области в данных соревнованиях разного уровня | | | 21 мая 2016 года в г. Саратове на базе Регионального учебного центра боевой подготовки ракетных войск и артиллерии ВС РФ состоялись финальные соревнования областной Спартакиады молодежи допризывного возраста, посвященной 80-летию со дня образования Саратовской области (2 400 чел.). Первый, муниципальный этап Спартакиады, прошел в апреле 2016 г. в муниципальных районах области. В финальных соревнованиях спартакиады (II этап) приняли участие 15 команд муниципальных районов области и г. Саратова. Результаты финальных соревнований: 1 место заняла команда Балаковского муниципального района, 2 место - команда городского округа ЗАТО «Шиханы» и 3 место - команда Энгельсского муниципального района;  - финальные соревнования Спартакиады молодежи России допризывного возраста в г. Краснодаре (12 чел.) | |  |
|
|
|
|
| 1.2.2 | | контрольное событие 1.2.2. «организация и проведение мероприятий среди лиц, находящихся в местах лишения свободы на территории области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение мероприятий среди лиц, находящихся в местах лишения свободы на территории области | | | В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 2016 году, а также в целях привлечения осужденных к систематическим занятиям физической культурой и спортом, организации полезной занятости их свободного времени, пропаганде здорового образа жизни министерством проведены:- турнир по волейболу и мини-футболу среди осужденных учреждений УФСИН России по Саратовской области (100 чел.);  - XV Спартакиада среди осужденных учреждений УФСИН России по Саратовской области (150 чел.). | |  |
|
|
|
|
| 1.2.3 | | контрольное событие 1.2.3. «организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди ветеранов и их участие в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди ветеранов спорта области и их участие в соревнованиях различного уровня | | | 6 мая 2016 г. проведено физкультурно-массовое мероприятие среди ветеранов спорта, посвященное Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В мероприятии приняли участие 60 человек - ветераны войны, труда и спорта. Соревнования прошли по 5 видам спорта. C 26 по 27 марта 2016 года в г. Саратове состоялся Фестиваль женского спорта клуба ветеранов «Вдохновение», посвященный 80-летию со дня образования Саратовской области. В Фестивале приняли участие команды женского клуба ветеранов спорта «Вдохновение», представляющие г. Саратов, г. Балашов, г. Маркс, г. Энгельс, г. Камышин, а также Советский муниципальный район Саратовской области. Общий охват участников составит 250 человек. | |  |
|
|
|
|
| 1.2.4 | | контрольное событие 1.2.4. «организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, посвященных праздничным и знаменательным датам» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, посвященных праздничным и знаменательным датам | | | Проведены следующие мероприятия:- физкультурно-массовое мероприятие по зимнему закаливанию «Крещенские купания» (2 500 чел.);- физкультурно-массовые мероприятия, посвященные Дню космонавтики (5 000 чел.);  - спортивный праздник, посвященный празднованию Дня физкультурника (100 чел.). | |  |
|
|
|
|
| 1.2.5 | | контрольное событие 1.2.5. «Организация и проведение межмуниципальных, областных, окружных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и тренировочных мероприятий, а также обеспечение участия разных социальных и возрастных групп населения области в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение межмуниципальных, областных, окружных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и тренировочных мероприятий, а также обеспечение участия разных социальных и возрастных групп населения области в соревнованиях различного уровня | | | Проведены следующие мероприятия:  - соревнования по лыжным гонкам на Призы Губернатора Саратовской области в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2016» (150 тыс.чел.);  - участие в соревнованиях XXIII Всероссийского культурно-спортивного фестиваля «Деловая женщина», посвященном международному женскому дню 8 марта в г. Москве (7 чел.);  - II этап III зимней Спартакиады молодежи России 2016 года по биатлону в г.Саранске;  - III этап III зимней Спартакиады молодежи России 2016 года по биатлону в г. Уфе;  - III этап III зимней Спартакиады молодежи России 2016 года по конькобежному спорту в г. Коломне (Московская обл.);  - областное физкультурное мероприятие по конькобежному спорту в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2016» (250 чел.);  - фестиваль женского спорта клуба ветеранов «Вдохновение» (60 чел.);  - турнир по мини – футболу среди первичных организаций профсоюзов, обслуживаемых СО ФСО «Спартак», посвященный Дню космонавтики (130 чел.)  - легкоатлетический пробег «VII Саратовский полумарафон» (500 чел.);  - соревнования по бадминтону «Проба пера» среди обучающихся общеобразовательных организаций (100 чел.);  - Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (1 000 чел.);  - финальные соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2015-2016 гг. Приволжского федерального округа в г. Ульяновске (12 чел.);  - финальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в г. Сочи (19 чел.);  - участие в XXIII Всероссийском культурно-спортивном фестивале «Деловая женщина», посвященном международному женскому дню 8 марта, который состоялся с 26 по 28 февраля 2016 года в г. Москве (7 чел.);  - - легкоатлетический забег «Олимпийская миля» в рамках XXVII Всероссийского олимпийского дня, посвященный Играм XXXI Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) (50 000 чел.);  - традиционное открытое первенство ФСО «Спартак» по легкоатлетическому кроссу, посвященному Дню России (60 чел.);  - Спартакиада воспитанников детских домов и школ-интернатов «Спортивный олимп Приволжья» (200 чел.);  - участие в XVI Всероссийском фестивале женского спорта «Красота. Грация.Идеал» вг. Анапа Краснодарского края (10 чел.);  - соревнования легкоатлетического кросса «Олимпийский день бега» на призы Губернатора Саратовской области (3 тыс. чел.);  - легкоатлетический пробег «I открытый Саратовский марафон» (700 чел.);  - открытый областной турнир по волейболу женского клуба ветеранов спорта «Вдохновение» на Кубок Губернатора Саратовской области (70 чел.);  - XIV Спартакиада государственных служащих в Саратовской области (548 чел.);  - II 'этап VIII зимней Спартакиады учащихся России по конькобежному спорту в г. Нижний Новгород; | |  |
|
|
|
|
| 1.2.6 | | контрольное событие 1.2.6. «Развитие игровых видов спорта (баскетбол,волейбол,футбол, мини-футбол) среди учащихся образовательных учреждений области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Развитие игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол) среди учащихся образовательных учреждений области | | | С 16 по 17 февраля 2016 года в г. Ртищево состоялись финальные соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Саратовской области сезона 2015-2016 гг.В 2015-2016 учебном году в Чемпионате приняли участие 502 команды из 297 школ Саратовской области. Результаты финальных соревнований среди девушек: I место заняла команда МОУ СОШ Лицей г. Вольска, II место заняла команда МОУ СОШ с. БаскатовкаМарксовского муниципального района, III место - команда МОУ СОШ п. Дубки Саратовского муниципального района. Результаты финальных соревнований среди юношей: I место заняла команда МОУ Школа-интернат № 3 ОАО РЖД г. Ртищево, II место - команда МОУ СОШ № 1 г. Маркса, III место - команда СОШ № 9 г. Аткарска. | |  |
|
|
|
|
| 1.2.7 | | контрольное событие 1.2.7. «Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди сельского населения области и участие данной категории населения в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди сельского населения области и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня | | | Проведены следующие мероприятия:  - областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (Готов к труду и обороне) среди обучающихся общеобразовательных организаций муниципальных районов области, посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО (200 чел.);  - областная зимняя Спартакиада сельской молодежи (128 чел.);  - отборочные областные соревнования в рамках подготовки к XI Всероссийским летним сельским спортивным играм (142 чел.);  - областная летняя Спартакиада сельской молодежи (260 чел.);  - областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Саратовской области (100 чел.);  - областные сельские спортивные игры (232 чел.);  -областная Спартакиада ветеранов сельского спорта (300 чел.);  - Матчевая встреча по мини-футболу, посвященная 80-летию Почетного гражданина Хвалынского муниципального района области А.Н. Горбатова (80 чел.);  - Участие команды Саратовской области в финальных соревнованиях по футболу среди сельских команд «Золотой колос» в г. Ейск Краснодарского края;  - IV областная Спартакиада муниципальных служащих (2 000). | |  |
|
|
|
|
| 1.2.8 | | контрольное событие 1.2.8. Проведение финальных соревнований XI Всероссийских летних сельских спортивных игр | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2016 | 2016 | Распространение опыта проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди пенсионеров в регионах России, активизация деятельности региональных отделений Союза пенсионеров России и др. общественных организаций по физкультурно-массовой и оздоровительной работе с лицами пенсионного возраста. | | | В целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом жителей области с 15 по 20 июля 2016 года на территории г. Саратова и Татищевского муниципального района прошли финальные соревнования XI Всероссийских летних сельских спортивных Игр. Соревнования проводились по 17 видам спорта среди мужчин и женщин. Вфинале приняло участие 2043спортсмена из 67 регионов Российской Федерации.По итогам финальных соревнований команда Саратовской области в общекомандном первенстве по группам в зависимости от численности сельского населения заняла первое место. В общекомандном первенстве команда заняла третье место. | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.9 | | контрольное событие 1.2.9. Спортивно - туристический лагерь ПФО «Туриада» » и проведение тренировочных мероприятий по подготовке команд Саратовской области к участию в указанном мероприятии | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Проведение в рамках лагеря первенства ПФО по спортивному туризму, организация конкурсно-познавательной программы, выявление сильнейших команд регионов ПФО в общекомандном зачете лагеря. | | | 18-21 мая 2016 г. на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» состоялся спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада-2016». Участниками спортивной и конкурсно-познавательной программы стали 526 человек. По результатам общекомандного зачета первенства ПФО по спортивному туризму места распределились следующим образом:  I место заняла команда р. Башкортостан,  II - Саратовская область,  III - р. В общекомандном зачете лагеря: I место заняла команда - р. Башкортостан , II - Саратовской области, III - р. Марий Эл. | |  |
|
|
|
|
| 1.3 | | основное мероприятие 1.3. «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Обеспечение участия Саратовских спортсменов в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх | | | В 2016 году: 1. в XXXI летних Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-Де-Жанейро (Бразилия) в составе сборной команды Российской Федерации приняли участие 7 саратовских спортсменов: Людмила Дмитриева (парусный спорт), Захаров Илья (прыжки в воду), Чеботарев Артем (бокс), Мальков Владимир (бадминтон), Разаренова Александра и Шорец Мария (обе триатлон), Кира Степанова (гребля на байдарках и каноэ).2.В состав сборной команды Российской Федерации для участия в XV летних Паралимпийских играх 2016 года в г. Рио-Де-Жанейро (Бразилия) прошли отбор 10 саратовских спортсменов по трем видам спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – Лисенков Константин, Тарасов Денис, Мамлина Наталья, Шишова Юлия (плавание), Малышев Сергей и Ночевной Сергей (пулевая стрельба), Трушникова Евгения (легкая атлетика), Эсаулов Александр (настольный теннис); спорт лиц с интеллектуальными нарушениями – Косачева Анжелика (настольный теннис); спорт слепых – Никифоров Максим (плавание). В связи с тем, что сборная команда РФ была в полном составе отстранена от игр в Москве и Московской области прошли Всероссийские спортивные соревнований по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних игр на которых саратовские спортменызавоевали 22 медали (16 – золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую).3. Сурдолимпийские игры не проводились. | |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2015 | 2017 | | | 2015 | 2017 |
|
|
| 1.3.1 | | Контрольное событие 1.3.1 Участие спортсменов области и их сопровождающих, тренеров, врачей, ведущих подготовку к Паралимпийскам и Сурдлимпийским играм, в тренировочных сборах, международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Обеспечение медикаментозными и фармакологическими средствами | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Обеспечение подготовки саратовских спортсменов к участию в XXXI летних Олимпийских играх 2016 года, XV летних Паралимпийских играх 2016 года (г. Рио-Де-Жанейро, Бразилия), XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года (г. Анкара, Турция), XXIII зимних Олимппийских играх 2018 года, XII зимних Паралимпийских играх 2018 года (г. Пхенчхан, р. Корея), XXXII летних Олимпийских играх 2020 года (г. Токио, Япония). | | | В 2016 году: подготовку к Олимпийским играм вели 40 спортсменов и 29 тренеров по 12 видам спорта. Спортсмены и тренеры приняли участие в 333 спортивных мероприятиях: тренировочные мероприятия (сборы) – 155, международные соревнования – 102, всероссийские соревнования - 76. Завоевано 246 медалей: 105 золотых, 78 серебряных, 63 бронзовых;  - подготовку к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм вели 22 спортсмен (14 чел. Паралимпийская подготовка и 8 чел. Сурдлимпийская подготовка), 11 тренеров по 7 спортивным дисциплинам.Спортсмены и тренеры приняли участие в 57 спортивных мероприятиях: тренировочные мероприятия (сборы) – 28, международные соревнования – 8, всероссийские соревнования – 21. Завоевано 93 медали: 35 золотых, 37 серебряных, 21 бронзовая. | |  |
|
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | В 2016 году: подготовку к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм вели 23 спортсмена (16 чел. Паралимпийская подготовка и 7 чел. Сурдлимпийская подготовка), 13 тренеров по 5 спортивным дисциплинам.Спортсмены приняли участие в 29 спортивных мероприятиях: международные соревнования – 6, всероссийские соревнования – 19, тренировочных мероприятиях - 4. Завоевано 165 медалей: 85 золотых, 54 серебряных, 26 бронзовых. | |  |
|
|
|
|
| 1.3.2 | | Контрольное событие 1.3.2 Приобретение спортивного оборудования для подготовки к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Обеспечение спортивным оборудованием лиц ведущих подготовку к ПаралимпийскимиСурдлимпийским играм. | | | В 2016 году спортивное оборудование для подготовки к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм не приобреталось | |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | За 2016 года мероприятие не реализовывалось | |
|
|
| 1.3.3 | | Контрольное событие 1.3.3 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | | | За 2016 года: - подготовку к Олимпийским играм вели 40 спортсменов и 29 тренеров по 12 видам спорта. Спортсмены и тренеры приняли участие в 250 спортивных мероприятиях: тренировочные мероприятия (сборы) – 111, международные соревнования – 87, всероссийские соревнования - 52. Завоевано 207 медалей: 85 золотых, 69 серебряных, 53 бронзовых;  - подготовку к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм вели 21 спортсмен (14 чел. Паралимпийская подготовка и 7 чел. Сурдлимпийская подготовка), 11 тренеров по 7 спортивным дисциплинам.Спортсмены и тренеры приняли участие в 54 спортивных мероприятиях: тренировочные мероприятия (сборы) – 29, международные соревнования – 6, всероссийские соревнования – 19. Завоевано 85 медалей: 35 золотых, 32 серебряных, 18 бронзовых. | |  |
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
|
|
|
|
| 1.4 | | основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Приобщение к занятиям спортом всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. | | | В 2016 году на территории области организованно и проведено 3 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 21 спортсмен и 6 тренеров области приняли участие в 21 спортивном мероприятии, на которых спортсменами завоевано 43 медали. (только Минспорт) | |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|
|
|
| 1.4.1 | | основное мероприятие 1.5.1 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья. | | | В 2016 году на территории области проведено 3 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:1. Чемпионат России по бадминтону среди лиц с ПОДА. 2. Первенство России по бадминтону среди лиц с ПОДА. 3. Кубок России по настольному теннису им. Н. Мартяшевой среди лиц с ПОДА. | |  |
|
|
|
|
| 1.4.2 | | Контрольное событие 1.5.2 «Участие спортсменов инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Обеспечение участия инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней. | | | В 2016 году 21 спортсмен и 6 тренеров области приняли участие в 21 спортивном мероприятии: тренировочные мероприятия (сборы) – 1, всероссийские соревнования – 20. Завоевано 43 медали: 13 золотых, 19 серебряных, 11 бронзовых. (только Минспорт). | |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|
|
|
|
| 1.5 | | Основное мероприятие 1.6 Подготовка спортивного резерва | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Проведение спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, воспитанников спортивных школ области, зачисление на этап высшего спортивного мастерства в организациях осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта, выполнение нормативов комплекса "ГТО" населением Саратовской области. | | | За 2016 годпроведены следующие крупные мероприятия:  - Спартакиада образовательных организаций высшего образования области (3 950 чел.);  - «Спартакиада здоровья» среди профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования области (300 чел.);  - II этап V Всероссийской летней Универсиады 2016 года по фехтованию в г. Смоленске;  - II этап V Всероссийской летней Универсиады 2016 года по гандболу в г. Белгороде;  - II этап V Всероссийской летней Универсиады 2016 года по плаванию в г. Раменское;  - II этап V Всероссийской летней Универсиады 2016 года по шахматам в г. Белгороде;  областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (Готов к труду и обороне) среди обучающихся общеобразовательных организаций муниципальных районов области, посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО (200 чел.);  - областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Саратовской области (100 чел.); | |  |
|
|
|
|
| 1.5.1 | | Контрольное событие 1.6.1 «Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди учащейся молодежи и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение мероприятий среди учащейся молодежи. | | | Проведены следующие мероприятия:  - областной турнир по хоккею с шайбой на Кубок Губернатора Саратовской области в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (1 146 чел.);- областной турнир юных футболистов «Кожаный мяч» (12 тыс.чел.);  - областные спортивные соревнования обучающихся «Президентские состязания» (7 тыс.чел.);- областные соревнования по мини-футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» (350 чел.);  - соревнования юных хоккеистов «Кубок Надежды» (250 чел.);  - Спартианский фестиваль среди детских оздоровительных лагерей области (15 000 чел.);  - соревнования по бадминтону в рамках II Всероссийской летней спартакиады спортивных школ в г. Саранске;  - соревнования по боксу в рамках II Всероссийской летней спартакиады спортивных школ в г. Саранске;  - соревнования по гребному спорту в рамках II Всероссийской летней спартакиады спортивных школ в г. Казани;  - соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках II Всероссийской летней спартакиады спортивных школ в г. Энгельсе;  - соревнования по настольному теннису в рамках II Всероссийской летней спартакиады спортивных школ в г. Саранске;  - соревнования по теннису в рамкахII Всероссийской летней спартакиады спортивных школ в г. Рязани;  - соревнования по фехтованию в рамках II Всероссийской летней спартакиады спортивных школ в г. Смоленске;  - соревнования XV областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области (50 тыс. чел.);  - финальный этап Всероссийских соревнований спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (27 чел.). | |  |
|
| 1.5.2 | | Контрольное событие 1.6.2. «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди студенческой молодежи, работников учебных заведений и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение мероприятий среди студенческой молодежи и работников учебных заведений. | | | Проведены следующие мероприятия:  - Спартакиада образовательных организаций высшего образования области (3 950 чел.);  - II этап IV Всероссийской зимней Универсиады 2016 года по конькобежному спорту в г. Коломне (Московская обл.);  - «Спартакиада здоровья» среди профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования области (300 чел.);  - Спартакиада обучающихся профессиональных образовательных организаций Саратовской области, посвященная 80-летию со дня образования Саратовской области (150 чел.);  - Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в региональном дивизионе «Саратов» среди мужских команд в сезоне 2015/2016 гг. (90 чел.);  - соревнования ассоциации волейбольной студенческой лиги Саратовской области 2015-2016 учебного года (150 чел.);  - соревнования личной бадминтонной лиги среди студентов и преподавателей образовательных организаций высшего образования области 2016 года (55 чел.);  - II этап V Всероссийской летней Универсиады 2016 года по фехтованию в г. Смоленске;  - II этап V Всероссийской летней Универсиады 2016 года по гандболу в г. Белгороде;  - II этап V Всероссийской летней Универсиады 2016 года по плаванию в г. Раменское;  - II этап V Всероссийской летней Универсиады 2016 года по шахматам в г. Белгороде;  - II этап V Всероссийской летней Универсиады 2016 года по ,бадминтону в г. Раменское;  - Спартакиада летних спортивно-оздоровительных лагерей образовательных организаций высшего образования области (250 чел.);  -смотр-конкурс на лучшую спортивную площадку летних спортивно-оздоровительных лагерей образовательных организаций высшего образования 2016 года (50 чел.);  - Открытая студенческая гандбольная лига (100 чел.) | |  |
|
|
|
|
| 1.5.3 | | Контрольное событие 1.6.3. «Участие в организации и проведении на территории области тренировочных сборов, межмуниципальных, областных, окружных, российских и международных соревнований по видам спорта и участие спортсменов, тренеров, судей, специалистов и других представителей области в тренировочных сборах, всероссийских и международных соревнованиях различного уровня по видам спорта» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | обеспечение участия спортсменов, тренеров, судей, специалистов и других представителей области в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней. | | | В 2016 году на территории области министерством совместно с областными федерациями по видам спорта проведено 48 всероссийских и 189 областных соревнований. В них приняли участие около 30000 спортсменов. За отчетный период спортсмены области приняли участие в более 350 всероссийских и международных соревнованиях, на которых саратовские спортсмены завоевали 1558 медалей: 579 золотых, 457 серебряных, 522 бронзовых. | |  |
|
|
| 1.5.4 | | Контрольное событие 1.6.4 Проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере ФК и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ" | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Обеспечение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ. | | | В 2016 году обеспечение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ не проводилось. | |  |
| 1.5.5 | | Контрольное событие 1.6.5 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | | | В рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Подготовка спортивного резерва» оказаны государственные услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта» - 8 тыс. 527 чел.; «Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» - 2 тыс. 483 чел.; «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования» - 99 чел.; «Государственная работа по обеспечению участия студентов области в официальных международных и всероссийских спортивных мероприятиях, а также проведение официальных всероссийских и областных спортивных мероприятийнатерриторииСаратовской области среди студентов» на сумму 2 тыс. 359 руб.; «Государственная работа по обеспечению участия спортсменов области в официальных международных и всероссийских спортивных мероприятиях, а также проведение официальных всероссийских и областных спортивных мероприятийна территории Саратовской области» на сумму 7 тыс. 051 руб.; «Государственная работа по проведению тренировочных занятий и методической работы в сфере физической культуры и спорта в сельской местности» -на сумму 23 тыс. 313 руб.; «Государственная работа по эксплуатации, обслуживанию и материально-техническому обеспечению недвижимого имущества Саратовской области» на сумму 46 тыс. 481 руб.; «Государственная работа по обеспечению доступа к спортивным объектам областной формы собственности» на сумму 3 тыс. 295 руб.; «Государственная работа по предоставлению помещений учреждениям областной формы собственности» на сумму 1 тыс. 433 руб.; «Государственная работа по организации подготовки кандидатов в спортивные сборные команды области и РФ» на сумму 8 тыс. 521руб. | |  |
| 1.5.6 | | Контрольное событие 1.6.6 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | В 2016 г. социальную поддержку получил 2 человек в размере 143,6 тыс.руб. В эту сумму вошло 91,4 тыс.руб. -питание, 52,2 тыс.руб. -одежда. | |  |
|
|
|
| 1.5.7 | | Контрольное событие 1.6.7 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | | | В 2016 г. стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки получили 124 студента в размере 2 869 млн.руб. В эту сумму вошло 653 тыс.руб. -стипендии, 2216 млн. р. -питание. | |  |
|
|
|
|
| 1.5.8 | | Контрольное событие 1.6.8 мероприятия по тестированию в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Оснащение центров тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». | | | Благодаря активной позиции по реализации Комплекса ГТО Саратовская область в 2015 г. вошла в число 49 регионов, которым в рамках Соглашения с Министерством спорта РФ из федерального бюджета выделены средства в сумме 2,245 млн. рублей на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования. Региональным центром тестирования было закуплено 3 комплекта оборудования для спортивных площадок: один установлен в г. Саратове (стадион «Локомотив»), два передано в муниципальные районы (Александрово-Гайский, Хвалынский). | |  |
|
|
|
|
| 1.5.9 | | Контрольное событие 1.6.9 Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки | | | В 2016 году спортивно-технологическое оборудование, инвентарь и экипировка не приобретались (только Минспорт) | |  |
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |
|
|
|
| 1.5.10 | | Контрольное событие 1.6.10 «Организация и проведение реабилитационных мероприятий для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУП СО «Региональный центр спортивной подготовки» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение реабилитационных мероприятий для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУП СО«Региональный центр спортивной подготовки | | | министерством молодежной политики, спорта и туризма области в 2016 годуна базе ГУП СО «Региональный центр спортивной подготовки» проведены реабилитационные мероприятия для спортсменов сборных команд Саратовской области в количестве 71 человек. | |  |
| 1.6 | | основное мероприятие 1.7 «Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Выплата единовременных поощрений, ежемесячных специальных стипендий, пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам, спортсменам-инвалидам по итогам выступлений на соревнованиях различных уровней. | | | В 2016 году материальное стимулирование получили 161 чел. | |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |
|
|
|
|
| 1.6.1 | | Контрольное событие 1.7.1 Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Обеспечение ежемесячным пожизненным денежным содержанием спортсменов и их тренеров, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области. | | | В 2016 году материальное стимулирование спортсменов и их тренеров, в качестве ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области получили 74 чел. (только Минспорт) | |  |
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |
|
|
|
| 1.6.2 | | Контрольное событие 1.7.2 Выплата ежемесячных специальных стипендий детям - инвалидам-победителям первенств мира или Европы, первенств России, финальных соревнований Всероссийской инвалидов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в размере 2 500 рублей | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |  | | | В 2016 году специальную ежемесячную стипендию получали 47 чел. (МИНСОЦ) | |  |
|
|
|
|
| 1.6.3 | | Контрольное событие 1.7.3 «Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, первенствах и кубках мира и Европы в порядке и размере, установленных Правительством области» | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые мест | | | В 2016 году 20 человек (10 спортсменов и 10 тренеров) получили материальное стимулирование в соответствии с постановлением Правительства области «О материальном стимулировании саратовских спортсменов – участников открытых Всероссийских соревнований по видам спорта, включенным в программу летних паралимпийских игр 2016 года, и их тренеров» от 26 декабря 2016 года № 716-П и на основании показанных спортивных результатов на Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних игр, которые прошли в сентябре 2016 года в г. Москве и Московской области | |  |
|
| 1.6.4 | | Выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным спортсменам и тренерам за призовые места в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта в размере 20000,0 тыс.руб. | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |  | | | В 2016 году специальную ежемесячную стипендию получали 4 чел. | |  |
| 1.6.5 | | Контрольное событие 1.7.4 Выплата ежемесячных специальных стипендий достигшим совершеннолетия спортсменам-победителям чемпионатов и первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в размере 2500 руб. | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |  | | | В 2016 году специальную ежемесячную стипендию получали 16 чел. | |  |
| 1.8 | | основное мероприятие 1.9 «Государственная поддержка организаций, предоставляющих физкультурно-спортивные услуги» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2015 | 2017 | | | 2015 | 2017 | Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений, находящихся на балансе ГУП | | | Предоставлены субсидии на компенсацию части затрат по предоставлению физкультурно-спортивных услуг в части содержания госимущества. | |  |
|
|
|
|
|
| 1.15 | | Основное мероприятие 1.15 «Грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2015 | 2017 | | | 2015 | 2017 | Обеспечение участия профессиональных команд по игровым видам спорта во всероссийских соревнованиях | | | В 2016 году выделение грантов производилось 10 командам по игровым видам спорта. По состоянию на 31 декабря 2016 г. команды показали следующие результаты:1.Футбольный клуб «Сокол - Саратов» в рамках Первенства Футбольной Национальной лиги сезона 2015-2016 – 9 место, сезона 2016-2017 - 16 место (промежуточный результат). 2.Футбольный клуб «Дельта» в чемпионате России по пляжному футболу 2016 года - 7 место, в Кубке России 2016 года - 5-8 место (сезон окончен).3.Хоккейный клуб «Кристалл» врамках чемпионата Высшей хоккейной лиги-Всероссийскиесоревнования сезона 2015-2016 – 25 место (сезон окончен).4.Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» в рамках чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги сезона 2015-2016 – 5 место, сезона 2016-2017 - 4 место (промежуточный результат). 5. Баскетбольный клуб «Автодор» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу сезона 2015-2016 – 6 место, сезона 2016-2017 - 10 место (промежуточный результат).6. Хоккейный клуб «Универсал» в рамках Первенства России по хоккею с мячом (подгруппа 2) среди команд Высшей Лиги сезона 2015-2016 – 6 место (сезон окончен).7. Волейбольный клуб «Энергетик» в рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей Лиги «Б» подгруппа «Восток» сезона 2015-2016 – 8 место в группе, в рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд 1 Лиги сезона 2016-2017 - 5 место в группе (промежуточный результат).8. Волейбольный клуб "Протон" в чемпионате России среди женских команд СуперЛиги сезона 2016-2017 - 7 место, в Кубке России - 3 место. 9. Баскетбольный клуб «Виктория-Саратов» в рамках чемпионата России по баскетболу среди женских команд Высшей Лиги, второй дивизион сезона 2015-2016 – 13-15 место (сезон окончен). 10. Мини-футбольный клуб «СДЮСШОР-14-Саратов» в рамках Первенства Росси по мини-футболу (футзалу) среди команд клубов Высшей лиги, дивизион «Центр» сезона 2015-2016 - 8 место, сезона 2016-2017 - 8 место (промежуточный результат). | |  |
| 1.19 | | основное мероприятие 1.19 «Развитие материально-технической базы областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | «Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту Саратовской области» | | | **Министерство молодежной политики, спорта и туризма области:** В 2016 году приобретены: спортивные стрелковые мишени и пульки для пневматического пистолета и винтовки; специализированный инвентарь по легкой атлетике; спортивная обувь; спортивная экипировка; компьютеры; экипировка для спортсменов по легкой атлетике.  **Министерство социального развития области:** В 2016 году приобретены 2 спецавтотранспорта для перевозки инвалидов. | |  |
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | |  |  |
|
|
|
|
| **Подпрограмма 2 «Туризм»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | основное мероприятие 2.1 «Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли региона в рамках формирования муниципальных туристских кластеров» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Разработка проектов создания муниципальных туристских кластеров, их формирование. | | Ведется поиск инвесторов для реализации проекта Хвалынскогорегионального туристического природно-рекреационного комплекса. |  |
|
|
|
| 2.1.1 | | контрольное событие 2.1.1. «Комплексный мониторинг туристских ресурсов Саратовской области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Актуализация имеющегося перечня туристских ресурсов области, в том числе объектов историко-культурного наследия, проведение нескольких маркетинговых исследований по тенденциям развития туристской отрасли. | | В течение 2016 года обновлены:  - база объектов сельского туризма (34 наименования);  - реестр туристических маршрутов (154 маршрутов);  - календарь событийных мероприятий; реестр туроператоров области (27 туроператоров). В целях развития промышленного туризма на территории области подготовлен и направлен в адрес туроператорских компаний перечень промышленных и сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств области, посещение которых возможно организованными группами туристов. Перечень данных объектов включает в себя 34 наименований. Еженедельно совместно с администрациями муниципальных районов области ведется мониторинг численности туристов на основе данных туристских предприятий. Подготовлен перечень мест с возможностью зимней охоты и рыбалки. Перечень включает в себя 79 объектов. Еженедельно совместно с администрациями муниципальных районов области ведется мониторинг численности туристов на основе данных туристских предприятий. |  |
| 2.1.2 | | контрольное событие 2.1.2. «Создание и совершенствование областной нормативно-правовой базы по вопросам туризма и туристской деятельности» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие туризма на территории Саратовской области на период до 2018 года» | | В 2016 году утверждены:- административный регламент «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи». Регламент утвержден приказом министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 20 апреля 2016 г. № 219;- план мероприятий («дорожной карты») «Развитие туризма на территории Саратовской области на период до 2018 года» (распоряжение Правительства области № 288-Пр от 09.11.2016 года). |  |
|
|
|
| 2.1.3 | | контрольное событие 2.1.3. «Совершенствование инфраструктуры, необходимой для развития туризма в регионе. Развитие водного туризма в Балаковском муниципальном районе, лечебно-оздоровительного туризма в Энгельсском муниципальном районе, экологического туризма в Новобурасскоммуниципальном районе, агротуризма в Базарно-Карабулакском муниципальном районе» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Реализация проекта по созданию туристической деревни «Тропа Кудеяра» вс. Лох Новобурасского района области.Совершенствование инфраструктуры для развития агротуризма в Базарно-Карабулакском муниципальном районе. | | В течение 2016 года средств из местного бюджета и внебюджетных источников на совершенствование инфраструктуры для развития агротуризма в Базарно-Карабулакском муниципальном районе выделены не были. В рамках реализации проекта по созданию туристической деревни «Тропа Кудеяра» вс. Лох Новобурасского района проведена следующая работа: поставлены 3 беседки около Симова родника, сувенирная лавка, туалет, построен банный комплекс, сварен железный чан, установлен забор. |  |
| 2.2 | | основное мероприятие 2.2 «Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование единого туристического информационного пространства Саратовской области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Разработка комплекса взаимоувязанных мер по координации усилий всех заинтересованных лиц в сфере продвижения туристского продукта региона | | В целях информирования потенциальных и фактических посетителей региона, а также предприятий индустрии туризма об имеющемся на территории области туристском потенциале организованы пресс-туры с участием представителей региональных средств массовой информации. Осуществлена работа по продвижению туристского потенциала области на российском и международном туристских рынках посредством участия в туристских выставках, ярмарках, форумах, конкурсах и других мероприятиях российского и международного уровней. |  |
|
|
|
| 2.2.1 | | контрольное событие 2.2.1. «Подготовка, издание и распространение рекламных туристско-информационных материалов о туристском потенциале области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Изготовление путеводителей по Саратовской области и другой печатной продукции, содержащей сведения о туристском потенциале региона. | | В 2016 году изготовлена следующая рекламно-информационная продукция: «Путеводитель по г. Саратову» (тираж 3000 экз.), «Зимний путеводитель по Саратовской области» (тираж 2000 экз.). В целях продвижения туристского потенциала области в г. Саратове проведена рекламная кампания. Размещена реклама туристических достопримечательностей на 30 придорожных билбордах, а также на 30 остановочных павильонах г. Саратова. |  |
| 2.2.2 | | контрольное событие 2.2.2. «Проведение для представителей средств массовой информации и туроператоров рекламно-информационных туров» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | проведение для представителей средств массовой информации и туроператорских компаний 3 рекламно-информационных туров по области. | | В течении 2016 года проведено 8 пресс-туров: в Новоузенский, Балаковский, Новобурасский, Марксовский, Балашовский, Ровенский, Хвалынский муниципальные районы, а также по новому турмаршруту «Малое Золотое кольцо Саратовской области»(г. Саратов, Базарно-Карабулакский, Воскресенский муниципальные районы). Участниками мероприятий стали представители средств массовой информации области и региональных туроператорских компаний. Порядка 150 человек. Мероприятия были широко освещены в различных средствах массовой информации: посредством публикаций в печатных изданиях г. Саратова и области, на официальных сайтах информационных агентств, на сайтах интернет-газет, а также на региональном телевидении. |  |
| 2.2.3 | | контрольное событие 2.2.3. «Размещение информации о туристском потенциале области в специализированных изданиях, на радио, телевидении, в сети Интернет» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Размещение информационных материалов в специализированных федеральных и региональных изданиях, размещение сюжетов на местном радио, размещение рекламно-информационного баннера на сайтах информационных агентств. | | Информация о наиболее значимых событийных мероприятиях региона в 2016 году добавлена на Всероссийский портал «Национальный календарь событий» (www.календарьсобытий.рф). Информация о туристском потенциале области размещена на Национальном туристическом портале «Russia.Travel», в мобильных приложениях «Mob.Travel» и «ТопТрипТип – Путешествие по России». Обновлены 50 разделов «Унифицированного Туристского Паспорта Саратовской области» (среди них «Общие сведения о регионе», «Маркетинговая информация о регионе», «Историческая справка», «Географическое положение», «Общественные организации и объединения в сфере туризма», «Туристско информационные центры», «Выставочная деятельность», «Объекты сельского туризма», «Анкета VisitRussia» и др.). Кроме того, продолжается наполнение портала о детском туризме «Каникулы.ру». По состоянию на 21.12.2016 года на портале обновлена информация о Туристском информационном центре области, размещены 6 новогодних экскурсионных программ (ТИЦа и Государственного музея К.А. Федина), а также сведения о 8 музеях области. |  |
|
|
|
| 2.2.4 | | контрольное событие 2.2.4. "Техническая поддержка работы, модернизация туристического портала министерства www.tourism.saratov.gov.ru" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | модернизация структуры сайта, размещение интерактивной карты туристических достопримечательностей области. | | Ведется заполнение интерактивной «Карты муниципальных районов области», которая размещена на официальном сайте министерства: www.sport.saratov.gov.ru в разделе «Туризм». На карте будут отмечены объекты размещения, объекты сельского туризма, транспортные узлы и основные достопримечательности области. В раздел «Туризм» также добавлены новые подразделы: «Легенды и мифы Саратовской области», «Путеводители по Саратовской области». Обновлен раздел «Организация вашего отдыха (ТИЦ)». Регулярно обновляются разделы «Реестр туроператоров», «Объекты сельского туризма», «Турмаршруты». |  |
| 2.2.5 | | контрольное событие 2.2.5. «Участие в соответствии с законодательством в международных и региональных туристских выставках и ярмарках, в семинарах, конференциях, форумах, круглых столах, совещаниях, заседаниях. Организация мероприятий туристской направленности на территории области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | участие в специализированных туристских выставках российского и международного уровней, организация мероприятий туристской направленности на территории региона. | | В течение 2016 года туристский потенциал области был представлен в рамках XI Международной туристской выставки «Интурмаркет (ITM) 2016» (19-22 марта 2016 г., г. Москва), 21-ой международной специализированной выставки «KITS» (1 -2 апреля 2016 года, г. Казань), I межрегиональной туристической выставки-ярмарки «Отдых на Волге» (16 апреля 2016 года, г. Ульяновск), а также на выставке в рамках Межрегиональной деловой недели импортозамещения в области туризма «Россия – территория путешествий» (26-30 января 2016 года, г. Санкт-Петербург). На территории области проведены: - 27 мая 2016 года организована туристская выставка «Импортозамещение. Презентация возможностей туристского потенциала Саратовской области в качестве альтернативных отдыху в других регионах РФ и за рубежом» в холле Правительства области с участием представителей санаториев, баз отдыха, музеев, объектов сельского туризма и сувенирных предприятий региона. Всего 22 объекта.- 18 июня 2016 года в г. Саратове, на территории Городского парка культуры и отдыха им. М. Горького министерством организована областная выставка «Летний туристический сезон-2016», в которой приняли участие представители 16 предприятий индустрии туризма и сувенирных организаций. В программе выставки состоялись: презентации предприятий турбизнеса региона, выступления творческих коллективов, мастер-классы по изготовлению сувениров, а также розыгрыш призов; - 27 августа в рамках Дней Москвы в Саратовской области организован круглый стол «Перспективные направления межрегионального сотрудничества в сфере туризма». Мероприятие проведено в Музее боевой и трудовой славы области. В программе круглого стола прошли презентации представителей туристического бизнеса г. Москвы (отелей «Метрополь», «Петровский Путевой дворец», Флотилии «РэдиссонРойал Москва», а также экскурсионной компании «Сити Сайтсиинг») и туристического потенциала Саратовской области (пакетные туры туроператоров «Бюро путешествий и экскурсий «Саратовское» и «Покровск-тур»). В рамках мероприятия между министерством и Департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма; 28 октября принято участие в круглом столе «Туристское информирование» в рамках Всероссийского форума студенческого туризма «Ночи над Волгой». Проведены переговоры по информационному сотрудничеству с руководством ТИЦ Самарской области; 31 октября состоится круглый стол с участием представителей Ассоциации туроператоров России и регионального туристического бизнеса. Участниками мероприятия стали представители министерства молодежной политики, спорта и туризма области, член Ассоциации туроператоров России, директор офиса по России туристической компании «Ванд» Ирина Астахова, член Ассоциации туроператоров России, замдиректора ООО Туристическая фирма «Вокруг света» Александр Гагарин, представители предприятий туриндустрии области, а также средств массовой информации. По итогам мероприятия достигнута договоренность с представителями Ассоциации туроператоров России о включении в межрегиональные туристские маршруты федеральных туроператоров ряда саратовских объектов;- 23 ноября совместно с Гостинично-Туристской Ассоциацией Самарской области организован обучающий семинар для гостиничных предприятий Саратовской области. В рамках мероприятия были рассмотрены актуальные изменения законодательстве для средств размещения, возможности повышения загрузки в выходные дни, межмуниципальные обмены туристами, качество обслуживания и стандарты работы объектов. Участниками мероприятия стали представители 15 представителей коллективных средств размещения области: гостиницы, санаториев, баз отдыха и хостелов. |  |
|
|
|
| 2.2.6 | | контрольное событие 2.2.6. «Создание, проведение и поддержка акций, форумов и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в Саратовской области, в том числе студенческих конкурсов, празднование Всемирного дня туризма». | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | проведение не менее 3 студенческих конкурсов, направленных на содействие развитию приоритетных видов туризма. Организация не менее 5 мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в области, в том числе празднование Всемирного дня туризма(до 2016 года). | | В течение 2016 года министерством организованы следующие мероприятия туристской направленности: - областной туристический «Культурно-познавательный квест-тур», посвященный празднованию Года российского кино в России; - областной туристический «Культурно-познавательный квест-тур», посвященный празднованию 80-летия области; - проект «Гагаринские смены» в детских оздоровительных лагерях, подведомственных министерству;- субботник на Утесе Степана Разина в рамках акции «Волге - чистые берега»;- конкурс творческих работ «Жемчужина Поволжья»; - конкурс на лучший проект в сфере развития регионального туризма «Туризм в Саратовской глубинке»;- 7 презентаций экспозиций саратовских музеев для туроператоров региона (Саратовский областной музей краеведения, музей занимательных наук Эйнштейна, Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева, музейсамоваров, музей саратовской гармоники, Ботанический сад СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Музей спортивной славы области); - межрегиональный круглый стол в рамках Дней Москвы в Саратовской области- «Гагаринский субботник» в формате эко-квеста на Месте приземления Ю.А. Гагарина с участием учащихся колледжа СГТУ им. Гагарина Ю.А.;- круглый стол с участием представителей Ассоциации туроператоров России и представителей «Объединенной ракетно-космической корпорации2Роскосмоса. |  |
|
|
|
| 2.3 | | основное мероприятие 2.3 «Формирование конкурентоспособного туристского продукта области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Создание условий в регионе для реализации субъектами туриндустрии области качественного и конкурентоспособного турпродукта. | | В адрес глав администраций муниципальных районов области и региональных туристических баз направлено рекомендательные письма по обеспечению комфортного пребывания туристов в местах отдыха в летний период и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев. Подготовлены рекомендации по развитию туризма для 17 муниципальных районов области. Рекомендации разработаны на основе мониторинга туристского потенциала всех муниципальных районов области и учитывают индивидуальные природные, культурные и исторические особенности каждого из районов. Рекомендации направлены в адрес глав администраций для проработки и дальнейшей совместной работы. С целью формирования новых туристских продуктов министерством в адрес региональных туроператорских компаний направлен перечень промышленных и сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств области, доступных для посещения организованными группами туристов, регулярно направляется актуальная информация о вновь открывающихся объектах туристского показа и инфраструктуры. Кроме того, Саратовская область вошла в межрегиональный маршрут «Самара-Пенза-Саратов», разработанный совместно с профильными министерствами и ведомствами Приволжского федерального округа в целях развития межрегиональных маршрутов. В рамках программы в Саратове запланированы: обзорная экскурсия по городу, посещение Соколовой горы (с Парком Победы и национальной деревней), Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева, пешеходная экскурсия по проспекту Кирова, осмотр экспозиции «Дорога в космос» Саратовского областного музея краеведения. Ведутся переговоры с крупнейшими судоходными компаниями Республики Татарстан, Самарской области, г. Москвы и Пермского края по вопросу увеличения длительности стоянки круизных теплоходов в г. Саратове.В целях повышения квалификации сотрудников туристических компаний министерством было организовано обучение специалистов турфирм за счет средств федерального бюджета по образовательным программам в рамках общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма. Для участия в программе министерством были направлены заявки 27 человек. Участники программы обучались по 16 образовательным программам, в том числе по программам «Повышение квалификации экскурсоводов и гидов-переводчиков по специфике работы в условиях проведения массовых мероприятий», «Повышение квалификации персонала туристических агентств». Участники, прошедшие обучение, получили сертификаты, а также удостоверение установленного образца, подтверждающее повышение квалификации. |  |
| 2.3.1 | | контрольное событие 2.3.1. «Формирование интерактивных программ, создание и модернизация виртуальных экскурсий на базе действующих объектов показа» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Модернизация виртуального тура «Саратов – родина знаменитых людей» в части добавления новых компонентов, в том числе аудио-гида. | | Мероприятия реализованы. |  |
|
|
|
| 2.3.2 | | контрольное событие 2.3.2. «Изготовление и установка туристских придорожных указателей и информационных щитов на основных туристских маршрутах области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Изготовление и установка не менее 20 придорожных указателей на основных туристских маршрутах области в рамках создания ориентирующей информационной системы для туристов. | | В настоящее время на территории региона установлены дорожные указатели к основным объектам туристического показа: Аткарского муниципального района (база отдыха «Приречное»), Базарно-Карабулакского муниципального района (указатель, обозначающий место нахождения памятника природы регионального значения родник «Серебряный»), Балашовского муниципального района (дорожные указатели на туристическую деревню Никольевка, с. Пады и базу отдыха «Простоквашино»), Хвалынского муниципального района (дорожные указатели на горнолыжный курорт «Хвалынский», национальный парк «Хвалынский», базу отдыха «Хвалынская жемчужина» и парк-отель «Хвалынский»), Новобурасского муниципального района (информационный щит на территории памятника природы «Кудеярова пещера», который является особо охраняемой природной территорией регионального значения). Администрацией Новобурасского муниципального района изготовлены 14 указателей к основным туристическим объектам района. В 2016 году из них были установлены 7 указателей. Остальные будут установлены в 2017 году.Кроме этого, для рассмотрения возможности установки унифицированных знаков туристской навигации в 2016 году министерством в адрес муниципальных образований региона направлено «Методическое пособие по созданию системы дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации», а также рекомендации министерства по туристическим объектам в муниципальных образованиях региона, которые нуждаются в установке ориентирующих указателей. |  |
|
|
|
| 2.3.3 | | контрольное событие 2.3.3. «Содействие в организации и проведении и туристских слетов, эколагерей на территории Саратовской области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Проведение не менее 3 туристских слетов и эколагерей на территории региона (до 2016 года). | | Работа по организации палаточных лагерей и туристических походов проводится ежегодно в плановом режиме.С 18 по 21 мая 2016 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» состоялся Спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2016». Муниципальные туристические слеты были проведен также в Аткарском, Балаковском, Ивантеевском, Красноармейском, Романовском и Советском муниципальных районах. |  |
|
|
|
| 2.3.4 | | контрольное событие 2.3.4. «Разработка региональных туристических маршрутов, в том числе по объектам историко-культурного наследия Саратовской области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Разработка не менее 10 туристических маршрутов по области. | | В целях расширения спектра реализуемых на территории области экскурсионных туров министерством совместно с Туристским информационным центром в этом году разработано 52 новых туристических маршрута по объектам культурного наследия и сельского туризма региона: в Аткарский, Базарно-Карабулакский, Новобурасский и Советский муниципальные районы, пешеходные экскурсии по центральным улицам Саратова, экскурсия, посвященная 100-летию архитектурного комплекса здания Крытого рынка, а также туры с посещением Фестиваля творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина», тур «Малое золотое кольцо» с посещением религиозных объектов области, тур «Большое золотое кольцо», экскурсионный тур с посещением мест приземления Юрия Гагарина и Германа Титова. |  |
|
|
|
| 2.4 | | основное мероприятие 2.4 «Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, направленных на улучшение туристской инфраструктуры Саратовской области. Отбор проектов туристских кластеров региона для участия в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Поиск заинтересованных в реализации лиц, имеющих достаточное финансовое обеспечение деятельности, а также подготовка пакета документов в соответствии с требованиями Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по туризму. | | 27 сентября 2016 года состоялась рабочая встреча с руководителем Федерального агентства по туризму О.П. Сафоновым, в ходе которой были рассмотрены варианты возможного включения области в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Российской Федерации (2011-2018 годы)», получены рекомендации по приоритетным направлениям деятельности в рамках формирования инвестиционных проектов. С целью привлечения федеральных средств министерством в адрес Федерального агентства по туризму направлена заявка от региона на включение в перечень мероприятий по продвижению туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках, претендующих на получение поддержки в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)» в 2017 году. От Саратовской области направлены 3 заявки. В настоящее время конкурсной комиссией Ростуризма ведется оценка поступивших предложений. Результаты отбора будут подведены в начале 2017 года. |  |
|
|
|
| 2.4.1 | | контрольное событие 2.4.1. «Организация мероприятий (обучающие семинары, конференции, рабочие группы, заседания), направленных на подготовку специалистов администраций муниципальных районов области по вопросу вхождения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | обучение специалистов из перспективныхдля развития туризма муниципальных районов области в количестве не менее 60 человек. | | В целях повышения квалификации сотрудников, занятых в туристской отрасли, министерством было организовано обучение специалистов турфирм за счет средств федерального бюджета по образовательным программам в рамках общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма. Для участия в программе министерством были направлены заявки 27 человек. Участники программы обучались по 16 образовательным программам. |  |
| 2.4.2 | | контрольное событие 2.4.2. «Разработка проектов по созданию туристских кластеров (туристско-рекреационного или автотуристского типа) на территории Саратовской области» | министерство молодежной политики,спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Разработка проектов по созданию туристских кластеров (туристско-рекреационного или автотуристского типа) на территории Саратовской области. | | Ведется поиск инвесторов для реализации проекта Хвалынскогорегионального туристического природно-рекреационного комплекса. |  |
|
|
|
| 2.5 | | основное мероприятие 2.5 «Популяризация туристических объектов, связанных с именем Ю.А. Гагарина, авиацией и космонавтикой. Позиционирование бренда «Саратовская область – первая космическая гавань Земли» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Популяризация и продвижение бренда «Саратовская область - первая космическая гавань Земли» на региональном и российском уровнях. | | В летний период 2016 года на базе подведомственных министерству детских оздоровительных лагерей реализован ежегодный проект министерства «Гагаринские смены». В рамках проекта проведены лекции и викторины по теме космоса, организованы передвижные выставки, посвященные первому космонавту Земли, встречи отдыхающих с сотрудниками Народного музея Ю.А. Гагарина, а также экскурсии на место приземления Ю.А. Гагарина. Всего в проекте приняли участие 407 человек. 14 октября министерством был организован субботник в формате эко-квеста на месте приземления первого космонавта Ю.А. Гагарина с участием студентов и представителей СМИ.В целях развития Места приземления Ю.А. Гагарина в октябре 2016 года министерством организован визит в Саратовскую область представителей Роскосмоса. По итогам рабочей поездки совместно с ведомством министерством разработан проекта плана-графика работ по созданию многофункционального конгрессно-музейного комплекса на месте приземления первого космонавта Ю.А. Гагарина. В настоящее время проект находится на рассмотрении в Правительстве области. |  |
|
|
|
| 2.5.1 | | контрольное событие 2.5.1. «Участие в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 55-летия со дня первого полета человека в космос» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2016 | | 2016 | Участие в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 55-летия со дня первого полета человека в космос. | | Мероприятия реализованы. |  |
|
|
|
| **Подпрограмма 3 «Молодежная политика»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | основное мероприятие 3.1 «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере молодежной политики на территории области; организация участия представителей молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | повышение профессиональных, образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области. Привлечение федеральных инвестиций для реализации лучших программ и проектов в сфере молодежной политики на территории области. Повышение профессиональных навыков специалистов по делам молодежи муниципальных районов, обмен опытом между органами по делам молодежи администраций муниципальных районов. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных всероссийских и международных мероприятиях в сфере молодежной политики | | В 2016 году министерством молодежной политики, спорта и туризма области совместно с администрациями муниципальных районов, молодежными общественными организациями проведено более 9000 мероприятий всероссийского, регионального и муниципального уровней с охватом 475 000 молодых людей (из них 6450 мероприятий социальной, профилактической, патриотической направленности проведено государственным бюджетным учреждением «Региональный центр «Молодежь плюс» и его филиалами) с общим охватом более 200 тыс. молодых людей из них: - областной фестиваль «Саратовская студенческая весна». Фестиваль объединяет порядка 70 тысяч участников и является самым массовым молодежным событием в регионе; - областной конкурс среди учащихся, студентов и работающей молодежи, занятых на сельскохозяйственных работах в летний период, «Урожай». В 2016 году его участниками стали более 4 тыс. человек из них 64 чел. стали победителя районного этапа из 20 муниципальных районов.22 участника из 9 муниципальных районов области признаны победителями финального этапа Конкурса (Пугачевский– 5 чел, Озинский – 3 чел, Балаковский - 3 чел, Екатериновский – 2 чел, Новоузенский - 2 чел, Перелюбский – 2 чел, Турковский – 1 чел, Аткарский – 1 чел, Саратовский – 3чел.)- областной конкурс красоты, грации и таланта «Мисс и Мистер студенчество Саратовской области» в рамках Саратовской Студенческой весны, в 2016 году победителем в номинации «Мистер Студенчество Саратовской области» стал студент - Поволжского института управления имени Столыпина Президентской академии Илья Парамонов, победительница в номинации "Мисс Студенчество Саратовской области" стала студентка Поволжского института управления имени Столыпина Президентской академии - Волкова Валерия, на Всероссийском уровне Илья Парамонов стал обладателем титула «Мистер Студенчество России 2016», Волкова Валерия стала обладательницей титула «Первая вице-мисс Студенчества России 2016»; - областной молодежный конкурс «Прорыв года» среди молодых людей, проявивших себя в различных сферах деятельности и внесших значительный вклад в развитие Саратовской области, в 2016 г.было представлено 145 кандидатур по итогам были определены 10 победителей в 10 номинациях («Прорыв в спорте», «Прорыв в науке», «Прорыв в профессиональной деятельности», «Прорыв в добровольческой деятельности», «Прорыв в общественной деятельности», «Прорыв в творчестве»,«Самыйгероический прорыв года»,«Самый патриотический прорыв года», «Прорыв в развитии регионального туризма», «Самый красивый прорыв года»); - ; региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России», в 2016 на конкурс было подано 34 заявки, по итогам работы жюри определило 5 победителей по номинациям: «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года», «Социальный бизнес года» и «Личный вклад года» |  |
| 3.1.1 | | контрольное событие 3.1.1 Проведение профильных смен, слетов, семинаров для талантливой молодежи области, представителей региональных и муниципальных органов по делам молодежи и других субъектов молодежной политики | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Повышение профессиональных образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области. | | 12 апреля 2016 г. на месте приземления Ю.А. Гагарина состоялись торжественные мероприятия с участием летчиков-космонавтов и др. В павильоне «Катюша» прошла выставка экспонатов из фондов Саратовского областного музея краеведения, Саратовской областной универсальной научной библиотеки и выставка Профессионально-педагогического колледжа ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» под названием «Юрию Алексеевичу Гагарину посвящается…». Состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи в России. В муниципальных районах области на центральных площадях прошли праздничные концерты, были организованы спортивные зарядки и пробежки с молодежью, направленные на здоровый образ жизни. Всего прошло более 250 мероприятий с общим охватом около 120 тысяч человек. В г. Саратов в различных районах прошло более 30 мероприятий посвященных Дню молодежи с общим охватом более 18 тысяч человек. 27 июня на Набережной Космонавтов на площадке около памятника Ю.А. Гагарину прошел танцевальный флеш-моб «Я люблю тебя, Саратов», приуроченный к празднованию Всероссийского дня молодежи и 80-летию со дня образования Саратовской области.Ведущим мероприятия стал руководитель студии танцев «Студия 64», хореограф команды г. Саратова в телепроекте «Большие танцы» Кирилл Правкин, соведущимифлеш-моба стали Чемпионки России 2016 года по парусному спорту Анастасия Гусева и Яна Стоколёсова. Спортсменки провели оздоровительную зарядку для молодежи. В мероприятии принял участие заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма области по молодежной политике Олег Дубовенко, студенты образовательных организаций профессионального и высшего образования, представители молодежных общественных организаций и объединений, спортивных школ г. Саратова. Всего около 200 человек.-В целях развития и поддержки молодежных инициатив и деятельности молодёжных объединений Саратовской области, повышения уровня участия молодёжи в общественно-политической жизни, развития добровольческой деятельности, духовно-нравственного воспитания молодёжи на территории Балашовского района проходит региональный молодёжный форум «Хопёр-2016» Ежегодно участниками форума становятся около 200 участников из Саратовской и соседних областей. |  |
|
| 3.1.2 | | контрольное событие 3.1.2 Обеспечение участия представителей области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере молодежной политики | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Привлечение федеральных, иных инвестиций для реализации на территории области лучших программ и проектов в сфере молодежной политики. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. | | С 15 по 25 июня 2016 года на Мастрюковских озерах (Самарская область) в 4 раз прошел Молодежный форум ПФО «iВолга». В состав делегации Саратовской области вошли 105 представителей студенческой молодежи (вузов, ссузов), актива молодежных общественных объединений и организаций, в том числе работающей молодежи (профсоюзов), молодых предпринимателей, а также молодых специалистов социальной сферы (образования, медицины, культуры, спорта). В 2016 году презентационной кампанией был значительно увеличен охват молодежи в целом и, в частности, молодежи муниципальных районов области (2015 г. – 1300 чел, 2016 г. - 2100 чел. всего; в муниципальных районах 2015 г. – 300, 2016 г. - 1200 человек), что способствовало росту числа заявок на официальном сайте Форума (2015 г. – 294 заявки;2016 г. – 370 заявок) и повышению качества отбора в целом. |  |
|
|
|
|
| 3.2 | | основное мероприятие 3.2 «Поддержка талантливой молодежи» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Формирование кадрового потенциала в социально-экономические сферы области. Поддержка наиболее социально значимых проектов и инициатив молодежи региона. Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку | | В целях поддержки и поощрения талантливой молодежи министерство ежегодно проводит:- конкурс на соискание молодежной премии имени П.А. Столыпина за выдающие достижения в профессиональной сфере по 9 номинациям, учреждена постановлением Губернатора Саратовской области от 13 марта 2002 года № 44 и вручается 1 раз в год, в рамках празднования Дня молодежи России, лично Губернатором области.В 2016 году премия вручалась в юбилейный 15 раз;- областной молодежный конкурс «Прорыв года» среди молодых людей, проявивших себя в различных сферах деятельности и внесших значительный вклад в развитие Саратовской области;- областной конкурс «Доброволец года» проводится среди школьников, студентов, представителей молодежных общественных организаций области, принимающих активное участие в реализации и развитии добровольческого движения на территории области. В 2016 году в рамках заочного этапа было подано 54 заявки из 9 муниципальных районов области, 37 из которых были допущены жюри до участия в очном этапе конкурса. Победители очного этапа конкурса будут рекомендованы для участия во Всероссийском этапе конкурса, который пройдет 24-26 октября в г. Санкт-Петербург. |  |
|
|
|
|
| 3.2.1 | | контрольное событие 3.2.1 Организация конкурса и вручение областной ежегодной молодёжной премии имени П.А. Столыпина | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку | | 5 июля в Белом зале Правительства области прошло торжественное награждение областной молодежной премии имени П.А. Столыпина. Участие в мероприятии приняли члены Правительства области, представители образовательных организаций высшего образования области, представители молодежных общественных организаций и объединений области. Победителями по 9 номинациям в этом году стали:«За вклад в развитие общественной жизни, реализацию молодежной политики на территории Саратовской области» – председатель Совета студентов СГУ им. Н.Г. Чернышевского Георгий Болотов; «За выдающиеся достижения в области науки» – кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории биоинженерии Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН Юрий Гусев; «За выдающиеся достижения в области образования» – заместитель директора Вольского педагогического колледжа им. Панферова Татьяна Чубарых; «За выдающиеся достижения в области культуры, литературы и искусства»– студентка Саратовского областного колледжа искусств Арина Абрамова; «За выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта» – мастер спорта международного класса по кикбоксингу ДациДациев; «За вклад в развитие агропромышленного комплекса Саратовской области» – индивидуальный предприниматель Балашовскогорайона, кандидат технических наук Михаил Попов; «За вклад в развитие промышленного сектора Саратовской области» – инженер по техническому надзору турбинного цеха №1 Балаковской атомной станции Зоя Новикова; «За вклад в развитие практической медицины в Саратовской области» – врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ОКБ Максим Журавель; «За достижения высоких служебных показателей» – следователь по особо важным делам СУ СКР по Саратовской области, старший лейтенант юстиции Антон Ляхов.Всего в мероприятии приняли участие более 50 человек. |  |
|
|
|
|
|  | | контрольное событие 3.2.2 «Организация встречи талантливой молодежи Саратовской области с победителями ежегодной молодежной премии П.А. Столыпина, волонтерами» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Мотивация талантливой молодежи к достижению практически значимых результатов в профессиональной деятельности | | В рамках торжественной церемонии вручения ежегодной молодежной премии им. П. А. Столыпина, 5 июля состоялась встреча талантливой молодежи региона с лауреатами премии. |  |
| 3.2.2 | | контрольное событие 3.2.3 «Организация мероприятий, реализация программ, проектов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2015 | | | 2017 | | 2015 | | 2017 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет - 23, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий – 180, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий - 900 | | Министерство молодежной политики, спорта и туризма области на основании распоряжения Правительства Саратовской области от 20 мая 2016 года №71-Пр является уполномоченным органом исполнительной власти области на взаимодействие с Федеральным агентством по делам молодежи по реализации мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.На основании приказа № 59 от 28 марта 2016 года Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) министерство молодежной политики, спорта и туризма области подало заявку для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. По итогам оценки заявок конкурсная комиссия определила в числе победителей конкурсного отбора Саратовскую область. |  |
| 3.3 | | основное мероприятие 3.3 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Разработка и размещение социальной рекламы и других информационных материалов, информирующих молодых людей о реализации молодежной политики. Повышение социальной активности молодежи. Создание региональных и муниципальных средств массовой информации | | В рамках мероприятий министерства распространено более 3 тысяч буклетов и листовок, а также изготовлены информационные видеоматериалы по молодежной политике |  |
|
|
|
|
| 3.3.1 | | контрольное событие 3.3.1 Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике | | В рамках проведения торжественной церемонии вручения ежегодной молодежной премии им. П.А. Столыпина были изготовлены информационные видеоматериалы по молодежной политике (видеоролик о достижениях молодежи Саратовской области ) |  |
|
|
|
|
| 3.4 | | основное мероприятие 3.4 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | создание условий для формирования творческого потенциала молодежи области. Развитие студенческих творческих коллективов, движения КВН, укрепления разносторонних профессиональных, культурных связей между студентами учебных заведений области. Увеличение числа мероприятий творческой направленности и задействованных в них молодых людей | | С 15 по 20 мая 2016 года в Республике Татарстан (г. Казань) прошел Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – 2016». В мероприятии приняли участие более 3000 человек из 76 регионов Российской Федерации. Саратовскую область на Российской студенческой весне представила делегация в составе 67 человек – лауреатов областного фестиваля «Студенческая весна – 2016», руководителем делегации выступил Большаков Д.К. (руководитель ООО «Дирекция губернских праздников»).В первый день Фестиваля 16 мая на центральных улицах Казани прошло торжественное шествие всех участников мероприятия и церемония открытия, участие в которой приняли известные деятели шоу-бизнеса (группы «Пицца», «Мураками», Яна Чурикова и другие). В первый день прошел первый блок смотров по театральному, танцевальному и музыкальному направлениям. В рамках второго и третьего дня Фестиваля прошли смотры по направлениям «Оригинальный жанр», музыкальному и танцевальному направлениям, стартовал просмотр региональных программ участников Фестиваля. Во второй день (17 мая) свои выступления продемонстрировали коллективы из 15 регионов РФ, в том числе и Саратовская область.19 мая завершились смотры по всем направлениям работы Фестиваля и прошел заключительный гала-концерт. Саратовская область в общекомандном зачете занята 3 место (гран-при в номинации «Журналистика» - корреспондент Мария Тимошенко (Институт прокуратуры РФ СГЮА), видеооператорМурадКазимов (Институт прокуратуры РФ СГЮА), 1 место в номинации «Работа в социальных сетях» - Антон Тимаев (Институт юстиции СГЮА); 1 место в номинации «Народный вокал» - Юлия Сайфуллина(ПИУ им. П.А. Столыпина); 2 место в номинации «Фотография» - Галина Рябова (Институт правоохранительной деятельности СГЮА). |  |
|
|
|
|
| 3.4.1 | | контрольное событие 3.4.1Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна» | | Проведен областной фестиваль «Саратовская студенческая весна» среди средних и высших профессиональных образовательных организаций. Регион представляло 13 коллективов в 5 номинациях. В рамках фестиваля прошел просмотр программ муниципальных районов области. Фестиваль прошел в 4 этапа: конкурсы внутри высших и профессиональных образовательных организаций, внутрижанровые конкурсы, конкурс программ, гала-концерт и награждение победителей. К участию в фестивале привлечено более 70 тысяч представителей молодежи из 10 высших и 32 профессиональных образовательных организаций, в том числе из 8 муниципальных районов области. 25 апреля в Саратовском государственном академическом театре драмы им. И.А. Слонова прошел гала-концерт в рамках областного фестиваля «Студенческая весна-2016» среди образовательных организаций высшего образования.В мероприятии приняли участие творческие коллективы из семи образовательных организаций высшего образования области (СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГМУ им. В.И. Разумовского,  СГАУ им. Н.И. Вавилова, СГТУ им. Гагарина Ю.А., ПИУ им. П.А. Столыпина, ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, СГЮА). Всего в мероприятии приняло участие более 900 человек. По итогам фестиваля в общекомандном зачете места распределились следующим образом: - 3 место – СГАУ им. Н.И. Вавилова; - 2 место – СГУ им. Н.Г. Чернышевского; - 1 место – ССЭИ (РЭУ) им. Г.В. Плеханова; - гран-при фестиваля разделили между собой ПИУ им. П.А. Столыпина и СГЮА. По итогам конкурсных программ муниципальных районов области места распределились так: - 3 место – Балаковский муниципальный район; - 2 место – Балашовский муниципальный район; - 1 место – Вольский муниципальный район; - гран – при фестиваля завоевал Энгельсский муниципальный район. |  |
|
|
|
|
| 3.4.2 | | контрольное событие 3.4.2 Проведение областных турниров КВН, обеспечение участия представителей области во всероссийских турнирах КВН | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Проведение областных турниров КВН, обеспечение участия представителей области во всероссийских турнирах КВН | | 13 апреля в Саратовском академическом театре юного зрителя им. Ю.П. Киселева прошел Региональный этап Весеннего Кубка КВН. В мероприятии приняли участие 14 команд из 7 образовательных организаций высшего образования области: СГАУ им. Н.И. Вавилова («Аграрный»), СГУ им. Н.Г. Чернышевского («Нон Стоп», «ЖСК «Оптимист», «Чили Вили» «Hollywood»), ССЭИ РЭУ 12 декабря прошел финал региональной лиги КВН. По итогам трех конкурсов первое место заняла команда СГЮА «Шайка-лейка», второе – «СГТУ-продакшн», третье место поделили между собой команды СГМУ «Проспект Кирова» и СГАУ «Аграрный». Лучшей актрисой сезона 2016 стала Анастасия Самохина из команды медицинского университета, а лучшим актером - капитан команды СГТУ Вячеслав Колонтаев. Всего 800 человек. |  |
|  | | контрольное событие 3.4.3 «Организация и проведение областного конкурса красоты, грация и творчество «Мисс и Мистер Студенчества» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества и популяризации его средствами массовой информации | | Областной конкурс «Мисс и Мистер студенчество» проводится в рамках областного фестиваля «Студенческая весна -2016» в целях выявления и поддержки талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества и популяризации его средствами массовой информации в целях поддержки развития студенческих творческих коллективов, укрепления разносторонних профессиональных, культурных связей между молодежными общественными организациями и учебными заведениями области. В Конкурсе могут принимать участие студенты всех форм обучения (очная, вечерняя, заочная) и аспиранты образовательных организаций.Конкурс состоит из двух этапов:- 1 этап – внутри образовательной организации высшего образования области – отборочный (первый этап конкурса предусматривает проведение отборочных этапов в образовательных организациях высшего образования области,отборочные этапы конкурса проводятся организационными комитетами образовательных организаций высшего образования области);- 2 этап – областной - 1-25 октября 2016 года, г. Саратов (второй этап (областной)предусматривает проведение финала,организатор проводит отбор девушек и юношей из числа победителей конкурсов образовательных организаций высшего образования области).Победителями областного конкурса стали студенты ПИУ РАНХиГС Валерия Волкова и Илья Парамонов. |  |
|  | | контрольное событие 3.4.4 «Организация мероприятий, реализация программ, проектов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет - 23, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий – 180, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий - 900 | | Министерство молодежной политики, спорта и туризма области на основании распоряжения Правительства Саратовской области от 20 мая 2016 года №71-Пр является уполномоченным органом исполнительной власти области на взаимодействие с Федеральным агентством по делам молодежи по реализации мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.На основании приказа № 59 от 28 марта 2016 года Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) министерство молодежной политики, спорта и туризма области подало заявку для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. По итогам оценки заявок конкурсная комиссия определила в числе победителей конкурсного отбора Саратовскую область. |  |
|  | | контрольное событие 3.4.5 «Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | | С 15 по 20 мая 2016 года в Республике Татарстан (г. Казань) прошел Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – 2016». Саратовскую область на Российской студенческой весне представила делегация в составе 67 человек – лауреатов областного фестиваля «Студенческая весна – 2016». Саратовская область в общекомандном зачете занята 3 место (гран-при в номинации «Журналистика» - корреспондент Мария Тимошенко (Институт прокуратуры РФ СГЮА), видеооператорМурад Казимов (Институт прокуратуры РФ СГЮА), 1 место в номинации «Работа в социальных сетях» - Антон Тимаев (Институт юстиции СГЮА); 1 место в номинации «Народный вокал» - Юлия Сайфуллина (ПИУ им. П.А. Столыпина); 2 место в номинации «Фотография» - Галина Рябова (Институт правоохранительной деятельности СГЮА). |  |
|  | | Контрольное событие 3.4.6 Проведение игровых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников в возрасте 14-17 лет | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Проведения комплекса встреч и мероприятий в школах и средних профессиональных образовательных учреждений региона; игровые и тренинговые мероприятия, образовательные курсы, обучение основам предпринимательской деятельности | |  |  |
|  | | Контрольное событие 3.4.7 Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Проведение информационной кампании, способствующей максимальному информированию потенциальной целевой аудитории о реализации программы в регионе | | Информационная кампания по популяризации программы «Молодой предприниматель России» включала в себя трансляцию презентационных , и информационных материалов с помощью наглядных средств и в сети Интернет, создание учебного фильма «От идеи до эффективной кампании», а также проведение комплекса встреч и мастер-классов.Презентационная форма программы (плакаты, флаеры, баннеры, листовки, буклеты и др.) была распространена среди молодежи в муниципальных образованиях Саратовской области, в том числе через специалистов, работающих с молодежью. Плакаты размещались на городских маршрутах автобусов, чье сообщение связанно с учебными заведениями, и в учебных заведениях города, а также в ходе реализации программных мероприятий.В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность была создана Интернет-страница программы «Ты – предприниматель», доступная по адресу: http://molpred64.ru/. Информационная кампания по реализации программы в сети Интернет проводилась посредством создания групп в 3 из наиболее популярных социальных сетей российского интернета: ВКонтакте, Facebook, Instagram с привлечением более 900 участников. Общее количество публикаций в данных социальных сетях за время реализации проектов составило 355 записей. Общий охват целевой аудитории информационной кампании в сети Интернет составил более 35 000 человек. На радиоканале NRJ размещенаудиоролик, содержащий информацию о программных мероприятиях и интервью с их участниками. В средствах массовой информации опубликованы 2 статьи в 2-х печатных изданиях Саратовской области (газета «Комсомольская правда» и студенческий журнал «СГУщенка» Саратовского государственного национального исследовательского университета им. Н.Г. Чернышевского) и размещены 2 информационные статьи в сети Интернет по вопросам развития молодежного предпринимательства (информационная система «СаратовБизнесКонсалтинг» и информационное агентство «Взгляд-инфо»).Изготовленный на основе проведенного мастер-класса информационно-учебный фильм «От идеи до эффективной кампании» распространён среди участников программы в качестве рассылки, а также использовался в рамках образовательной программы и других программных мероприятий.В целях популяризации роли предпринимательства среди молодежи и повышения осведомленности о программных мероприятиях проведена серия мастер-классов и презентаций Программы. Всего проведено 20 мастер-классов и встреч с общим охватом более 500 человек. |  |
|  | | Контрольное событие 3.4.8 Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Популяризация предпринимательства как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | | В октябре 2016 года в Саратовской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2016». В конкурсе приняли участие 35 молодых предпринимателей из 8 муниципальных районов Саратовской области. Победителями конкурса по пяти номинациям стали:- номинация «Производство года» Сулейманов ДаниярРаисович (директор ООО «Орион»);- номинация «Открытие года» Букаев Илья Александрович (заместитель директора ООО «Цельс»);- номинация «Социальный бизнес года» Агапова Ксения Сергеевна (директор ООО «Туристическая компания «Чудеса света»);- номинация «Работодатель года» Спирин Евгений Владимирович (директор ООО «Управляющая компания «Базис»);- номинация «Личный вклад года» Доронин Роман Андреевич (генеральный директор ООО «Ресурный центр «Академия КлассИнфо»).Итоги конкурса были подведены на торжественной церемонии награждения победителей регионального этапа конкурса в Саратовском государственном академическом театре драмы имени И. А. Слонова. В мероприятии приняли участие министр промышленности и энергетики области Максим Шихалов, первый заместитель министра экономического развития области Юлия Винокурова, заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма области Олег Дубовенко. Победители конкурса представили Саратовский регион на Федеральном этапе конкурса в Москве в декабре 2016 года. |  |
|  | | Контрольное событие 3.4.9 Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способность к занятию предпринимательской деятельности деятельностью, с целью прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью | | Образовательная программа, направленная на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий, реализовывалась на базе Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В.Плеханова с использованием дистанционной и очной форм обучения. В ноябре 2016 года состоялось торжественное открытие образовательной программы для 180 человек различного уровня подготовки в возрасте от 18 до 30 лет. В состав тренерско-преподавательского состава вошли ведущие преподаватели Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В.Плеханова, а также привлеченные специалисты: начальник отдела по развитию ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» И.В. Истомин, независимый эксперт в налоговых органах Саратовского региона и Управления Федерального Казначейства по Саратовской области Т.В. Муравлева, руководитель «Школы эффективного предпринимательства» и председатель совета директоров ОАО «Знак Хлеба» Д.Ф. Удалов и др. Выпускники образовательной программы «Ты – предприниматель» получили соответствующие документы о дополнительном образовании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат по итогам прохождения обучения.В течение всего периода проведения образовательной программы всем участникам были оказаны консультационные услуги по вопросам развития навыков ведения бизнеса: осуществлялась деятельность по закреплению менторов (наставников) за участниками образовательной программы. В состав менторов вошли ведущие специалисты по различным функциональным направлениям деятельности мебельной фабрики «Мария» и учебного центра «Мария».В целях поощрения и продвижения наиболее успешных молодежных инициатив в декабре 2016 года был проведен конкурс бизнес-проектов. Участниками конкурса стали 30 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Проведение конкурса включало в себя обработку заявок по трем номинациям («Лучший перспективный бизнес-проект», «Лучший социальный бизнес-проект», «Лучший инновационный проект»), очную защиту бизнес-проектов участниками перед членами конкурсной комиссии и финальную защиту проектов перед жури конкурса. В состав жури вошли действующие инвесторы, представители инвестиционных фондов и бизнес-среды, бизнес-ангелы. |  |
|  | | Контрольное событие 3.4.10 Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Формирование и актуализация знаний начинающих предпринимателей для предупреждения возможных (типичных) ошибок при создании собственного бизнеса | | В целях экспертного сопровождения субъектов малого предпринимательства в декабре отчетного года для действующих молодых предпринимателей были проведены консультационные услуги в сфере бухгалтерского учета, юридические консультации, а также документооборота и сдачи отчетности. Всего была оказана 61 консультация и информационная поддержка более чем 30 молодым предпринимателям в возрасте до 30 лет.В рамках обеспечения участия в общероссийских и международных площадках молодежные делегации от Саратовской области посетили 3 форума. |  |
|  | | Контрольное событие 3.4.11 Проведение конкурсов бизнес-проектов | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Выявление и поддержка наиболее успешных бизнес-проектов, формирование банка бизнес-идей | | Для успешного решения задач вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность в ходе реализации программы проведены: информационная кампания по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность; игровые и тренинговые мероприятия, образовательные курсы, конкурс эссе среди старшеклассников, областной чемпионат деловой игры «Рынок» среди учащихся Саратовской области; конкурс молодежных бизнес – проектов; региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России»; отборочные испытания для участия в образовательной программе и организация обучения молодежи, направленного на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий; оказание консультативных услуг молодым предпринимателям и обучающимся по образовательной программе; организация участия молодежи в общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства.Первым этапом реализации программы стало определение первоначальных задач, методов и концепций реализации программы «Ты - Предприниматель», что послужило эффективным толчком для работы на местах и в муниципальных образованиях области. |  |
|  | | Контрольное событие 3.4.12 Оказание консультационных услуг молодым предпринимателям | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Формирование и актуализация знаний начинающих предпринимателей для предупреждения возможных (типичных) ошибок при создании собственного бизнеса | | Участникам всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» в течении года были оказаны консультационные услуги по вопросам развития навыков ведения бизнеса: осуществлялась деятельность по закреплению менторов (наставников) за участниками образовательной программы. В состав менторов вошли ведущие специалисты по различным функциональным направлениям деятельности мебельной фабрики «Мария» и учебного центра «Мария». |  |
| 3.4.13 | | Контрольное событие 3.4.13 «Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2015 | | | 2017 | | 2015 | | 2017 | Обеспечить участникам программы возможность принять участие в коммуникационных площадках, на которых будет возможность продемонстрировать свои таланты, найди единомышленников и получить общественную и государственную поддержку | | 7-11 сентября Саратовская делегация приняла участие в международном молодежном образовательном форуме «Евразия» (Оренбургская область). В ее состав вошли студенты образовательных организаций высшего образования, прошедшие конкурсный отбор. Всего – 17 человек. |  |
| 3.4.14 | | Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Изучение уровня удовлетворенности участников качеством реализации программных мероприятий | | В течение всего периода реализации программы осуществлялся мониторинг эффективности программных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.Общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в реализацию программных мероприятий составило 900 человек. |  |
| 3.4.15 | | Контрольное событие 3.4.15«Организация и проведение областного молодежного конкурса «Прорыв года – 2016» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2016 | | | 2016 | | 2016 | | 2016 | Организация и проведение областного молодежного конкурса «Прорыв года – 2016 | | 12 декабря 2016 года в Саратовском государственном академическом театре драмы имени И.А. Слонова прошла торжественная церемония награждения победителей Областного конкурса «Прорыв года».  Областной конкурс «Прорыв года» проводится среди молодых людей, проявивших себя в различных сферах деятельности и внесших значительный вклад в развитие Саратовской области. Целью Конкурса является создание на региональном уровне системы выявления, развития и поддержки талантливой молодежи, обеспечение условий для их личностной, успешной социализации и эффективной самореализации. В 2016 г. на областной конкурс было представлено 145 кандидатур. По его итогам были определены 10 победителей в 10 номинациях |  |
| 3.5 | | основное мероприятие 3.5 «Оказание государственных услуг (выполнение работ) областным учреждением по работе с молодежью области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | «Оказание государственных услуг (выполнение работ) областным учреждением по работе с молодежью области» | | Выполнены работы по оказанию государственной услуги «Государственная работа по обеспечению процесса социальной практики молодежи по различным направлениям молодежной политики, в том числе организация и проведение мероприятий, акций, консультаций, тренингов, опросов, их методическое и информационное сопровождение». |  |
| **Подпрограмма 4 «Материально техническая база»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.7 "Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений"» | | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2016 | | | 2016 | | 2016 | | 2016 | проведение ремонтных работ футбольного поля в целях приведения стадиона в соответствие с требованиями российского футбольного союза | | Проведены работы по комплексной реконструкции стадиона «Локомотив», в результате которой выполнены работы по устройству искусственного покрытия на футбольное поле, легкоатлетических дорожек, городошных площадок, а также ремонт входных групп стадиона и частичный ремонт подтрибунных помещений. |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.8 "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в ЗАТО Шиханы" | | органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | | | 2016 | | 2017 | | 2017 | обеспечение возможности населения ЗАТО "Шиханы" для занятий физической культурой и спортом при единовременной пропускной способности 92 чел. в смену | | За счет средств 2016 года.администрацией ЗАТО Шиханы завершены работы по частичному устройству кровли, вентиляционных каналов, монтажу системы отопления.  В 2017 году строительство объекта продолжается. |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.11 "Строительство лыжероллерной трассы в г. Марксе" | | органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | | | 2016 | | 2017 | | 2017 | строительство и ввод в эксплуатацию лыжероллерной трассы увеличение пропускной способности на 20 чел. в смену | | В 2016 году из-за отсутствия средств строительство не осуществлялось |  |
|  | Основное мероприятие 4.12 "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Авангард", Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, б/н" | | комитет капитального строительства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | | | 2018 | | 2016 | | 2018 | реконструкция стадиона, увеличение пропускной способности на 28 чел. в смену | | В 2016 году администрацией МО «Город Саратов» изготовлен проект на реконструкцию объекта. |  |
|  | Основное мероприятие 4.13 «Лыжный стадион на 5-ой Дачной в Ленинском районе г.Саратова, I этап строительства» | | Комитет капитального строительства | 2015 | | | 2015 | | 2015 | | 2015 | Строительство и ввод в эксплуатацию Лыжного стадиона на 5 Дачной в Ленинском районе г. Саратова. | | Объект введен в эксплуатацию 29.08.2016.Разрешение на ввод № 64-RU64304000-87-2016 |  |

Приложение № 15

к Положению

о порядке принятия решений о разработке государственных

программ Саратовской области, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации государственных

программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

**Список изменяющих документов**

**Оценка результатов реализации мер правового регулирования государственной программы Саратовской области**

**«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 2014 – 2020 гг.» по итогам 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Вид нормативного правового акта** | | **Основные положения нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки принятия** | | | **Примечание (результат реализации, причины отклонений)** |
|  |  | |  |  | **план** | **факт** | |  |
| 1 | Постановление Правительства Саратовской области | | О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | - | Постановление Правительства Саратовской области от 6 апреля 2016 г. № 144-П | |  |
| 2. | Постановление Правительства Саратовской области | | О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | - | Постановление Правительства Саратовской области от 25 мая 2016 г. № 208-П | |  |
| 3. | Постановление Правительства Саратовской области | | О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | - | Постановление Правительства Саратовской области от 14 июня 2016 г. № 295-П | |  |
| 4. | Постановление Правительства Саратовской области | | О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | - | Постановление Правительства Саратовской области от 6 июля 2016 г. № 344-П | |  |
| 5. | Постановление Правительства Саратовской области | | О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | - | Постановление Правительства Саратовской области от 12 июля 2016 г. № 361-П | |  |
| 6. | Постановление Правительства Саратовской области | | О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | - | Постановление Правительства Саратовской области от 14 сентября 2016 г. № 504-П | |  |
| 7. | Постановление Правительства Саратовской области | | О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | - | Постановление Правительства Саратовской области от 31 октября 2016 г. № 592-П | |  |
| 8. | Постановление Правительства Саратовской области | | О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | - | Постановление Правительства Саратовской области от 11 ноября 2016 г. № 613-П | |  |
| 9. | Постановление Правительства Саратовской области | | О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | - | Постановление Правительства Саратовской области от 30 ноября 2016 г. № 657-П | |  |
| 10. | Постановление Правительства Саратовской области | | О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | - | Постановление Правительства Саратовской области от 20 декабря 2016 г. № 702-П | |  |
| **Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой** | | | | | | | | |
| **[Подпрограмма 1](#Par412) «Физическая культура и спорт. Подготовка спортивного резерва»** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий»** | | | | | | | | |
| 1. | Распоряжение Правительства Саратовской области | | О проведения финальных соревнований по лыжным гонкам на призы Губернатора области в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2016 год (январь) | Распоряжение Правительства Саратовской области о 28 декабря 2015 г. № 305-Пр | |  |
| 2. | Распоряжение Правительства Саратовской области | | О проведения легкоатлетического кросса «Олимпийский день бега» на призы Губернатора Саратовской области | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2016 год (август - сентябрь) | Распоряжение Правительства Саратовской области от 14 сентября 2016 г. №220-Пр | |  |
| 3**.** | Распоряжение Правительства Саратовской области | | О проведения спартакиады государственных служащих Саратовской области | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2016 год (ноябрь) | Постановление Правительства Саратовской области от 3 ноября 2016 г. № 595-П «О проведении XIV Спартакиады государственных служащих в Саратовской области» | |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Предоставление в случаях, предусмотренных законом области об областном бюджете на очередной финансовый год, субсидий на компенсацию затрат юридическим лицам, предоставляющим услуги по развитию на территории области отдельных видов спорта» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.9 «Предоставление субсидии из областного бюджета государственным унитарным предприятиям, подведомственным министерству молодежной политики, спорта и туризма области, на компенсацию части затрат по предоставлению физкультурно-спортивных услуг в части содержания государственного имущества области и развития материально-технической базы» | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.7 «Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров»** | | | | | | | | |
| 1. | | Распоряжение Губернатора Саратовской области | О выплате пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам, тренерам | министерство молодежной политики, спорта и туризма области  министерство социального развития области | 2016 год | Распоряжение Губернатора Саратовской области «О выплате пожизненного ежемесячного денежного содержания Живаеву А.А., Зуйковой М.В.» от 30 августа 2016 г. № 650-Р |  | |
| 2. | | Постановление Правительства Саратовской области | Вопросы материального стимулирования саратовских спортсменов и их тренеров за призовые места на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, XXIII летних Сурдлимпийских игр 2017 года (г. Анкара, Турция), XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года, XII зимних Паралимпийских игр 2018 года (г. Пченчхан, РеспубликаКорея), XXXII летних Олимпийских игр 2020 года, XVI летних Паралимпийских игр 2020 года (г. Токио, Япония) | министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство социального развития области | 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 годы | Постановление Правительства Саратовской области от 26 декабря 2016 года № 716-П «О материальном стимулировании саратовских спортсменов- участников открытых Всероссийских соревнований по видам спорта, включенным в программу летних паралимпийских игр 2016 года, и их тренеров | постановление Правительства области «Вопросы материального стимулирования саратовских спортсменов и их тренеров за призовые места на летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году» не разрабатывалось в связи с отсутствием призовых мест на Олимпиаде и отстранением сборной России от участия в Паралимпиаде | |
| 3. | | Постановление Правительства Саратовской области | Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий саратовским спортсменам и их тренерам за призовые места на Олимпийских играх, чемпионата мира и Европы по олимпийским видам спорта, а также спортсменам – инвалидам – призерам Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионата мира и Европы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство социального развития области | 2014-2020 годы (ежегодно) | Постановление Правительства Саратовской области от 4 июля 2012 г. № 366-П «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным категориям спортсменов», Постановление Правительства Саратовской области от 01.04.2013 № 158-П  (ред. от 24.09.2015)  «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным категориям спортсменов-инвалидов» |  | |
| 4. | | Постановление Правительства Саратовской области | Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий, достигшим совершеннолетия спортсменам – победителям чемпионатов и первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также достигшим совершеннолетия спортсменам-инвалидам – победителям чемпионатов и первенств России, финальныхсоревнованийВсероссийскойспартакиады инвалидов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство социального развития области | 2014 - 2020 годы (ежегодно) | Постановление Правительства Саратовской области от 4 июля 2012 г. № 366-П «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным категориям спортсменов»,  Постановление Правительства Саратовской области от 01.04.2013 № 158-П  (ред. от 24.09.2015)  «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным категориям спортсменов-инвалидов» |  | |
| 5. | | Постановление Правительства Саратовской области | Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий детям - победителям первенств мира или Европы, первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также детям-инвалидам - победителям первенств мира или Европы, первенств России, финальныхсоревнованийВсероссийскойспартакиады инвалидов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство социального развития области | 2014 - 2020 годы (ежегодно) | Постановление Правительства Саратовской области от 04.07.2012 № 366-П  «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным категориям спортсменов»,  Постановление Правительства Саратовской области от 01.04.2013 № 158-П  (ред. от 24.09.2015)  «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным категориям спортсменов-инвалидов» |  | |
| 6. | | Постановление Правительства Саратовской области | Вопросы материального стимулирования саратовских спортсменов за призовые места на Всемирной Универсиаде | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2016 год | - | Постановление Правительства области не разрабатывалось в связи с отсутствием участия на Всемирной Универсиаде саратовских спортсменов | |
| Основное мероприятие 1.8 «Организация и проведение смотров – конкурсов» | | | | | | | | |
| 1. | | Постановление Правительства Саратовской области | Об утверждении порядка и условий проведения смотров-конкурсов среди юридических лиц | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2015 - 2020 годы (ежегодно) | - | смотры-конкурсы среди юридических лиц не проводились в связи с тем, что финансирование по данному мероприятию в 2016 году не предусматривалось | |
| **[Подпрограмма 3](#Par928) «Молодежная политика**» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1 «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере молодежной политики на территории области; организация участия представителей молодежи Саратовской области в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня» | | | | | | | | |
| [1](consultantplus://offline/ref=804D6324D948EA4055B79AB0A8F0DC2B9B3709B9C888848D4585B20EAAF65590FE6E616C3296FC07AE8D21n704M). | Распоряжение Правительства Саратовской области | | О порядке проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2016 год (июнь) | \_\_\_ | в связи с тем, что данное мероприятие проводилось без финансовых затрат, разработка распоряжения о проведении данного мероприятия явилась не целесообразным. | |
| 2. | Распоряжение Правительства Саратовской области | | О порядке проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня космонавтики | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2016 год (март) | Распоряжение Правительства Саратовской области от 25.03.2016 №40-Пр  «О проведении мероприятий, посвященных Дню космонавтики» |  | |
| Основное мероприятие 3.2 «Поддержка талантливой молодежи» | | | | | | | | |
| 1. | Распоряжение Губернатора Саратовской области | | О присуждении молодежной премии имени П.А. Столыпина | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2016 год (июнь) | Распоряжение Губернатора Саратовской области от 24.06.2016№ 465-р  «О присуждении молодежной премии имени П.А. Столыпина в 2016 году» |  | |
| **Программа 4 «Материально-техническая база спорта»** | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.5 «Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов области на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, включая их доставку и сертификацию полей» | | | | | | | | |
| 1. | Постановление Правительства Саратовской области | | О порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, включая их доставку и сертификацию полей | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2016-2018 годы | - | Постановление Правительства области не разрабатывалось в связи с тем, что финансирование по данному мероприятию в 2016 году не предусматривалось | |

Приложение № 17

к Положению

о порядке принятия решений о разработке государственных

программ Саратовской области, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации государственных

программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) за 12 месяцев 2016 года (физическая культура/спорт) по министерству молодежной политики, спорту и туризму области** | | | | | | | |
|
| **Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия** | **Объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ** | | **Причины отклонений** | **Объем обеспечения государственных заданий (тыс. руб.)** | | | |
| **предусмотрено государственными заданиями** | **исполнено** | **предусмотрено государственной программой** | | **исполнено** | |
| **всего** | **в том числе за счет целевых средств** | **всего** | **в том числе за счет целевых средств** |
| **За счет средств областного бюджета** | | | | | | | |
| **Наименование госуслуги** | **"Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | человек/час | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 3387043 | 3387043 |  | 165183,8 | 0,0 | 155489,0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 3387043 | 3387043 |  | 165183,8 | 0,0 | 155489,0 | 0 |
| **Наименование госуслуги** | **"Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | человек | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 2330 | 2330 |  | 140845,5 | 0,0 | 131480,8 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 2330 | 2330 |  | 140845,5 | 0,0 | 131480,8 | 0,0 |
| **Наименование государственной услуги** | **"Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги-человек | человек | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 226 | 226 |  | 14154,4 | 0,0 | 13968,7 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 226 | 226 |  | 14154,4 | 0,0 | 13968,7 | 0,0 |
| **Наименование государственной услуги** | **"Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | человек | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 18 | 18 |  | 3374,2 | 0,0 | 3321,8 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 18 | 18 |  | 3374,2 | 0,0 | 3321,8 | 0 |
| **Наименование государственной услуги** | **"Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | человек | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 4 | 4 |  | 1249,0 | 0,0 | 1249,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 4 | 4 |  | 1249,0 | 0,0 | 1249,0 | 0,0 |
| **Наименование государственной услуги** | **"Спортивная подготовка по спорту глухих"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | человек | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 18 | 18 |  | 2819,8 | 0,0 | 2819,7 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 18 | 18 |  | 2819,8 | 0,0 | 2819,7 | 0 |
| **Наименование государственной услуги** | **"Спортивная подготовка по спорту слепых"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | человек | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 1 | 1 |  | 257,9 | 0,0 | 257,9 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 1 | 1 |  | 257,9 | 0,0 | 257,9 | 0 |
| **Наименование государственной услуги** | **"Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрепленной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги | человек | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 34 | 34 |  | 3044,4 | 0,0 | 3044,4 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 34 | 34 |  | 3044,4 | 0,0 | 3044,4 | 0,0 |
| **Наименование государственной услуги** | **"Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрепленной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | человек | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 92 | 92 |  | 7654,5 | 0,0 | 7611,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 92 | 92 |  | 7654,5 | 0,0 | 7611,0 | 0,0 |
| **Наименование государственной работы** | **"Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной работы |  | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | - | - |  | 1531,8 | 0,0 | 1531,8 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | - | - |  | 1531,8 | 0,0 | 1531,8 | 0,0 |
| **Наименование государственной работы** | **"Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной работы |  | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | - | - |  | 7830,6 | 0,0 | 7830,6 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | - | - |  | 7830,6 | 0,0 | 7830,6 | 0,0 |
| **Наименование государственной работы** | **Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной работы-штук |  | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 6 | 6 |  | 4039,2 | 0,0 | 4039,2 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 6 | 6 |  | 4039,2 | 0,0 | 4039,2 | 0,0 |
| **Наименование государственной работы** | **"Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственнойработы-человек | человек | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 5612 | 5612 |  | 43252,0 | 0,0 | 43219,3 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 5612 | 5612 |  | 43252,0 | 0,0 | 43219,3 | 0,0 |
| **Наименование государственной работы** | **"Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной работы |  | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | - | - |  | 62086,1 | 0,0 | 60495,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.3"Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка" |  |  |  | 11458,7 | 0,0 | 11458,7 | 0,0 |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | - | - |  | 50627,4 | 0,0 | 49036,3 | 0,0 |
| **Наименование государственной работы** | **"Обеспечение доступа к объектам спорта"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной работы |  | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной работы | - | - |  | 5148,2 | 0,0 | 5102,2 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | - | - |  | 5148,2 | 0,0 | 5102,2 | 0,0 |
| **Итого по услугам (работам):** |  |  |  | **462471,40** | **0,00** | **441460,40** | **0,00** |
| затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | - | - |  | 29142,4 | 0 | 29142,4 | 0 |
| затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ0 и для общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения государственного задания имущество | - | - |  | 6284,9 | 0 | 6206,3 | 0 |
| **Всего по подпрограмме:** |  |  |  | **497898,70** | **0,00** | **476809,10** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) за 12 месяцев 2016 года (молодежная политика)** | | | | | | | |
|
| **Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия** | **Объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ** | | **Причина отклонений** | **Объем обеспечения государственных заданий (тыс. руб.)** | | | |
| **предусмотрено государственными заданиями** | **исполнено** | **предусмотрено** | | **исполнено** | |
| **всего** | **в том числе за счет целевых средств** | **всего** | **в том числе за счет целевых средств** |
| **За счет средств областного бюджета** | | | | | | | |
| **Наименование государственной работы** | **"Государственная работа организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной работы-единица |  | | | | | | |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 6450 | 4800 |  | 17358,9 | 0 | 16179,6 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 3.5 "Оказание государственных услуг (выполнение работ) областным государственным учреждением по работе с молодежью области" | 6450 | 4800 |  | 17358,9 | 0 | 16179,6 | 0 |
| **Всего по подпрограмме, в том числе:** | **-** | **-** |  | **17358,9** | **0** | **16179,6** | **0** |
| затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | - | - |  | 5,5 | 0 | 5,5 | 0 |
| затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения государственного задания имущество | - | - |  | 8 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме, в том числе:** |  |  |  | **17372,4** | **0** | **16193,1** | **0** |

Приложение № 20

к Положению

о порядке принятия решений о разработке государственных

программ Саратовской области, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации государственных

программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

**Сведения**

**о внесенных изменениях**

**за 2016 год в государственную программу Саратовской области**

**«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики**

**на 2014 – 2020 гг.»**

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование нормативного правового акта (дата и номер)** | **Суть изменений** | **Обоснование изменений** |
|
| 1 | Постановление Правительства Саратовской области от 6 апреля 2016 г. № 144-П «О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы | В подпрограмме 1 «Физическая культура и спорт» по линии министерства молодежной политики, спорта и туризма области внесены следующие изменения:  - в основном мероприятии 1.9. «Предоставление субсидии из областного бюджета государственным унитарным предприятиям, подведомственным министерству молодежной политики, спорта и туризма области, на компенсацию части затрат по предоставлению физкультурно-спортивных услуг в части содержания государственного имущества области и развития материально-технической базы» увеличиваются расходы на 1500,0 тыс. руб. в связи с необходимостью компенсации расходов по предоставлению физкультурно-спортивных услуг государственным унитарным предприятиям, подведомственным министерству. Увеличение проводится за счет перераспределения расходов с основного мероприятия 1.6. «Подготовка спортивного резерва»;  - сокращаются расходы по данному мероприятию на 2016 год на 42399,3 тыс. руб., в том числе по областному бюджету 39173,7 тыс. рублей, по федеральному бюджету – 3225,6 тыс. рублей. Средства направлены:  - на основное мероприятие 1.9 – 1500 тыс. рублей,  - на основное мероприятие 1.15 – 17129 тыс. рублей,  - на погашение кредиторской задолженности – 1915,2 тыс. рублей,  - на сокращение заработной платы в связи с отменой индексации – 18629,5 тыс. рублей.  - в основном мероприятии 1.2. «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» сокращаются расходы на 2186,0 тыс. рублей. Указанные средства направлены в основное мероприятие 1.15 «Грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)».  - увеличение средств областного бюджета в основном мероприятии 1.15 «Грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)» на 22000,0 тыс. рублей.  В подпрограмме 3 «Молодежная политика»:  - сокращение расходов в основном мероприятии 3.5 в сумме 1667,2 тыс. руб. на финансовое обеспечение государственного задания в связи с сокращением расходов на оплату труда в связи с отменой индексации.  В подпрограмме 4 «Материально – техническая база спорта»:  - по линии комитета капитального строительства области внесены изменения в основное мероприятие 4.2 (увеличение расходов в сумме 98,0 тыс. руб. на оплату расходов, связанных с оформлением технического паспорта БТИ на объект незавершенный строительством «Дворец водных видов спорта в г. Саратове»);  - по линии министерства молодежной политики, спорта и туризма области в основном мероприятии 4.4. уменьшение расходов на 1425,0 тыс. рублей и направление их на основное мероприятие 1.15 «Грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)».  Кроме того приложения № 6 и № 7 изложено в новой редакции в связи с изменением наименования государственных услуг (работ) в соответствии с ведомственным перечнем.  Также приведено в соответствие с законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 год» наименование мероприятий.  В целом, программа сокращена на 24379,5 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 20853,9 тыс. рублей, федеральный бюджет – 3525,6 тыс. рублей:  по областному бюджету:  - сокращение проводилось в связи с сокращением расходов на оплату труда в связи с отменой индексации – 20296,7 тыс. рублей.  - увеличение расходов по программе на 1260,0 тыс. руб. за счет перераспределения средств из государственной программы Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20.11.2013 № 644-П;  - сокращение расходов на погашение кредиторской задолженности - 1915,2 тыс. руб.;  - увеличение расходов на 98,0 тыс. руб. по подпрограмме 4 «Материально – техническая база спорта»:  по федеральному бюджету:  - по основному мероприятию 1.6. "Подготовка спортивного резерва" - сокращение расходов на 3225,6 тыс. руб.;  - по основному мероприятию 1.19 «Развитие материально – технической базы областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту» - сокращение расходов на 300,0 тыс. руб. | Внесение изменений в государственную программу связано с корректировкой объема финансирования программы в соответствии с законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 год |
| 2. | Постановление Правительства Саратовской области от 25 мая 2016 г. № 244-П «О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы» | Внесены следующие изменения:  По линии министерства молодежной политики, спорта и туризма области:  - в основном мероприятии 4.7 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений» увеличение объема финансового обеспечения на 16760,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (прогнозно). Данные средства будут направлены на проведение ремонтных работ на стадионе «Локомотив» в рамках подготовки к Всероссийским спортивным сельским играм;  Кроме того, откорректирована техническая ошибка, допущенная минспорттуризмом области в постановлении Правительства области от 25 мая 2016 года № 244-П (в приложении № 4 к государственной программе: в подпрограмме 1, в позиции минспорттуризма области, в строке «федеральный бюджет» в графе 7 цифры «3080,0» заменены цифрами «3265,0»).  По линии комитета капитального строительства области:  - в основном мероприятии 4.2 «г. Саратов. Дворец водных видов спорта» сокращен объем финансирования в сумме 98,0 тыс.руб.  - подпрограмма дополнена основным мероприятием 4.13. «Лыжный стадион на 5-й Дачной в Ленинском районе г. Саратова, 1 этап строительства» с объемом финансового обеспечения в сумме 10000,0 тыс.руб. | Внесение изменений в государственную программу связано с увеличением средств областного бюджета в 2016 году в подпрограмме 4 «Материально – техническая база спорта» по линии министерства молодежной политики, спорта и туризма области, комитета капитального строительства области. |
| 3. | Постановление Правительства Саратовской области от 14 июня 2016 г. № 295-П «О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы» | Подпрограмма 4 дополнена основным мероприятием 4.13 «г.Саратов. Лыжный стадион на 5-й Дачной в Ленинском районе. I этап строительства» | Внесение изменений в государственную программу связано с приведением в соответствие с законом об областном бюджете в 2016 году комитета капитального строительства области |
| 4. | Постановление Правительства Саратовской области от 6 июля 2016 г. № 344-П «О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы» | в подпрограммах 1 «Физическая культура и спорт» - 50851,5 тыс.руб., 3 «Молодежная политика» - 500,0 тыс.руб., 4 «Материально – техническая база спорта» - 21192,0 тыс.руб.  По линии министерства молодежной политики, спорта и туризма области:  - в основном мероприятии 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» в сумме 8351,5 на проведение мероприятий, посвященных Всероссийским сельским играм;  - в основном мероприятии 1.15 «Грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)» в сумме 42500,0 тыс.руб.;  - в основном мероприятии 3.4 «Поддержка талантливой молодежи» в сумме 500,0 тыс.руб. для обеспечения участия команд КВН Саратовской области в официальных лигах и фестивалях КВН;  - в основном мероприятии 4.7 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений» в сумме 1192,0 тыс.руб.. Данные средства будут направлены на проведение ремонтных работ на стадионе «Локомотив» в рамках подготовки к Всероссийским спортивным сельским играм.  Кроме того, целевой показатель 1 государственной программы «Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения (ежегодно)» приведен в соответствие с распоряжением Правительства Саратовской области от 13 апреля 2016 № 55-Пр «О перечне отдельных показателей деятельности органов исполнительной власти области на 2016 год и контроле их выполнения».  Приложение № 6 к государственной программе приведено в соответствие с Законом об областном бюджете на 2016 год.  По линии комитета капитального строительства области:  - в основном мероприятии 4.13 «Лыжный стадион на 5-й Дачной в Ленинском районе г. Саратова, 1 этап строительства» в сумме 20000,0 тыс.руб. | Внесение изменений в государственную программу связано с увеличением средств областного бюджета в 2016 году по линии министерства молодежной политики, спорта и туризма области, комитета капитального строительства области |
| 5. | Постановление Правительства Саратовской области от 12 июля 2016 г. № 361-П «О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы» | Внесение изменений в государственную программу связано с увеличением средств федерального  бюджета в 2016 году по линии министерства молодежной политики, спорта и туризма области в сумме 6077,8 тыс.руб. по подпрограмме 3 «Молодежная политика»:  - в основном мероприятии 3.4 «Поддержка талантливой молодежи» в сумме 6077,8 тыс.руб. в целях содействия развитию молодежного предпринимательства. | На основании приказа № 59 от 28 марта 2016 года Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) министерство подало заявку для участия в конкурсном отборе субъектов Российской федерации на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, которая была представлена комплектом документов:  - сопроводительное письмо высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;  - перечень мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства;  - выписка из Программы  субъекта Российской Федерации, на реализацию которой предоставляется Субсидия;  - выписка из закона о бюджете субъекта на текущий финансовый год;  - копия нормативно-правового акта высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации об определении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на взаимодействие с Федеральным агентством по делам молодежи по реализации мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.  По итогам оценки заявок конкурсная комиссия определила в числе победителей конкурсного отбора заявку от Саратовской области и размер субсидии в сумме 6077,8 тыс.руб.  Для получения федеральных средств в государственной программе Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014-2020 годы должны присутствовать мероприятия по поддержке молодежного предпринимательства, поименованные в заявке на предоставление субсидии.  Также  государственная программа дополнена целевыми показателями, которые будут являться показателями результативности использования субсидии из федерального бюджета.  В связи с этим необходимо принятие данного проекта постановления Правительства области. |
| 6. | Постановление Правительства Саратовской области от 14 сентября 2016 г. № 504-П «О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы» | Внесение изменений в государственную программу связано с:  - перераспределением средств в сумме 95,9 тыс. руб. из основного мероприятия 1.3 в основное мероприятие 1.6 на мероприятия по подготовке спортивного резерва. В связи с этим соответствующие изменения внесены в приложение № 6 к государственной программе.  Сокращен объем финансового обеспечения государственной программы с 2016-2018 годы по линии комитета капитального строительства области, органов местного самоуправления, ООО «Южный» в сумме 700 000,0 тыс.руб. по подпрограмме 4 «Материально-техническая база спорта» в связи с отсутствием финансового обеспечения программы.  Также произведено перераспределение денежных средств с 2016 на 2017, 2018 год по основным мероприятиям 4.1, 4.3, 4.4, 4.5. В основном мероприятии 4.12 сокращен объем финансирования в сумме 2200,0 тыс.руб. в связи с приведением в соответствие с бюджетом МО «Город Саратов» на 2016 год.  В основном мероприятии 4.2 в связи с тем, что объект Дворец водных видов спорта в г. Саратове будет построен в рамках концессионного соглашения за счет инвестора - ООО «Тверская концессионная компания», перераспределены средства во внебюджетные источники финансирования на 2017-2020 годы.  Пункт 4.9 исключен в связи с отказом ООО «Южный» от строительства физкультурно – оздоровительного комплекса в г. Саратове. | Внесение изменений в государственную программу связано с перераспределением, сокращением средств по линии министерства молодежной политики, спорта и туризма области, комитета капитального строительства области с 2016-2018 годы |
| 7. | Постановление Правительства Саратовской области от 31 октября 2016 г. № 592-П «О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы» | В подпрограмме 1 «Физическая культура и спорт. Подготовка спортивного резерва» внесены изменения в 2016 году по министерству молодежной политики, спорта и туризма области:  Произведено перераспределение средств в сумме 234,0 тыс. руб. из основного мероприятия 1.2 в основное мероприятие 1.6 на подготовку спортивного резерва (проведение физкультурно – массовых мероприятий).  Увеличен объем финансового обеспечения подпрограммы основного мероприятия 1.3 в сумме 2000,0 тыс.руб. на государственное задание по олимпийской подготовке, основного мероприятия 1.6 в сумме 3500,0 тыс.руб., в том числе увеличение госзадания в связи с повышением МРОТ – 500,0 тыс.руб., для обеспечения участия в организации и проведении на территории области тренировочных сборов межмуниципальных, областных, окружных, российских и международных соревнований – 3000,0 тыс.руб.; основного мероприятия 1.9 в сумме 1500,0 тыс.руб. на предоставление субсидий ГУПам, подведомственным министерству.  В связи с этим соответствующие изменения внесены в приложение № 6 к государственной программе.  По министерству социального развития области:  Произведено увеличение объемов финансирования средств областного бюджета в 2016 году по основному мероприятию 1.7 в сумме 181,2 тыс.руб.  Также в целях приведения государственной программы в соответствие с Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы» программа дополнена целевым показателем «доля спортсменов-разрядников в общем количестве занимающихся в специализированных детско – юношеских спортивных школах олимпийского резерва и училище олимпийского резерва».  В подпрограмме 4 «Материально – техническая база спорта» внесены следующие изменения:  По линии министерства молодежной политики, спорта и туризма области:  - в основном мероприятии 4.4 произведено увеличение средств областного бюджета в 2017-2019 годах в сумме 61275,0 тыс.руб. в целях софинансирования закупки спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училища олимпийского резерва, в том числе 2017 год: областной бюджет – 1425,0 тыс.руб., федеральный бюджет – 28500,0 тыс.руб., 2018 год: областной бюджет – 1425,0 тыс.руб., федеральный бюджет – 28500,0 тыс.руб., 2019 год: областной бюджет – 1425,0 тыс.руб., федеральный бюджет – 28500,0 тыс.руб.;  - в основном мероприятии 4.5 произведено увеличение в 2017 году средств федерального бюджета в сумме 8421,0 тыс.руб., местного бюджета в сумме 2807,0 тыс.руб. на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ области, включая их доставку и сертификацию полей. | Внесение изменений в государственную программу связано с необходимостью внесения изменений в подпрограмму 1 «Физическая культура и спорт. Подготовка спортивного резерва», подпрограмму 4 «Материально – техническая база спорта».  Кроме того скорректированы объемы финансового обеспечения государственной программы в соответствии с контрольными показателями областного бюджета на 2017 - 2019 годы». |
| 8. | Постановление Правительства Саратовской области от 11 ноября 2016 г. № 613-П «О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы» | В целом программа увеличена на 14 301, 3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.  В подпрограмме 1 «Физическая культура и спорт. Подготовка спортивного резерва» внесены изменения в 2016 году по министерству молодежной политики, спорта и туризма области:  увеличение средств областного бюджета в основном мероприятии 1.15 на сумму 20 000,0 тыс. рублей производится засчет увеличения средств областного бюджета на 15 000,0 тысяч рублей, а также перераспределения средств областного бюджета в 2016 году в сумме 5 000,0 тыс. рублей с основного мероприятия 1.3. - 300,0 тыс. руб.; основного мероприятия 1.5. - 140,0 тыс. руб.; основного мероприятия 1.7. - 202,8 тыс. руб.; основного мероприятия 1.9. - 500,0 тыс. руб.; основного мероприятия 1.6. – 3712,9 тыс. руб, а также сосновному мероприятию 3.5 подпрограммы «Молодежная политика» на сумму 144,3 тыс. рублей на основное мероприятие 1.15.  Предусматривается также сокращение средств по основному мероприятию 1.6 на 698,7 тыс. рублей и направляется на погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет.  В связи с этим соответствующие изменения внесены в приложения № 6, 7 к государственной программе. | Внесение изменений в государственную программу связано с необходимостью внесения изменений в подпрограмму 1 «Физическая культура и спорт. Подготовка спортивного резерва», подпрограмму 3 «Молодежная политика». Также вносятся изменение в наименование подпрограммы 1 «Физическая культура и спорт. Подготовка спортивного резерва» в целях приведения в соответствие с Законом «Об областном бюджете на 2016 год». |
| 9. | Постановление Правительства Саратовской области от 30 ноября 2016 г. № 657-П «О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы» | По министерству молодежной политики, спорта и туризма области:  предусматривается сокращение средств областного бюджета по основному мероприятию 1.6 в сумме 542,7 тыс. руб., которые будут направлены на погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет;  производится перераспределение средств областного бюджета из основного мероприятия 1.6 в основное мероприятие 1.15 в сумме 40000,0 тыс.руб.  В связи с этим соответствующие изменения внесены в приложение № 6 к государственной программе.  По министерству социального развития:  предусматривается сокращение средств областного бюджета по основному мероприятию 1.3 в сумме 4424,8 тыс.руб. | Внесение изменений в государственную программу связано с необходимостью внесения изменений в 2016 году в подпрограмму 1 «Физическая культура и спорт». |
| 10. | Постановление Правительства Саратовской области от 20 декабря 2016 г. № 702-П «О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы» | 1. В подпрограмме 1 «Физическая культура и спорт» по линии министерства молодежной политики, спорта и туризма области предусматривается увеличение средств областного бюджета в 2016 году по основному мероприятию 1.6 в сумме 40 000,0 тыс. руб., которые будут направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания подведомственными учреждениями.  В связи с этим соответствующие изменения внесены в приложение № 6 к государственной программе.  Внесение изменений в государственную программу также связано с необходимостью внесения изменений в наименование подпрограммы 1 «Физическая культура и спорт» на «Физическая культура и спорт. Подготовка спортивного резерва». Данные изменения необходимы в целях приведения в соответствие государственной программы с государственной программой РФ «Развитие физической культуры и спорта» и получения в 2017 году федеральных средств на подготовку спортивного резерва.  2. Предусмотрено увеличение средств подпрограммы 4 «Материально-техническая база спорта» в основном мероприятии 4.12 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Авангард», Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, б/н» на общую сумму 62350,0 тыс. рублей. ,  2017 год - федеральный бюджет на сумму 36 100,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – на 64950,0 тыс. рублей.  2018 год - сокращение расходов на сумму 38700,0 тыс. рублей, из них: из средств федерального бюджета на сумму 27300,0 тыс. рублей и муниципального бюджета на 11400,0 тыс. рублей.  Изменение финансового обеспечения программы не повлечет за собой изменений плановых значений показателей оценки эффективности в 2016-2018 годах.  В целях получения субсидии из федерального бюджета в 2017 году по основному мероприятию 4.12 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Авангард», Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, б/н», утвержденные Губернатором области изменения в государственную программу, касающиеся финансирования указанного мероприятия необходимо направить в Минспорт России в срок до 20 декабря 2016 года. В связи с этим показатели финансового обеспечения государственной программы будут приведены в соответствие с проектом закона об областном бюджете на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов в срок до 15 декабря 2016 года. | Внесение изменений в государственную программу связано с увеличением средств областного бюджета в 2016 году по подпрограмме 1 «Физическая культура и спорт», а также увеличением средств федерального и муниципального бюджетов на сумму 62350,0 тыс. рублей по подпрограмме 4 «Материально-техническая база спорта» в 2017 году и 2018 годах. |
| 11. | Постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2016 г. № 766-П «О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 – 2020 годы» | Внесение изменений связано с приведением государственной программы в соответствие с законом об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.  Также внесены изменения в подпрограмму 1 «Физическая культура и спорт. Подготовка спортивного резерва» по линии министерства молодежной политики, спорта и туризма области в 2016 году.  Предусматривается сокращение средств областного бюджета в 2016 году по основным мероприятиям:  - 1.3 в сумме 145,4 тыс.руб.;  - 1.5 в сумме 21,4 тыс.руб.;  - 1.6 в сумме 211,7 тыс. руб. | Внесение изменений связано с приведением государственной программы в соответствие с законом об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, приведение в соответствие с законом об областном бюджете на 2016 год. |