**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММ**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА**

**И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ**

**2017 ГОД**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство молодежной политики и  спорта Саратовской области |
| Отчетный год | 2017 |
| Дата составления отчета | 17 февраля 2017 года |
| Исполнитель | Консультант отдела физкультурно-массовой работы  министерства молодежной политики и спорта области  Скрябинская Елена Анатольевна  27-25-59, SkryabinskayaEA@saratov.gov.ru |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫСАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

ЗА 2017 ГОД

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области |
| Соисполнители государственной программы | Отсутствуют |
| Участники государственной программы | министерство социального развития области, комитет капитального строительства области, органы местного самоуправления области (по согласованию), ООО «Южный» (по согласованию), организации области (по согласованию) |
| Цели государственной программы | создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений; |
| развитие туризма для приобщения граждан к региональному культурному и природному наследию; |
| создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах Саратовской области. |
| Задачи государственной программы | увеличение численности населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом; |
| повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; |
| обеспечение успешного выступления саратовских спортсменов на международных и российских спортивных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва; |
| формирование положительного туристического имиджа Саратовской области внутри региона и за его пределами; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма; |
| социализация молодежи; |
| подготовка молодежи к участию в общественной деятельности и государственном управлении; |
| развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности, в том числе как по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, так и по индивидуальным проектам, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общий объем финансового обеспечения | План | Факт (кассовое исполнение/кредиторская задолженность) |
| Всего, в том числе | 1116261,7 тыс. рублей | 1070835,3 тыс. рублей |
| Областной бюджет | 1056018,4 тыс. рублей | 1042490,7 тыс. рублей |
| Федеральный бюджет | 30200,3 тыс. рублей | 28301,6 тыс. рублей |
| Местные бюджеты | 30043,0 тыс. рублей | 43,0 тыс. рублей |
| Внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 2

**РАСЧЕТ**

**оценки эффективности реализации государственной программы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(указать наименование государственной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | | **Степень достижения целевых показателей подпрограммы, ГП** | | | | | | | | | | | **Степень реализации подпрограммы, (СРп/п)=*N*** | | | **Степень реализации ГП (СРгп)=** | **Степень соответствия запланированному уровню затрат** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ССузп/п=**  ***или***  **ССузп/п=** | | | | | | | **Степень реализации мероприятий подпрограмм** | | | | | | | | | | | **Эффективность финансирования подпрограммы**  **(Эфп/п)=** | | | | | **Эффективность реализации подпрограммы**  **(ЭРп/п)=СРп/п\*Эфп/п** | | | | | | **Эффективность реализации ГП**  **(ЭРгп)=0,3\*СРгп+0,7\*** | | | | |
| значение целевого показателя | | | или | | | | | или | | | **ОБ** | | | | **ФБ** | | **МБ** | | | | | | | | **Внб\*** | **ГВнбФ** | | | | Степень выполнения отдельного мероприятия подпрограммы  (Мп)= | | | | Степень реализации мероприятий подпрограмм  (СРмп/п)= | | | | | | |
| План (Цп) | Факт (Цф) | |  | | | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | | | | | **5** | | | **6** | | | **7** | **8** | | | | **9** | | | **10** | | | | | | | **11** | **12** | | | | **13** | | | | | | | **14** | | | | | **15** | | | | | | **16** | | | | | **17** | | | | | | **18** | | | | |
| **Государственная программа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 1  Доля граждан области, систематически занимающегося физической культурой и спортом,  от общей численности населения» (ежегодно) | | 31,4 | 33,3 | |  | | | | | 1 | | |  | | |  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 3.1  Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения), а также выездного туризма (в части услуг, оказанных резидентами российской экономики выезжающим в зарубежные туры туристам) | | 2065,0 | *2065,0\** | |  | | | | | 1 | | |  | | |  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 4  Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые по различным направлениям работы с молодежью на территории области, от общего количества молодежи области (ежегодно) | | 67,0 | 67,0 | |  | | | | | 1 | | |  | | |  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 5  Доля муниципальных районов области, в которых действуют учреждения по работе с молодежью (ежегодно) | | 47,6 | 47,6 | |  | | | | | 1 | | |  | | |  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 6  Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта | | 1631 | 167 | |  | | | | | 0,1 | | |  | | |  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 7  Эффективность использования существующих объектов спорта | | 95 | 95 | |  | | | | | 1 | | |  | | |  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 8  Доля спортсменов – разрядников в общем количестве лиц занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училище олимпийского резерва | | 62,1 | 70,6 | |  | | | | | 1 | | |  | | |  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 9  Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | | 28,5 | 28,5 | |  | | | | | 1 | | |  | | |  |  | | |  | | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **Всего** | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | | **0,89** |  | | |  | | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 1.1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (ежегодно) | | 72,4 | 72,4 | | 1 | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 1.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (ежегодно) | | 5,4 | 14 | | 1 | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 1.3.Количество саратовских спортсменов – членов сборных команд страны (ежегодное количество) | | 241 | 264 | | 1 | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 1.4.Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | | 1715 | 1687 | | 0,98 | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 1.7. Доля лиц, занимающихся футболом в детско-юношеских спортивных школах в общей численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в регионе | | 14,5 | 15,5 | | 1 | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 1.8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения  (ежегодно) | | 55 | 55 | | 1 | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 1.10. Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО | | 34 | 61,9 | | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Из них учащихся и студентов | | 40 | 51 | | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Целевой показатель 1.11 Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | 80 | 80 | | | 1 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 1.13  Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | | 9,9 | 11,8 | | | 1 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 1.14  Доля спортсменов – разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | | 16,5 | 18,0 | | | 1 | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **Всего** | |  |  | | |  | |  | | | | **0,99** | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Основное мероприятие 1.1  «Учебно-методическое и информационное обеспечение» | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | **1** | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | **1** | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| основное мероприятие 1.3. «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка» | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | **1** | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | **1** | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Основное мероприятие 1.6 Подготовка спортивного резерва | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | **1** | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| основное мероприятие 1.7 «Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | **1** | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Основное мероприятие 1.8 «Организация и проведение смотров-конкурсов» | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | **1** | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| основное мероприятие 1.9 «Государственная поддержка организаций, предоставляющих физкультурно-спортивные услуги» | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | **1** | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Основное мероприятие 1.15 «Грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)» | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | **1** | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| основное мероприятие 1.19 «Развитие материально-технической базы областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту» | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | **1** | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **Всего по п/п 1** | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | **0,99** | | | **0,95** | | | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | | | **0,97** | | | |  | | | | **1** | | | | | | **1** | | | | | **0,99** | | | | | |  | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Туризм»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 2.7.  Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения (единиц) | | 1495500 | 1495500\* | | 1 | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 2.8.  Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | | 2 | 5 | | 1 | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **Всего** | |  |  | |  | | | | |  | | | **1** | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 «Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли региона в рамках формирования муниципальных туристских кластеров» | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 1 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Основное мероприятие 2.2 «Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование единого туристического информационного пространства Саратовской области» | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 1 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Основное мероприятие 2.3 «Формирование конкурентоспособного туристского продукта области» | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 1 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Основное мероприятие 2.4 «Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, направленных на улучшение туристской инфраструктуры Саратовской области. Отбор проектов туристских кластеров региона для участия в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 1 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Основное мероприятие 2.5  «Популяризация туристических объектов, связанных с именем Ю.А. Гагарина, авиацией и космонавтикой. Позиционирование бренда «Саратовская область – первая космическая гавань Земли» | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 1 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **Всего по п/п 2** | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | **1** | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | | | **1** | |  | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | |  | | | | |
| **Подпрограмма 3 «Молодежная политика»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 3.1. Количество молодежных и детских общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации региональной молодежной политики (ежегодное количество) | | 474 | 474 | | 1 | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 3.2. Доля молодых людей, принимающих участие в массовых творческих, спортивных, научных и других мероприятиях, в общей численности молодежи области (ежегодно) | | 14,7 | 14,7 | | 1 | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 3.3. Доля молодых людей, включенных в проекты развития социальной компетентности, получивших социальные услуги (по различным направлениям сферы работы с детьми и молодежью), в общей численности молодежи области (ежегодно) | | 18,6 | 18,6 | | 1 | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 3.4  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) | | 39 | 39 | | 1 | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 3.5 Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | | 391 | 391 | | 1 | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 3.6 Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий | | 1042 | 1042 | | 1 | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 3.7  Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку | | 39 | 39 | | 1 | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **Всего** | |  |  | |  | | | | |  | | | **1** | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| основное мероприятие 3.1 «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере молодежной политики на территории  области; организация участия представителей молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня» | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 1 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Основное основное мероприятие 3.2 «Поддержка талантливой молодежи» | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 1 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| основное мероприятие 3.3 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью области» | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 1 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| основное мероприятие 3.4 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 1 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| основное мероприятие 3.5 "Организация работы с молодежью" | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 1 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **Всего по п/п 3** | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | **0,99** | | | | **0,78** | | | | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | | | **0,89** | |  | | | | | | | | **1** | | | | | | **1** | | | | | **1** | | | | | |  | | | | |
| **Подпрограмма 4 «Материально-техническая база спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 4.2.  Уровень технической готовности объекта капитального строительства "р.п. Татищево. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса" за отчетный период | | 50 | 78 | | 1 | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 4.3.  Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности | | 24,53 | 30 | | 1 | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Целевой показатель 4.4.  Ввод в эксплуатацию (в том числе за счет реконструкции) объектов спорта | | 5 | **3** | | 0,6 | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **Всего** | |  |  | |  | | | | |  | | | **0,87** | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Основное мероприятие 4.1  Строительство малобюджетного физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, плоскостных сооружений по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 0,3 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Основное мероприятие 4.2  г. Саратов, Дворец водных видов спорта" | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 0 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Основное мероприятие 4.3 Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов" | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 0,5 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 4.3.1  р.п. Татищево. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 0,5 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Основное мероприятие 4.5 "Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов области на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольный полей для спортивных школ области, включая их доставку и сертификацию полей" | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 0 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Основное мероприятие 4.7 "Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений" | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 0 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Основное мероприятие 4.12 «Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 г. в Российской Федерации | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | 0,5 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **Всего по п/п 4** | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | **0,93** | | | | **0,95** | | | | | | **0,14** | | | | **0** | | | **0** | | | | | **0,67** | |  | | | | | | | | 0,26 | | | | | | 0,39 | | | | | 0,34 | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **…..** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО по ГП** | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | **0,84** | **0,9** | |

**Примечание:** \* - за исключением внебюджетных фондов, источником которых является федеральный бюджет

\*\* - с учетом средств, не учтенных в ЗСО об областном бюджете, но внесенных изменениями в сводную бюджетную роспись, свод ЛБО и кассовый план ОБ на 2015 год в соответствии с приказом министерства финансов области

**Значения заполняются только в ячейках, залитых цветом.**

Приложение № 11

к Положению

о порядке принятия решений о разработке государственных

программ Саратовской области, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации государственных

программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

**Сведения**

**о достижении значений показателей государственной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 2014 – 2016 гг.» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатель (наименование)** | **Единица измерения** | **Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы** | | | **Обоснование отклонений значений**  **показателя на конец отчетного года**  **(при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному**  **(2016 г. –**  **фактическое значение)** | **установленные**  **на 2017 год** | **фактически**  **достигнутые**  **за отчетный период**  **2017 года** |
| **Государственная программа** | | | | | | |
| 1. | **«Доля граждан области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения» (ежегодно)** | % | 30,8 | 31,4 | 33,3 | В 2017 году фактическое значение данного целевого показателя превысило плановое значение на год на 1,9 % и на 2,5 % фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2016 года. Увеличение показателя произошло за счет привлечения к участию в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях, всероссийских физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях большего числа детей и молодежи, а также увеличения количества физкультурно-массовых мероприятий, проводимых в сельской местности. Одной из основных мер по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом является проведение массовых физкультурных мероприятий, организованных преимущественно многоэтапным методом (муниципальный, зональный, финальный этапы). |
| 3. | **Объем платных туристских услуг, оказанных населению** | млн. руб. | 1690,9 | - | - |  |
| 3.1 | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения), а также выездного туризма (в части услуг, оказанных резидентами российской экономики выезжающим в зарубежные туры туристам) | млн. руб. | 1992,7 | 2065,0 | 2065,0*\** | \*Итоговые статистические сведения по данным показателям будут представлены Саратовстатом в июле 2018 года |
| 4. | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые по различным направлениям работы с молодежью на территории области, от общего количества молодежи области (ежегодно) | % | 66,5 | 67,0 | 67,0 |  |
| 5. | Доля муниципальных районов области, в которых действуют учреждения по работе с молодежью (ежегодно) | % | 45,2 | 47,6 | 47,6 |  |
| 6. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта | Чел. | 75 | 1631 | 167 | Данный показатель не достигнут ввиду того, что  - сдан в эксплуатацию лишь спортзал в ФОКе Татищево, продолжение строительства запланировано на 2018 год;  -не финансировалось устройство спортивных площадок по проектам повторного применения, рекомендованным минспортом РФ. |
| 7. | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 91 | 95 | 95 | Данный показатель успешно реализован |
| 8. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве занимающихся в специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва и училище олимпийского резерва | % | 71,3 | 62,1 | 70,6 | Данный целевой показатель государственной программы в 2017 году был успешно реализован.  Фактический показатель увеличился **на 8,6%** от установленного (ожидаемого) показателя на 2017 год, это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается **положительная динамика.** |
| 9. | **Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет** | % | 28 | 28,5 | 28,5 | За 2017 год целевой показатель выполнен. Структура детско-юношеского спорта в области включает в себя  57 учреждений  спортивной направленности, в том числе 42 детско-юношеских спортивных учреждения (ДЮСШ), 15 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва  (СШОР). За 2017 год охват детей и подростков, занимающихся в спортивных школах области составил 62 491 чел. (2016 год – 50 512 чел.). |
| **Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт. Подготовка спортивного резерва»** | | | | | | |
| 1 | 1.1 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» (ежегодно) | % | 72 | 72,4 | 72,4 | В 2017 году фактическое значение данного целевого показателя соответствует плановому значению на год и на 0,4 % превысило фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2016 года. |
| 2 | 1.2 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» (ежегодно) | % | 6,3 | 5,4 | 14 | В 2017 году фактическое значение данного целевого показателя превысило плановое значение на год на 8,6 % и на 7,7 % фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2016 года. Рост данного показателя объясняется ростом количества людей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физкультурой в муниципальных районах области. |
| 3 | 1.3 Количество саратовских спортсменов - членов сборных команд страны (ежегодное количество) | чел. | 286 | 241 | 264 | Данный целевой показатель государственной программы в 2017 году был успешно реализован.  Фактический показатель увеличился **на 23 человека** от установленного (ожидаемого) показателя на 2017 год, это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается **положительная динамика.** |
| 4 | 1.4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 1844 | 1715 | 1687 | Данный целевой показатель государственной программы в 2017 году получил отрицательную динамику. В связи с уменьшением специалистов по адаптивному спорту фактический показатель уменьшился **на 28 человек** от установленного (ожидаемого) показателя на 2017 год. |
| 5 | 1.7 Доля лиц, занимающихся футболом в профессиональных спортивных школах, в общей численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в регионе | % | 15 | 14,5 | 15,5 | Данный целевой показатель государственной программы в 2017 году был успешно реализован.  Фактический показатель увеличился **на 1,0%** от установленного (ожидаемого) показателя на 2017 год, это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается **положительная динамика.** |
| 6 | 1.8 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения» (ежегодно) | % | 16,9 | 55 | 55 | В 2017 году фактическое значение данного целевого показателя превысило фактическое значение показателя соответствует плановому значению данного показателя на год. Рост данного показателя объясняется ростом количества детей в возрасте от 6 до 18 лет, вовлеченных в занятия адаптивной физической культурой и спортом. |
| 7 | 1.10 «Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО» | % | 52,7 | 34 | 61,9 | В 2017 году фактическое значение данного целевого показателя превысило плановое значение на год на 27,9 % и на 9,2 % фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2016 года. В рамках активной работы по внедрению ВФСК ГТО в настоящее время в Саратовской области работает сеть, состоящая из 45 центров тестирования, охватывающая все муниципальные районы области. Все муниципальные центры включены в реестр Федерального оператора Комплекса ГТО (АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» г. Казань). Тестирование населения осуществляется на 275 спортивных объектах области. Саратовская область занимает **11** место в России по числу зарегистрированных на сайте gto.ru и**3** место вПФО после Республики Татарстан и Республики Башкортостан.  Кроме того, согласно статье 44 Приказа Минобрнауки РФ № 839 поступающим в образовательные организации высшего образования начисляются баллы за индивидуальные достижения в том числе наличие серебряного или золотого значка, полученного за результаты сдачи норм ВФСК «Готов к труду и обороне». Вследствие этого наблюдается увеличение данного показателя. |
| Из них учащихся и студентов | % | - | 40 | 51 |
| 8 | 1.11 Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 75,4 | 80 | 80 | Данный целевой показатель государственной программы в 2017 году был реализован.  Фактический показатель остался на уровне от установленного (ожидаемого) показателя на 2017 год, это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается **положительная динамика.** |
| 9 | 1.13 Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | - | 9,9 | 11,8 |  |
| 10 | 1.14 Доля спортсменов – разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | - | 16,5 | 18,0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Туризм»** | | | | | | |
| 1 | **2.1 Количество разработанных проектов туристских кластеров (ежегодное количество)** | ед. | 1 | - | - |  |
| 2 | **2.2 Количество российских туристов, прибывших на территорию области (ежегодное количество)** | тыс. чел. | 521,7 | - | *-* |  |
| 3 | **2.3 Количество иностранных туристов, прибывших на территорию области (ежегодное количество)** | тыс. чел. | 95,0 | - | *-* |
| 4 | **2.4 Количество новых туристических маршрутов по области, реализованных региональными туроператорскими компаниями (ежегодное количество)** | ед. | 52 | - | - |  |
| 5 | **2.5 Количество российских и международных специализированных выставок, в которых принято участие (ежегодное количество)** | ед. | 4 | - | - |  |
| 6 | **2.6 Количество распространенных изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области (ежегодное количество)** | шт. | 3700 | - | - |  |
| 7 | **2.7 Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения** | ед. | 1429732 | 1495500 | 1495500\* | \*прогнозные данные комитета по туризму области. Итоговая величина показателя будет подведенаСаратовстатом в июле 2018 года |
| 8 | **2.8 Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения** | ед. | 2 | 2 | 5 | Показатель перевыполнен за счет реализации мероприятий, направленных на повышение уровня информированности гостиничных предприятий о необходимости и преимуществах проведения классификации. В течение 2017 года были организованы обучающие семинары для представителей гостиниц, в том числе в формате видеоконференсвязи с участием экспертов гостиничной отрасли. |
| **Подпрограмма 3«Молодежная политика»** | | | | | | |
| 1 | 3.1 Количество молодежных и детских общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации региональной молодежной политики (ежегодное количество) | ед | 472 | 474 | 474 |  |
| 2 | 3.2 Доля молодых людей, принимающих участие в массовых творческих, спортивных, научных и других мероприятиях, в общей численности молодежи области (ежегодно) | % | 14,6 | 14,7 | 14,7 |  |
| 3 | 3.3 Доля молодых людей, включенных в проекты развития социальной компетентности, получивших социальные услуги (по различным направлениям сферы работы с детьми и молодежью), в общей численности молодежи области (ежегодно) | % | 18,6 | 18,6 | 18,6 |  |
| 4 | 3.4 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) | ед | 23 | 39 | 39 |  |
| 5 | 3.5 Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | ед | 180 | 391 | 391 |  |
| 6 | 3.6 Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий | ед | 900 | 1042 | 1042 |  |
| 7 | 3.7 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку | чел. | - | 39 | 39 |  |
| **Подпрограмма 4 «Материально-техническая база спорта»** | | | | | | |
| 1 | **4.2 Уровень технической готовности объекта капитального строительства "р.п. Татищево. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса" за отчетный период** | % | 34,6 | 50 | 78 | Данный целевой показатель государственной программы в 2017 году был успешно реализован. Введена в эксплуатацию I очередь (универсальный спортивный зал) |
| 2 | **4.3 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности** | % | 24,45 | 24,53 | 30 | Данный целевой показатель государственной программы в 2017 году был успешно реализован.  Фактический показатель увеличился **на 5,5 %** от установленного (ожидаемого) показателя на 2017 год, это произошло благодаря вводу в эксплуатацию бассейна для СГУ Саратова, универсального спортивного зала в ФОКе р.п. Татищево, проведению реконструкции стадиона «Олимп» г. Балашова с устройством на нем искусственного покрытия футбольного поля. |
| 3 | **4.4 Ввод в эксплуатацию (в том числе за счет реконструкции) объектов спорта** | Ед. | 2 | 5 | 3 | Данный показатель не достигнут ввиду того, что в связи с дефицитом бюджетного финансирования не осуществлялось строительство спортивных площадок в р.п. Духовницкое и г. Пугачев |

Приложение № 13

к Положению

о порядке принятия решений о разработке государственных

программ Саратовской области, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации государственных

программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет**  **о реализации государственной программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»**  **на 2014-2020 годы» за 2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | **Наименование** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее-исполнитель)** | **Плановый срок** | | | | **Фактический срок** | | **Ожидаемый конечный результат** | | | | | |
| **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации (дата контрольного события)** | | | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** |
| **Запланированные значения** | | | **Достигнутые значения** | | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий** |
|
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** | **6** | **7** | | | **8** | | **9** |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Рост интереса к физической культуре и спорту у населения области, рост количества участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, популярность здорового образа жизни у населения области | | | Повышение информированности населения области о деятельности министерства, пропаганда здорового образа жизни путем размещения в областных СМИ информационных материалов, публикаций и видеороликов о достижениях саратовских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, областных команд по игровым видам спорта, проведении физкультурно-массовых мероприятий. | |  |
|
|
|
|
| 1.1.1 | | Контрольное событие 1.1.1. Подготовка и издание сборников информационных материалов, учебно-методических пособий, справочников, буклетов, научно-популярной литературы по вопросам пропаганды и развития физической культуры и спорта в области | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Повышение информированности представителей СМИи через СМИ – общественности области - о проведении крупных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий «Лыжня России 2017», «Туриада 2017», соревнования 16-го областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области, , «Президентские состязания» | | | Издание альбомов:  «Туриады-2017» (3 шт.), «Лыжня России -2017» (3шт), соревнований 15 областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора области (1 шт.), достижения саратовских спортсменов (15 шт.), проект реконструкции стадиона «Авангард» (1 шт.), строительство «Дворца водных видов спорта» (1 шт.) | |  |
|
|
|
|
| 1.1.2 | | Контрольное событие 1.1.2. Проведение брифингов, пресс-конференций, «круглых столов» для представителей электронных и печатных СМИ по вопросам деятельности органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Повышение интересаи привлечение представителей областных СМИ к освещению деятельности министерства с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения. | | | За 2017 года проведены 3 онлайн-конференции министра на сайте ИА «Регион» на темы - «Нормы ГТО-нормы жизни» (март), «Активный летний отдых» (май), «Оригинальные идеи для отдыха в регионе в новом сезоне» (сентябрь). За 2017 год было проведено 32 пресс-конференций и брифингов, 8 круглых столов. | |  |
|
|
|
|
| 1.1.3 | | Контрольное событие 1.1.3. «Подготовка видеороликов и публикация информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди населения области в средствах массовой информации» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения путем размещения информационных материалов и видеороликов в региональных СМИ. | | | Подготовлен видеосюжет о проведении туристско-спортивного лагеря ПФО «Туриада-2017», отчетный фильм о спортивных достижениях за 2017 год. Также видеосюжеты о достижениях саратовских спортсменов, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. Выход сюжетов на телеканале «Саратов 24». | |  |
|
|
|
|
| 1.1.4 | | Контрольное событие 1.1.4. Техническая поддержка работы, модернизация официального сайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Техническая поддержка работы, модернизация официального сайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | | | Оказание услуг по технической поддержке официального сайта министерства (август-декабрь 2017) . | |  |
|
| 1.1.5 | | Контрольное событие 1.1.5. «Изготовление, прокат, размещение социальных кино-, видеопоказов, социальной рекламы, направленной на привлечение населения области к занятиям физической культурой и спортом». | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Пропаганда здорового образа жизни среди населения и привлечение к занятиям физической культурой и спортом путем размещения социальной рекламы на телеканалах, в радио-эфирах и презентаций на светодиодном экране Правительства области | | | Изготовлены ростовые фигуры Олимпийцев «Я выбираю спорт» (Илья Захаров, Артем Чеботарев, Александра Разаренова, Владимир Мальков), которые используются на спортивных и физкультурно- массовых мероприятиях для пропаганды здорового образа жизни и привлечения подрастающего покаления к занятиям физической культурой и спортом.. | |  |
|
|
|
|
| 1.1.6 | | Контрольное событие 1.1.6. Проведение информационных и агитационных кампаний в муниципальных районах области по популяризации занятий физической культурой и спортом, привлечению детей, подростков и молодежи к занятиям в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, пропаганде здорового образа жизни | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Повышение интереса жителей муниципальных районов к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, информирование населения о существующих возможностях занятий физической культурой и спортом в районах. | | | Изготовлено 1500 буклетов «5 шагов ГТО» | |  |
|
|
|
|
| 1.1.7 | | Контрольное событие 1.1.7. Организация участия тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках и других официальных мероприятиях, проводимых органом исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта и проведение областных (зональных) семинаров, учебно-тематических сборов и иных форм организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация участия тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках других официальных мероприятиях, проводимых органом исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта и проведение областных (зональных) семинаров, учебно-тематических сборов и иных форм организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций | | | В 2017 году не организовывалось участие тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках и не проводились областные (зональные) семинары, учебно-тематические сборы и иные формы организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций. | |  |
|
|
|
|
| 1.2 | | основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Проведение ежегодно более 100 областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | | | В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за 9 месяцев 2017 года министерством проведен ряд спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. Наиболее массовые из них: - физкультурно-массовое мероприятие по закаливанию и зимнему плаванию «Крещенские купания» (4 000 чел.);  - финальные соревнования турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова (304 чел.);  - финальные соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора области в рамках XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (12 280 чел.);  - областные физкультурно-массовые соревнования по конькобежному спорту в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2017» (250 чел.); - соревнования в рамках Всероссийских соревнований по бадминтону «Проба пера» среди обучающихся общеобразовательных организаций (140 чел.);  - областные соревнования по мини-футболу среди команд государственных общеобразовательных учреждений и государственных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность «Будущее зависит от тебя» (150 чел.);  - финальные соревнования областного турнира юных футболистов «Кожаный мяч» (500 чел.);  - финальные областные спортивные соревнования обучающихся «Президентские состязания» (267 чел.); - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (1 117 чел.);  - областная Универсиада образовательных организаций высшего образования области (3 890 чел.); - финальные соревнования Спартакиады молодежи допризывного возраста, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (225 чел.);  - финальные соревнования областной Спартакиады воспитанников детских домов и школ-интернатов «Спортивный Олимп Приволжья» (80 чел.);  - физкультурно-массовое мероприятие, посвященное Дню физкультурника(60 чел.);  - финальные соревнования легкоатлетического кросса «Олимпийский день бега» на призы Губернатора Саратовской области(3 300 чел.);  - XV Спартакиада государственных служащих в Саратовской области | |  |
|
|
|
|
| 1.2.1 | | контрольное событие 1.2.1. «организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди молодежи допризывного и призывного возраста и участие данной категории населения в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация межмуниципальных физкультурных мероприятий среди молодежи допризывного и призывного возраста, обеспечение участия молодежи допризывного и призывного возраста области в данных соревнованиях разного уровня | | | 23 мая 2017 года в г. Саратове на базе Регионального учебного центра боевой подготовки ракетных войск и артиллерии ВС РФ прошла Спартакиада молодежи допризывного возраста, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (225 чел.). В соревнованиях Спартакиады приняли участие 7 команд из муниципальных районов области и г. Саратова. По итогам соревнований: 1 место заняла команда Балаковского муниципального района,  2 место - команда Вольского муниципального района и 3 место - команда муниципального образования «Город Саратов». | |  |
|
|
|
|
| 1.2.2 | | контрольное событие 1.2.2. «организация и проведение мероприятий среди лиц, находящихся в местах лишения свободы на территории области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение мероприятий среди лиц, находящихся в местах лишения свободы на территории области | | | - | |  |
|
|
|
|
| 1.2.3 | | контрольное событие 1.2.3. «организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди ветеранов и их участие в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди ветеранов спорта области и их участие в соревнованиях различного уровня | | | ---- | |  |
|
|
|
|
| 1.2.4 | | контрольное событие 1.2.4. «организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, посвященных праздничным и знаменательным датам» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, посвященных праздничным и знаменательным датам | | | Проведены следующие мероприятия:  - физкультурно-массовое мероприятие по закаливанию и зимнему плаванию «Крещенские купания» (4 000 чел.); - легкоатлетический агитационный пробег, посвященный Всемирному дню космонавтики (500 чел.);  - физкультурно-массовые мероприятия, посвященные Дню космонавтики (5 000 чел.);  -физкультурно-массовое мероприятие, посвященное Дню физкультурника(60 чел.) | |  |
|
|
|
|
| 1.2.5 | | контрольное событие 1.2.5. «Организация и проведение межмуниципальных, областных, окружных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и тренировочных мероприятий, а также обеспечение участия разных социальных и возрастных групп населения области в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение межмуниципальных, областных, окружных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и тренировочных мероприятий, а также обеспечение участия разных социальных и возрастных групп населения области в соревнованиях различного уровня | | | Проведены следующие мероприятия: - финальные соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора области в рамках XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (12 280 чел.); - областные физкультурно-массовые соревнования по конькобежному спорту в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2017» (250 чел.);  - - II этап VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017 года по биатлону в г. Ижевске; - III этап VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017 года по конькобежному спорту в г. Коломне; - III этап VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017 года по сноуборду в г. Уфе; - III этап VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017 года по горнолыжному спорту в г. Белорецке (Республика Башкортастан); - Фестиваль женского спорта клуба ветеранов «Вдохновение» (200 чел.); - соревнования в рамках Всероссийских соревнований по бадминтону «Проба пера» среди обучающихся общеобразовательных организаций (140 чел.); - областной турнир по волейболу среди коллективов физкультуры, обслуживаемых СО ФСО «Спартак», посвященный Дню космонавтики (130 чел.); - легкоатлетический пробег «VIII Саратовский полумарафон» (500 чел.); - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (1 117 чел.); - финальные соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2016-2017 г.г. Приволжского федерального округа в г. Ульяновске (12 чел.); - финальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в г. Сочи (57 чел.); - физкультурно-массовое мероприятие «Всероссийский олимпийский день», посвященный XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея) (250 чел.); - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по триатлону в г. Саратове; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по плаванию в г. Саранске; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по бадминтону в г. Саратове; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по боксу в г. Пскове; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по велоспорту-шоссе в г. Уфа; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по каратэ в г. Тольятти; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по гребле на байдарках и каноэ в г.Казани; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по волейболу в г. Нижний Новгород; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по пляжному волейболу в г. Самара; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по прыжкам в воду в г. Санкт-Петербург; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по гребному спорту в г. Нижний Новгород; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по фехтованию в г. Москве; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по шахматам в г. Сочи; - III этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по бадминтону в г. Казани; - финальные соревнования VI Всероссийского Фестиваля по хоккею среди мужских любительских команд в г. Сочи (20 чел.); - традиционное открытое первенство СО ФСО «Спартак» по легкоатлетическому кроссу, посвященное Дню России (100 чел.);  - финальные соревнования областной Спартакиады воспитанников детских домов и школ-интернатов «Спортивный Олимп Приволжья» (80 чел.);  - участие в XVII Всероссийском фестивале женского спорта «Красота.Грация.Идеал.» в г. Анапа Краснодарского края (10 чел.);  - III этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по пляжному волейболу в п. Витязево Краснодарского края;  - III этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по прыжкам в воду в г. Казани;  - III этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по боксу в г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края;  - III этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по шахматам в г. Таганроге;  - III этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по каратэ в г. Ростов-на-Дону;  - III этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по велоспорту-шоссе в г. Ростов-на-Дону;  - III этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по самбо в г. Армавир Краснодарского края;  - III этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по триатлону в г. Анапе Краснодарского края;  - III этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по гребле на байдарках и каноэ в г. Краснодаре;  - III этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по дзюдо в г. Армавир Краснодарского края;  - III этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по фехтованию в г. Ростов-на-Дону;  - финальные соревнования легкоатлетического кросса «Олимпийский день бега» на призы Губернатора Саратовской области(3 300 чел.);  - Легкоатлетический пробег «Открытый город» (500 чел.);  - областной турнир по волейболу женского клуба ветеранов спорта «Вдохновение» на Кубок Губернатора Саратовской области (70 чел.);  - XV Спартакиада государственных служащих в Саратовской области (686 чел.) | |  |
|
|
|
|
| 1.2.6 | | контрольное событие 1.2.6. «Развитие игровых видов спорта (баскетбол,волейбол,футбол, мини-футбол) среди учащихся образовательных учреждений области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Развитие игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол) среди учащихся образовательных учреждений области | | | С 15 по 16 февраля 2017 года в г. Саратове состоялись финальные соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Саратовской  области среди команд общеобразовательных организаций сезона 2016-2017 г.г. В 2016-2017 учебном году в Чемпионате приняли участие 445 команд из 248 школ Саратовской области. Общий охват участников соревнований составил более 5 300 обучающихся. По итогам соревнований среди девушек I место заняла команда МОУ СОШ № 5 г. Ртищево, II место – команда МОУ Лицей г. Вольска, III место заняла команда МОУ СОШ № 41 г. Саратова.  В юношеском турнире в финале победителем стала команда Школы-интернат №3 ОАО «РЖД» г. Ртищево, II место заняла команда МОУ СОШ № 9 г. Аткарска, III место – команда ГБОУ СО СКШ № 2 им. В.В. Талалихина г. Саратова. | |  |
|
|
|
|
| 1.2.7 | | контрольное событие 1.2.7. «Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди сельского населения области и участие данной категории населения в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди сельского населения области и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня | | | Проведены следующие мероприятия: - областные зимние сельские спортивные игры; (162 чел.);  - областная зимняя Спартакиада сельской молодежи (193 чел.);  - областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения области (153 чел.);  - региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Саратовской области (72 чел.);  - областные финальные соревнования летней Спартакиады сельской молодежи (228 чел.).  Кроме того, в целях укрепления здоровья и создания условий для активных занятий физической культурой и спортом сельских тружеников и членов их семей со 2 по 6 марта 2017 года в г. Бердске Новосибирской области состоялись финальные соревнования VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр.  Сборная команда Саратовской области в составе 13 человек из 4-х муниципальных районов области (Марксовский, Питерский, Екатериновский, Вольский муниципальные районы) заняла 32 место в общекомандном зачете - областная Спартакиада ветеранов сельского спорта (80 чел.);  - V областная Спартакиада муниципальных служащих (2 000чел.) | |  |
|
|
|
|
| 1.2.8 | | контрольное событие 1.2.8. "Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2016 | 2016 | Организация и проведение мероприятий среди учащейся молодежи. | | | - финальные соревнования турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова (304 чел.); - соревнования юных хоккеистов «Кубок Надежды» по итогам регионального этапа турнира Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (200 чел.);  - областные соревнования по мини-футболу среди команд государственных общеобразовательных учреждений и государственных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность «Будущее зависит от тебя» (150 чел.);  - участие во Всероссийском финале соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова (19 чел.);  - финальные соревнования областного турнира юных футболистов «Кожаный мяч» (500 чел.);  - финальные областные спортивные соревнования обучающихся «Президентские состязания» (267 чел.) - участие во «Всероссийских соревнованиях по футболу »Кожаный мяч» в г. Салават Республики Башкортастан (18 чел.);  - областной Спартианский фестиваль среди команд летних детских оздоровительных лагерей Саратовской области(1 200 чел.);  - соревнования XVI областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области (2 370 чел.);  - участие во Всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» в г. Краснодаре;  - участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» в г. Сочи;  - участие во Всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» в г. Ейске Краснодарского края; | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.9 | | контрольное событие 1.2.9. Спортивно - туристический лагерь ПФО «Туриада» » и проведение тренировочных мероприятий по подготовке команд Саратовской области к участию в указанном мероприятии | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Проведение в рамках лагеря первенства ПФО по спортивному туризму, организация конкурсно-познавательной программы, выявление сильнейших команд регионов ПФО в общекомандном зачете лагеря. | | | 16-19 мая 2017 г. на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» состоялся спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада-2017». Участниками спортивной и конкурсно-познавательной программы стали 700 человек. По результатам общекомандного зачета лагеря места распределились следующим образом:  I место заняла команда –  р. Марий Эл ,  II - Сармарской области,  III - р. Удмуртия. | |  |
| 1.2.10 | | контрольное событие 1.2.10 «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди студенческой молодежи, работников учебных заведений и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение мероприятий среди студенческой молодежи и работников учебных заведений. | | | Проведены следующие мероприятия:  - областная Универсиада образовательных организаций высшего образования области (3 890 чел.);  - «Спартакиада здоровья» среди профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования области (325 чел.);  - Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в региональном дивизионе «Саратов» среди мужских команд в сезоне 2016/2017 г.г. (90 чел.); - соревнования ассоциации волейбольной студенческой лиги Саратовской области 2016-2017 учебного года (100 чел.);  -соревнования командной бадминтонной лиги среди студентов и преподавателей образовательных организаций высшего образования области 2017года (60 чел.);  - Спартакиада летних спортивно-оздоровительных лагерей образовательных организаций высшего образования области(150 чел.). | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3 | | основное мероприятие 1.3. «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Обеспечение участия Саратовских спортсменов в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх | | | 1. В XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года в г. Самсун (Турция) в составе сборной команды Российской Федерации приняли участие 10 спортсменов:  Тришкин Илья (плавание); Шаяхметова Кристина (плавание); Торишный Филипп (плавание); Живаев Андрей (плавание); Лукьянов Илья (плавание); Калинина Мария (плавание); Кузьмин Роман (пулевая стрельба); Малуш Антон (пулевая стрельба); Безоян Радий (каратэ); Безоян Диана (каратэ).  По итогам Сурдлимпийских игр 2017 года саратовские спортсмены завоевали 23 медали, из них 16 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовых.  2. Олимпийские и Паралимпийские игры не проводились. | |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2015 | 2017 | | | 2015 | 2017 |
|
|
| 1.3.1 | | Контрольное событие 1.3.1 Участие спортсменов области и их сопровождающих, тренеров, врачей, ведущих подготовку к Паралимпийскам и Сурдлимпийским играм, в тренировочных сборах, международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Обеспечение медикаментозными и фармакологическими средствами | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Обеспечение подготовки саратовских спортсменов к участию в XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года (г. Анкара, Турция), XXIII зимних Олимппийских играх 2018 года, XII зимних Паралимпийских играх 2018 года (г. Пхенчхан, р. Корея), XXXII летних Олимпийских играх 2020 года (г. Токио, Япония). | | | В 2017 году подготовку к Олимпийским играм вели 44 спортсменов и 35 тренер по 11 видам спорта. Спортсмены и тренеры приняли участие в 253 спортивных мероприятиях, в том числе тренировочные сборы – 109, международные соревнования –71, всероссийские соревнования - 73, завоевав 197 медалей, из них 97 – золотых, 51 – серебряных и 49 – бронзовых.  К Паралимпийским и Сурдлимпийским играм вели 18 спортсменов, в том числе 10 чел. - Паралимпийская подготовка, 8 чел. – Сурдлимпийская подготовка и 10 тренеров по 7 спортивным дисциплинам. Спортсмены и тренеры приняли участие в 82 спортивных мероприятиях: тренировочных мероприятиях (сборы) - 30, международные соревнования - 13, всероссийские соревнования – 39. Завоевано 91 медалей, из них 37 – золотых,  22 – серебряная и 32 – бронзовых. | |  |
|
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | В 2017 году 23 спортсмена (16 паралимпийцев и 7 сурдлимпийцев) вели подготовку к XVI Паралимпийским играм 2020 г. (г. Токио, Япония) и приняли участие в XXIII Сурдлимпийских играх 2017 г. в г. Самсун (Турция). Спортсмены приняли участие в 27 соревнованиях: международные соревнования - 10. Завоевано 111 медаль, из них 59 золотых, 33 серебряных, 19 бронзовых. Установлено: 3 рекорда мира, 8 рекордов | |  |
|
|
|
|
| 1.3.2 | | Контрольное событие 1.3.2 Приобретение спортивного оборудования для подготовки к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Обеспечение спортивным оборудованием лиц ведущих подготовку к Паралимпийскими Сурдлимпийским играм. | | | В 2017 году спортивное оборудование для подготовки к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм не приобреталось.  (только Минспорт) | |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |  | |
|
|
| 1.3.3 | | Контрольное событие 1.3.3 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | | | В 2017 году государственная услуга "Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки" в рамках осуществления основного мероприятия 1.3 "Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка" оказана 42 чел. | |  |
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
|
|
|
|
| 1.4 | | основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Приобщение к занятиям спортом всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. | | | В 2017 году на территории области проведено 2 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 1. Чемпионат России по бадминтону среди лиц с ПОДА. 2. Кубок России по настольному теннису им. Н. Мартяшевой среди лиц с ПОДА. | |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | В 2017 году приняли участие в 24 спортивных мероприятиях: тренировочные мероприятия (сборы) – 1, всероссийские соревнования - 23. Завоевано 105 медалей, из них 27 - золотых, 41- серебряная и 37 - бронзовых. | |
|
|
|
| 1.4.1 | | основное мероприятие 1.5.1 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья. | | | В 2017 году на территории области проведено 2 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 1. Чемпионат России по бадминтону среди лиц с ПОДА. 2. Кубок России по настольному теннису им. Н. Мартяшевой среди лиц с ПОДА. | |  |
|
|
|
|
| 1.4.2 | | Контрольное событие 1.5.2 «Участие спортсменов инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Обеспечение участия инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней. | | | В 2017 году  9 спортсменов и 7 тренеров приняли участие в 24 спортивных мероприятиях: тренировочные мероприятия (сборы) – 4, международные соревнования - 3 всероссийские соревнования – 17. Завоевано 12 медалей, из них 5 – золотых,  2 – серебряных и 5 – бронзовых. ( только Минспорт) | |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|
|
|
|
| 1.5 | | Основное мероприятие 1.6 Подготовка спортивного резерва | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Проведение спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, воспитанников спортивных школ области, зачисление на этап высшего спортивного мастерства в организациях осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта. | | | В 2017 года на территории области министерством совместно с областными федерациями по видам спорта проведено 48 всероссийских и 192 областных соревнований. В них приняли участие около 30 000 спортсменов. За отчетный период спортсмены области приняли участие в более 488 всероссийских и международных соревнованиях, на которых саратовские спортсмены завоевали 1701 медалей: 500 золотых, 567 серебряных, 634 бронзовых | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.3 | | Контрольное событие 1.6.3. «Участие в организации и проведении на территории области тренировочных сборов, межмуниципальных, областных, окружных, российских и международных соревнований по видам спорта и участие спортсменов, тренеров, судей, специалистов и других представителей области в тренировочных сборах, всероссийских и международных соревнованиях различного уровня по видам спорта» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | обеспечение участия спортсменов, тренеров, судей, специалистов и других представителей области в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней. | | | В 2017 году на территории области министерством совместно с областными федерациями по видам спорта проведено 48 всероссийских и 192 областных соревнований. В них приняли участие около 30 000 спортсменов. За отчетный период спортсмены области приняли участие в более 488 всероссийских и международных соревнованиях, на которых саратовские спортсмены завоевали 1701 медалей: 500 золотых, 567 серебряных, 634 бронзовых | |  |
|
|
| 1.5.4 | | Контрольное событие 1.6.4 Проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере ФК и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ" | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Обеспечение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ. | | | В 2017 году:  - приобретено спортивный инвентарь (спорт ЛИН) на общую сумму 35 000,00 руб., в т.ч. федеральные средства 8 000,00 руб., областные средства 27 000,00 руб.;  - приобретено спортивный инвентарь (спорт ЛИН) на сумму 73 000,00 руб. – федеральные средства;  - заключен договор поставки (спорт глухих) на сумму 11 500,00 руб. – федеральные средства. . | |  |
| 1.5.5 | | Контрольное событие 1.6.5 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | | | В рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Подготовка спортивного резерва» оказаны государственные услуги: «Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки-» 9526 чел.; «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования» - 288 чел. | |  |
| 1.5.6 | | Контрольное событие 1.6.6 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | В 2017 г. социальную поддержку получил 2 человек в размере 200,8 тыс. руб. | |  |
|
|
|
| 1.5.7 | | Контрольное событие 1.6.7 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | | | В 2017 г. стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки получили 128 студентов в размере 1895,3 тыс.руб. В эту сумму вошло 390 тыс.руб. -стипендии, 1,5 тыс. руб. -питание. | |  |
|
|
|
|
| 1.5.8 | | Контрольное событие 1.6.8 мероприятия по тестированию в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Оснащение центров тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». | | | За 2017 год оборудование и инвентарь для оснащения центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта не приобретался. | |  |
|
|
|
|
| 1.5.9 | | Контрольное событие 1.6.9 Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки | | | В 2017 г. спортивно-технологическое оборудование, инвентарь и экипировка не приобретались. (Минспорт) | |  |
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |
|
|
|
| 1.5.10 | | Контрольное событие 1.6.10 «Организация и проведение реабилитационных мероприятий для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУП СО «Региональный центр спортивной подготовки» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение реабилитационных мероприятий для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУП СО «Региональный центр спортивной подготовки | | | В 2017 году реабилитационные мероприятия не проводились. | |  |
| 1.6 | | основное мероприятие 1.7 «Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Выплата единовременных поощрений, ежемесячных специальных стипендий, пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам, спортсменам-инвалидам по итогам выступлений на соревнованиях различных уровней. | | | В 2017 году материальное стимулирование получили 145 чел. | |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |
|
|
|
|
| 1.6.1 | | Контрольное событие 1.7.1 Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Обеспечение ежемесячным пожизненным денежным содержанием спортсменов и их тренеров, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области. | | | В 2017 году материальное стимулирование спортсменов и их тренеров, в качестве ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области получили 73 чел. (только Минспорт) | |  |
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |
|
|
|
| 1.6.2 | | Контрольное событие 1.7.2 Выплата ежемесячных специальных стипендий детям - инвалидам-победителям первенств мира или Европы, первенств России, финальных соревнований Всероссийской инвалидов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в размере 2 500 рублей | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |  | | | В 2017 году специальную ежемесячную стипендию получали 44 чел. (МИНСОЦ) | |  |
|
|
|
|
| 1.6.3 | | Контрольное событие 1.7.3 «Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, первенствах и кубках мира и Европы в порядке и размере, установленных Правительством области» | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые мест | | | В 2017 году осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, первенствах и кубках мира и Европы не проводилось. | |  |
|
| 1.6.4 | | 1.7.4 Выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным спортсменам и тренерам за призовые места в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта в размере 20000,0 тыс.руб. | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |  | | | В 2017 году специальную ежемесячную стипендию получали 3 чел. (Захаров И. (прыжки в воду), Иноземцева Ю. (гребля на байдарках и каноэ), Ломачев Р. (гребной спорт) | |  |
| 1.6.5 | | Контрольное событие 1.7.5 Выплата ежемесячных специальных стипендий достигшим совершеннолетия спортсменам-победителям чемпионатов и первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в размере 2500 руб. | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |  | | | В 2017 году специальную ежемесячную стипендию получали 25 чел. | |  |
| 1.8 | | основное мероприятие 1.9 «Государственная поддержка организаций, предоставляющих физкультурно-спортивные услуги» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений, находящихся на балансе ГУП | | | Предоставлены субсидии на компенсацию части затрат по предоставлению физкультурно-спортивных услуг в части содержания госимущества. | |  |
|
|
|
|
|
| 1.15 | | Основное мероприятие 1.15 «Грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2015 | 2020 | | | 2015 | 2020 | Обеспечение участия профессиональных команд по игровым видам спорта во всероссийских соревнованиях | | | В 2017 году выделение грантов производилось 8 командам по игровым видам спорта. По состоянию на 31декабря 2017 г. команды показали следующие результаты:  1.Футбольный клуб «Сокол - Саратов» в рамках Профессиональной Футбольной лиги сезона 2017-2018 – 10 место из 14 команд; 2.Футбольный клуб «Дельта» в чемпионате России по пляжному футболу 2017 года – 5 место, Кубке России по пляжному футболу - 4 место.  3.Хоккейный клуб «Кристалл» в рамках Первенства Высшей хоккейной лиги сезона 2017-2018 – 6 из 9 команд (промежуточный результат, сезон закончится в марте 2018 г.).  4.Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» в рамках чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги сезона 2016-2017– 6 место из 12 команд, сезона 2017-2018 - 6 место из 12 команд (промежуточный результат).  5. Баскетбольный клуб «Автодор» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу сезона 2016-2017 – 9 место из 13 команд, сезона 2017-2018 - 6 место из 13 команд (промежуточный результат).  6. Волейбольный клуб «Энергетик» в рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей Б Лиги сезона 2016-2017– 10 место из 11 команд в группе. Сезон 2017-2018 среди команд Первой лиги – 9 место из 11 команд.  7. Волейбольный клуб «Протон БАЭС» в чемпионате России среди женских команд Супер Лиги сезона 2016-2017 - 8 место из 10 команд, в сезоне 2017-2018 – 6 из 10 команд (промежуточный результат). 9. Мини-футбольный клуб «Волга-Саратов» в рамках Первенства России по мини-футболу (футзалу) среди команд клубов Высшей лиги, дивизион «Центр» сезона 2016-2017 - 6 место из 15 команд, сезона 2017-2018 – 8 место из 14 команд (промежуточный результат). | |  |
| 1.19 | | основное мероприятие 1.19 «Развитие материально-технической базы областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2015 | 2019 | | | 2015 | 2019 | «Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту Саратовской области» | | | **Министерство молодежной политики, спорта и туризма области:**  **В 2017 году:**  - приобретено спортивный инвентарь (спорт ЛИН) на общую сумму 178 000,00 руб., в т.ч. федеральные средства 153 080,00 руб., областные средства 24 920,00 руб.;  - приобретена спортивная экипировка (спорт глухих) на общую сумму 178 000,00 руб. в т.ч. федеральные средства 153 080,00 руб., областные средства 24 920,00 руб.;  - приобретено спортивный инвентарь, экипировка, оборудование (спорт ЛИН, спорт ПОДА, спорт глухих, спорт слепых) на общую сумму 1 875 000,00 руб. в. т.ч. федеральные средства 1 612 500,00 руб., областные – 262 500,00 руб.  **Министерство социального развития области:**  В 2017 году  закуплено 4 единицы специализированного автотранспорта для перевозки инвалидов на сумму 9,181 млн. руб. и оргтехника (ноутбук, МФУ, 4 шт.) на сумму 129,450 тыс. руб. | |  |
|
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2015 | 2019 | | | 2015 | 2019 |
|
|
|
|
| **Подпрограмма 2 «Туризм»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | основное мероприятие 2.1 «Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли региона в рамках формирования муниципальных туристских кластеров» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Разработка проектов создания муниципальных туристских кластеров, их формирование. | | Ведется поиск инвесторов для реализации проекта Хвалынского регионального туристического природно-рекреационного комплекса. |  |
| 2.1.1 | | контрольное событие 2.1.1. «Комплексный мониторинг туристских ресурсов Саратовской области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Актуализация имеющегося перечня туристских ресурсов области, в том числе объектов историко-культурного наследия, проведение нескольких маркетинговых исследований по тенденциям развития туристской отрасли. | | Обновлены следующие реестры туристических ресурсов области:  - реестр туристических маршрутов (156 маршрутов);  - календарь событийных мероприятий (23 фестиваля);  - реестр туроператоров области (21 туроператор);  - реестр туристических баз (78 объектов).  Еженедельно совместно с администрациями муниципальных районов области ведется мониторинг численности туристов на основе данных туристских предприятий. |  |
| 2.1.2 | | контрольное событие 2.1.2. «Создание и совершенствование областной нормативно-правовой базы по вопросам туризма и туристской деятельности» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие туризма на территории Саратовской области на период до 2018 года» | | В 2017 году утвержден план мероприятий «дорожная карта» «Развитие водного (круизного) туризма в Саратовской области на период до 2019 года» (распоряжение Правительства области № 358-Пр) |  |
| 2.1.3 | | контрольное событие 2.1.3. «Совершенствование инфраструктуры, необходимой для развития туризма в регионе. Развитие водного туризма в Балаковском муниципальном районе, лечебно-оздоровительного туризма в Энгельсском муниципальном районе, экологического туризма в Новобурасскоммуниципальном районе, агротуризма в Базарно-Карабулакском муниципальном районе» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Реализация проекта по созданию туристической деревни «Тропа Кудеяра» вс. Лох Новобурасского района области. Совершенствование инфраструктуры для развития агротуризма в Базарно-Карабулакском муниципальном районе. | | В течение 2017 года средств из местного бюджета и внебюджетных источников на совершенствование инфраструктуры не выделялось. |  |
| 2.2 | | основное мероприятие 2.2 «Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование единого туристического информационного пространства Саратовской области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Разработка комплекса взаимоувязанных мер по координации усилий всех заинтересованных лиц в сфере продвижения туристского продукта региона | | В целях информирования потенциальных и фактических посетителей региона, а также предприятий индустрии туризма об имеющемся на территории области туристском потенциале организованы пресс-туры с участием представителей региональных средств массовой информации,  презентационные мероприятия для туроператорских компаний.  Осуществлена работа по продвижению туристского потенциала области на российском и международном туристских рынках посредством участия в туристских выставках, ярмарках, форумах, конкурсах и других мероприятиях российского и международного уровней.  Изготовлена и распространена на туристских мероприятиях рекламно-информационная продукция. |  |
|
|
|
| 2.2.1 | | контрольное событие 2.2.1. «Подготовка, издание и распространение рекламных туристско-информационных материалов о туристском потенциале области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Изготовление путеводителей по Саратовской области и другой печатной продукции, содержащей сведения о туристском потенциале региона. | | Изготовлена следующая рекламно-информационная продукция:  - «Туристическая карта  г. Саратова» (тираж 1 тыс. экз.).  Размещена реклама основных направлений туризма в регионе в общественном транспорте г. Саратова. |  |
| 2.2.2 | | контрольное событие 2.2.2. «Проведение для представителей средств массовой информации и туроператоров рекламно-информационных туров, в том числе с посещением объектов сельского туризма области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | проведение для представителей средств массовой информации и туроператорских компаний 3 рекламно-информационных туров по области. | | Проведено 14 пресс-выездов для представителей региональных СМИ с посещением объектов туристской инфраструктуры и событийных мероприятий области;  Количество участников пресс-туров более 300 человек.  Мероприятия были освещены в региональных средствах массовой информации: посредством публикаций в печатных изданиях г. Саратова и области, на официальных сайтах информационных агентств, на сайтах интернет-газет, а также на региональном телевидении.. |  |
| 2.2.5 | | контрольное событие 2.2.5. «Участие в соответствии с законодательством в международных и региональных туристских выставках и ярмарках, в семинарах, конференциях, форумах, круглых столах, совещаниях, заседаниях. Организация мероприятий туристской направленности на территории области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | участие в специализированных туристских выставках российского и международного уровней, организация мероприятий туристской направленности на территории региона. | | На международном и всероссийском уровне туристский потенциал региона представлен:  - 11-13 марта на Международной туристской выставке «Интурмаркет»  (г. Москва);  - 17 марта прошла презентации экономического, инвестиционного и туристского потенциала Саратовской области в ТПП РФ (г. Москва);  - в апреле организовано «роуд-шоу» в Пензенскую область, где прошла встреча делегаций регионов, представленных турбизнесом и Туристскими информационными центрами. Вместе проведения рабочей встречи была развернута небольшая выставка сувенирной продукции саратовских производителей – изделий из керамики, дерева, воска, а также фотоматериалы,раздаточная печатная продукция;  - 10 августа в рамках проведения Дней Саратовской области в г. Москва состоялась презентация туристского потенциала на стенде выставочной экспозиции региона.  На региональном уровне организованы 5 выставочных мероприятий:  - 25 мая организована областная туристская выставка «Встречаем лето» (г. Саратов,  ул. Волжская) с участием региональных предприятий индустрии туризма. Мероприятие посетили порядка 1500 чел. жителей и гостей Саратова;  - 30 июня организована выставка в холле Правительства области. Выставку посетили порядка 200 человек.  Концепция выставки заключалась в презентации разнообразия возможностей летнего отдыха на территории области. Участие приняли 19 экспонентов;  -в рамках Молодежного регионального форума «Иргиз -2017» (21-22 августа, г. Пугачев), а также перед заседанием коллегии министерства молодежной политики, спорта и туризма области по вопросу «Концепция развития туризма на территории Саратовской области» (4 августа, площадка перед зданием Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева) состоялись туристические выставки;  - в преддверии Всемирного дня туризма 24 сентября состоялась Областная туристическая выставка. Концепция мероприятия «Осень-Зима 2017/2018. Туристические тренды» заключалась в презентации разнообразия возможностей осеннего и зимнего отдыха на территории области. Общее количество площадок экспонентов – 31. |  |
|
|
|
| 2.2.6 | | контрольное событие 2.2.6. «Создание, проведение и поддержка акций, форумов и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в Саратовской области, в том числе студенческих конкурсов, празднование Всемирного дня туризма». | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | проведение не менее 3 студенческих конкурсов, направленных на содействие развитию приоритетных видов туризма. Организация не менее 5 мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в области, в том числе празднование Всемирного дня туризма | | Организованы следующие конкурсы:  - региональный фестиваль-конкурс студенческих проектов экскурсионных маршрутов «В объективе Саратов: интересное рядом». Участниками стали 18 человек;  - конкурс творческих работ «Жемчужина Поволжья-2017», приуроченный к празднованию Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий;  - Областной туристический «Культурно-познавательный квест-тур».;  - конкурс на лучший путеводитель «Туризм в саратовской глубинке».  В 2017 прошли:  - 9 презентацийтуробъектов (Энгельсский краеведческий музей, Музей речного флота, Парк-отель «Новый век», Государственный музей  К.А. Федина, Саратовский лимонарий, Музей занимательных наук Эйнштейна; а также объекты Лысогорского района: ФОК «Олимп», на территории которого расположена круглогодичная гостиница по типу «хостел», мельница Ф.П. Бартенева, сооруженная в XIX веке, Энгельсская картинная галерея). |  |
| 2.2.7 | | Контрольное событие 2.2.7 Выполнениеобластными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта итуризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2015 | | 2017 | | | 2015 | | 2017 | Оказание туристско-информационных услуг, 350 посещений физическими и юридическими лицами в стационарных условиях | | За 2017 год в центр поступило 1615 обращений по вопросам туризма от физических и юридических лиц, из них 1254 удаленно (телефон горячей линии, интернет, письменный запрос), 361 человек получили очную консультацию в центре. |  |
| 2.2.8 | | Контрольное событие 2.2.8 Организация рекламных туров на теплоходах для участия II Международного форума «Среда для жизни: квартира и город». | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2017 | | 2017 | | | 2017 | | 2017 | Организация перевозок на теплоходах «Волга-2» для участниов II Международного форума «Среда для жизни: квартира и город». | | Мероприятия реализованы. |  |
| 2.3 | | основное мероприятие 2.3 «Формирование конкурентоспособного туристского продукта области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Создание условий в регионе для реализации субъектами туриндустрии области качественного и конкурентоспособного турпродукта. | | 21 апреля организован круглый стол по вопросу «Внедрение лучших практик регионов РФ, а также зарубежных стран по развитию мест массового пребывания людей, в том числе спортивных объектов и зон отдыха» на базе СГУ им. Н.Г. Чернышевского.  27 апреля организован межрегиональный семинар по обмену опытом в сфере внутреннего и въездного туризма с участием представителей Самарской, Пензенской областей, Республик Татарстан и Мордовия. В семинаре приняли участие 50 человек, среди них: представители туристического бизнеса Саратовской области: туроператорских компаний, предприятий гостиничной индустрии; общественных организаций туристского профиля, руководители туристических проектов, представители вузовского сообщества.  В целях повышения квалификации сотрудников туристических компаний регион принял участие в реализации Общенациональной системы подготовки кадров Минкультуры РФ, реализуемой за счет средств федерального бюджета. В 2017 году дистанционное обучение прошли 120 слушателей от региона. |  |
| 2.3.1 | | контрольное событие 2.3.1. «Формирование интерактивных программ, создание и модернизация виртуальных экскурсий на базе действующих объектов показа» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Модернизация виртуального тура «Саратов – родина знаменитых людей» в части добавления новых компонентов, в том числе аудио-гида. | | Мероприятия реализованы. |  |
| 2.3.2 | | контрольное событие 2.3.2. «Изготовление и установка туристских придорожных указателей и информационных щитов на основных туристских маршрутах области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Изготовление и установка не менее 20 придорожных указателей на основных туристских маршрутах области в рамках создания ориентирующей информационной системы для туристов. | | Установлены 37 туристских указателей к объектам туристского показа, расположенным в Базарно-Карабулакском, Вольском, Красноармейском, Марксовском, Новобурасском, Ровенском, Пугачевском, Краснокутском, Петровском, Турковском. |  |
| 2.3.3 | | контрольное событие 2.3.3. «Содействие в организации и проведении и туристских слетов, эколагерей на территории Саратовской области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Проведение не менее 3 туристских слетов и эколагерей на территории региона (до 2016 года). | | С 16 по 20 мая в г. Хвалынске прошел V-й спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2017». |  |
| 2.3.4 | | контрольное событие 2.3.4. «Разработка региональных туристических маршрутов, в том числе по объектам историко-культурного наследия Саратовской области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Разработка не менее 10 туристических маршрутов по области. | | Разработаны 50турмаршрутов, из них: экскурсионные маршруты различной тематики по региону, программы для экскурсантов с круизных теплоходов, паломнические туры по региону, маршруты с посещением музеев вузов и другие.  Помимо этого, в 2017 году регион присоединился к реализации межрегиональных проектов туристских маршрутов «Россия – Родина космонавтики», «Великий шелковый путь». |  |
| 2.4 | | основное мероприятие 2.4 «Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, направленных на улучшение туристской инфраструктуры Саратовской области. Отбор проектов туристских кластеров региона для участия в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Поиск заинтересованных в реализации лиц, имеющих достаточное финансовое обеспечение деятельности, а также подготовка пакета документов в соответствии с требованиями Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по туризму. | | С целью привлечения федеральных средств министерством в адрес Федерального агентства по туризму направлена заявка от региона на включение в перечень мероприятий по продвижению туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках, претендующих на получение поддержки в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)» в 2017 году. От Саратовской области были направлены 3 заявки. Итоги подведены в 2017 году. В перечень проектов, которым предоставлено финансирование в 2017 году, мероприятия не вошли. |  |
| 2.4.1 | | контрольное событие 2.4.1. «Организация мероприятий (обучающие семинары, конференции, рабочие группы, заседания), направленных на подготовку специалистов администраций муниципальных районов области по вопросу вхождения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | обучение специалистов из перспективныхдля развития туризма муниципальных районов области в количестве не менее 60 человек. | | 7 февраля совместно с ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова организовано участие представителей регионального туристического бизнеса и сотрудников администраций муниципальных районов области в вебинаре юридического агентства «Персона Грата» и компании «САМО-Софт». Спикером выступил основатель и практикующий юрист компании «Персона Грата», председатель Правовой комиссии Российского Союза Туриндустрии Мохов Г.А.. В рамках вебинара были освещены изменения в Федеральном законе № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», вступившие в силу с 1 января 2017 года.  Сотрудники органов местного самоуправления, курирующие развитие отрасли туризма в регионе в 2017 году прошли обучение в рамках  в реализации Общенациональной системы подготовки кадров Минкультуры РФ, реализуемой за счет средств федерального бюджета. Всего от региона – 120 человек. |  |
| 2.4.2 | | контрольное событие 2.4.2. «Разработка проектов по созданию туристских кластеров (туристско-рекреационного или автотуристского типа) на территории Саратовской области» | министерство молодежной политики,спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Разработка проектов по созданию туристских кластеров (туристско-рекреационного или автотуристского типа) на территории Саратовской области. | | Ведется поиск инвесторов для реализации проекта Хвалынскогорегионального туристического природно-рекреационного комплекса. |  |
| 2.5 | | основное мероприятие 2.5 «Популяризация туристических объектов, связанных с именем Ю.А. Гагарина, авиацией и космонавтикой. Позиционирование бренда «Саратовская область – первая космическая гавань Земли» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Популяризация и продвижение бренда «Саратовская область - первая космическая гавань Земли» на региональном и российском уровнях. | | В целях популяризации объектов, связанных с тематикой космоса в апреле 2017 года министерством инициирована межрегиональная акция «Гагаринский субботник».  В акции приняли участие  4 региона, имеющие свою «космическую» историю. В течение апреля на территории Владимирской, Калужской, Смоленской областей и Хабаровского края на объектах, связанных с именем Ю.А. Гагарина и космосом, были проведены аналогичные субботники.  В Саратовской области субботник прошел 27 апреля на Месте приземления первого космонавта Ю.А. Гагарина в формате экологического квеста.  Мероприятия акции освещались в СМИ регионов-участников акции. |  |
| 2.5.1 | | контрольное событие 2.5.1. «Участие в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 55-летия со дня первого полета человека в космос» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | 2020 | | | 2016 | | 2016 | Участие в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 55-летия со дня первого полета человека в космос. | | Мероприятия реализованы. |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Подпрограмма 3 «Молодежная политика»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | основное мероприятие 3.1 «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере молодежной политики на территории области; организация участия представителей молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | повышение профессиональных, образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области. Привлечение федеральных инвестиций для реализации лучших программ и проектов в сфере молодежной политики на территории области. Повышение профессиональных навыков специалистов по делам молодежи муниципальных районов, обмен опытом между органами по делам молодежи администраций муниципальных районов. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных всероссийских и международных мероприятиях в сфере молодежной политики | | Министерством молодежной политики, спорта и туризма области совместно с администрациями муниципальных районов, молодежными общественными организациями проведено более  9000 мероприятий всероссийского, регионального и муниципального уровней (из них 4250 мероприятий социальной, профилактической, патриотической направленности проведено государственным бюджетным учреждением «Региональный центр «Молодежь плюс» и его филиалами) с общим охватом 425 тыс. молодых людей. |  |
| 3.1.1 | | контрольное событие 3.1.1 Проведение профильных смен, слетов, семинаров для талантливой молодежи области, представителей региональных и муниципальных органов по делам молодежи и других субъектов молодежной политики | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Повышение профессиональных образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области. | | С 21 по 22 августа в г. Пугачеве прошел крупнейший молодежный форум в регионе "Иргиз 2017", который собрал более 2500 перспективных и талантливых молодых людей со всех уголков Саратовской области. Всего с начала года на местных форумах и слетах приняли участие более 8,5 тыс. молодых людей. |  |
|
| 3.1.2 | | контрольное событие 3.1.2 Обеспечение участия представителей области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере молодежной политики | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Привлечение федеральных, иных инвестиций для реализации на территории области лучших программ и проектов в сфере молодежной политики. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. | | С 14 по 24 июня 2017 года на Мастрюковских озерах (Самарская область) состоялся Молодежный форум ПФО «iВолга». В состав делегации Саратовской области вошли 97 представителей студенческой молодежи.  С 27 июня по 20 августа 2017 года на территории Владимирской области (д. Дворики) прошел Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме». От Саратовской области в каждой из 7 тематических смен форума приняли участие 55 представителя молодежи.  С 3 июля по 31 августа на территории Республики Крым прошел Всероссийский молодёжный форум «Таврида».От Саратовской области в «Тавриде» приняли участие 20 представителей молодежи. |  |
|
|
|
|
|
| 3.2 | | основное мероприятие 3.2 «Поддержка талантливой молодежи» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Формирование кадрового потенциала в социально-экономические сферы области. Поддержка наиболее социально значимых проектов и инициатив молодежи региона. Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку | | В целях поддержки и поощрения талантливой молодежи министерство ежегодно проводит:- конкурс на соискание молодежной премии имени П.А. Столыпина за выдающие достижения в профессиональной сфере по 9 номинациям, учреждена постановлением Губернатора Саратовской области от 13 марта 2002 года № 44 и вручается 1 раз в год, в рамках празднования Дня молодежи России, лично Губернатором области. В 2017 году премия вручалась в 16 раз. |  |
|
|
|
|
| 3.2.1 | | контрольное событие 3.2.1 Организация конкурса и вручение областной ежегодной молодёжной премии имени П.А. Столыпина | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку | | 3 июля в Белом зале Правительства области прошло торжественное награждение областной молодежной премии имени П.А. Столыпина. Участие в мероприятии приняли члены Правительства области, представители образовательных организаций высшего образования области, представители молодежных общественных организаций и объединений области. Всего представлено и рассмотрено 130кандидатур по9 номинациям:- «за вклад в развитие общественной жизни, реализацию молодежной политики на территории Саратовской области» - 11 кандидатур;- «за выдающиеся достижения в области науки» - 43 кандидатуры;- «за выдающиеся достижения в области образования» - 19 кандидатур;- «за выдающиеся достижения в области культуры, литературы и искусства» -+ 18 кандидатур;- «за выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта» - 19 кандидатур;- «за вклад в развитие агропромышленного комплекса Саратовской области» - 6 кандидатур;- «за вклад в развитие промышленного сектора Саратовской области» - 7 кандидатур;- «за вклад в развитие практической медицины в Саратовской области» - 3 кандидатуры;  - «за достижения высоких служебных показателей» - 4 кандидатуры. Премию получили 9 человек, награждены благодарственными письмами врио Губернатора области за второе место – 9 человек. Всего в мероприятии приняли участие более 40 человек. |  |
|
|
|
|
|  | | контрольное событие 3.2.2 «Организация встречи талантливой молодежи Саратовской области с победителями ежегодной молодежной премии П.А. Столыпина, волонтерами» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Мотивация талантливой молодежи к достижению практически значимых результатов в профессиональной деятельности | | В рамках торжественной церемонии вручения ежегодной молодежной премии им. П. А. Столыпина, 3 июля состоялась встреча талантливой молодежи региона – участников делегации на 4 Российско-Китайский молодежный форум 2017 г., участников делегации на молодежный форум ПФО «iВолга-2017» в Самарской области с лауреатами премии. |  |
| 3.2.2 | | контрольное событие 3.2.3 «Организация мероприятий, реализация программ, проектов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2015 | | | 2017 | | 2015 | | 2017 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет - 23, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий – 180, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий - 900 | | 16 января прошло заседание комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2017 году предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. По итогам заседания комиссия приняла решение согласовать объем финансирования по направлению «Оказание содействие по развитию молодежного предпринимательства» за счет субсидии в размере 2 млн. 625 тыс. рублей (Протокол №1 от 16.01.17 г.). Софинансирование за счет средств регионального бюджета составляет 500,0 тыс.рублей. |  |
| 3.2.3 | | Организация и проведение областного молодежного конкурса "Прорыв года" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Организация и проведение областного молодежного конкурса "Прорыв года" | | 25 декабря 2017 года в Саратовском национальном исследовательском государственном университете им Н.Г. Чернышевскогосостоялось подведение итогов реализации государственной молодежной политики в 2017 году.  В рамках церемонии прошло награждение победителей областного молодежного конкурса «Прорыв года – 2017». |  |
| 3.3 | | основное мероприятие 3.3 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Разработка и размещение социальной рекламы и других информационных материалов, информирующих молодых людей о реализации молодежной политики. Повышение социальной активности молодежи. Создание региональных и муниципальных средств массовой информации | | В рамках мероприятий министерства распространено более 1 тысячи буклетов, 100 афиш, а также изготовлены информационные видеоматериалы по молодежной политике. |  |
|
|
|
|
| 3.3.1 | | контрольное событие 3.3.1 Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике | | В рамках проведения торжественной церемонии вручения ежегодной молодежной премии им. П.А. Столыпина были изготовлены информационный видеоролик по молодежной политике (видеоролик о победителях ежегодной молодежной премии им.П.А.Столыпина) |  |
|
|
|
|
| 3.4 | | основное мероприятие 3.4 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | создание условий для формирования творческого потенциала молодежи области. Развитие студенческих творческих коллективов, движения КВН, укрепления разносторонних профессиональных, культурных связей между студентами учебных заведений области. Увеличение числа мероприятий творческой направленности и задействованных в них молодых людей | | Областной фестиваль Саратовская Студенческая Весна проходил с 1 марта по 19 апреля 2017 года в 4 этапа: смотры внутри высших и профессиональных образовательных организаций, внутрижанровые конкурсы, конкурс программ, гала-концерт и награждение победителей. К участию в фестивале привлечено более 70 тысяч представителей молодежи из 8 высших и 31 профессиональных образовательных организаций из 5 муниципальных районов области (*Энгельсский, Балаковский, Вольский и Балашовский муниципальные районы Саратовской области и г. Саратов)*.  ЮбилейныйXXV Фестиваль Российская Студенческая Весна с 15-20 мая в г. Тула и г. Москва. В состав делегации региона вошли 46 человек из 5-ти образовательных организаций высшего образования области (СГЮА, ПИУ им. Столыпина, СГАУ им. Вавилова, СГТУ им. Гагарина, СГУ им. Чернышевского). Руководителем делегации стал председатель жюри регионального этапа Фестиваля Д.К. Большаков.  По итогам работы жюри в общекомандном зачете Саратовская область заняла I место. Стартовал новый сезон Региональной лиги КВН. 25 апреля 2017 года на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялся фестиваль региональной лиги КВН. В фестивале приняли участие 10 команд образовательных организаций высшего и общего образования Саратовской области.). |  |
|
|
|
|
| 3.4.1 | | контрольное событие 3.4.1Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна» | | Областной фестиваль Саратовская Студенческая Весна проходил с 1 марта по 19 апреля 2017 года в 4 этапа: смотры внутри высших и профессиональных образовательных организаций, внутрижанровые конкурсы, конкурс программ, гала-концерт и награждение победителей. К участию в фестивале привлечено более 70 тысяч представителей молодежи из 8 высших и 31 профессиональных образовательных организаций из 5 муниципальных районов области (*Энгельсский, Балаковский, Вольский и Балашовский муниципальные районы Саратовской области и г. Саратов)*. 9 апреля на базе Саратовского академического театра оперы и балета состоялся гала-концерт Саратовского областного фестиваля «Саратовская Студенческая Весна – 2017» среди профессиональных образовательных организаций области. Гран–при Фестиваля получил Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум. 17 апреля 2017 года в Саратовском академическом театре оперы и балета состоялся гала-концерт «Студенческая весна - 2017». Гран-при в номинации «Лучшая театральная студия» получил ПИУ им.П.А.СтолыпинаРАНХиГС Театр-студия "ПОМОСТ"; Гран-при в номинации «Журналистика» получил Студенческий медиацентр СГЮА SM Production; Гран-при в номинации «Оригинальный жанр» получила цирковая студия «Феерия» СГЮА; Гран-при в номинации «Танцевальное направление» - получил СГАУ им.Вавилова; Гран-при в номинации «Музыкальное направление» - Ахмедова Гюная ССЭИ им.Г.В.Плеханова; Номинация «Лучшая концертная программа»: 3 место- СГТУ имени Ю.А. Гагарина, 2 место- ССЭИ им.Г.В.Плеханова; СГУ им.Чернышевского, 1 место- СГЮА, Гран-при – СГАУ им.Вавилова. Номинация «Лучшая муниципальная концертная программа»: 3 место: Балашовский муниципальный район, 2 место: Вольский муниципальный район, 1 место: Энгельсский муниципальный район, Гран-при: Балаковский муниципальный район. III место - СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского, II место - СГАУ им. Н.И. Вавилова, I место - ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова. В этом году гран-при разделило два ВУЗа: Поволжский институт управления им. П.А.СтолыпинаРАНХиГС и Саратовская государственная юридическая академия. |  |
|
|
|
|
| 3.4.2 | | контрольное событие 3.4.2 Проведение областных турниров КВН, обеспечение участия представителей области во всероссийских турнирах КВН | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Проведение областных турниров КВН, обеспечение участия представителей области во всероссийских турнирах КВН | | 25 апреля 2017 года на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялся фестиваль региональной лиги КВН. В фестивале приняли участие 10 команд образовательных организаций высшего и общего образования Саратовской области. По итогам Фестиваля «Лучшей командой» стала команда «Аграрный» Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова, «Лучшей актрисой» стала Гугкаева Лика, студентка Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., а «Лучший актер» стал Нечаев Никита, студент Саратовской государственной юридической академии. В номинации «Дебют фестиваля» победила команда «Пишем сами» МАОУ «Гимназия №3».  25 декабря в стенах Х корпуса СГУ имени Н.Г. Чернышевского состоялся Зимний кубок Областной лиги КВН.  В игре приняли участие шесть команд из разных вузов области: «[СПИКЛ](http://saratov.bezformata.ru/word/spikli/9896839/)», «[Продакшн](http://saratov.bezformata.ru/word/prodakshn/36314/)», «[Вне бюджета](http://saratov.bezformata.ru/word/vne-byudzheta/11678726/)», «[Тетя](http://saratov.bezformata.ru/word/teti/10042/)», «[Аграрный](http://saratov.bezformata.ru/word/agrarnogo/2084/)» и «[Сборная Политеха](http://saratov.bezformata.ru/word/sbornaya-politeha/3303412/)».  По итогам всех конкурсов команда Саратовского ГАУ "[Аграрный](http://saratov.bezformata.ru/word/agrarnogo/2084/)" получила наибольшее количество баллов и стала победителем Зимнего кубка КВН. |  |
|  | | контрольное событие 3.4.3 «Организация и проведение областного конкурса красоты, грация и творчество «Мисс и Мистер Студенчества» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества и популяризации его средствами массовой информации | | Мероприятие перенесено на 1 апреля 2018 года |  |
|  | | контрольное событие 3.4.4 «Организация мероприятий, реализация программ, проектов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет - 23, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий – 180, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий - 900 | | 16 января прошло заседание комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2017 году предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. По итогам заседания комиссия приняла решение согласовать объем финансирования по направлению «Оказание содействие по развитию молодежного предпринимательства» за счет субсидии в размере 2 млн. 625 тыс. рублей (Протокол №1 от 16.01.17 г.). Софинансирование за счет средств регионального бюджета составляет 500,0 тыс.рублей.  . |  |
|  | | контрольное событие 3.4.5 «Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | | В 2017 году делегация Саратовской области принимала участие во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который проходил с 15-19 мая в г. Москва и Тула. По итогам работы жюри в общекомандном зачете Саратовская область заняла I место. В состав делегации региона вошли 46 человек из 5-ти образовательных организаций высшего образования области (СГЮА, ПИУ им. Столыпина, СГАУ им. Вавилова, СГТУ им. Гагарина, СГУ им. Чернышевского). Руководителем делегации стал председатель жюри регионального этапа Фестиваля Д.К. Большаков.  Студенческие коллективы от Саратовской области заняли несколько призовых мест: ПИУ им. Столыпина – гран-при в «Театральном направлении», II место за «Художественное слово», III место за «Народный вокал», III место за «Бард-ансамбль»; СГАУ им. Вавилова – I место за «Эстрадный танец – соло», III место за «Бальные танцы малых форм»; СГТУ им. Гагарина - I место в «Оригинальном жанре» за театр моды; СГУ  им. Чернышевского – I место за «Народные танцы – соло», III место за «Народные танцы малых форм»; СГЮА – гран-при в общем направлении «Журналистика», I место в номинации «Фоторепортаж», специальный приз в номинации «Работа в социальных сетях», специальный приз в номинации «Радиопередача», II место в «Оригинальном жанре» за номер «Пески времени» (цирковая студия «Феерия»), специальный приз за театр моды. |  |
|  | | Контрольное событие 3.4.6 Проведение игровых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников в возрасте 14-17 лет | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Проведения комплекса встреч и мероприятий в школах и средних профессиональных образовательных учреждений региона; игровые и тренинговые мероприятия, образовательные курсы, обучение основам предпринимательской деятельности | | За отчетный период 2017 года было проведено 10 открытых уроков с участием действующих предпринимателей, общее количество участников – 400 человек, так же было проведено 5 информационных встреч с потенциальными участниками Программы в муниципальных районах, общее количество участников более 600человек. |  |
|  | | Контрольное событие 3.4.7 Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Проведение информационной кампании, способствующей максимальному информированию потенциальной целевой аудитории о реализации программы в регионе | | Информационная кампания по популяризации программы «Ты - предприниматель» в Саратовской области включает в себя трансляцию презентационных и информационных материалов с помощью наглядных средств и в сети Интернет. В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность продолжает работать Интернет-сайт программы «Ты – предприниматель», доступный по адресу: http://molpred64.ru/. Информационная кампания по реализации программы в сети Интернет проводилась посредством dведения групп в 3 из наиболее популярных социальных сетей российского интернета: ВКонтакте, Facebook, Instagram Общее количество публикаций в социальных сетях, общий охват аудитории, которая ознакомилась с данными публикациями составляет 3000 человек. |  |
|  | | Контрольное событие 3.4.8 Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Популяризация предпринимательства как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | | 29 сентября на базе Торгово-промышленной палаты области прошло награждение победителей регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России - 2017».  По итогам регионального этапа были отобраны 5 победителей и  8 призеров. |  |
|  | | Контрольное событие 3.4.9 Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способность к занятию предпринимательской деятельности деятельностью, с целью прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью | | По итогам 2017 года были проведены отборочные испытания для желающих принять участие в образовательной программе, направленной на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий. Общее количество участников 181 человек, по итогам прохождения испытания были отобраны 100 человек, имеющие способность к занятию предпринимательский деятельностью. |  |
|  | | Контрольное событие 3.4.10 Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Формирование и актуализация знаний начинающих предпринимателей для предупреждения возможных (типичных) ошибок при создании собственного бизнеса | | В целях эффективного проведения отборочных испытаний молодежи в рамках программы «Ты – предприниматель» проводится отбор физических лиц для участия в образовательной программе. Общий охват аудитории отбора составляет более 300 человек. Участникам были предложены кейсы и деловые игры по различным тематикам, в ходе которых молодые люди на практике протестировали свои бизнес-идеи и навыки. По итогам проведения испытаний были отобраны 391 молодых людей, рекомендованных для прохождения обучения.  Образовательная программа, направленная на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий,  В течение всего периода проведения образовательной программывсем участникам оказываются консультационные услуги по вопросам развития навыков ведения бизнеса: осуществлялась деятельность по закреплению менторов (наставников) за участниками образовательной программы. |  |
|  | | Контрольное событие 3.4.11 Проведение конкурсов бизнес-проектов | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Выявление и поддержка наиболее успешных бизнес-проектов, формирование банка бизнес-идей | | За отчетный период 2017 года, в ходе проведения конкурса бизнес – проектов участие приняли 60 человек. По итогам проведения 2 этапов конкурса 12 человек заняли призовые места, которые были рекомендованы для включения в состав делегации области на молодежный форум ПФО "IВолга 2017" смены "Ты - предприниматель" |  |
|  | | Контрольное событие 3.4.12 Оказание консультационных услуг молодым предпринимателям | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Формирование и актуализация знаний начинающих предпринимателей для предупреждения возможных (типичных) ошибок при создании собственного бизнеса | | В течение всего периода проведения образовательной программывсем участникам оказываются консультационные услуги по вопросам развития навыков ведения бизнеса: осуществлялась деятельность по закреплению менторов (наставников) за участниками образовательной программы. |  |
| 3.4.13 | | Контрольное событие 3.4.13 «Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2015 | | | 2017 | | 2015 | | 2017 | Обеспечить участникам программы возможность принять участие в коммуникационных площадках, на которых будет возможность продемонстрировать свои таланты, найди единомышленников и получить общественную и государственную поддержку | | 17-18 апреля 2017 г. на территории технопарка "Сколково" - конгресс "Технология молодости: дизайн, интернет, бизнес". Направлялся 1 человек - Гончаров Роман Дмитриевич,  специалист Инжинирингового центра Саратовского ГАУ.  Реализация будет продолжена во 2 полугодии 2017 года. |  |
| 3.4.14 | | Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Изучение уровня удовлетворенности участников качеством реализации программных мероприятий | | В течение всего периода реализации программы осуществляется мониторинг эффективности программных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.  Общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в реализацию программных мероприятий составило 900 человек. |  |
| 3.4.15 | | Организация и проведение рок фестиваля "Желтая гора" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2016 | | | 2016 | | 2016 | | 2016 | Организация и проведение областного молодежного конкурса «Прорыв года – 2016 | | 28 апреля 2017 года в 18.00 часов в выставочном центре «Пионер» (г. Саратов, пр.Кирова, 11) прошел юбилейный V рок - фестиваль «Желтая гора».Рок-фестиваль проходил в 3 номинациях:  - «Лучшая группа»;  - «Лучший исполнитель»;  - «Лучшая композиция»;  - «Приз зрительских симпатий».  Конкурсные номера оценивались оргкомитетом по 10-балльной системе.  Победители Фестиваля были награждены грамотами, памятными призами и сувенирами. |  |
| 3.5 | | основное мероприятие 3.5 «Организация работы с молодежью» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2015 | | | 2020 | | 2015 | | 2020 | «Оказание государственных услуг (выполнение работ) областным учреждением по работе с молодежью области» | | Оказание государственной услуги «Государственная работа по обеспечению процесса социальной практики молодежи по различным направлениям молодежной политики, в том числе организация и проведение мероприятий, акций, консультаций, тренингов, опросов, их методическое и информационное сопровождение» проходит по плану. |  |
| **Подпрограмма 4 «Материально техническая база»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.2  "г. Саратов. Дворец водных видов спорта" | | организации (по согласованию) | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | строительство и ввод в эксплуатацию Дворца водных видов спорта, увеличение единовременной пропускной способности спортобъекта на 170 чел. в смену | | Для продолжения строительства проведены мероприятия по включению объекта в план финансирования непрограммной части ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы» на 2018-2020 годы | Строительство объекта в 2017 году не осуществлялось, концессионное соглашение с ООО «Тверская концессионная компания» Арбитражным судом г. Москвы расторгнуто 05.12.17 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.3 "Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов", в том числе: | | комитет капитального строительства области, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | р.п. Татищево. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса | | комитет капитального строительства области | 2014 | | | 2019 | | 2014 | | 2019 | строительство спортивного комплекса увеличение единовременной пропускной способности спортобъектов на 202 чел. в смену | | Строительно-монтажные работы по строительству универсального спортивного зала I (очередь) завершены. Торжественное открытие состоялось 19.12.17 | Строительство II очереди (бассейн) запланировано на 2018 год |
|  | Основное мероприятие 4.5 "Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов области на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ области, включая их доставку и сертификацию полей" | | министерство молодежной политики, спорта и туризма области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2017 | | | 2018 | | 2017 | | 2018 | приобретение искусственных покрытий для детско-юношеских спортивных школ области | | МУ ДО «ДЮСШ по игровым видам спорта г. Балашова»  приобретено искусственнное покрытие для футбольного поля стадиона «Олимп» г. Балашова, выполнены работы по подготовке основания футбольного поля и произведено его устройство и сертификация. | - |
|  | Основное мероприятие 4.7  "Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений" | | министерство молодежной политики, спорта и туризма области, | 2016 | | | 2017 | | 2016 | | 2017 |  | | Изготовление проектно-сметной документации «Мероприятия по реконструкции уличных плоскостных сооружений (теннисных кортов), обустройство наружных сетей водоснабжения и ливневой канализации, ограждения территории по адресу: г. Саратов, ул. Брянская,5»;  проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. | Изготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы, подана заявка в администрацию Президента РФ на выделение средств из резервного фонда Президента РФ |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.12 "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Авангард", Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, б/н" | | комитет капитального строительства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | | | 2018 | | 2016 | | 2018 | строительство стадиона, увеличение пропускной способности на 28 чел. в смену | | Выполнен проект, получено положительное заключение госэкспертизы на проектную и сметную части. произведены работы по подготовке основания футбольного поля и устройства на нем натурального травяного газона. | Продолжение работ заппланировано на 2018 год. Из федерального бюджета выделено 99,8 млн. руб. |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.14 "Предоставление субсидии общественным организациям на приобретение для спортивных сооружений строительных конструкций и оборудования, включая монтажные и пусконаладочные работы и обучение штатного персонала объекта" | | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2017 | | | 2017 | | 2017 | | 2017 | приобретение чаши бассейна для спортивного сооружения расположенной в г. Саратове, ввод в эксплуатацию спортивного сооружения | | чаша приобретена, выполняется ее монтаж, ввод объекта в эксплуатацию 01.09.2017 | Торжественное открытие бассейна состоялось 04.09.17 |

Приложение № 15

к Положению

о порядке принятия решений о разработке государственных

программ Саратовской области, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации государственных

программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

**Список изменяющих документов**

**Оценка результатов реализации мер правового регулирования государственной программы Саратовской области**

**«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 2014 – 2020 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид акта** | | **Основные положения** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки принятия** | | **Примечание (результат реализации, причины отклонений)** |
| **план** | **факт** |
| 1. | Распоряжение Правительства Саратовской области | | О проведении финальных соревнований по лыжным гонкам на призы Губернатора Саратовской области в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2020 годы (ежегодно, декабрь) | Распоряжение Правительства Саратовской области от 12.12.2017 № 373-Пр |  |
| 2. | Распоряжение Правительства Саратовской области | | О проведении легкоатлетического кросса "Олимпийский день бега" на призы Губернатора Саратовской области. | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2020 годы (ежегодно, август - сентябрь) | Распоряжение Правительства Саратовской области от 13.09.2017 № 262-Пр |  |
| 3. | Постановление Правительства Саратовской области | | О проведении спартакиады государственных служащих Саратовской области. | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2020 годы (ежегодно, сентябрь) | Постановление Правительства Саратовской области от 27.10.2017 № 543-П |  |
| 4. | Постановление Правительства Саратовской области | | О порядке определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере физической культуры и массового спорта. | министерство молодежной политики и спорта области | 2017 год | Постановление Правительства Саратовской области от 26.01.2018 N 35-П |  |
| 5. | Распоряжение Губернатора Саратовской области | | О выплате пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам, тренерам. | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2020 годы (ежегодно) | Распоряжение Губернатора Саратовской области от 03.07.2017№478-р, от 29.09.2017 № 679-р |  |
| 6. | Постановление Правительства Саратовской области | | Вопросы материального стимулирования саратовских спортсменов и их тренеров за призовые места на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, XXIII летних Сурдлимпийских игр 2017 года (г. Анкара, Турция), XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года, XII зимних Паралимпийских игр 2018 года (г. Пченчхан, Республика Корея), XXXII летних Олимпийских игр 2020 года, XVI летних Паралимпийских игр 2020 года (г. Токио, Япония). | министерство молодежной политики и спорта области | 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 годы | - | В 2017 году правовые акты не принимались в связи с отсутствием результатов на соревнованиях |
| 7**.** | Постановление Правительства Саратовской области | | Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий саратовским спортсменам и их тренерам за призовые места на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта, а также спортсменам - инвалидам - призерам Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2020 годы (ежегодно) | Постановление Правительства Саратовской области от 4 июля 2012 года № 366-П |  |
| 8. | Постановление Правительства Саратовской области | | Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий детям - победителям первенств мира или Европы, первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также детям-инвалидам - победителям первенств мира или Европы, первенств России, финальных соревнований Всероссийской спартакиады инвалидов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2020 годы (ежегодно | Постановление Правительства Саратовской области от 4 июля 2012 года № 366-П, постановление Правительства области от 01.04.2013 года № 158-П |  |
| 9. | Постановление Правительства Саратовской области | | Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий детям - победителям первенств мира или Европы, первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также детям-инвалидам - победителям первенств мира или Европы, первенств России, финальных соревнований Всероссийской спартакиады инвалидов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2020 годы (ежегодно) | Постановление Правительства Саратовской области от 4 июля 2012 года № 366-П, постановление Правительства области от 01.04.2013 года № 158-П |  |
| 10. | | Постановление Правительства Саратовской области | Об утверждении порядка и условий проведения смотров-конкурсов среди юридических лиц. | министерство молодежной политики и спорта области | 2015 - 2020 годы (ежегодно) | ~~-~~ | Смотры – конкурсы не проводятся в связи с отсутствием финансового обеспечения основного мероприятия государственной программы до 2020 года |
| 11. | | Распоряжение Правительства Саратовской области | О порядке проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи. | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2020 годы (ежегодно, июнь) | - | В 2017 году проведено мероприятие «Территория молодежи» в соответствии с приказом министерства, которое было приурочено ко Дню молодежи, распоряжение Правительства области не издавалось |
| 12. | | Распоряжение Правительства Саратовской области | О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня космонавтики. | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2020 годы (ежегодно, апрель) | Распоряжение Правительства Саратовской области от 27 марта 2017 года № 68-Пр |  |
| 13. | Распоряжение Правительства Саратовской области | | О присуждении молодежной премии имени П.А. Столыпина. | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2020 годы (ежегодно, июнь) | Распоряжение Губернатора Саратовской области от 03 июля 2017 года № 476-р |  |
| 14. | Постановление Правительства Саратовской области | | О порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, включая их доставку и сертификацию полей. | министерство молодежной политики и спорта области | 2016-2018 годы | Постановление Правительства Саратовской области от 01.09.2014 года № 498-П |  |
| 15. | Постановление Правительства Саратовской области | | О порядке определения объема и предоставления из областного бюджета в 2017 году субсидии общественным организациям на приобретение для спортивных сооружений строительных конструкций и оборудования, включая монтажные и пусконаладочные работы и обучение штатного персонала объекта. | министерство молодежной политики и спорта области | 2017 год | [Постановление](consultantplus://offline/ref=5B4CCC9EFEE5E15088601AB6871A8B090CD2D238C98AB45371AE80F81559BAB0BDF4E3A6856B6CCE083A349545Q1H) Правительства Саратовской области от 14.03.2017 года № 118-П |  |

Приложение № 16

к Положению

о порядке принятия решений о разработке государственных

программ Саратовской области, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации государственных

программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

**Сведения о расходах на реализацию государственной программы Саратовской области "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики" на 2014 - 2020 гг за 12 месяцев 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| **Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы)плательщик (далее-исполнитель)** | | **Источники финансового обеспечения** | | **Предусмотрено в государственной программе** | **Утверждено в законе об областном бюджете на соответствующий год** | | | **Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета** | **Исполнено (кассовое исполнение)** | **Исполнено (фактическое исполнение)** | **Процент исполнения** | | |
| **(гр.7 (кассовое/факт исполнение)/гр.4)** | **(гр.7 (кассовое/факт исполнение)/гр.5)** | **(гр.7 (кассовое/факт исполнение)/гр.6)** |
|
|
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | | **6** | **7** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Государственная программа Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 - 2020 годы |  | | **Всего** | | **1116261,7** | **1115923,4** | | | **1073774,3** | **1070835,3** | **1070835,3** | **95,9** | **96,0** | **96,0** |
| областной бюджет | | 1056018,4 | 1055680,1 | | | 1043531,0 | 1042490,7 | 1042490,7 | **98,7** | **98,8** | **98,8** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 4200,0 | 4200,0 | | | 4200,0 | 3911,0 | 3911,0 | **93,1** | **93,1** | **93,1** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 30200,3 | 30200,3 | | | 30200,3 | 28301,6 | 28301,6 | **93,7** | **93,7** | **93,7** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 30200,3 | 30200,3 | | | 30200,3 | 28301,6 | 28301,6 | 93,7 | **93,7** | **93,7** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 30043,0 | 30043,0 | | | 43,0 | 43,0 | 43,0 | **0,1** | **0,1** | **0,3** |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **944470,0** | | | **944131,7** | **944131,7** | | **942881,5** | **942881,5** | **99,8** | **99,9** | **99,9** |
| областной бюджет | | 922884,7 | | | 922546,4 | 922546,4 | | 922400,6 | 922400,6 | **99,9** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 2559,0 | | | 2559,0 | 2559,0 | | 2421,3 | 2421,3 | 273,3 | **94,6** | **94,6** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 21585,3 | | | 21585,3 | 21585,3 | | 20480,9 | 20480,9 | **94,9** | **94,9** | **94,9** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 21585,3 | | | 21585,3 | 21585,3 | | 20480,9 | 20480,9 | **94,9** | **94,9** | **94,9** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| министерство социального развития области | **Всего** | | **21418,7** | | | **21418,7** | **21418,0** | | **19729,3** | **19729,3** | **92,1** | **92,1** | **92,1** |
| областной бюджет | | 12803,7 | | | 12803,7 | 12803,0 | | 11908,6 | 11908,6 | **93,0** | **93,0** | **93,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 1641,0 | | | 1641,0 | 1641,0 | | 1489,7 | 1489,7 | **90,8** | **90,8** | **90,8** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 8615,0 | | | 8615,0 | 8615,0 | | 7820,7 | 7820,7 | **90,8** | **90,8** | **90,8** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 8615,0 | | | 8615,0 | 8615,0 | | 7820,7 | 7820,7 | **90,8** | **90,8** | **90,8** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| комитет капитального строительства области | **Всего** | | **120330,0** | | | **120330,0** | **108181,6** | | **108181,5** | **108181,5** | **89,9** | **89,9** | **100,0** |
| областной бюджет | | 120330,0 | | | 120330,0 | 108181,6 | | 108181,5 | 108181,5 | **89,9** | **89,9** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| общество с ограниченной ответственностью "Южный" (по согласованию) | **Всего** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| орган местного самоуправления | **Всего** | | **30043,0** | | | **30043,0** | **43,0** | | **43,0** | **43,0** | **0,1** | **0,1** | **100,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 30043,0 | | | 30043,0 | 43,0 | | 43,0 | 43,0 | **0,1** | **0,1** | **100,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Организации области (по согласованию) | **Всего** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство социального развития области, комитет капитального строительства области | **Всего** | | **873105,8** | | | **872957,1** | **872956,4** | | **871261,0** | **871261,0** | **99,8** | **99,8** | **99,8** |
| областной бюджет | | 856796,0 | | | 856647,3 | 856646,6 | | 855745,5 | 855745,5 | **99,9** | **99,9** | **99,9** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 3107,0 | | | 3107,0 | 3107,0 | | 2955,7 | 2955,7 | **95,1** | **95,1** | **95,1** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 16309,8 | | | 16309,8 | 16309,8 | | 15515,5 | 15515,5 | **95,1** | **95,1** | **95,1** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 16309,8 | | | 16309,8 | 16309,8 | | 15515,5 | 15515,5 | **95,1** | **95,1** | **95,1** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **851687,1** | | | **851538,4** | **851538,4** | | **851531,7** | **851531,7** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 843992,3 | | | 843843,6 | 843843,6 | | 843836,9 | 843836,9 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 1466,0 | | | 1466,0 | 1466,0 | | 1466,0 | 1466,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 7694,8 | | | 7694,8 | 7694,8 | | 7694,8 | 7694,8 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 7694,8 | | | 7694,8 | 7694,8 | | 7694,8 | 7694,8 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| министерство социального развития области | **Всего** | | **21418,7** | | | **21418,7** | **21418,0** | | **19729,3** | **19729,3** | **92,1** | **92,1** | **92,1** |
| областной бюджет | | 12803,7 | | | 12803,7 | 12803,0 | | 11908,6 | 11908,6 | **93,0** | **93,0** | **93,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 1641,0 | | | 1641,0 | 1641,0 | | 1489,7 | 1489,7 | **90,8** | **90,8** | **90,8** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 8615,0 | | | 8615,0 | 8615,0 | | 7820,7 | 7820,7 | **90,8** | **90,8** | **90,8** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 8615,0 | | | 8615,0 | 8615,0 | | 7820,7 | 7820,7 | **90,8** | **90,8** | **90,8** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение»** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **499,0** | | | **499,0** | **499,0** | | **499,0** | **499,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 499,0 | | | 499,0 | 499,0 | | 499,0 | 499,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Контрольное событие 1.1.1. Подготовка и издание сборников информационных материалов, учебно-методических пособий, справочников, буклетов, научно-популярной литературы по вопросам пропаганды и развития физической культуры и спорта в области | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **57,0** | | | **57,0** | **24,5** | | **57,0** | **57,0** | **100,0** | **100,0** | **232,7** |
| областной бюджет | | 57,0 | | | 57,0 | 57,0 | | 57,0 | 57,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.1.2. Проведение брифингов, пресс-конференций, "круглых столов" для представителей электронных и печатных СМИ по вопросам деятельности органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **20,2** | | | **20,2** | **20,2** | | **20,2** | **20,2** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 20,2 | | | 20,2 | 20,2 | | 20,2 | 20,2 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.1.3. «Подготовка видеороликов и публикация информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди населения области в средствах массовой информации» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **312,0** | | | **312,0** | **312,0** | | **312,0** | **312,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 312,0 | | | 312,0 | 312,0 | | 312,0 | 312,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное соыбытие 1.1.4. Техническая поддержка работы, модернизация официального сайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **59,0** | | | **59,0** | **59,0** | | **59,0** | **59,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 59,0 | | | 59,0 | 59,0 | | 59,0 | 59,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное соыбтие 1.1.5. Проведение информационных и агитационных кампаний в муниципальных районах области по популяризации занятий физической культурой и спортом, привлечениюдетей, подростков и молодежи к занятиям в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, пропаганде здорового образа жизни | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **24,8** | | | **24,8** | **24,8** | | **24,8** | **24,8** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 24,8 | | | 24,8 | 24,8 | | 24,8 | 24,8 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное соыбтие 1.1.6. Изготовление, прокат, размещение социальной рекламы, направленной на привлечение области к занятиям физической культуры и спорта | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **26,0** | | | **26,0** | **26,0** | | **26,0** | **26,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 26,0 | | | 26,0 | 26,0 | | 26,0 | 26,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий»** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **11646,0** | | | **11646,0** | **11646,0** | | **11645,3** | **11645,3** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 11646,0 | | | 11646,0 | 11646,0 | | 11645,3 | 11645,3 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 1.2.1. "организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди молодежи допризывного и призывного возраста и участие данной категории населения в соревнованиях различного уровня" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **84,6** | | | **84,6** | **84,6** | | **84,6** | **84,6** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 84,6 | | | 84,6 | 84,6 | | 84,6 | 84,6 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 1.2.2. "организация и проведение мероприятий среди лиц, находящихся в местах лишения свободы на территории области" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 1.2.3. "организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди ветеранов и их участие в соревнованиях различного уровня" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 1.2.4. "организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, посвященных приздничным и знаменательным датам" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **254,0** | | | **254,0** | **254,0** | | **254,0** | **254,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 254,0 | | | 254,0 | 254,0 | | 254,0 | 254,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 1.2.5. "Организация и проведение межмуниципальных, областных , окружных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и тренировочных мероприятий, а также обеспечение участия разных социальных и возрасных групп населения области в соревнованиях различного уровня" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **2627,5** | | | **2627,5** | **2627,5** | | **2627,5** | **2627,5** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 2627,5 | | | 2627,5 | 2627,5 | | 2627,5 | 2627,5 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 1.2.6. "Развитие игровых видов спорта (баскетбол,волейбол,футбол, мини-футбол) среди учащихся образовательных учреждений области" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **83,0** | | | **83,0** | **83,0** | | **83,0** | **83,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 83,0 | | | 83,0 | 83,0 | | 83,0 | 83,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 1.2.7. "Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди сельского населения области и участие данной категории населения в соревнованиях различного уровня" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | Всего | | **718,1** | | | **718,1** | **718,1** | | **717,4** | **717,4** | **99,9** | **99,9** | **99,9** |
| областной бюджет | | 718,1 | | | 718,1 | 718,1 | | 717,4 | 717,4 | **99,9** | **99,9** | **99,9** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 1.2.8. "Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **2793,0** | | | **2793,0** | **2793,0** | | **2793,0** | **2793,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 2793,0 | | | 2793,0 | 2793,0 | | 2793,0 | 2793,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 1.2.9. Спортивно - туристический лагерь ПФО "Туриада" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **3842,1** | | | **3842,1** | **3842,1** | | **3842,1** | **3842,1** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 3842,1 | | | 3842,1 | 3842,1 | | 3842,1 | 3842,1 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 1.2.10 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди студенческой молодежи, работников учебных заведений и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня |  | **Всего** | | **963,7** | | | **963,7** | **963,7** | | **963,7** | **963,7** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 963,7 | | | 963,7 | 963,7 | | 963,7 | 963,7 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 1.2.11 Информационное обеспечение физкультурно-массовых мероприятий |  | **Всего** | | **280,0** | | | **280,0** | **280,0** | | **280,0** | **280,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 280,0 | | | 280,0 | 280,0 | | 280,0 | 280,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **основное мероприятие 1.3. «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка»** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **10000,0** | | | **10000,0** | **10000,0** | | **10000,0** | **10000,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 10000,0 | | | 10000,0 | 10000,0 | | 10000,0 | 10000,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| министерство социального развития области | **Всего** | | **3427,4** | | | **3427,4** | **3427,4** | | **3357,2** | **3357,2** | **98,0** | **98,0** | **98,0** |
| областной бюджет | | 3427,4 | | | 3427,4 | 3427,4 | | 3357,2 | 3357,2 | **98,0** | **98,0** | **98,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.3.1 Участие спортсменов, области и их сопровождающих, тренеров врачей, ведущих подготовку к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, в тренировочных сборах, международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Обеспечение медикаментозными и фармакологическими средствами | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| министерство социального развития области | **Всего** | | **3427,4** | | | **3427,4** | **3427,4** | | **3357,2** | **3357,2** | **98,0** | **98,0** | **98,0** |
| областной бюджет | | 3427,4 | | | 3427,4 | 3427,4 | | 3357,2 | 3357,2 | **98,0** | **98,0** | **98,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.3.2 Приобретение спортивного оборудования для подготовки к паралимпйси и сурдлимпийским играм " | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| министерство социального развития области | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.3.3 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **10000,0** | | | **10000,0** | **10000,0** | | **10000,0** | **10000,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 10000,0 | | | 10000,0 | 10000,0 | | 10000,0 | 10000,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| министерство социального развития области | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **385,3** | | | **385,3** | **385,3** | | **385,3** | **385,3** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 385,3 | | | 385,3 | 385,3 | | 385,3 | 385,3 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| министерство социального развития области | Всего | | 1700,0 | | | 1700,0 | 1700,0 | | 1036,1 | 1036,1 | 60,9 | 60,9 | 60,9 |
| областной бюджет | | 1700,0 | | | 1700,0 | 1700,0 | | 1036,1 | 1036,1 | 60,9 | 60,9 | 60,9 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.5.1 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.5.2 «Участие спортсменов инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **385,3** | | | **385,3** | **385,3** | | **385,3** | **385,3** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 385,3 | | | 385,3 | 385,3 | | 385,3 | 385,3 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| министерство социального развития области | Всего | | 1700,0 | | | 1700,0 | 1700,0 | | 1036,1 | 1036,1 | 60,9 | 60,9 | 60,9 |
| областной бюджет | | 1700,0 | | | 1700,0 | 1700,0 | | 1036,1 | 1036,1 | 60,9 | 60,9 | 60,9 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.6 Подготовка спортивного резерва** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **519656,2** | | | **519507,5** | **519507,5** | | **519507,5** | **519507,5** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 513536,4 | | | 513387,7 | 513387,7 | | 513387,7 | 513387,7 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 1166,0 | | | 1166,0 | 1166,0 | | 1166,0 | 1166,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 6119,8 | | | 6119,8 | 6119,8 | | 6119,8 | 6119,8 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 6119,8 | | | 6119,8 | 6119,8 | | 6119,8 | 6119,8 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.6.4 Проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере ФК и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **7285,8** | | | **7285,8** | **7285,8** | | **7285,8** | **7285,8** | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет | | 1166,0 | | | 1166,0 | 1166,0 | | 1166,0 | 1166,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 1166,0 | | | 1166,0 | 1166,0 | | 1166,0 | 1166,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 6119,8 | | | 6119,8 | 6119,8 | | 6119,8 | 6119,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 6119,8 | | | 6119,8 | 6119,8 | | 6119,8 | 6119,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| министерство социального развития области | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.6.5 Выполнениетобластными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта итуризм области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **509595,7** | | | **509595,7** | **509595,7** | | **509595,7** | **509595,7** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 509595,7 | | | 509595,7 | 509595,7 | | 509595,7 | 509595,7 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.6.6 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **264,2** | | | **264,2** | **264,2** | | **264,2** | **264,2** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 264,2 | | | 264,2 | 264,2 | | 264,2 | 264,2 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.6.7 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **2510,5** | | | **2361,8** | **2361,8** | | **2361,8** | **2361,8** | **94,1** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 2510,5 | | | 2361,8 | 2361,8 | | 2361,8 | 2361,8 | **94,1** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.6.10 "Организация и проведение реабилитационных мероприятий для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУПСО "Региональный центр спортивной подготовки" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **основное мероприятие 1.7 "Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **2992,8** | | | **2992,8** | **2992,8** | | **2986,8** | **2986,8** | **99,8** | **99,8** | **99,8** |
| областной бюджет | | 2992,8 | | | 2992,8 | 2992,8 | | 2986,8 | 2986,8 | **99,8** | **99,8** | **99,8** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| министерство социального развития области | **Всего** | | **6035,3** | | | **6035,3** | **6034,6** | | **6025,6** | **6025,6** | **99,8** | **99,8** | **99,9** |
| областной бюджет | | 6035,3 | | | 6035,3 | 6034,6 | | 6025,6 | 6025,6 | **99,8** | **99,8** | **99,9** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.7.1 Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **1515,6** | | | **1522,8** | **1522,8** | | **1516,8** | **1516,8** | **100,1** | **99,6** | **99,6** |
| областной бюджет | | 1522,8 | | | 1522,8 | 1522,8 | | 1516,8 | 1516,8 | **99,6** | **99,6** | **99,6** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| министерство социального развития области | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |  | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |  | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |  | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |  | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |  | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |  | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |  | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |  | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |  | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |  | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Контрольное событие 1.7.2 Выплата ежемесячных специальных стипендий детям - инвалидам-победителям первенств мира или Европы, первенств России, финальных соревнований Всероссийской инвалидов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в размере 2 500 рублей | министерство социального развития области | **Всего** | | **3035,3** | | | **3035,3** | **3035,3** | | **3026,3** | **3026,3** | **99,7** | **99,7** | **99,7** |
| областной бюджет | | 3035,3 | | | 3035,3 | 3035,3 | | 3026,3 | 3026,3 | **99,7** | **99,7** | **99,7** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.7.3 "Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места вПаралимпийских и Сурдлимпийскихиграх, чемпионатах, первенствах и кубках мира и Европы в порядке и размере, установленных Прпавительством области" | министерство социального развития области | Всего | | 3000,0 | | | 3000,0 | 2999,3 | | 2999,3 | 2999,3 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 3000,0 | | | 3000,0 | 2999,3 | | 2999,3 | 2999,3 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.7.4 Выплаты ежемесячных специальных стипндий отдельным спортсменам и тренерам за призовые места в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта в размере 20000,0 тыс.руб. (4 чел.) | Министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **720,0** | | | **720,0** | **720,0** | | **720,0** | **720,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 720,0 | | | 720,0 | 720,0 | | 720,0 | 720,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Конторольное событие 1.7.5 Выплаты ежемесячных специальных стипендий достигшим совершеннолетияспортсменам-победителям чемпионатов и первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в единый календарный план межрегилнальных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в размере 2500,0 тыс руб. (23 чел) | Министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **750,0** | | | **750,0** | **750,0** | | **750,0** | **750,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 750,0 | | | 750,0 | 750,0 | | 750,0 | 750,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **основное мероприятие 1.9 «Государственная поддержка организаций, представляющих физкультурно-спортивные услуги"** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **5432,8** | | | **5432,8** | **5432,8** | | **5432,8** | **5432,8** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 5432,8 | | | 5432,8 | 5432,8 | | 5432,8 | 5432,8 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.9.1 Компенсация части затрат по предоставлению физкультурно-спортивных услуг подведомственному государственному унитарному предприятию. |  | **Всего** | | **5432,8** | | | **5432,8** | **5432,8** | | **5432,8** | **5432,8** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 5432,8 | | | 5432,8 | 5432,8 | | 5432,8 | 5432,8 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1.9.2 Оказание государственной поддержки социально ориетированным некоммерческим организациям в области физической культуры и массового спорта. |  | **Всего** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.15 ""Грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **299200,0** | | | **299200,0** | **299200,0** | | **299200,0** | **299200,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 299200,0 | | | 299200,0 | 299200,0 | | 299200,0 | 299200,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **основное мероприятие 1.19 "развитие материально-технической базы обласных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту"** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **1875,0** | | | **1875,0** | **1875,0** | | **1875,0** | **1875,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 300,0 | | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | 300,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 300,0 | | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | 300,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 1575,0 | | | 1575,0 | 1575,0 | | 1575,0 | 1575,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 1575,0 | | | 1575,0 | 1575,0 | | 1575,0 | 1575,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| министерство социального развития области | Всего | | 10256,0 | | | 10256,0 | 10256,0 | | 9310,4 | 9310,4 | **90,8** | **90,8** | **90,8** |
| областной бюджет | | 1641,0 | | | 1641,0 | 1641,0 | | 1489,7 | 1489,7 | **90,8** | **90,8** | **90,8** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 1641,0 | | | 1641,0 | 1641,0 | | 1489,7 | 1489,7 | **90,8** | **90,8** | **90,8** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 8615,0 | | | 8615,0 | 8615,0 | | 7820,7 | 7820,7 | **90,8** | **90,8** | **90,8** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 8615,0 | | | 8615,0 | 8615,0 | | 7820,7 | 7820,7 | **90,8** | **90,8** | **90,8** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **подпрограмма 2 «Туризм»** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **2763,6** | | | **2763,6** | **2763,6** | | **2763,6** | **2763,6** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 2763,6 | | | 2763,6 | 2763,6 | | 2763,6 | 2763,6 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **основное мероприятие 2.1 «Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли региона в рамках формирования муниципальных туристских кластеров»** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области, органы местного самоуправления (по согласованию), организации (по согласованию) | **Всего** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **основное мероприятие 2.2 «Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование единого туристического информационного пространства Саратовской области»** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области, органы местного самоуправления (по согласованию), организации (по согласованию) | **Всего** | | **2763,6** | | | **2763,6** | **2763,6** | | **2763,6** | **2763,6** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 2763,6 | | | 2763,6 | 2763,6 | | 2763,6 | 2763,6 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| контрольное событие 2.2.1. "Подготовка, издание и распространение рекламных туристско-информационных материалов о туристском потенциале области" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **2,4** | | | **2,4** | **2,4** | | **2,4** | **2,4** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 2,4 | | | 2,4 | 2,4 | | 2,4 | 2,4 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| органы местного самоуправления (по согласованию) | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организации (по согласованию) | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| контрольное событие 2.2.2. "Проведение для представителей средств массовой информации и туроператоров рекламно-информационных туров, в том числе с посещением объектов сельского туризма области" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | Всего | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Органы местного самоуправления (по согласованию) | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организации (по согласованию) | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| контрольное событие 2.2.3. "Размещение информации о туристском потенциале области в специализированных изданиях, на радио, телевидении, в сети Интернет" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| органы местного самоуправления (по согласованию) | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | |  | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организации (по согласованию) | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 2.2.4. "Техническая поддержка работы, модернизация туристического портала министерства www.tourism.saratov.gov.ru" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 2.2.5. "Участие в соответствии с законодательством в международных и региональных туристских выставках и ярмарках, в семинарах, конференциях, форумах, круглых столах, совещаниях, заседаниях. Организация мероприятий туристской направленности на территории области" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **4,0** | | | **4,0** | **4,0** | | **4,0** | **4,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 4,0 | | | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Органы местного самоуправления (по согласованию) | **Всего** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| организации (по согласованию) | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| контрольное событие 2.2.6. "Создание, проведение и поддержка акций, форумов и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в Саратовской области, в том числе студенческих конкурсов, празднование Всемирного дня туризма". | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **23,4** | | | **23,4** | **23,4** | | **23,4** | **23,4** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 23,4 | | | 23,4 | 23,4 | | 23,4 | 23,4 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| органы местного самоуправления (по согласованию) | **Всего** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| оргнизации (по согласованию) | **Всего** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 2.2.7 Выполнениетобластными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта итуризм области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) |  | **Всего** | | **2488,6** | | | **2488,6** | **2488,6** | | **2488,6** | **2488,6** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 2488,6 | | | 2488,6 | 2488,6 | | 2488,6 | 2488,6 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 2.2.8 Организация рекламных туров на теплоходах для участия II Международного форума "Среда для жизни квартира и город" |  | **Всего** | | **235,2** | | | **235,2** | **235,2** | | **235,2** | **235,2** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 235,2 | | | 235,2 | 235,2 | | 235,2 | 235,2 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **подпрограмма 3 «Молодежная политика»** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **22835,0** | | | **22645,4** | **22645,4** | | **21958,9** | **21958,9** | **96,2** | **97,0** | **97,0** |
| областной бюджет | | 20210,0 | | | 20020,4 | 20020,4 | | 19910,5 | 19910,5 | **98,5** | **99,5** | **99,5** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 500,0 | | | 500,0 | 500,0 | | 390,1 | 390,1 | **78,0** | **78,0** | **78,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 2625,0 | | | 2625,0 | 2625,0 | | 2048,4 | 2048,4 | **78,0** | **78,0** | **78,0** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 2625,0 | | | 2625,0 | 2625,0 | | 2048,4 | 2048,4 | **78,0** | **78,0** | **78,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **основное мероприятие 3.1 «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере молодежной политики на территории области; организация участия представителей молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня»** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **423,7** | | | **423,3** | **423,3** | | **423,3** | **423,3** | **99,9** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 423,7 | | | 423,3 | 423,3 | | 423,3 | 423,3 | **99,9** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 3.1.1 Проведение профильных смен, слетов, семинаров для талантливой молодежи области, представителей региональных и муниципальных органов по делам молодежи и других субъектов молодежной политики | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **38,7** | | | **38,5** | **38,5** | | **38,5** | **38,5** | **99,5** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 38,7 | | | 38,5 | 38,5 | | 38,5 | 38,5 | **99,5** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 3.1.2 Обеспечение участия представителей области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере молодежной политики | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **289,2** | | | **289,0** | **289,0** | | **289,0** | **289,0** | **99,9** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 289,2 | | | 289,0 | 289,0 | | 289,0 | 289,0 | **99,9** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 3.1.3 Проведение праздничного мероприятия "Территория молодежи" |  | **Всего** | | **95,8** | | | **95,8** | **95,8** | | **95,8** | **95,8** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 95,8 | | | 95,8 | 95,8 | | 95,8 | 95,8 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **основное мероприятие 3.2 «Поддержка талантливой молодежи»** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **755,2** | | | **628,5** | **628,5** | | **628,5** | **628,5** | **83,2** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 755,2 | | | 628,5 | 628,5 | | 628,5 | 628,5 | **83,2** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 3.2.1 Организация конкурса и вручение областной ежегодной молодёжной премии  имени П.А. Столыпина | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **305,2** | | | **291,0** | **291,0** | | **291,0** | **291,0** | **95,3** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 305,2 | | | 291,0 | 291,0 | | 291,0 | 291,0 | **95,3** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 3.2.3 "Организация и проведение областного молодежного конкурса "Прорыв года" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **450,0** | | | **337,5** | **337,5** | | **337,5** | **337,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 450,0 | | | 337,5 | 337,5 | | 337,5 | 337,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **основное мероприятие 3.3 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью области»** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **37,8** | | | **37,8** | **37,8** | | **37,8** | **37,8** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 37,8 | | | 37,8 | 37,8 | | 37,8 | 37,8 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 3.3.1 Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **37,8** | | | **37,8** | **37,8** | | **37,8** | **37,8** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 37,8 | | | 37,8 | 37,8 | | 37,8 | 37,8 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **основное мероприятие 3.4 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи»** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **3977,8** | | | **3915,3** | **3915,3** | | **3228,8** | **3228,8** | **81,2** | **82,5** | **82,5** |
| областной бюджет | | 1352,8 | | | 1290,3 | 1290,3 | | 1180,4 | 1180,4 | **87,3** | **91,5** | **91,5** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 500,0 | | | 500,0 | 500,0 | | 390,1 | 390,1 | **78,0** | **78,0** | **78,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 2625,0 | | | 2625,0 | 2625,0 | | 2048,4 | 2048,4 | **78,0** | **78,0** | **78,0** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 2625,0 | | | 2625,0 | 2625,0 | | 2048,4 | 2048,4 | **78,0** | **78,0** | **78,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 3.4.1 Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **602,8** | | | **602,8** | **602,8** | | **602,8** | **602,8** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 602,8 | | | 602,8 | 602,8 | | 602,8 | 602,8 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 3.4.2 Проведение областных турниров КВН, обеспечение участия представителей области во всероссийских турнирах КВН | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **250,0** | | | **187,5** | **187,5** | | **187,5** | **187,5** | **75,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 250,0 | | | 187,5 | 187,5 | | 187,5 | 187,5 | **75,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 3.4.3 "Организация и проведение областного конкурса красоты, грация и творчество "Мисс и Мистер Студенчества" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 3.4.4 "Организация мероприятий, реализация программ, проектов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 3.4.5 "Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | **Всего** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 3.4.6 Проведение игровых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников в возрасте 14-17 лет |  | **Всего** | | **310,0** | | | **310,0** | **310,0** | | **310,0** | **310,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 20,0 | | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 20,0 | | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 290,0 | | | 290,0 | 290,0 | | 290,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 290,0 | | | 290,0 | 290,0 | | 290,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 3.4.7 Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  | **Всего** | | **435,0** | | | **435,0** | **435,0** | | **379,6** | **379,6** | **87,3** | **87,3** | **87,3** |
| областной бюджет | | 30,0 | | | 30,0 | 30,0 | | 26,2 | 26,2 | **87,3** | **87,3** | **87,3** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 30,0 | | | 30,0 | 30,0 | | 26,2 | 26,2 | **87,3** | **87,3** | **87,3** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 405,0 | | | 405,0 | 405,0 | | 353,4 | 353,4 | **87,3** | **87,3** | **87,3** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 405,0 | | | 405,0 | 405,0 | | 353,4 | 353,4 | **87,3** | **87,3** | **87,3** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 3.4.8 Проведение регионального этапа всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" |  | **Всего** | | **310,0** | | | **310,0** | **310,0** | | **219,0** | **219,0** | **70,6** | **70,6** | **70,6** |
| областной бюджет | | 50,0 | | | 50,0 | 50,0 | | 35,3 | 35,3 | **70,6** | **70,6** | **70,6** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 50,0 | | | 50,0 | 50,0 | | 35,3 | 35,3 | 0,0 | **70,6** | **70,6** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 260,0 | | | 260,0 | 260,0 | | 183,7 | 183,7 | 0,0 | **70,7** | **70,7** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 260,0 | | | 260,0 | 260,0 | | 183,7 | 183,7 | 0,0 | **70,7** | **70,7** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| Контрольное событие 3.4.9 Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способность к занятию предпринимательской деятельности деятельностью, с целью прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий |  | **Всего** | | **300,0** | | | **300,0** | **300,0** | | **188,1** | **188,1** | **62,7** | **62,7** | **62,7** |
| областной бюджет | | 50,0 | | | 50,0 | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 50,0 | | | 50,0 | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 250,0 | | | 250,0 | 250,0 | | 188,1 | 188,1 | **75,2** | **75,2** | **75,2** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 250,0 | | | 250,0 | 250,0 | | 188,1 | 188,1 | 75,2 | **75,2** | **75,2** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 3.4.10 Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет по образовательным программам, направленным на приобретениенавыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий |  | **Всего** | | **455,0** | | | **455,0** | **455,0** | | **455,0** | **455,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 220,0 | | | 220,0 | 220,0 | | 220,0 | 220,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 220,0 | | | 220,0 | 220,0 | | 220,0 | 220,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 235,0 | | | 235,0 | 235,0 | | 235,0 | 235,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 235,0 | | | 235,0 | 235,0 | | 235,0 | 235,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 3.4.11 Проведение конкурсов бизнес-пректов |  | **Всего** | | **468,0** | | | **468,0** | **468,0** | | **380,0** | **380,0** | **81,2** | **81,2** | **81,2** |
| областной бюджет | | 30,0 | | | 30,0 | 30,0 | | 3,3 | 3,3 | **11,0** | **11,0** | **11,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 30,0 | | | 30,0 | 30,0 | | 3,3 | 3,3 | **11,0** | **11,0** | **11,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 438,0 | | | 438,0 | 438,0 | | 376,7 | 376,7 | **86,0** | **86,0** | **86,0** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 438,0 | | | 438,0 | 438,0 | | 376,7 | 376,7 | **86,0** | **86,0** | **86,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 3.4.12 Оказание консультациооных услуг молодым предпринимателям |  | **Всего** | | **320,0** | | | **320,0** | **320,0** | | **320,0** | **320,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 30,0 | | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 30,0 | | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 290,0 | | | 290,0 | 290,0 | | 290,0 | 290,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 290,0 | | | 290,0 | 290,0 | | 290,0 | 290,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 3.4.13 Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских международных мероприятих, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства |  | **Всего** | | **467,0** | | | **467,0** | **467,0** | | **126,8** | **126,8** | **27,2** | **27,2** | **27,2** |
| областной бюджет | | 20,0 | | | 20,0 | 20,0 | | 5,3 | 5,3 | **26,5** | **26,5** | **26,5** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 20,0 | | | 20,0 | 20,0 | | 5,3 | 5,3 | **26,5** | **26,5** | **26,5** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 447,0 | | | 447,0 | 447,0 | | 121,5 | 121,5 | **27,2** | **27,2** | **27,2** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 447,0 | | | 447,0 | 447,0 | | 121,5 | 121,5 | **27,2** | **27,2** | **27,2** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 3.4.14 Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  | **Всего** | | **60,0** | | | **60,0** | **60,0** | | **60,0** | **60,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 50,0 | | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 50,0 | | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 3.4.15 Организация и проведение рок фестиваля "Желтая гора" |  | **Всего** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **основное мероприятие 3.5 "Организация работы с молодежью "** | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | Всего | | **17640,5** | | | **17640,5** | **17640,5** | | **17640,5** | **17640,5** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 17640,5 | | | 17640,5 | 17640,5 | | 17640,5 | 17640,5 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **подпрограмма 4 «Развитие материально-технической базы спорта"»** |  | Всего | | 217557,3 | | | 217557,3 | 175408,9 | | 174851,8 | 174851,8 | 188,5 | **80,4** | **99,7** |
| областной бюджет | | 176248,8 | | | 176248,8 | 164100,4 | | 164071,1 | 164071,1 | 93,1 | **93,1** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 593,0 | | | 593,0 | 593,0 | | 565,2 | 565,2 | 95,3 | **95,3** | **95,3** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 11265,5 | | | 11265,5 | 11265,5 | | 10737,7 | 10737,7 | 95,3 | **95,3** | **95,3** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 30043,0 | | | 30043,0 | 43,0 | | 43,0 | 43,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| министерство молодежной политики, спорта и туризма области | Всего | | 67184,3 | | | 67184,3 | 67184,3 | | 66627,3 | 66627,3 | **99,2** | **99,2** | **99,2** |
| областной бюджет | | 55918,8 | | | 55918,8 | 55918,8 | | 55889,6 | 55889,6 | **99,9** | **99,9** | **99,9** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 593,0 | | | 593,0 | 593,0 | | 565,2 | 565,2 | **95,3** | **95,3** | **95,3** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 11265,5 | | | 11265,5 | 11265,5 | | 10737,7 | 10737,7 | **95,3** | **95,3** | **95,3** |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 11265,5 | | | 11265,5 | 11265,5 | | 10737,7 | 10737,7 | **95,3** | **95,3** | **95,3** |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| комитет капитального строительства Саратовской области | Всего | | 120330,0 | | | 120330,0 | 108181,6 | | 108181,5 | 108181,5 | **89,9** | **89,9** | **100,0** |
| областной бюджет | | 120330,0 | | | 120330,0 | 108181,6 | | 108181,5 | 108181,5 | 189,8 | **89,9** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Орган местного самоуправления | Всего | | 30043,0 | | | 30043,0 | 43,0 | | 43,0 | 43,0 | **0,1** | **0,1** | **0,3** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 30043,0 | | | 30043,0 | 43,0 | | 43,0 | 43,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общество с ограниченной ответствыенностью "Южный" | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организации области (по согласованию) | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 " Строительство малобюджетного физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, плоскостных сооружений по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации" | Комитет капиталного строительства Саратовской области, органы местного самоуправления | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное меропирятие 4.2 г.Саратов, Дворец водных видов спорта"** | Организации области (по согласованию) | Всего | | 330,0 | | | 330,0 | 330,0 | | 329,9 | 329,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет | | 330,0 | | | 330,0 | 330,0 | | 329,9 | 329,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное меропирятие 4.3 Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов"** | комитет капитально строительства Саратовской области | Всего | | 120000,0 | | | 120000,0 | 107851,6 | | 107851,6 | 107851,6 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| областной бюджет | | 120000,0 | | | 120000,0 | 107851,6 | | 107851,6 | 107851,6 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Органы местного самоуправления | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 4.3.1 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Татищево" | комитет капитального строительства Саратовской области | Всего | | 120000,0 | | | 120000,0 | 107851,6 | | 107851,6 | 107851,6 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| областной бюджет | | 120000,0 | | | 120000,0 | 107851,6 | | 107851,6 | 107851,6 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 4.3.2 Строительство II очереди ФОКа "Кристаллик" (бассейн) г.Саратов) п. Солнечный | комитет капитального строительства Саратовской области | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 4.3.3 "Реконструкция стадиона СОШ №1 г.Пугачев | комитет капитального строительства | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ограны местного самоуправления (по согласованию) | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4 "Закупка спортивного обоорудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училища олимпийского резерва" | Министерство молодежной политики, спорта и туризма области | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.5 "Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов области на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольный полей для спортивных школ области, включая их доставку и сертификацию полей" | Министерство молодежной политики, спорта и туризма области | Всего | | 11858,5 | | | 11858,5 | 11858,5 | | 11302,9 | 11302,9 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| областной бюджет | | 593,0 | | | 593,0 | 593,0 | | 565,2 | 565,2 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 593,0 | | | 593,0 | 593,0 | | 565,2 | 565,2 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 11265,5 | | | 11265,5 | 11265,5 | | 10737,7 | 10737,7 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 11265,5 | | | 11265,5 | 11265,5 | | 10737,7 | 10737,7 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| органы местного самоуправления (по соглавованию) | Всего | | 43,0 | | | 43,0 | 43,0 | | 43,0 | 43,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 43,0 | | | 43,0 | 43,0 | | 43,0 | 43,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.6. "Предоставление субсидии общественным организациям на приобретение для сполртивных сооружений образовательных организаций строительных конструкций и оборудования, включая монтажные работы и обучение штатного персонала объекта" | Министерство молодежной политики, спорта и туризма области | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.7. "Укрепление материально технической базы государственных учреждений" | Министерство молодежной политики, спорта и туризма области | Всего | | 440,0 | | | 440,0 | 440,0 | | 440,0 | 440,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 440,0 | | | 440,0 | 440,0 | | 440,0 | 440,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| контрольное событие 4.7.1 Проведение ремонтных работ в ГАУ Саратовской области "Спортивная школа олимпийского резерва по футболу "Сокол" по адресу г. Саратов, ул. Аткарская, д.29 |  | Всего | | 440,0 | | | 440,0 | 440,0 | | 440,0 | 440,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 440,0 | | | 440,0 | 440,0 | | 440,0 | 440,0 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.8. "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в ЗАТО Шиханы" | орган местного самоуправления | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.9. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Южный" | Общество с ограниченной ответственностью "Южный" | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.10. Строительство спортивной площадки на территории ФОК "Южный", г. Саратов | Общество с ограниченной ответственностью "Южный" | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.11 "Строительство лыжероллерной трассы в г. Маркс" | Организации области (по согласованию) | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное меропирятие 4.12 "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Авангард", Саратовская область, г.Саратов, ул.Танкистов, б/н" | комитет капитального строительства Саратовской области, органы местного самоуправления | Всего | | 30000,0 | | | 30000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 30000,0 | | | 30000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.14 Предоставление субсидии общественным организациям на приобретение для спортивных сооружений строительных конструкций и оборудования, включая монтажные и пусконаладочные работы и обучение штатного персонала объекта», | Министерство молодежной политики, спорта и туризма области | Всего | | 54885,8 | | | 54885,8 | 54885,8 | | 54884,4 | 54884,4 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | | 54885,8 | | | 54885,8 | 54885,8 | | 54884,4 | 54884,4 | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| в том числе софинансируемые из федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе на софинансирование расходных обязательств области | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 17

к Положению

о порядке принятия решений о разработке государственных

программ Саратовской области, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации государственных

программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) за 12 месяцев 2017 года (физическая культура/спорт) по министерству молодежной политики, спорту и туризму области** | | | | | | | |
|
| **Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия** | **Объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ** | | **Причины отклонений** | **Объем обеспечения государственных заданий (тыс. руб.)** | | | |
| **предусмотрено государственными заданиями** | **исполнено** | **предусмотрено государственной программой** | | **исполнено** | |
| **всего** | **в том числе за счет целевых средств** | **всего** | **в том числе за счет целевых средств** |
| **За счет средств областного бюджета** | | | | | | | |
| **Наименование госуслуги** | **"Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | человек/час | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 798998,1 | 798698,1 |  | 35686,5 | 0 | 35686,5 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 798998,1 | 798698,1 |  | 35686,5 | 0 | 35686,5 | 0 |
| **Наименование госуслуги** | **"Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | человек | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 7930 | 7930 |  | 271917,9 | 0,0 | 271917,9 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 7930 | 7930 |  | 271917,9 | 0,0 | 271917,9 | 0,0 |
| **Наименование государственной услуги** | **"Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги-человек | человек | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 1459 | 1459 |  | 36846,90 | 0,00 | 36846,9 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 1459 | 1459 |  | 36846,90 | 0,00 | 36846,9 | 0,0 |
| **Наименование государственной услуги** | **"Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | человек | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 19 | 19 |  | 3130,5 | 0 | 3130,5 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 19 | 19 |  | 3130,5 | 0 | 3130,5 | 0 |
| **Наименование государственной услуги** | **"Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | человек | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 3 | 3 |  | 797,6 | 0,0 | 797,6 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 3 | 3 |  | 797,6 | 0,0 | 797,6 | 0,0 |
| **Наименование государственной услуги** | **"Спортивная подготовка по спорту глухих"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | человек | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 16 | 16 |  | 1773,5 | 0 | 1773,5 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 16 | 16 |  | 1773,5 | 0 | 1773,5 | 0 |
| **Наименование государственной услуги** | **"Спортивная подготовка по спорту слепых"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | человек | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 1 | 1 |  | 403,6 | 0 | 403,6 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 1 | 1 |  | 403,6 | 0 | 403,6 | 0 |
| **Наименование государственной услуги** | **"Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрепленной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги | человек | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 20 | 20 |  | 1965,1 | 0,0 | 1965,1 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 20 | 20 |  | 1965,1 | 0,0 | 1965,1 | 0,0 |
| **Наименование государственной услуги** | **"Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрепленной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) | человек | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 108 | 108 |  | 8858,7 | 0,0 | 8858,7 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 108 | 108 |  | 8858,7 | 0,0 | 8858,7 | 0,0 |
| **Наименование государственной работы** | **"Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной работы |  | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | - | - |  | 1397,0 | 0,0 | 1397,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | - | - |  | 1397,0 | 0,0 | 1397,0 | 0,0 |
| **Наименование государственной работы** | **"Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной работы |  | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | - | - |  | 17848,7 | 0,0 | 17848,7 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | - | - |  | 17848,7 | 0,0 | 17848,7 | 0,0 |
| **Наименование государственной работы** | **Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной работы-штук |  | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 4 | 4 |  | 5436,9 | 0,0 | 5436,9 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 4 | 4 |  | 5436,9 | 0,0 | 5436,9 | 0,0 |
| **Наименование государственной работы** | **"Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственнойработы-человек | человек | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 4920 | 4920 |  | 26300,3 | 0,0 | 26300,3 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 4920 | 4920 |  | 26300,3 | 0,0 | 26300,3 | 0,0 |
| **Наименование государственной работы** | **"Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной работы |  | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 770 | 737 |  | 68199,1 | 0,0 | 68199,1 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.3"Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка" | - | - |  | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | 770 | 737 |  | 58199,1 | 0,0 | 58199,1 | 0,0 |
| **Наименование государственной работы** | **"Обеспечение доступа к объектам спорта"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной работы |  | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной работы | - | - |  | 4847,7 | 0,0 | 4847,7 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Подготовка спортивного резерва" | - | - |  | 4847,7 | 0,0 | 4847,7 | 0,0 |
| **Итого по услугам (работам):** |  |  |  | **485410,00** | **0,00** | **485410,00** | **0,00** |
| затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | - | - |  | 24724,3 | 0 | 24724,3 | 0 |
| затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ и для общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения государственного задания имущество | - | - |  | 9461,4 | 0 | 9461,4 | 0 |
| **Всего по подпрограмме:** |  |  |  | **519595,70** | **0,00** | **519595,70** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) за 12 месяцев 2017 года (молодежная политика)** | | | | | | | |
|
| **Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия** | **Объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ** | | **Причина отклонений** | **Объем обеспечения государственных заданий (тыс. руб.)** | | | |
| **предусмотрено государственными заданиями** | **исполнено** | **предусмотрено** | | **исполнено** | |
| **всего** | **в том числе за счет целевых средств** | **всего** | **в том числе за счет целевых средств** |
| **За счет средств областного бюджета** | | | | | | | |
| **Наименование государственной работы** | **"Государственная работа организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной работы-единица |  | | | | | | |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 6538 | 5165 |  | 17627,00 | 0 | 17627,00 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 3.5 "Организация работы с молодежью" | 6538 | 5165 |  | 17627,00 | 0 | 17627,00 | 0 |
| **Всего по подпрограмме, в том числе:** | **-** | **-** |  | **17640,50** | **0** | **17640,50** | **0** |
| затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | - | - |  | 5,50 | 0 | 5,50 | 0 |
| затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения государственного задания имущество | - | - |  | 8,00 | 0,0 | 8,00 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме, в том числе:** |  |  |  | **17640,50** | **0** | **17640,50** | **0** |

**Отчет о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) за 12 месяцев 2017 года (Туризм)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование государтвенной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия** | **Объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ** | | **Причина отклонений** | **Объем обеспечения государственных заданий (тыс. руб.)** | | |  |
| **предусмотрено государственными заданиями** | **исполнено** | **предусмотрено государственной программой** | | **исполнено** |
| **всего** | **в том числе за счет целевых средств** | **всего** | **в том числе за счет целевых средств** | |
| **За счет средств областного бюджета** | | | | | | | |
| **Наименование государственной работы** | **"Оказание туристско-информационных услуг"** | | | | | | |
| Единица измерения объема государственной работы-количество посещений |  | | | | | |  |
| Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме - всего | 350 | 175 |  | 2488,6 | 0 | 2488,6 | 0 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |
| в рамках основного мероприятия 2.2 "Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование единого туристического информационного пространства Саратовской области" | 350 | 175 |  | 2488,6 | 0 | 2488,6 | 0 | |
| **Итого по услугам (работам)** | **-** | **-** |  | **2488,6** | **0** | **2488,6** | **0** | |
| затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения государственного задания имущество | - | - |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Всего по подпрограмме** |  |  |  | **2488,6** | **0** | **2488,6** | **0** | |