**Отчет**

**по реализации мероприятий государственной программы Саратовской области**

**«Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области» за I полугодие 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** |
| начала реализации | окончания реализации |
| Подпрограмма 1 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан» |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1 «Информационное и методическое обеспечение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание граждан. Методическое обеспечение деятельности общественных объединений патриотической направленности и патриотических клубов»** | **министерство образования области,****министерство труда и социальной защиты области** | 2018 | 2024 |  |
| Контрольное событие 1.1.1 «Разработка, составление и тиражирование (или размещение на официальных сайтах учреждений) методических материалов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2024 | Планируется в III и IV кварталах 2021 года. |
| Контрольное событие 1.1.2«Разработка и издание на базе организаций социального обслуживания населения методических, информационных материалов и средств наглядной агитации по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию» | министерство труда и социальной защиты области | 2018 | 2024 | На базе учреждений социального обслуживания семьи и детей разработаны буклеты: «Толерантность – дорога к миру» «Напевы русской старины» (День Славянской культуры и письменности), «Мы патриоты своей страны». «Дедушкина медаль», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва.», «Курская дуга», «Орден Александра Невского», «С чего начинается Родина…»; «Дарите добро детям» «Кто, если не я?» и др. Всего 1665 экземпляров. |
| Контрольное событие 1.1.3«Мониторинг деятельности Саратовской области по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, в том числе анализ эффективности реализации программы Саратовской области по патриотическому воспитанию граждан и оценка эффективности использования объектов, предназначенных для военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, включая образовательные организации, спортивные и спортивно-технические объекты» | министерство образования области | 2018 | 2024 | В период с января по март 2021 года министерством образования области проведен мониторинг деятельности образовательных организаций области по обеспечению организации и проведения мероприятий в области патриотического воспитания детей и молодежи. В рамках празднования дней воинской славы и памятных дат России в образовательных организациях области проведена следующая работа: - с 24 по 28 января 2021 года проведено 776 мероприятий, посвященных 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, с участием ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, с общим охватом 168 800 человека;- в период с 22 января по 2 февраля 2021 года проведено 829 различных по форме мероприятий, посвященных 78-ой годовщине Сталинградской битвы, с общих охватом 143 926 человек;- 15 февраля в рамках ежегодных мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и выводу советских войск с территории Республики Афганистан проведено 843 мероприятия с охватом 108 929 человек;- в период с 14 по 28 февраля 2021 года в рамках празднования Дня защитника Отечества проведено 641 мероприятие с общим охватом 157 796 человек;- в период с 1 по 9 мая 2021 года в рамках празднования Дня Победы 267 672 обучающихся приняло участие в различных акциях, онлайн-лекториях и тематических мероприятиях;- в период с 20 по 22 июня 2021 года в рамках Дня памяти и скорби 71 827 человек приняло участие в акциях, посвященных 80-летию начала Великой Отечественной войны. |
| Контрольное событие 1.1.4 «Оформление в общеобразовательных организациях с казачьим компонентом музеев (комнат) казачьей славы» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2024 | В рамках реализации государственной программы организована работа по оформлению музеев (комнат) казачьей славы в образовательных организациях с использованием казачьего компонента в обучении и воспитании детей и подростков. Данные объекты созданы, и успешно функционируют в Саратовском областном химико-технологическом техникуме, МОУ «СОШ № 43» Заводского района г. Саратова, МОУ «СОШ № 64» г. Саратова, МОУ «СОШ № 9» г. Балашова, других учебных заведениях области. |
| Контрольное событие 1.1.5 «Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса «На лучшую работу ветеранских организаций Саратовской области» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2024 | Планируется во II полугодии 2021 года. |
| Контрольное событие 1.1.6 «Проведение мониторинга по оценке патриотических ценностей граждан и эффективности деятельности организаций социального обслуживания населения в сфере формирования патриотизма и гражданственности» | министерство труда и социальной защиты области | 2018 | 2024 | В рамках реализации комплексных коррекционно-развивающих программ по патриотическому воспитанию, реализуемых на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей, с воспитанниками проводится диагностика с целью определения уровня знаний, сформированности представлений о патриотизме и гражданственности. За 1 полугодие 2021 года охвачено 157 воспитанников. |
| **Основное мероприятие 1.2 «Организация гражданско-патриотического воспитания граждан»** | **министерство молодежной политики и спорта области,****министерство образования области,****министерство труда и социальной защиты области** | 2018 | 2024 |  |
| Контрольное событие 1.2.1 «Областная конференция «Патриотизм 21 века» | министерство образования области | 2018 | 2024 | Планируется во II полугодии 2021 года. |
| Контрольное событие 1.2.2 «Обеспечение участия областного поискового объединения во всероссийских и международных «Вахтах памяти», слетах, поисковых работах на местах боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также проведение региональных мероприятий с участием поисковых отрядов» | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2024 | 21 января 2021 года на онлайн-платформе Zoom состоялось открытие Зональной школы молодого поисковика «Без права на забвение». Участниками открытия стали 87 представителей районов области. Зональная школа молодого поисковика «Без права на забвение» - первый на территории региона курс очно-заочной подготовки начинающих поисковиков. Программа Школы включает в себя специальные поисковые знания (работа с оборудованием, методика полевых работ и т.д.), а также разделы, формирующие компетенции в области туризма, безопасности жизнедеятельности, основ оказания первой медицинской помощи.Руководитель проекта - Булгаков Алексей Олегович, ведущий специалист МБУ ДО «Центр Созвездие», командир поискового отряда «Рубеж».Проект получил поддержку по итогам конкурса проектов для физических лиц в рамках молодежного форума ПФО iВолга-2020 (201 000 руб.).В настоящее время обучение проходит на базе образовательной платформы (теоретическая часть), а также с апреля по август 2021 бойцами ПО «Рубеж» города Балашова проводятся выездные семинары в 17 муниципальных районов области (практическая часть). 27 января 2021 года на базе Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» при участии союза поисковых отрядов «Искатель» прошла XXI областная конференция поисковых отрядов области «Вспомним всех поименно». В рамках мероприятия состоялось подведение итогов работы поисковых отрядов области в 2020 году и планирование работы на 2021 год. По итогам сезона поисковыми отрядами проведена следующая работа: организовано 3 поисковых экспедиции (в Волгоградской области, в Ртищевском и Балашовском муниципальных районах) с охватом более 40 поисковиков, в рамках которых подняты останки 5 бойцов времен Великой Отечественной войны; найдены родственники 146 воинов, установлена судьба более 680 саратовцев, пропавших без вести. Также прошла церемония награждения руководителей и бойцов поисковых отрядов Саратовской области Благодарственными письмами и Почетными грамотами за большой вклад в увековечивании памяти земляков, павших в боях за Отечество, участии в поисковых экспедициях, работу по патриотическому воспитанию молодежи региона.В мероприятии приняло участие 50 человек. С 11 по 14 марта 2021 году представители поискового движения Саратовской области приняли участие во II Всероссийском фестивале патриотических и социальных проектов «Живая история» в г. Екатеринбург. По результатам конвейера и защиты проектов МБУ «Центр «Набат» занял II место с проектом передвижной экспозиции «Музей на колёсах» и получил право поделится лучшей практикой на Международном молодёжном форуме «Евразия Global», который пройдет со 2 по 8 сентября 2021 года в г. Оренбург.15 апреля 2021 года в онлайн режиме прошло открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти - 2021». В мероприятии приняли участие поисковики, историки, добровольцы-исследователи из регионов России. От Саратовской области в видеоконференции приняли участие председатель Саратовской областной общественной директор МБУ «Центр «Набат» Василенко Сергей и заведующий музеем МБУ «Центр «Набат» Чеганов Максим.  |
| Контрольное событие 1.2.3 «Организация и проведение «Уроков мужества» в образовательных учреждениях области с участием ветеранов Армии и флота» | министерство образования области | 2018 | 2024 | В период с января по март 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» в образовательных учреждениях области были организованы и проведены «Уроки мужества», посвященные победным (памятным) датам России с участием ветеранов Армии и флота в рамках 77-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 78-ой годовщины Сталинградской битвы; вывода советских войск с территории Республики Афганистан; Дня защитника Отечества; Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. |
| Контрольное событие 1.2.4 «Организация и проведение встреч молодежи с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, Героями Советского Союза, Героями России, героями социалистического труда и Героями труда» | министерство образования области | 2018 | 2024 | С учетом эпидемиологической ситуации в период с января по июнь 2021 года и ограничительными мерами, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), встречи обучающихся с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, Героями Советского Союза, Героями России и героями социалистического труда не проводились. |
| Контрольное событие 1.2.5 «Организация и проведение ежегодных экскурсий для обучающихся образовательных организаций области, в том числе для учащихся классов казачьей направленности» | министерство культуры области, министерство образования области | 2018 | 2024 | В образовательных учреждениях сферы культуры экспонировались передвижные музейные выставки, в рамках которых проводились «Уроки мужества и патриотизма», лекции, концерты, конкурсные мероприятия, а также встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны, работниками тыла. Цикл экскурсий к памятным датам в истории России, а также в рамках зимних и весенних каникул состоялся в музеях области. Сотрудники Исторического парка проводят программы интерактивных мероприятий для школьников |
| Контрольное событие 1.2.6 «Проведение на базе организаций социального обслуживания населения встреч с участниками и тружениками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных войн и конфликтов» | министерство труда и социальной защиты области | 2018 | 2024 | С учетом введения карантинных мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции проведение встреч с участниками и тружениками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных войн и конфликтов не проводились. Для воспитанников социозащитных учреждений были организованы просмотры документальных фильмов (в формате 3D ребятам был продемонстрирован тематический видеоролик), вечер памяти - онлайн - общение с поэтессой Зинковской Г.П., чтением стихов о героях войны и спели песни. Для поздравления ветеранов на дому ребятами были изготовлены сувениры (мягкие игрушки) и переданы волонтерам. |
| Контрольное событие 1.2.7 «Организация экскурсий для несовершеннолетних, получателей социальных услуг, по музеям и историческим местам саратовской области, а также проведение семейных туристских слетов, историко-краеведческих походов выходногодня и туристских маршрутов для детей и старшего поколения» | министерство труда и социальной защиты области | 2018 | 2024 | За отчетный период для воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей проведены экскурсии, в том числе в режиме онлайн, виртуальные экскурсии к памятникам погибших в Великой Отечественной войне, по местам боевой славы, военно-исторические парки вооружения и военной техники годов Саратова, Энгельса. Приняли участие более 300 человек.На странице Инстаграм ГАУ СО «Энгельсский центр социальной помощи семье и детям «Семья» прошла интерактивная фотовыставка «Энгельс: прошлое и настоящее»: подписчики смогли прогуляться по страницам памяти города Энгельса. Охват 520 подписчиков. |
| Контрольное событие 1.2.8 «Организация и обеспечение деятельности волонтерских отрядов из числа получателей социальных услуг, несовершеннолетних, состоящих на социальном обслуживании, по оказанию социально-бытовой помощи инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам погибших и умерших участниковВеликой Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных войн и конфликтов, пенсионерам» | министерство труда и социальной защиты области | 2018 | 2024 | К памятным датам Великой Отечественной войны реализованы волонтерские акции и проекты, направленные на проведение генеральных уборок квартир ветеранов, мытье окон, помощь в благоустройстве приусадебных участков («Чистые окна», «Чистый двор», «Неделя добра», «Тепло и радость в Ваш дом»), поздравление на дому с вручением подарков, изготовленных своими руками, благоустройство памятных мест и захоронений ветеранов («Помним, гордимся!»), оказание содействия ветеранам, детям войны в написании и отправлении открыток, писем близким, друзьям, однополчанам по регионам России и ближнего зарубежья («Письмо Победы»), восстановление фотографий ветеранов и подготовка в подарок ветеранам фотоальбомов, сделанных своими руками («Давайте заглянем в семейный альбом») и др. Особое внимание уделяется чествованию ветеранов, престарелых тяжелобольных одиноких граждан на дому, долгожителей.В учреждениях социального обслуживания в онлайн-формате проведены праздничные концерты («Мы помним радость Победы»), уроки мужества, тематические конкурсы, встречи детей и молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны, просмотры и обсуждения кинофильмов о войне. Особое внимание уделяется вопросам сохранения межпоколенческих связей. В рамках совместной работы с образовательными учреждениями в целях повышения качества обслуживания пенсионеров и инвалидов к оказанию помощи учреждениям, предоставляющим социальные услуги, привлекаются «серебряные» волонтеры, а также школьники и студенты.В рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2021 году было проведено более 300 концертов в онлайн-формате для ветеранов Великой Отечественной войны с участием волонтеров, в которых приняли участие более 3 тыс. человек.Также на сайтах учреждений социального обслуживания и в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» созданы странички, где каждый участник мог поделиться историей помощи, оказанной ветеранам.Создан фотопроект «Дети войны - детям XXI века» ГАУ СО «КЦСОН г. Саратова» с целью запечатления для истории лиц ветеранов Великой Отечественной войны и детей войны, их внуков и правнуков. Волонтеры центра помогают организовывать и проводить фотосессии с участием ветеранов Великой Отечественной войны, волонтеров. Видеопроект «Всей семьей читаем письма с Великой Отечественной» реализован ГАУ СО «КЦСОН Энгельсского района» при активном участии студии «Интернет ТВ 60+» под руководством «серебряного» волонтера Евгения Понафидина.Создан ряд тематических видеороликов, размещенных в социальных сетях. Для поздравления ветеранов на дому воспитанниками социозащитных учреждений были изготовлены сувениры (мягкие игрушки) и переданы волонтерам. |
| Контрольное событие 1.2.9 «Обеспечение участия в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию» | министерство образования области | 2018 | 2024 | В период с 15 по19 марта 2021 года директор ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» А.К. Гаранин принял участие в инструкторско-методическом сборе с председателями призывных комиссий субъектов Российской Федерации, военными комиссарами субъектов, начальниками отделов подготовки и призыва граждан на военную службу, начальниками отделений организации и проведения призыва отделов подготовки и призыва граждан на военную службу, начальниками Центров военно-врачебной экспертизы военных комиссариатов округа в г. Красноярске.24 марта 2021 года заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования области И.А. Чинаева и директор ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» А.К. Гаранин приняли участие во Всероссийском селекторном совещании под председательством заместителя Министра обороны Российской Федерации – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника А.В. Картаполова по вопросу создания в субъектах Российской Федерации учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», которое состоялось в онлайн-формате в режиме видеоконференцсвязи. |
| Контрольное событие 1.2.10 Гражданско-патриотический форум «Современная молодежь: интернациональные основы патриотического мировоззрения» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2024 | Планируется во II полугодии 2021 года. |
| Контрольное событие 1.2.11 «Проведение международного Слета панфиловских школ СНГ «Юные сердца» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2024 | Планируется во II полугодии 2021 года. |
| Контрольное событие 1.2.12 «Организация участия социально некоммерческих организаций (по согласованию) в «Вахте памяти» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2024 | 9 мая 2021 года на территории МОУ «СОШ № 43» прошла «Вахта Памяти», посвященная 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники «Вахты Памяти» провели церемонию возложения цветов к памятнику П.Т. Пономарева, а также прошли торжественным маршем.22 июня 2021 года в 03.00 в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории мемориального комплекса Парка Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялись памятные мероприятия в рамках Общероссийских патриотических акций «Вахта Памяти», «Свеча Памяти». В День памяти и скорби представители Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области из сотен горящих лампад выложили «огненную картину» свечи со словами «80 ЛЕТ САРАТОВ ПОМНИТ» в память о 27 миллионах павших защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны. У Вечного огня представители Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» организовали пост почетного караула в форме военных лет. В памятном мероприятии приняли участие члены Правительства области, сотрудники ПУ ФСБ России по Саратовской области, ГУ МВД России по Саратовской области, члены Совета высших офицеров при Губернаторе области, представители ветеранских и общественных организаций области. Участники акции «Свеча памяти» возложили цветы к Вечному огню и к памятнику «Пограничникам всех поколений». У подножия монумента «Журавли» представители ветеранских и общественных организаций совместно с активистами «Молодой гвардии» и Волонтерами Победы развернули копию знамени Победы. Все мероприятия проходили с соблюдением ограничительных мер связанных с распространением коронавирусной инфекции. |
| **Основное мероприятие 1.3 «Организация областных (региональных) конкурсов, фестивалей и акций в сфере гражданско-патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области,министерство труда и социальной защиты области | 2018 | 2024 |  |
| Контрольное событие 1.3.1 «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее знание государственной символики Российской Федерации среди обучающихся общеобразовательных организаций» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2024 | Планируется в III-IV кварталах 2021 года. |
| Контрольное событие 1.3.2 «Организация и проведение областного кинофестиваля «И помнит мир спасенный» | министерство культуры области | 2018 | 2024 | Областная просветительская кинопрограмма «И помнит мир спасенный…», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов прошла с 27 апреля по 14 мая, в котторой приняли участие 9 муниципальных районов области и г. Саратов. Открытие кинопрограммы состоялось 27 апреля в кинозале «На Рижской» специальным показом х/ф «Подольские курсанты» (12+). Зрителями областной кинопрограммы стали 2095 человек. |
| Контрольное событие 1.3.3 «Организация и проведение межрегионального фестиваля патриотического современного искусства» | министерство культуры области | 2018 | 2024 | V Межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» запланирован с 8 по 22 августа 2021 года. |
| Контрольное событие 1.3.4 «Проведение ежегодных областных патриотических акций: по благоустройству воинских захоронений и мемориалов «Никто не забыт, ничто не забыто» и «Георгиевская ленточка» | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2024 | Традиционно праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, открываются Всероссийской акцией «Георгиевская ленточка» и акцией по благоустройству воинских захоронений, мемориалов и памятников под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто», которая прошла на территории всех муниципальных районов области и объединила более 1500 молодых людей области.В рамках мероприятий областной акции 17 апреля на территории Воскресенского кладбища волонтеры ГБУ РЦ «Молодежь плюс» совместно с активистами регионального движения «Волонтеры Победы» благоустроили 15 захоронений героев Великой Отечественной войны и 4 братские могилы, а также привели в порядок склеп Н.Г. Чернышевского.С 27 апреля по 9 мая 2021 года в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» активисты регионального движения «Волонтеры Победы» раздали жителям на центральных улицах г. Саратова и муниципальных районов области ленточки и информационные буклеты с правилом ношения атрибута акции. Всего роздано 10000 ленточек. |
| Контрольное событие 1.3.5 «Проведение и участие Саратовской области во Всероссийских патриотических форумах, слетах, фестивалях» | министерство молодежной политики и спорта области,министерство образования области | 2018 | 2024 | Планируется во II полугодии 2021 года. |
| Контрольное событие 1.3.6«Организация и проведение областного конкурса «ОТЕЧЕСТВО. Саратовский край в истории России» в рамках программы туристско - краеведческого движения учащихся Российской Федерации «Отечество»  | министерство образования области,ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» | 2018  | 2024 | Планируется в III-IV кварталах 2021 года. |
| Контрольное событие 1.3.7 «Фестиваль мультимедийных студенческих презентаций, посвященных укреплению межнационального единства народов Российской Федерации» | министерство образования области,министерство молодежной политики и спорта области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2024 | Планируется в III-IV кварталах 2021 года. |
| Контрольное событие 1.3.8 «Всероссийская акция «Свеча памяти» | министерство внутренней политики и общественных отношений области,министерство молодежной политики и спорта области,министерство образования области,министерство культуры области | 2018 | 2024 | 22 июня 2021 года в 03.00 в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории мемориального комплекса Парка Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялись памятные мероприятия в рамках Общероссийских патриотических акций «Вахта Памяти», «Свеча Памяти». В День памяти и скорби представители Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области из сотен горящих лампад выложили «огненную картину» свечи со словами «80 ЛЕТ САРАТОВ ПОМНИТ» в память о 27 миллионах павших защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны. По инициативе Саратовского регионального отделения МГЕР здесь же была выложена из свечей «Огненная картина» «Саратов – город трудовой доблести». У Вечного огня представители Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» организовали пост почетного караула в форме военных лет. В памятном мероприятии приняли участие члены Правительства области, сотрудники ПУ ФСБ России по Саратовской области, ГУ МВД России по Саратовской области, члены Совета высших офицеров при Губернаторе области, представители ветеранских и общественных организаций области. Участники акции «Свеча памяти» возложили цветы к Вечному огню и к памятнику «Пограничникам всех поколений». У подножия монумента «Журавли» представители ветеранских и общественных организаций совместно с активистами «Молодой гвардии» и Волонтерами Победы развернули копию знамени Победы. Все мероприятия проходили с соблюдением ограничительных мер связанных с распространением коронавирусной инфекции.Также жители области приняли активное участие в акции «Свеча памяти. Онлайн» в интернет-пространстве ДЕНЬПАМЯТИ.РФ. |
| Контрольное событие 1.3.9 «Проведение в организациях социального обслуживания населения областных акций: «Россия - Родина моя!», посвященной Дню России независимости России (концертные программы, торжественные линейки, вручение паспортов); «Вахтах Памяти» приуроченной к Дням воинской славы, встречи с ветеранами, концертные программы, «Уроки мужества») «Голубь мира», посвященной 75-годовщине Великой Победы (изготовление, раздача, запуск на воздушных шарах оригами «Голубь мира»)» | министерство труда и социальной защиты области | 2018 | 2024 | Ко Дню независимости России во всех социозащитных учреждениях был вывешен российский флаг, проведены просветительские мероприятия, организованы конкурсы рисунков, изготовления военной техники, проведены торжественные концерты с участием воспитанников, посвященные памяти героев Отечества, проведены мастер-классы «Голубь мира».Также воспитанники социозащитных учреждений области приняли участие в следующих мероприятиях:- во Всероссийской акции «Свеча памяти»;- онлайн-путешествии «Крым: прошлое и настоящее», посвященном Дню воссоединения Крыма с Россией; - во Всероссийской акции «Бессмертный полк»; - во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», - Всероссийская акция «Хлеб войны, хлеб победы»; - во Всероссийской акции «Окна России и др.Воспитанники ГБУ СО СРЦ «Возвращение» приняли участие в Межрегиональном онлайн квесте «Зарница под Сталинградом» (15 человек).Волонтеры и сотрудники ГАУ СО «Энгельсский центр социальной помощи семье и детям «Семья» приняли участие в Международной акции «Сад Памяти». Участники акции высадили в военно-историческом парке вооружения и техники «Патриот» города Энгельса деревья в честь погибших людей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Высажено 21 дерево. |
| Контрольное событие 1.3.10 «Проведение областных конкурсов детского творчества «Как живешь ты, мир спасенный?» (сочинений, плакатов, рисунков, фотографий, видеофильмов)» | министерство труда и социальной защиты области | 2018 | 2024 | Воспитанники социозащитных учреждений области приняли участие во Всероссийских конкурсах: детского творчества «Мои герои большой войны», организованного благотворительным фондом «Спешите делать добро» (8 человек) и Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны (2 человека). |
| Контрольное событие 1.3.11 «Проведение в организациях социального обслуживания населения фестиваля самодеятельности творческих коллективов «Пою тебе моя Россия…» | министерство труда и социальной защиты области | 2018 | 2024 | В 2021 году в учреждениях социального обслуживания населения проводились тематические фестивали с участием работников учреждений и волонтеров «серебряного» возраста, посвященные Дню защитника Отечества, Дню ПобедыВ детских социозащитных учреждениях, с учетом введения карантинных мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции, проведены торжественные концерты с участием воспитанников, посвященные памяти героев Отечества. |
| Контрольное событие 1.3.12 «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса среди педагогов образовательных учреждений, молодежных, детских и ветеранских общественных организаций в области патриотического воспитания «Растим патриотов России» | министерство образования области | 2018  | 2024 | Планируется в III-IV кварталах 2021 года. |
| **Основное мероприятие 1.4. «Организация мероприятий, посвященных памятным датам российской истории и направленных на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам»** | министерство культуры области,министерство молодежной политики и спорта области,министерство образования области,министерство труда и социальной защиты области | 2018 | 2024 |  |
| Контрольное событие 1.4.1 «Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения трижды Героя труда, Героя России генерала-лейтенанта М.Т Калашникова (10.11.1919 г.р.)» | министерство образования области | 2018 | 2024 | Проведено в период с 20 сентября по 12 ноября 2019 года  |
| Контрольное событие 1.4.2 «Оформление в организациях социального обслуживания населения стендов и уголков с государственной символикой России, Саратовской области» | министерство труда и социальной защиты области | 2018 | 2024 | К празднованию Дня России во всех учреждениях социального обслуживания семьи и детей оформляются стенды с государственной символикой России, Саратовской области, а также организуются тематические выставки и конкурсы.Также во всех учреждениях социально обслуживания семьи и детей оформлены стенды, уголки с фотоматериалами хроники событий Великой Отечественной войны.В канун государственных праздников во всех учреждениях соцзащиты проводится праздничное тематическое оформление информационных стендов, дополнительно готовятся информационные альбомы, плакаты, календари. |
| Контрольное событие 1.4.3 «Реализация комплексной программы «Растим патриотов Отчизны своей» | министерство культуры области | 2018 | 2024 | Учреждениями культуры проведены цикл мероприятий, посвященных памятным датам российской истории, 60-летию первого полета человека в космос, Дню Победы, Дню России и др.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией подавляющее большинство мероприятий было организовано в онлайн формате – это литературные и музейные обзоры, акции, кинопоказы, конкурсы, трансляции праздничных концертов.К 60-летию первого полета человека в космос большая программа мероприятий проведена библиотеками области: на базе областной специальной библиотеки для слепых реализуется инклюзивный проект «Страна, покорившая космос».Пушкинская библиотека провела цикл тематических мероприятий, познавательно-развлекательных программ, книжно-иллюстративных выставок и творческих конкурсов. Для детей дошкольного возраста состоялся фестиваль «Хочу быть первым, как Гагарин!». С начала апреля 2021 года в онлайн формате прошли II межрегиональные краеведческие чтения «Великий Гагаринский старт», состоялось подведение итогов областного творческого конкурса «Дорога в космос из Саратова».В областной универсальной научной библиотеке прошли Межрегиональные Гагаринские чтения «Шесть земных и космических десятилетий» (совместно с библиотеками Оренбурга, Смоленска, областным музеем краеведения, Народным музеем Ю.А. Гагарина) и видеоконференция «Открытый космос: история и современность». Областной центр народного творчества в феврале запустил проект «Творческий полет», который продлится до декабря 2021 года. В него входят 11 творческих онлайн-конкурсов по основным направлениям и жанрам народного творчества на тему 60-летия полета Ю.А. Гагарина в космос. ДК «Россия» организовал онлайн-конкурс рисунков «Космические фантазии», выставку художественного творчества «Пристань космонавтов» и провел Гагаринские чтения «Дорога во Вселенную». В Доме работников искусств прошли поэтические чтения «Через тернии – к звёздам».С марта по май 2021 года областной музей краеведения осуществлял экспонирование передвижной выставки «Саратов-Космос-Саратов» в учебных и других учреждениях области. Исторический парк провел для школьников и студентов экскурсионный марафон «Гагарин на земле Саратовской», организовал комплексную тематическую лекцию «Трагедии и победы космической эры». В Музее боевой и трудовой славы состоялась презентация межмузейного выставочного проекта совместно с Производственным объединением «Корпус» «ПО «Корпус»: от первого спутника до современных космических программ».В художественном училище имени А.П. Боголюбова экспонируется выставка творческих работ студентов разных лет «Звезды становятся ближе», на которой представлены работы в разных жанрах живописи, посвященные 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. Тематические выставки и праздничные мероприятия, посвященные знаменательной дате, прошли по всех детских школах искусств области.10 апреля 2021 года на месте приземления Гагарина областной музей краеведения и Исторический парк приняли участие в межмузейном выставочном проекте «Страна, покорившая космос». 12 апреля 2021 года на площадке перед областным центром народного творчества прошел праздничный концерт «Обнимая небо», в финале которого состоялся запуск шаров и символического «космического корабля» в память о подвиге Юрия Гагарина. Пушкинская библиотека провела Региональный день чтения «60 лет со дня первого полета в космос» и фестиваль «Хочу быть первым, как Гагарин!»; в Доме работников искусств открылась выставка «Планета Весна» и был организован флешмоб «Навеки будут вместе Гагарин и апрель»; музей боевой и трудовой славы представил онлайн-презентацию выставки из фондов музея «Мы были первыми».Учитывая действующие ограничения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в рамках празднования Дня Победы театры, музеи, библиотеки предложили более 50 виртуальных программ: экскурсий, трансляции спектаклей, концертов, творческих встреч, презентаций, конкурсов, лекций, акций в соцсетях. Учреждения культуры области приняли участие во всех акциях и гражданских инициативах всероссийского уровня и среди регионов ПФО. За праздничные дни в музейных и библиотечных соцсетях зафиксировано рекордное количество ежедневных просмотров - более 5 тысяч. Наиболее массовыми стали «Бессмертный полк», «Окна Победы» и «Синий платочек». В праздничные дни в Парке покорителей космоса коллективы 16 учреждений культуры Саратова и Энгельса исполнили концертные программы, посвященные памятной дате, которые посмотрели свыше 3 тысяч посетителей Парка. Кроме того, на официальной странице Инстаграм оперативно размещались материалы с концертной площадки Парка.Традиционно обширная праздничная программа проведена музеями области, которые сделали главный акцент на проведении познавательных мероприятий и тематических экскурсий для детей, подростков и юношества. В Музее боевой и трудовой славы с 5 мая экспонируется выставка «С лейкой и блокнотом», организованная совместно с музеем-заповедником «Сталинградская битва». Он посвящен фронтовым журналистам, кинооператорам и фотокорреспондентам, освещавшим ход боевых действий в средствах массовой информации. В библиотеках экспонировались книжно-иллюстративные выставки, состоялись культурно-массовые мероприятия, конкурсы и краеведческие чтения к Дню Великой ПобедыКлубными учреждениями проведены тематические вечера, встречи, театрализованные представления, концерты творческих коллективов. Театры и концертные организации с 5 по 9 мая представили программу тематических спектаклей и концертных программ, посвященных знаменательной дате.С 4 по 11 июня 2021 года в преддверии Дня России в рамках национального проекта «Культура» в районах области проводился цикл концертов «Песня – душа народа», посвященных 120-летию со дня рождения Лидии Руслановой. 11 июня 2021 года в Доме работников искусств клуб «Георгиевский крест» представил большой музыкально-литературный концерт исполнителей авторской песни «Россия, родина моя!»; в ДК «Россия» состоялся праздничный концерт «Люблю тебя, моя Россия!»; в Музее боевой и трудовой славы открылась выставка «Из истории российского документа», где представлены образцы документов с конца XIX до последней четверти XX столетия.Театр хоровой музыки областной филармонии принял участие во Всероссийской хоровой акции «За Родину, за Россию». 12 июня 2021 года в центре народного творчества состоялся концерт «Россия – это мы!», в Парке покорителей космоса прошел праздничный концерт с участием студентов областного колледжа искусств. На пешеходной зоне у трамвая «Семён» состоялась акция «На перекрестке времён», призванная привлечь внимание детей и молодёжи к истории страны. 12 июня 2021 года состоялась церемония награждения победителей регионального фестиваля-конкурса «Дружные нотки», организованного областной концертной организацией «Поволжье». В соцсетях областной филармонии транслировалась видеозапись концерта симфонического оркестра и Театра хоровой музыки, посвящённого 800-летию со дня рождения Александра Невского. В соцсетях театра оперы и балета был опубликован видеоролик с участием артистов театра, рассказывающих о знаковых в истории России личностях и героях.12-13 июня 2021 года Исторический парк провел цикл тематических экскурсий: «Моя Россия – моя Империя. Реформы Петра I»; «Символы государства Российского»; «Основы конституционного строя».В образовательных учреждениях культуры области для студентов проводятся тематические классные часы, круглые столы. Студенты принимают участие в патриотических акциях, приуроченных к памятным датам российской истории и направленных на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам. |
| Контрольное событие 1.4.4 «Проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным датам России (профессиональным дням военнослужащим видов Вооруженных сил, родов войск и сотрудников силовых структур и правоохранительных органов и др.), а также дням воинской славы России» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2024 | С 18 по 31 января 2021 года на территории области прошли мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста. Мероприятия были приурочены к 27 января – Международному дню памяти жертв Холокоста и освобождению Красной армией узников концлагеря Аушвиц (Освенцим). В течение двух недель прошли лекции на тему: «Песни Гетто. Между жизнью и смертью», вечера памяти «Из мрака забвения», круглые столы «Холокост: исследуем во имя будущего», онлайн обсуждение спектакля «Карта мира» по пьесе современного испанского драматурга Х. Майорги, поставленного легендарным саратовским театром «АТХ».19 января 2021 года в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова прошли торжественно-памятные мероприятия, посвященные празднованию 800-летия Великого князя Святого Александра Невского. В мероприятии приняли участие представители министерства внутренней политики и общественных отношений области, министерства молодежной политики и спорта, ветеранских, военно-патриотических объединений, русской православной церкви, областного военного комиссариата. После Церемонии возложения цветов к памятнику «Землякам, погибшим в локальных войнах» настоятель Храма Святого благоверного князя Александра Невского священник Владимир Новиков провел освящение военной техники. 2 февраля 2021 года прошли памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.15 февраля 2021 года состоялся комплекс мероприятий, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Так представители Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» провели автопробег бронетранспортера БРДМ-2 по маршруту: НПП «СОЛИТОН» (г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, 115) - (Парк Победы на Соколовой Горе - церемония возложения корзины с цветами к памятнику «Землякам, погибшим в локальных войнах») - памятник воинам-интернационалистам (г. Саратов, 3-я Дачная). У памятника «Воинам интернационалистам» был проведен митинг и церемония возложения цветов, во дворце культуры «Россия» прошло торжественное памятное мероприятие.15 февраля 2021 года представители Саратовской региональной общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» провели мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.1 марта 2021 года в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова прошел памятный митинг и церемонии возложения цветов к памятнику «Землякам, погибшим в локальных войнах», посвященные подвигу 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.27 марта 2021 года у памятника «Памяти павших бойцов спецназа» прошел митинг, посвященный Дню Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.11 апреля 2021 года был реализован проект «Дорога в небо», посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос. В ходе мероприятия был проведен автобронепробег по г. Саратову с участием бронетехники и автомобилей повышенной проходимости (УАЗ Патриот, ГАЗ 233036 Тигр, БТР-80ПБ, бронетранспортер «БОЕЦ» на базе БТР-80, внедорожники - «Ратибор», «Волкодав»), проведена тематическая экскурсия в музее «Профессионально-педагогическом колледжа СГТУ им. Ю. А. Гагарина», прошло возложение цветов к памятнику Ю. А. Гагарина на Набережной Космонавтов. 15 апреля 2021 года в школе искусств №1 г. Энгельса прошли областные «Гагаринские чтения», посвященные 60-летию первого полёта человека в космос с участием молодежных объединений патриотической и краеведческой направленности. 26 апреля 2021 года в Парке Победы на Соколовой горе у памятника «Участникам ликвидации радиационных аварий, катастроф и испытаний ядерного оружия» был проведен митинг, посвященный 35-й годовщине со Дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 7 мая 2021 года прошла патриотическая акция «Парад у дома ветерана». В исполнении музыкантов и солистов военного оркестра в честь ветеранов прозвучали песни о Великой Отечественной войне и воинском долге, а также, ставшая легендарной песня «День Победы». Торжественным маршем перед ветеранами прошли представители ветеранской организации и юные кадеты - будущие защитники Отечества.8 мая 2021 года на театральной площади г. Саратова прошло торжественное прохождение войск Саратовского территориального гарнизона, посвященное празднованию 76-й годовщины Великой Победы с участием представителей ветеранских, военно-патриотических объединений, казачьих обществ. Курсанты роты почетного караула Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения продемонстрировали исполнение строевых приемов с оружием. Завершилось торжественное мероприятие проездом колонны ретро автомобилей с участниками клубов исторической реконструкции. Также в мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, руководители ветеранских организаций, члены Совета высших офицеров при Губернаторе области, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.9 мая 2021 года прошел автобронепробег, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ходе проведения автобронепробега члены ветеранских организаций возложили цветы к памятнику маршала Г.К. Жукова, Великого князя Александра Невского, мемориалу «Мать Родина» на улице Танкистов г. Саратова. На Театральной площади г. Саратова было развернуто знамя Победы 150-й стрелковой Ордена Кутузова М.И. Идрицкой стрелковой дивизии размером 200 квадратных метров, а также проведен торжественный салют из охолощенного стрелкового оружия.9 мая 2021 года прошло шествие в память о погибших во время Великой Отечественной войны в онлайн-формате. На сайте 2021polkrf.ru участники акции разместили фотографии своих близких сражавшихся в годы Великой отечественной войны на фронте и в тылу.19 мая 2021 года в с. Белогорском Красноармейского района прошло памятное мероприятие, посвященное 101-й годовщине со дня рождения дважды Героя Советского Союза, маршала авиации Н.М. Скоморохова.28 мая 2021 года прошли мероприятия, посвященные Дню пограничника.С 1 по 12 июня 2021 года на территории области был проведен цикл мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России.17 июня 2021 года у памятника воинам РОСГВАРДИИ, расположенного на территории мемориала по проспекту Героев в г. Балаково прошло торжественное мероприятие, посвященное 96-летию со дня образования Отдельной орденов Жукова, Ленина, Октябрьской революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации.22 июня 2021 года в 03.00 в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова прошли памятные мероприятия «Вахта Памяти» и «Свеча Памяти», приуроченные к 80-й годовщине со Дня начала Великой Отечественной войны. |
| **Основное мероприятие 1.5 «Подготовка и получение дополнительного профессионального образования работниками сферы патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области, министерство молодежной политики и спорта области,министерство труда и социальной защиты области | 2018 | 2024 |  |
| Контрольное событие 1.5.1 «Тренинг для руководителей творческих проектов государственных и некоммерческих организаций по популяризации патриотических инициатив в области культуры и искусства» | министерство культуры области | 2018 | 2024 | Раз в полугодие проводятся семинары с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия и поддержки творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, в том числе популяризации народного творчества, русской литературы. |
| Контрольное событие 1.5.2 «Проведение областного конкурса программ и проектов специалистов организаций социального обслуживания населения по вопросам организации патриотического воспитания граждан» | министерство труда и социальной защиты области | 2018 | 2024 | В I полугодии 2021 года областной конкурс программ и проектов специалистов учреждений помощи семье и детям по вопросам организации патриотического воспитания не проводился. |
| Контрольное событие 1.5.3 «Проведение семинаров и совещаний со специалистами по молодежной политике администраций муниципальных районов области, руководителями общественных объединений патриотической направленности, в том числе ветеранских организаций, по вопросам патриотического воспитания граждан» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи»,ГАУ ДПО «СОИРО» | 2018 | 2024 | 28 апреля 2021 года организована и проведена III Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция «Война: история и личная трагедия».В конференции приняли участие специалисты по молодежной политике администраций муниципальных районов Саратовской области, руководители общественных объединений патриотической направленности, в том числе ветеранских организаций, представители 9 субъектов Российской Федерации (Кировская область, Костромская область, Курская область, Республика Карелия, Ростовская область, Смоленская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Санкт-Петербург) и республики Беларусь. |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание граждан»** |
| **Основное мероприятие 2.1 «Военно-патриотическая ориентация и подготовка граждан к военной службе»** | министерство молодежной политики и спорта области,министерство образования области,министерство труда и социальной защиты области | 2018 | 2024 |  |
| Контрольное событие 2.1.1 «Военизированная эстафета «Армейский марафон» среди обучающихся допризывного возраста» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2024 | Планируется в III-IV кварталах 2021 года. |
| Контрольное событие 2.1.2 «Организация и проведение областной военно-патриотической игры «Зарница», а также участие в окружных и всероссийских этапах игры «Зарница» | министерство молодежной политики и спорта области,министерство образования области | 2018 | 2024 | Планируется в III квартале 2021 года. |
| Контрольное событие 2.1.3 «Организация и проведение областной «Спартакиады допризывной молодежи» | министерство молодежной политики и спорта области,министерство образования области | 2018 | 2024 | 29 мая 2021 года в г. Саратове на стадионе «Локомотив» состоялась Областная Спартакиада молодежи допризывного возраста.В общекомандном зачёте победителями стали:1 место - Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум,г. Балаково;2 место - Поволжский колледж технологий и менеджмента, г. Балаково;3 место - МОУ «СОШ Патриот» г. ЭнгельсПобедители награждены переходящим Кубком военного комиссариата области, грамотами, медалями и ценным призом (пневматической винтовкой), команды занявшие 2 и 3 место в общекомандном зачете награждены кубками, грамотами и медалями министерства молодежной политики и спорта области, а также специальным призом: пневматической винтовкой.В Спартакиаде приняло участие более 40 человек.С 28 июня по 6 июля 2021 года в г. Ессентуки Ставропольского края прошли финальные соревнования Спартакиады молодёжи России допризывного возраста.По итогам соревнований команда ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» Саратовской области заняла 14 место в общекомандном зачёте. Среди регионов Приволжского федерального округа - 2 место. |
| Контрольное событие 2.1.4 Проведение исторического молодежного квеста «Военные тропы Приволжья» | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2024 | Планируется во II полугодии 2021 года. |
| Контрольное событие 2.1.5 «Организация и проведение торжественной отправки призывников Саратовской области к месту прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации» | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2024 | Планируется во II полугодии 2021 года. |
| Контрольное событие 2.1.6 «Организация и проведение военно-исторических туристских маршрутов для обучающихся образовательных организаций области по местам боевой славы защитников Отечества» | министерство образования области,министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2024 | Планируется после снятия ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). |
| Контрольное событие 2.1.7 «Организация участия команд (военно-патриотических клубов, объединений и образовательных организаций области) Саратовской области в военно-спортивных мероприятиях всероссийского и межрегионального уровня» | министерство образования области | 2018 | 2024 | С 28 по 30 мая 2021 года делегация регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Саратовской области в количестве 9 человек приняли участие во Всероссийском тематическом юнармейском форуме «Дай пять!» в Учебно-методическом центре «Авангард» (Московская область, г. Одинцово). |
| Контрольное событие 2.1.8 «Организация и проведение учебных военно-полевых сборов допризывной молодежи» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи»,военный комиссариат области (по согласованию) | 2018 | 2024 | Планируется в период с апреля по июль 2021 года в соответствии с распоряжением Губернатора области В.В. Радаева от 22 марта 2021 года № 199-р «О проведении учебных сборов в Саратовской области в 2021 году» с учетом ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). |
| Контрольное событие 2.1.9 «Создание и обеспечение деятельности в организациях социального обслуживания семьи и детей военно-патриотических и историко-краеведческих клубов» | министерство труда и социальной защиты области | 2018 | 2024 | С целью развития социально значимой позиции у воспитанников подросткового возраста, формирование личностной активности воспитанников на базе осуществляет свою деятельность военно – патриотические и краеведческие, основными формами, работы которых являются изучение истории страны и области, боевого пути Российской Армии, основ воинской службы, участие в спортивных и военно-патриотических мероприятиях.Организация и проведение мероприятий патриотической направленности в рамках Клубов осуществляется при поддержке и взаимодействии с другими учреждениями системы профилактики (образования, культуры), военными ведомствами (военными комиссариатами, военными учебными учреждениями, воинскими частями) и общественными ветеранскими организациями (союзами офицеров запаса, объединениями воинов-интернационалистов, советами ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов). Наиболее активно взаимодействие учреждений социального обслуживания семьи и детей осуществляется с районными отделениями общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, общественными организациями «Российский союз Ветеранов Афганистана», областным отделением Всероссийской общественной организацией ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», районными отделениями Саратовской общественной организации Ветеранов-Защитников Государственной границы «Часовые Родины», Саратовской региональной общественной организацией «Союз военных моряков».За отчетный период в рамках работы клубов были организованы и проведены: просветительские мероприятия патриотической направленности, практические занятия по начальной военной подготовке, показательные занятия собак–пограничников (г. Новоузенск). Общий охват 164 воспитанника. |
| Контрольное событие 2.1.10 «Проведение в организациях социального обслуживания семьи и детей военно-патриотической игры «Зарница» | министерство труда и социальной защиты области | 2018 | 2024 | В отчетный период на базе ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья», ГБУ СО СРЦ «Возвращение», ГБУ СО СРЦ «Надежда» проведена военно-патриотическая игра «Зарница», которой приняло участие 64 человека.  |
| Контрольное событие 2.1.11 «Организация и проведение региональной топографической игры среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях «По тылам фронтов…» | министерство образования области,министерство молодежной политики и спорта области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2024 | Планируется в III-IV кварталах 2021 года. |
| Контрольное событие 2.1.12 «Приобретение учебно-практического оборудования для военно-патриотических клубов и объединений образовательных организаций области» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2024 | Планируется в III-IV кварталах 2021 года. |
| Контрольное событие 2.1.13 «Подготовка и проведение ежегодной спартакиады учащихся классов казачьей направленности» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2024 | С 3 по 8 февраля 2021 года в МОУ «СОШ №13 им. М.В. Ломоносова» г. Пугачева прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Организатором соревнований выступило Пугачевское отделение Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».5 февраля 2021 года в МАОУ «СОШ №2 г. Балаково» состоялись соревнования между учащимися по разборке и сборке автомата АК-74.6 февраля 2021 года в физкультурно-оздоровительном комплексе г. Ершова прошли соревнования «Самый сильный ученик» среди учащихся общеобразовательных организаций, посвященные 32-й годовщине вывода Советских войск из Демократической Республики Афганистан. Школьники соревновались в силе, ловкости, выносливости и четком выполнении упражнений.С 16 по 18 апреля в спортивном зале МАУ «СШ «Центральная» г. Энгельса был проведен межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих и допризывной молодежи, посвященный 60-летию первого полета человека в космос. Среди участников турнира были представители казачества.14 мая 2021 года в ДЮСШ г. Пугачёва прошли спортивные соревнования на призы Пугачёвского районного отделения Всероссийской общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», посвященные 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. 14 июня 2021 года на базе Саратовского областного химико-технологического колледжа были организованы и проведены военно-спортивные игры, посвящённые Дню России среди учащихся возрастной группы 10-15 лет. В соревнованиях приняли участие 8 команд. В завершении соревнований ветераны вручили грамоты и ценные подарки победителям и участникам соревнований.С 3 по 5 июня 2021 года в Ставропольском крае прошел V Всероссийский православный казачий детский фестиваль «Будущее России – это мы!». Саратовская команда казаков по итогам мероприятий заняла весь пьедестал по физической подготовке (подтягивание на перекладине, отжимание от пола, касание пресса и т.д.) |
| Контрольное событие 2.1.14 «Проведение Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» | министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 | 2024 | Планируется во II полугодии 2021 года. |
| Контрольное событие 2.1.15. «Организация и проведение мероприятий посвященных «Дням воинской славы и памятным датам России» | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2024 | Министерством молодежной политики и спорта области в 2021 году в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дней воинской славы и памятных дат России были проведены следующие мероприятия:* в рамках празднования 32-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в 14 муниципальных районах области и г. Саратов подведомственным министерству Региональным центром «Молодежь плюс» проведено 16 крупных мероприятий с охватом более 800 человек. Среди них: уроки мужества «Дорогами афганской войны», «Афганистан - наша память и боль»; торжественные мероприятия «Живая память», «Афганистан: без права на забвение»; информационные акции «Подвиг не забыт», «Мужество! Доблесть! Честь!», «Ваш подвиг не забыт!»; митинги, беседы, а также состоялась встреча молодежи с полковником, участником боевых действий в Афганистане, членом союза журналистов России, действующим членом генеалогического общества Трояном Николаем Петровичем и др.;
* в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, в г. Саратове и на территории муниципальных районов области филиалами ГБУ РЦ «Молодежь плюс» было проведено 46 мероприятий с охватом 1050 человек. Среди них: уроки мужества, посвященные защитникам Отечества и их подвигам, проявленным в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, спортивные соревнования; поздравительные акции «Скажи спасибо лично», «Поздравь защитника Отечества!», «Родные объятия»; интеллектуальная игра «На страже Родины»; Всероссийская акция «Письмо Победы»; митинги, спортивно – развлекательное мероприятие «Отчизны верные сыны»; встреча «Есть такая профессия – Родину защищать» и др.;
* в рамках празднования 60-летия первого полета в космос Ю.А. Гагарина 11 апреля 2021 года в Энгельсском муниципальном районе области были организованы старты легкоатлетического агитационного забега «Звёздный путь» и велопробега «Поехали». Охват 300 человек.

Кроме того, подведомственным министерству ГБУ РЦ «Молодежь плюс» и его филиалами в муниципальных районах области было проведено более 10 крупных мероприятий и акций с участием более 1300 человек. Среди них: акция «Улыбка Гагарина», интеллектуальная игра «Покорившие космос», акция «Космические путешествия», викторина «Мой путь к звездам», конкурс рисунков «О космосе и не только», интерактивная лекция «Время первых», исторический квест «Первый. Космический», квест «Космические дали» и др.;* 9 мая в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов были проведены следующие крупные мероприятия:

- исторический «Диктант Победы» на знание событий о Великой Отечественной войне, акция прошла 29 апреля 2021 года на 6 площадках г. Саратова (Саратовский областной базовый медицинский колледж, Саратовский областной педагогический колледж, Саратовская государственная юридическая академия, Саратовский государственный музей боевой и трудовой славы, Исторический парк «Россия - моя история», Военная часть по адресу Артиллерийская, 2), а также в Балашовском, Балаковском и Ивантеевском муниципальных районах области и в Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Всего общий охват мероприятия составил более 1000 человек;- Всероссийская акция #ОкнаПобеды, которая прошла в период с 6 по 9 мая 2021 года в формате онлайн флешмоба. Участники на своих страницах в социальных сетях разместили фотографии оформленных окон квартир/домов/офисов с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне, а также слова благодарности героям в преддверии Дня Победы. Общий охват акции составил 880 человек;- Всероссийская акция «Письмо Победы», акция прошла с 27 апреля по 9 мая, региональное движение «Волонтеры Победы» доставили письма и открытки с поздравлениями в адрес ветеранов Саратовской области от жителей Саратовкой области. Всего доставлено 540 писем;- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая прошла с 27 апреля по 9 мая. Активисты регионального движения «Волонтеры Победы» раздали жителям на центральных улицах г. Саратова и муниципальных районов области ленточки и информационные буклеты с правилом ношения атрибута акции. Всего роздано 10000 ленточек; - Телефонное поздравление ветерана, акция прошла с 6 по 9 мая. На базе ГБУ РЦ «Молодежь плюс» был создан колл-центр, в котором активисты движения «Волонтеры Победы» по телефону поздравляли ветеранов с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Всего поздравили 540 ветеранов.- патриотическая театральная экспедиция «Тропа памяти», которая прошла в период с 7 по 9 мая 2021 года. В ходе экспедиции волонтеры проекта прошли по маршруту с. Карамыш - с. Бобровка - с. Луганское - с. Сосновка. В каждом селе для жителей был организован показ интерактивного патриотического спектакля «Баллада о войне», посвященного подвигу советских солдат в боях против фашистских оккупантов (охват 15 волонтеров, охват зрителей около 600 человек);- спектакль-вербатим «Воспоминания о будущем» по воспоминаниям саратовских ветеранов, 9 мая 2021 года прошел показ спектакля в театре «Аффект» (охват составил 100 человек);- региональная акция «Электричка Победы». Совместно с ПАО СарППК 7 и 8 мая 2021 была проведена патриотическая акция в электропоездах, следующих до г. Волгограда. В рамках акции волонтеры, одетые в форму бойцов Красной армии, провели викторины, тематические конкурсы, раздали Георгиевские ленточки (охват 600 человек);* в рамках празднования Дня России проведены следующие мероприятия:

- акция «Окна России». Участники акции украсили окна рисунками, картинками и надписями, посвященными России, и поделились фотографиями на своих страницах в социальных сетях с хэштегами [#МыРоссия](https://vk.com/im?sel=230867880&st=%23%D0%9C%D1%8B%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) [#СтранаПобедителей](https://vk.com/im?sel=230867880&st=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9) [#ОкнаРоссии](https://vk.com/im?sel=230867880&st=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8). Всего общий охват мероприятия составил порядка 150 человек;- акция «Флаги России». Участники акции разместили на окнах и балконах домов флаг России и поделились фотографиями на своих страницах в социальных сетях с хэштегами [#МыРоссия](https://vk.com/im?sel=230867880&st=%23%D0%9C%D1%8B%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) [#СтранаПобедителей](https://vk.com/im?sel=230867880&st=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9) [#ФлагиРоссии](https://vk.com/im?sel=230867880&st=%23%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8). Охват около 130 человек;- онлайн-квест «Россия - моя история». Квест прошел на платформе Zoom, в котором участники выполнили задания и ответили на вопросы, основанные на исторических фактах. Охват мероприятия составил 66 человек;- онлайн-челлендж «Россия – это…». В социальной сети Instagram жители области с помощью специальной маски челленджа поделились, что для них значит Россия, за что любят и ценят свою страну, и что делают каждый день, чтобы она стала еще лучше и прекраснее. Всего общий охват мероприятия составил более 670 человек.* в рамках 80-ой годовщины со дня начала Великой Отечественной войны проведены следующие мероприятия и акции:

- международная акция «Свеча Памяти», которая прошла в двух форматах: онлайн - участники акции опубликовали фото со свечами на своих страницах в социальных сетях, а также зажгли свечи на сайте деньпамяти.рф, общий охват порядка 9 500 человек, и офлайн - в 12:15 (по МСК) по всей стране состоялся митинг и минута молчания в память о павших в годы Великой Отечественной войны. В Саратовской области ключевым местом стало Воскресенское кладбище, охват 38 человек;- международная акция «Огненные картины войны», в ходе которой представители Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Саратовского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» совместно с министерством внутренней политики и общественных отношений области создали картину из 5000 свечей, приуроченную событию присвоения городу Саратову звания «Город трудовой доблести». Главным лозунгом акции стало слово «Помним», которое объединило все города и страны в День памяти и скорби. Всего общий охват мероприятия составил 49 человек;- онлайн-квиз «Война – слёзы и боль страны», в ходе которого молодые люди ответили на вопросы и проверили свои знания в области истории Великой Отечественной войны. Охват мероприятия составил 57 человек;- Всероссийская акция «Аист на крыше». В рамках акции представителей активной молодежи, общественных организаций и трудовых коллективов, а также профессиональных творческих песенных коллективов области исполнили песню «Аист на крыше» и записали видеоклип. В акции приняло участие 100 человек;- Всероссийская акция «Красная гвоздика». Активисты движения «Волонтеры Победы» совместно с Саратовским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» организовали масштабное распространение значков на центральных улицах г. Саратова. Средства, собранные в рамках акции будут направлены на оказание адресной высокотехнологической помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Охват 1000 человек. |
| **Основное мероприятие 2.2 «Организация областных (региональных) конкурсов, фестивалей и акций в сфере военно-патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области | 2018  | 2024 |  |
| Контрольное событие 2.2.1 «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса военного плаката «Родная Армия» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | 2018 | 2024 | Планируется в III-IV кварталах 2021 года. |
| Контрольное событие 2.2.2 «Межрайонные конкурсы среди муниципальных образований Саратовской области на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу» | министерство образования области,ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи», областной военный комиссариат (по согласованию) | 2018 | 2024 | Планируется в III-IV кварталах 2021 года. |
| **Основное мероприятие 2.3 «Подготовка и получение дополнительного профессионального образования работниками сферы военно-патриотического воспитания граждан»** | министерство образования области,министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2024 |  |
| Контрольное событие 2.3.1 «Организация учебных курсов для специалистов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях» | министерство образования области,ГАУ ДПО «СОИРО» | 2018 | 2024 | Планируется в течение 2021 года в соответствии с планом-графиком повышения квалификации ГАУ ДПО «СОИРО». |